## 计划封面
滨海新区2021年度政府投资预安排计划（草案）
滨海新区发展和改革委员会
2021-02-23

## 数据=汇总表1
滨海新区2021年政府投资指导计划汇总表
单位：万元
建设性质 | 个数 （个） | 项目总投资 | 2021年计划投资
总 计 | 201 | 20317581.758 | 2590431.0966 | 占比%
一 区本级合计 | 78 | 15981271.04 | 1772368
续建项目 | 67 | 10783437.04 | 1499465 | 84.6024
新开工项目 | 11 | 5197834 | 272903 | 15.3976
续建项目 | 67 | 10783437.04 | 1499465
教育 | 5 | 56702 | 19060
卫生 | 6 | 389649.27 | 43703
文化 | 3 | 1584 | 1099
民政 | 1 | 4367.35 | 1100
市政配套 | 37 | 9318573.5 | 1113153
环境改善 | 6 | 146883 | 36502
棚户区改造 | 2 | 630631 | 116535
社会管理 | 7 | 235046.92 | 168313
新开工项目 | 11 | 5197834 | 272903
教育 | 4 | 20748 | 9500
市政配套 | 7 | 5177086 | 263403
二 开发区合计 | 123 | 4336310.718 | 818063.0966
续建项目 | 88 | 3497174.718 | 618394.0966 | 75.5925
新开工项目 | 35 | 839136 | 199669 | 24.4075
经开区小计 | 28 | 859730.61 | 193514.9979
续建项目 | 28 | 859730.61 | 193514.9979
保税区小计 | 11 | 900514 | 247822
续建项目 | 4 | 347528 | 110572
新开工项目 | 7 | 552986 | 137250
高新区小计 | 19 | 247512.915 | 123027.3
续建项目 | 13 | 225612.915 | 111092.3
新开工项目 | 6 | 21900 | 11935
生态城小计 | 55 | 2259266.54 | 215265
续建项目 | 38 | 2019300.54 | 183065
新开工项目 | 17 | 239966 | 32200
东疆保税港区小计 | 10 | 69286.653 | 38433.7987
续建项目 | 5 | 45002.653 | 20149.7987
新开工项目 | 5 | 24284 | 18284

## 2021计划(区本级+开发区）
滨海新区2021年政府投资指导计划明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 | 总投资资金来源 | 2021年计划 | 主管部门 | 备注
| 总 计 | 201 |  |  | 20317581.758 |  | 2590431.0966
一 | 区本级合计 | 78 |  |  | 15981271.04 |  | 1772368
| 续建项目 | 67 |  |  | 10783437.04 |  | 1499465
| 新开工项目 | 11 |  |  | 5197834 |  | 272903
（一） | 续建 | 67 |  |  | 10783437.04 |  | 1499465
<一> | 教育 | 5 |  |  | 56702 |  | 19060
1 | 天津实验中学海港城学校 | 新港街，海港城地区、东至航运西路，西至海滨大道，南至合生君景湾住宅小区，北至航运四道 | 2018.07-2021.12 | 30个班规模教学综合楼，建筑面积20000平方米 | 15000 | 财政预算 | 4000 | 区教育体育局 | 20项民心政府工作报告
2 | 大港晨晖北里幼儿园 | 大港街，迎宾街、海滨大道与育秀街交口 | 2018.08-2021.08 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积3000平方米 | 2160 | 财政预算 | 860 | 区教育体育局 | 20项民心政府工作报告
3 | 滨海东壹区九年一贯制学校 | 泰达街，滨海东壹区 | 2018.10-2022.12 | 72个班规模教学综合楼，建筑面积36960平方米，地下7000平方米 | 30313 | 财政预算 | 10000 | 区教育体育局
4 | 汉沽东扩区幼儿园 | 汉沽街，汉沽东扩区 | 2020.12-2022.08 | 12班教学楼，建筑面积4387平方米 | 4889 | 财政预算、政府债券 | 2100 | 区教育体育局
5 | 大港东城二幼 | 古林街，港东新城 | 2020.07-2022.09 | 15个班规模教学综合楼，建筑面积5500平方米 | 4340 | 财政预算、政府债券 | 2100 | 区教育体育局
<二> | 卫生 | 6 |  |  | 389649.27 |  | 43703
6 | 天津市第五中心医院地下停车库工程 | 塘沽街，滨海新区浙江路41号 | 2015.01-2021.06 | 总建筑面积15771平方米，局部地下二层的停车库。 | 10786.27 | 财政预算、政府债券 | 505 | 区卫生健康委 | 政府工作报告
7 | 天津市第五中心医院地库、门急诊楼与医技楼对接连廊（一期甩项） | 塘沽街，滨海新区浙江路41号 | 2017.05-2021.06 | 地上五层1922㎡，地下一层297㎡。 | 2179 | 财政预算、政府债券 | 951 | 区卫生健康委 | 政府工作报告
8 | 天津市第五中心医院门急诊楼工程 | 塘沽街，滨海新区浙江路41号 | 2018.04-2021.06 | 建筑面积19940平方米。 | 17322 | 财政预算、政府债券 | 2228 | 区卫生健康委 | 政府工作报告
9 | 滨海新区肿瘤医院 | 滨海新区黄港地区 | 2016.06-2021.11 | 建筑面积150000平方米，分期建设。一期建筑面积10000平方米，设置床位600张。包括门急诊、住院部、医技楼、后勤楼等保障用房。 | 142159 | 财政预算、政府债券 | 11500 | 区卫生健康委 | 政府工作报告
10 | 滨海新区肿瘤医院二期（质子中心） | 滨海新区黄港地区 | 2018.09-2023.12 | 总建筑面积16000平方米，地上建筑面积10500平方米，地下建筑面积5500平方米。主要包括门诊区，定位检查区，治疗准备区，质子治疗等功能区域，资金平衡来源主要为医院运营收入，物业收入及停车场收费收入 | 92499 | 财政预算、政府债券 | 23519 | 区卫生健康委
11 | 滨海新区中医医院 | 滨海新区北塘经济区 | 2016.10-2021.11 | 建设内容包括门急诊、住院部、医技楼、后勤楼等保障用房，设置病床600张，总建筑面积152000平方米，分期建设，一期建筑面积112000平方米，其中，地上80000平方米，地下32000平方米。 | 124704 | 财政预算、政府债券 | 5000 | 区卫生健康委 | 政府工作报告
<三> | 文化 | 3 |  |  | 1584 |  | 1099
12 | 大沽关帝庙抢救修缮工程 | 大沽关帝庙位于潮音寺南侧，原西沽小学校园内 | 2020.11-2021.12 | 对大沽关帝庙进行修缮保护。 | 510 | 财政预算 | 412 | 区文化旅游局
13 | 滨海新区文化馆塘沽馆区提升改造工程 | 滨海新区解放路1186号 | 2020.10-2021.12 | 工程内容为消防基础设施改造，增加消防泵整体改造等，更换外檐玻璃幕墙。 | 590 | 财政预算 | 491 | 区文化旅游局
14 | 大沽口炮台遗址博物馆消防提升改造项目 | 滨海新区东炮台路1号塘沽大沽口炮台遗址博物馆内 | 2020.11-2021.01 | 主要建设内容为对大沽口炮台遗址博物馆3700平方米整体进行老化、裸露线路改造，增加机械排烟排风装置、地下消防泵改造及增设消防重点防控单位火眼报警系统。 | 484 | 财政预算 | 196 | 区文化旅游局
<三> | 民政 | 1 |  |  | 4367.35 |  | 1100
15 | 滨海新区汉沽社会福利院护理康复中心及河西托老所工程 | 茶淀街，汉沽三纬路10号 | 2021.03-2023.12 | 总建筑面积6474平米185张床位，其中新建A座托老所4373平米，扩建B座护理康复中心1916平米，两座连廊建筑面积155平方米，新建敬老中心外跨电梯30平方米，室外绿化及管网工程 | 4367.35 | 财政预算 | 1100 | 区民政局
<四> | 市政配套 | 37 |  |  | 9318573.5 |  | 1113153
-1 | 道路工程 | 16 |  |  | 2135842.97 |  | 266406
16 | 津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程 | 跨区域，起自滨海新区南港工业区，接已建的海滨大道及南港工业区港北路，止于西青区小张庄附近，接已建的津石高速和长深高速共线段， | 2018.06-2023.06 | 全长约31.3公里。同步建设津石高速至荣乌高速连接线，长约5.2公里，设小泊1处互通式立交。采用双向四车道高速公路标准。 | 762000 | 财政预算、政府债券、中央补助（抗疫特别国债） | 64000 | 区交通运输局 | 政府工作报告
17 | 津歧公路（东风大桥-南堤路）拓宽改造工程 | 大港街，项目从东风大桥南头至南堤路，全长9.17千米 | 2019.12-2022.12 | 全长9.17千米，桥梁2处，一级公路标准，设计车速80公里，双向四车道，路基宽25.5米，路面设计荷载BZZ-100KN。包括路面工程31.22万平米、桥涵工程1138平米、用地面积148590.8平米，以及管线切改、交通设施、绿化工程等配套工程 | 90200 | 财政预算、市补助资金 | 37500 | 区交通运输局 | 政府工作报告
18 | 塘汉公路联络线工程（塘汉快速路至中新生态城段） | 位于汉沽及中新生态城区域，起于塘汉快速路、止于中新生态城静湖北路。 | 2019.02-2023.12 | 结合区域路网，建设塘汉公路联络线，向东服务中新生态城，向西与塘汉快速路连接，长约2170米。 | 29138 | 财政预算 | 4600 | 区交通运输局
19 | 港塘路拓宽改造工程 | 工程起点为海景大道，止于天津大道互通立交，全长11.33km，设计标准为双向六车道，城市主干道 | 2009.5-2021.12 | 港塘路天津大道立交段落，乾鑫龙拆迁部位施工 | 88676 | 财政预算、自筹资金 | 1140 | 区交通运输局
20 | 新杨北路 | 滨海新区高新区，（津汉公路-塘黄路） | 2012.4-2023.9 | 东丽杨北公路-塘黄路，全长6公里，设计速度为60公里/小时，为滨海新区路网中的一条重要道路 | 101314 | 自筹资金 | 6000 | 区交通运输局
21 | 塘汉快速路 | 茶淀街，修筑起点为杨北公路以南300米处，利用既有塘汉路线位向北下穿杨北路，终点至汉沽西环。 | 2015.09-2022.10 | 汉沽西环连接线及三条匝道，全长14.335公里。工程内容：道路工程、交通工程、桥梁工程、照明工程 | 199998 | 财政预算、自筹资金 | 1100 | 区交通运输局
22 | 闸南路跨南疆铁路桥工程 | 北起中心商务区杉桦道，连续上跨津沽一线、南疆铁路、大沽排污河、临港铁路，南至散货物流商贸区金岸六道。 | 2018.4-2021.12 | 全长1.5公里双向六车道，城市主干路。 | 27418 | 自筹资金 | 3500 | 区住房建设委 | 政府工作报告
23 | 滨海新区第二大街跨津山铁路立交工程 | 起于杭州道与韶山路交口，止于第二大街与洞庭路交口。 | 2015.07-2021.12 | 路线全长约1129米，采用双向四车道城市主干路标准。本工程分三期建设，其中跨铁路部分桥梁为一期工程；规划天河西街至洞庭路段为二期工程；韶山道至津山铁路段为三期工程。 | 47109.7 | 财政预算、政府债券 | 1500 | 区住房建设委 | 政府工作报告
24 | 京滨城际滨海西站市政配套工程(滨海西站二期) | 高铁滨海西站北侧，东至站前环路，西至站前环路，南至滨海西站，北至站前环路 | 2019.2-2022.9 | 地铁南明挖段总建筑面积约2.33万平米。主要建设南广场地铁段结构预留。北广场总建筑面积约16.67万平米，建设控制中心、枢纽综合办公楼、公交车场等，同步实施地表场地内道路广场、广场景观等室外工程。 | 392866 | 财政预算、政府债券 | 90000 | 区住房建设委
25 | 永明路东延道路、排水及泵站工程 | 大港港东新城 | 2017.6-2022.12 | 主要建设内容包括道路、排水、泵站、交通、照明工程等。 | 34327.4 | 财政预算 | 1200 | 区住房建设委
26 | 新区轨道交通网络运营控制中心一期工程 | 北塘街 | 2018.07-2025.12 | 楼宇工程建筑面积57066平方米，系统工程包括应急指挥中心、信息编播中心、网络数据中心、运营管理中心、自动售检票多线路公用中心、应急大屏幕及会议系统、骨干通信系统等7个中心系统 | 103639 | 财政预算 | 9004 | 区住房建设委
27 | 工农大道（港中路-津冀界）改建工程 | 太平镇,起于港中路，止于津冀界 | 2019.12-2021.12 | 全长7.265公里，桥梁7座，改建双向4车道一级公路标准；路面面积139620平米，桥梁面积20906平米，占地259406平米 | 48915 | 政府债券、市补助资金 | 33415 | 区交通运输局 | 政府工作报告
28 | 疏港联络线 | 新城镇，起于港塘公路，止于津沽一线 | 2015.07-2023.12 | 路线全长8.2公里，双向6车道。 | 150504.87 | 财政预算、政府债券、自筹资金 | 3000 | 区交通运输局
29 | 津汉公路（宁河汉沽界-滨玉公路）改建工程 | 跨区域，茶淀街、汉沽街 | 2016.04-2020.10 | 全长6.1公里，其中改建段4.6公里；新建段1.5公里，新建双向四车道一级公路；新建蓟运河大桥一座，桥梁全长300米，桥面宽度14米。 | 20221 | 财政预算、中央补助资金、市补助资金 | 1000 | 区交通运输局
30 | 港城大道-塘汉路联络线（京津高速辅道） | 港城大道与塘汉路之间，设计速度60Km/h，总长度972m | 2017.5-2021.12 | 联络线与京津高速上下行坡道 | 20569 | 财政预算、政府债券 | 500 | 区交通运输局
31 | 塘承高速公路滨海新区段（西中环快速—津汉高速）工程 | 滨海新区宁车沽村 | 2019.09-2021.12 | 项目从西中环永定新河大桥北侧，向北接现状塘承高速一期工程。全线共设置特大桥一座，互通立交一座，涵洞8道，主线收费站一处。全长4.196公里。 | 18947 | 财政预算 | 8947 | 区交通运输局 | 政府工作报告
-2 | 轨道及公交工程 | 2 |  |  | 6375973 |  | 662988
32 | 滨铁1号线一期工程（B1线） | 起自黄港欣嘉园，终至中部新城 | 2016.02-2024.06 | 沿线途径滨海西站、海洋高新区、塘沽老城区、解放路商业区、于家堡金融区及中部新城，线路全长31.5km，设站22座，均为地下站。设黄港车辆段1处，盐田停车场1处 | 2956256 | 财政预算、政府债券 | 112788 | 区住房建设委 | 政府工作报告
33 | 滨铁2号线（Z4一期）工程项目 | 南起津晋高速北侧，北至营城街站北侧 | 2016.7-2024.12 | 线路全长约43.7km。全线共设车站24座，换乘站12座，平均站间距约1.8km，其中地下车站12座，高架车站11座，地面站1座。设新城停车场和汉沽车辆段各一处；北塘运管中心、停车场主变、第五大街主变、玉砂道主变。 | 3419717 | 财政预算、政府债券、政府和社会资本合作 | 550200 | 区住房建设委 | 政府工作报告
-3 | 水务工程 | 13 |  |  | 319631.56 |  | 89927
34 | 杨家泊镇付庄排干清淤工程 | 杨家泊镇 | 2019.11-2021.8 | 对11km付庄排干进行清淤、护砌治理，并进行清淤淤泥无害化处理 | 2740.57 | 财政预算、政府债券 | 1741 | 区水务局
35 | 东方红排干恢复工程 | 蓟运河东，宁河一中北侧 | 2019.11-2021.12 | 对起于东方红泵站、止于滨唐公路约10km东方红排干进行清淤、开挖、护砌等治理改造 | 2854.99 | 财政预算、政府债券 | 1355 | 区水务局
36 | 滨海新区南排河污水处理厂进水主管网 | 大沽街，位于中心商务区，起点位于现状西江路内排水管道，终点位于南排河污水处理厂 | 2018.12-2021.12 | 主线均为顶管施工，长约4.5Km。顶管管径分为d1800mm（长度209米）和d2200mm（长度4.3公里）两种 | 20000 | 财政预算、政府债券 | 4700 | 区水务局
37 | 滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇北段） | 杨家泊镇政府，杨家泊镇东尹，辛庄，桃园 | 2020.11-2021.11 | 敷设dn110～dn400给水管道约4806米，设置阀门井、水表井、排气井、排泥井约50座、室外消火栓约10座，同步实施破路恢复、破绿恢复等工程。 | 1820 | 财政预算 | 1420 | 区水务局
38 | 滨海新区村镇供水规划供水管网工程二期（汉沽街） | 汉沽街道办，汉沽街下坞村，小马杓沽村，大马杓沽村，大王圈村 | 2020.11-2021.11 | 铺设给水管道总长度约5.40km，其中铺设DN250给水管道,总长度约5.3km；铺设DN150给水管道，总长度约0.10km；建设盲堵5个、消火栓48个、阀门井18座、水表井6座等工程。 | 2218 | 财政预算 | 1818 | 区水务局
39 | 滨海新区南四河水系联通工程 | 太平镇，北起青静黄倒虹吸，沿公社河现有线路向南至沧浪渠左堤。 | 2020.09-2021.8 | 河道清淤复堤工程：对公社河进行清淤复堤，清淤长12.1km，复堤3.5km；建筑物改造工程：拆除重建倒虹吸、节制闸、涵洞以及机耕桥等19座渠系建筑物；新建节制闸工程：新建兴济夹道排水渠节制闸2座，改线段涵闸1座 | 17013 | 财政预算、中央补助资金 | 8013 | 区水务局 | 20项民心
40 | 东方红泵站修缮工程 | 跨区域，滨海新区汉沽、宁河区交界 | 2020.10-2021.12 | 东方红泵站修缮工程，包括维修改造现状取水口及蓄水池，新建 地下取水泵房、附属用房、附属工程及庭院内出水渠道工程。 | 4362 | 财政预算、政府债券 | 2362 | 区水务局
41 | 河头泵站更新改造工程 | 胡家园街 | 2020.09-2021.06 | 更换水泵及其配套设备、更换变配电设备及其供电线路、清淤整治、维修改造清污机、更换检修钢闸门、更换铸铁闸门及启闭机、缮主副厂房、修补浆砌石、修补排架等工程。 | 700 | 财政预算 | 500 | 区水务局
42 | 大港市政供水管网消防改造工程 （胜利街北段） | 胜利街 | 2020.11-2021.11 | 敷设DN300球墨铸铁给水管约988米 | 425 | 财政预算 | 325 | 区水务局
43 | 大港市政供水管网消防改造工程 （育秀街、育才路） | 育秀街、育才路 | 2020.12-2021.12 | 敷设DN300-DN600球墨铸铁给水管约3453.72米 | 1616 | 财政预算 | 1516 | 区水务局
44 | 大港市政供水管网消防改造工程 （迎宾街） | 迎宾街 | 2020.11-2021.11 | 敷设DN400球墨铸铁给水管约2857米 | 1426 | 财政预算 | 1326 | 区水务局
45 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程 | 滨海新区黄港一库，黄港二库，欣嘉园北侧 | 2020.12-2023.12 | 黄港一库生态修复及湿地治理；新建东兴隆泵站；黄港生态区水环境提升 | 248401 | 财政预算、政府债券 | 60000 | 区水务局
46 | 天津滨海信息产业创新基地防波堤拆除工程 | 北疆电厂与中心渔港之间 | 2019.11-2021.05 | 防波堤拆除总长度约6.12公里，其中口门段长0.5公里。 | 16055 | 财政预算 | 4851 | 杨家泊镇政府
-4 | 公用工程 | 6 |  |  | 487125.97 |  | 93832
47 | 大港城区霞光路片区雨污分流项目工程 | 滨海新区 港东新城 | 2020.10-2021.6 | 该项目位于天津市滨海新区大港东至迎宾街西至胜利街，北至旭日路南至世纪大道。 | 4500 | 财政预算 | 2600 | 区住房建设委
48 | 汉沽东扩区1.75平方公里路灯、交安、绿化等工程 | 汉沽东扩区（西区） | 2021.08-2021.12 | 包括汉沽东扩区范围内9条路（包括：主干路一、次干路一、次干路二、支路一、支路二、支路三、支路四、支路五、支路二十）的照明、交安及绿化等工程，绿化面积约17486平方米，种植行道树约4220株，设置路灯约431基，并随路实施信号灯、交通标线、垃圾箱等。 | 7046 | 财政预算 | 6164 | 区住房建设委 | 20项民心
49 | 汉沽宝德时代蓝湾配套工程 | 汉沽东扩区（东区） | 2020.8-2021.12 | 包括道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、交安设施及燃气管网工程等，线路全长约190米 | 1539.44 | 财政预算 | 1239 | 区住房建设委
50 | 汉沽东扩基础设施道路、排水、中水工程 | 汉沽东扩区（东区） | 2020.8-2021.12 | 实施主干路二、次干路二、次干路三、支路十二、支路十三道路工程 | 17996.53 | 财政预算 | 7897 | 区住房建设委
51 | 汉沽东扩区东郡家园、咏棠轩、碧锦园、拾光园项目燃气新建工程 | 汉沽东扩区（东区） | 2020.12-2021.12 | 东扩区中压燃气管道（一期）项目起点为天津市滨海新区汉沽东扩区朝阳东街与栖霞街交叉口原有中压燃气管道末端，终点为规划规划主干路一、次干路一等规划燃气管网终端。燃气主管网规划总长度约2930米，其中：DN300燃气管道1900米，DN200燃气管道1030米。设计强度0.4MPa，属于中压A燃气管道。 | 450 | 财政预算 | 450 | 区住房建设委
52 | 远年住房和老旧小区改造 | 新村街、新河街、新港街、新北街、胡家园街、塘沽街、杭州道街、汉沽街、茶淀街、寨上街、大港街、海滨街、古林街 | 2020.11-2025.12 | 对357个老旧小区6622栋楼房进行改造，总建筑面积约1720.15万㎡，居民户数251521户。主要涉及改造内容包括安全类改造、功能性改造和部分完善选择项目。全功能类问题以及外檐整体粉刷、节能保温等4项提升改造类事项 | 455594 | 政府债券、中央补助资金 | 75482 | 区住房建设委 | 20项民心政府工作报告
<五> | 环境改善 | 6 |  |  | 146883 |  | 36502
53 | 滨海新区绿化专项黄港公园工程 | 胡家园街，东至滨海一号酒店，南至京津高速防护林带，西至规划地块，北至欣园道 | 2016.04-2021.06 | 13.35公顷，绿化工程 | 5515 | 财政预算 | 1921 | 区城市管理委
54 | 塘沽世纪广场街心公园工程 | 新村街，西邻河北路、南至营口道、北邻解放路 | 2018.4-2023.12 | 建设面积1.95万平方米，绿化面积0.45万平方米，包括绿化工程、铺装工程排盐工程、给水工程 | 3176 | 财政预算 | 230 | 区城市管理委
55 | 2016年滨海新区绿化专项东千米桥两侧绿化建设工程 | 海滨街， 位于津岐公路东西两侧（东千米桥北侧680米至南侧997米段） | 2016.7-2023.12 | 新建绿化1.5万平方米，包括绿化工程、排盐工程、给水工程等 | 500 | 财政预算 | 200 | 区城市管理委
56 | 国家储备林基地建设--天津市滨海新区北大港水库生态储备林项目（二期） | 海滨街，北大港水库沿岸 | 2017.10-2023.12 | 42.19万平方米，绿化工程 | 9169 | 财政预算 | 3100 | 区城市管理委
57 | 双城之间绿色生态屏障项目-官港森林公园片区（一期） | 古林街，官港森林公园内包括两个地块，毗邻官港水体湖区与苇地湖区，南侧毗邻三号路。 | 2020.01-2021.12 | 总占地面积2270亩 | 27886 | 财政预算、政府债券 | 860 | 区城市管理委
58 | 滨海新区2020年绿色生态屏障建设一期工程 | 跨区域，胡家园街、新城镇、古林街、中塘镇、新河街等5个街镇以及官港片区 | 2020.03-2021.12 | 双城之间绿色森林屏障造林2796亩（包括地上物拆除）、提升改造高标准农田3094亩，双城屏障区内13.91公里道路连接工程 | 100637 | 财政预算、政府债券 | 30191 | 区农业农村委 | 政府工作报告
<六> | 社会管理 | 7 |  |  | 235046.92 |  | 168313
59 | 滨海新区看守所拘留所 | 北塘街，北塘水库以西、港城大道以北区域 | 2018.10-2021.12 | 用地面积103600㎡，建筑面积53909㎡，建设内容包括综合业务楼、看守所、拘留所、武警营房、犬舍及地下车库等。 | 54013 | 财政预算 | 30679 | 区公安局
60 | 滨海新区交通管理科技设施建设项目 | 跨区域，滨海新区 | 2018.10-2021.06 | 进行中心平台、机房、电子警察等建设 | 35110 | 财政预算 | 8754 | 区公安局
61 | 滨海新区消防"三项建设"项目 | 高新区海洋科技园，海洋高新技术产业园区宝滨道和新北路交口西北侧 | 2020.11-2023.12 | 占地面积50281.3平方米，包括消防训练基地建筑面积约4900平方米、战勤保障大队综合楼建筑面积约5200平方米、备勤用房建筑面积约4860平方米。 | 15804 | 财政预算 | 2700 | 区消防救援支队
62 | 塘沽区域公租房装修 | 北塘梅州道 | 2020.8-2021.12 | 对北塘海泽苑小区400套空置房屋（建筑面积约2.25万平方米）进行装修以作为公租房 | 1950 | 财政预算、中央补助资金 | 1370 | 区住房建设委
63 | 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目 | 天津市滨海新区 | 2020.07-2021.12 | 本次建设内容包括：打造智慧滨海城市数字大脑、优化智慧政务板块应用集群、提升智慧经济板块应用集群、完善智慧城市板块应用集群、丰富智慧民生板块应用集群、打造三类超级应用等 | 122830 | 财政预算、政府债券 | 122250 | 区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市滨海新区互联网信息办公室）
64 | 小王庄镇消防站 | 小王庄镇，原北大港农场学校 | 2018.12-2021.08 | 一级普通消防站、战勤保障楼、警卫室、训练塔，总建筑面积6141.83平方米。 | 4339.92 | 财政预算 | 2460 | 小王庄镇
65 | 滨海新区汉沽气象中心 | 茶淀街，茶淀街一经路延长线以北，区第二福利院东 | 2018.12-2021.06 | 滨海新区汉沽气象中心站址迁建，业务楼1000平方米，观测场及配套设施建设。 | 1000 | 财政预算、自筹资金 | 100 | 区气象局
<七> | 棚户区改造 | 2 |  |  | 630631 |  | 116535
66 | 2018年启动的14片棚户区改造项目 | 汉沽街、寨上街、新河街、大沽街 | 2018.12-2022.12 | 该项目涉及4075户，建筑面积25.5万平方米 | 443231 | 财政预算 | 84368 | 区住房建设委（棚改办） | 政府工作报告
67 | 推动2019年启动的6片棚户区改造项目 | 寨上街、汉沽街、茶淀街 | 2019.10--2022.12 | 该项目涉及2053户，建筑面积平方85039.59平方米 | 187400 | 财政预算 | 32167 | 区住房建设委 | 政府工作报告
(二） | 新开工 | 11 |  |  | 5197834 |  | 272903
<一> | 教育 | 4 |  |  | 20748 |  | 9500
68 | 北塘第二幼儿园 | 玄武湖路以东，霍州道以北 | 2021.04-2022.09 | 18个班规模教学综合楼，建筑面积6000平方米 | 6554 | 财政预算、政府专项债 | 3625 | 区教育体育局 | 政府工作报告
69 | 汉沽茶淀街滨河幼儿园 | 汉沽河西地区 | 2021.07-2022.12 | 14班教学楼，建筑面积4600平方米 | 5158 | 财政预算、政府专项债 | 1750 | 区教育体育局 | 政府工作报告
70 | 紫云幼儿园 | 紫云中学北侧 | 2021.06-2022.12 | 9个班规模教学综合楼，建筑面3000平方米 | 4490 | 财政预算、政府专项债 | 2875 | 区教育体育局 | 政府工作报告
71 | 太平镇欣苑二幼 | 太平镇郭庄子村 | 2021.07-2022.09 | 12个班规模教学综合楼，建筑面积4400平方米 | 4546 | 财政预算、政府专项债 | 1250 | 区教育体育局 | 政府工作报告
<二> | 市政配套 | 7 |  |  | 5177086 |  | 263403
72 | 滨铁3号线（Z2线一期）工程 | 跨区域，滨海新区、东丽区、河北区 | 2021.12-2024.12 | 自滨海机场站（含）至北塘站线路全长约39.16km，设14座车站，其中地下站5座，高架站9座。车辆段1处、主变电站2座。 | 3381873 | 财政预算、政府债券、社会资本合作 | 51945 | 区住房建设委 | 政府工作报告
73 | 滨海新区环保督查雨污分流改造项目-春光路雨水管网新建工程（紫云环路-新港三号路） | 新港街 | 2021.03-2021.12 | 建设d2000—d2200mm 雨水管道 380米，砌筑附属检查井 14 座；d300-d400mm雨水收水支管600米，砌筑收水井40座，采用明开槽施工。拟建雨水管道沿线预埋d600mm雨水管道约100m、相交规划花园西路路口预埋d1200mm雨水管道约40m。同步实施局部管线切改、道路破除及恢复、绿化破除及恢复等附属工程。 | 2596 | 财政预算 | 1800 | 区住房建设委 | 20项民心
74 | 滨海新区环保督查雨污分流改造项目-杭州道片区改造工程（京津塘高速延长线-福州道） | 塘沽区域，东至河北西路、南至福州道、西至车站北路、北至泰达大街。 | 2021.03-2022.12 | 新建d600mm-d1800mm雨水管道、检查井及其附属构筑物最终汇入福州道d2000mm的现状排水管道。 | 7063 | 财政预算 | 2000 | 区住房建设委 | 政府工作报告
75 | 滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘公路以南片区改造工程（盾构段） | 塘沽城区，雨水主管起点位于津塘公路与河北路交口，主要沿津塘路北侧敷设，终点位于规划津塘路泵站，雨水支管在车站北路、福建北路、中心北路及吉林路与跨路支管连接。 | 2021.03-2023.12 | 沿津塘公路建设D300mm雨水主干管，沿线砌筑附属特殊检查井。沿吉林路、中心北路、福建北路、车站北路，横跨津塘公路段分别设置D1400mm雨水支管，D1800mm雨水支管，D1200mm雨水支管、D2200mm雨水支管并设置检查井；在起点处设置D600mm雨水支管，终点处预埋D300mm雨水支管。沿津塘公路建设D600mm雨水铺管，沿线砌筑附属雨水口并设置D300mm钢筋混凝土连接管等。 | 22896 | 财政预算 | 5000 | 区住房建设委 | 政府工作报告
76 | 天津港集疏运专用货运通道工程 | 起于天津港内海铁大道，止于京津塘高速 | 2021.12-2025.12 | 以港城大道联络线为界，以东12.3km采用双向12车道快速路标准，以西9km采用双向10车道高速公路标准。 | 1760000 | 财政预算、政府债券 | 200000 | 区交通运输局 | 政府工作报告
77 | 老旧小区供水管网改造工程 | 塘沽区域 | 2021.03-2021.12 | 改造庭院管网长度约2757m。 小区楼内户管改造居民户数约3551户，更换户内水表3969具 | 1158 | 财政预算、自筹资金 | 1158 | 区水务局 | 20项民心政府工作报告
78 | 滨海新区投资项目管理服务平台智慧化升级项目 | 滨海新区发展改革委办公地（滨海新区大连东道1060号4号楼4420室） | 2021.04-2021.12 | 对滨海新区投资项目管理服务平台智慧化改造升级，建成集谋划储备、计划编制、红黄灯预警跟踪调度、无人机智能化监管、项目验收、后评价管理、数字地图展示、大数据决策分析等多种功能，并实现与“一张蓝图、多规合一”项目策划生成系统、天津市投资项目在线审批监管平台、区信用平台、市发展改革委投资项目综合管理平台等相关系统进行对接，建设一个横向到边纵向到底、覆盖投资项目全生命周期的智慧化管理服务平台。 | 1500 | 财政预算 | 1500 | 区发展改革委
二 | 开发区合计 | 123 |  |  | 4336310.718 |  | 818063.0966
（一） | 经开区续建 | 28 |  |  | 859730.61 |  | 193514.9979
一、已发债续建项目 |  | 13 |  |  | 670377.47 |  | 151866
1 | 经开区双城生态屏障 |  |  |  | 100974.24 |  | 37874
1-1 | 古海岸廊道起步区工程 | 西区 | 2020.5-2021.2 | 区域内绿植、水域坑塘边坡修整、修建园路、小品等共100万平米。 | 23693.04 | 专项债 | 7793 | 建交局
1-2 | 古海岸廊道二期绿化工程 | 西区 | 2020.11-2021.8 | 区域内绿植、水域坑塘边坡修整、修建园路、小品等共116万平米。 | 26792.22 | 专项债 | 12792 | 建交局
1-3 | 高压走廊北侧绿化一期工程 | 西区 | 2020.9-2021.4 | 区域内绿植、水域坑塘边坡修整、修建园路等。 | 8567.72 | 专项债 | 2568 | 建交局
1-4 | 高压走廊南侧绿化二期工程 | 西区 | 2020.9-2021.4 | 区域内绿植、水域坑塘边坡修整、修建园路等。 | 10786.23 | 专项债 | 3786 | 建交局
1-5 | 京津塘高速集中林工程 | 西区 | 2020.9-2021.4 | 区域内绿植、水域坑塘边坡修整、修建园路等。 | 12809.18 | 专项债 | 4309 | 建交局
1-6 | 线性防护林带工程 | 西区 | 2020.9-2021.4 | 区域内绿植、水域坑塘边坡修整、修建园路等。 | 9745 | 专项债 | 3745 | 建交局
1-7 | 西区西北组团河道工程 | 西区 | 2020.9-2021.2 | 修建景观河道，边坡种植绿化。 | 3404.52 | 专项债 | 1305 | 建交局
1-8 | 西区中南组团西侧河道工程 | 西区 | 2020.9-2021.2 | 修建景观河道，边坡种植绿化。 | 5176.33 | 专项债 | 1576 | 建交局
2 | 天津南港工业区中沙渤化重点项目配套工程 |  |  |  | 8605 |  | 4200
2-1 | 南港2号消防站 | 南港工业区 | 2020.9-2021.12 | 项目总用地面积约4800平方米，总建筑面积约3532.00平方米，主要建设内容包括综合楼、岗亭、训练塔，同步实施道路、绿化、室外管网、室外停车位、围墙及大门等室外配套工程；采购消防器材。 | 5700 | 专项债 | 2000 | 南港规建局
2-2 | 南港四街（二十环支路-南堤路）等道路交通工程 | 南港工业区 | 2021.02-2021.10 | 道路全长约3.81km，新建道路交通工程的标志、标线、路名牌、信号灯等交通设施。 | 430 | 专项债 | 350 | 南港规建局
2-3 | 创新路（南港六街-南港九街）、南港九街（红旗路-西港池）交通工程 | 南港工业区 | 2021.02-2021.10 | 道路全长约2.14km，新建道路标志、标线、路名牌、交通信号灯等交通设施。 | 187 | 专项债 | 150 | 南港规建局
2-4 | 西中环延长线北延等道路交通设施工程 | 南港工业区 | 2021.02-2021.10 | 西中环延长线等8条道路、13处信号灯及电子监察监控系统设施。 | 2288 | 专项债 | 1700 | 南港规建局
3 | 天津经开区中心商务核心区市政基础设施项目 |  |  |  | 106590 |  | 8500
3-1 | 安阳道跨海河大桥 | 商务片区 | 2012.10-2022.9 | 安阳道跨海河大桥及附属道路工程、排水工程、照明工程等配套工程。 | 57102 | 专项债 | 6000 | 建交局
3-2 | 洞庭路下穿进港二线铁路地道工程 | 商务片区 | 2013.8-2021.12 | 本项目起于新港四号路，止于德馨道，路线全长570.336m。建设内容包括U型槽工程、辅道工程、排水工程和照明工程及其他附属工程。 | 49488 | 专项债 | 2500 | 建交局
4 | 南港工业区大港水厂引水管线工程 | 南港工业区 | 2020.8-2021.6 | 为保障南港工业区渤化、中沙、华电等一系列重大项目投产，需要新建一条DN1000供水管线（从中区接收至南港工业区），管线长度约12公里。 | 18000 | 专项债 | 6000 | 南港规建局
5 | 天津南港工业区园区重点项目配套基础设施工程 |  | - |  | 23374 |  | 7950
5-1 | BP项目东侧（BP环形支路-北穿港路）道路排水工程 | 南港工业区 | 2021.03-2021.12 | 次干路，道路全长0.17km，红线宽40m,道路面积约6000㎡。包括道路工程、照明、交通工程等。 | 1500 | 专项债 | 600 | 南港规建局
5-2 | BP项目东侧（港北路-BP环形支路）道路排水工程 | 南港工业区 | 2021.03-2021.12 | 次干路，道路全长0.65km，红线宽40m,道路面积约20000㎡。包括道路工程、照明、交通工程等。 | 5120 | 专项债 | 1200 | 南港规建局
5-3 | 创业路立交引道工程（海滨大道-海港路） | 南港工业区 | 2021.03-2021.12 | 新建道路624m，道路面积约1.5万m2，包括道路工程、雨水泵站、电力照明、交通工程等。 | 9000 | 专项债 | 3500 | 南港规建局
5-4 | 港云路（南港四街-南港六街）道路及排水工程 | 南港工业区 | 2021.03-2021.12 | 港云路（南港四街-南港六街）道路及排水工程。 | 3900 | 专项债 | 700 | 南港规建局
5-5 | 华电配套供水管线工程 | 南港工业区 | 2020.12-2021.8 | 新建DN700供水管线约1.4km，地埋敷设，同时建设闸井、放气井及消防栓等附属设施。 | 856 | 专项债 | 50 | 南港规建局
5-6 | 南港分输站至精细化工组团联络管线 | 南港工业区 | 2021.03-2021.11 | 建设DN500低压蒸汽管道，管线总长度约为4km，将分输站蒸汽输送至精细化工区既有供热管网内。 | 1798 | 专项债 | 900 | 南港规建局
5-7 | 南港工业区建成道路照明工程 | 南港工业区 | 2021.03-2021.11 | 包括已建成的红旗路北侧辅道、南港九街、南港四街、南港六街、华昌街、富港路等已建成道路照明。 | 1200 | 专项债 | 1000 | 南港规建局
6 | 南港工业区岸线生态修复工程 | 南港工业区 | 2020.8-2025.12 | 南港工业区岸线生态修复，包括生态修复、湿地景观提升和绿化工程。 | 42000 | 专项债 | 2000 | 南港规建局
7 | 天津经济技术开发区新型智慧城市基础设施建设项目 |  |  |  | 120000 |  | 17959
7-1 | 智慧中关村 | 中关村 | 2020.6-2023.06 | 建设华为产业云大数据中心、工业物联网平台、网联车车路协同示范段、智能汽车联合创新中心等。 | 36000 | 专项债 | 2611 | 党委办
7-2 | 城市运营智慧中心 | 东区 | 2020.6-2023.06 | 建设智慧城市应急指挥中心及智慧城市运营中心。 | 30500 | 专项债 | 2224 | 党委办
7-3 | 智慧城市数字化底座 | 东区 | 2020.6-2023.06 | 建设城市级视频监控系统、大数据系统、物理网系统、混合云系统等ICT核心基础设施。 | 21700 | 专项债 | 2564 | 党委办
7-4 | 城市设施智能体 | 东区 | 2020.6-2023.06 | 建设“城市出行智能体”，坚持“大交通”的理念，通过Ai手段建设一批信号灯、停车场、公交站、智慧灯杆、智慧工地等试点，实现城市基础设施与智慧能力的一体化融合。 | 18600 | 专项债 | 2523 | 党委办
7-5 | 综合应急平台 | 东区 | 2020.6-2023.06 | 打造“大应急体系”，建设安全生产履职监督系统、安全生产宣传教育培训系统、事故统计分析与伤害监测系统、危化品全生命周期信息系统、防汛应急信息系统、公寓应急管理系统、数字集群应急通信专网、应急视频会商系统等新一批通讯数据基础设施。 | 5800 | 专项债 | 2459 | 党委办
7-6 | 和谐社会治理平台 | 东区 | 2020.6-2023.06 | 建设网格化系统、泰达大健康系统及居民“一人一档”智慧社区系统。 | 5500 | 专项债 | 2702 | 党委办
7-7 | 青山绿水生态监管 | 东区 | 2020.6-2023.06 | 通过大量铺设空气传感器、水传感器等传感设备，依靠大数据等技术，建设“青山绿水”工程。 | 1900 | 专项债 | 2876 | 党委办
8 | 泰达国际心血管病医院扩建工程 |  | - |  | 24547.23 |  | 12000
8-1 | 泰达国际心血管病医院介入中心工程 | 东区 | 2021.05-2022.12 | 占地面积1724.24m²。总建筑面积4188.69m²，其中介入中心2835.58m²，与住院部及后勤办公楼连廊146.72m²，西侧与主楼连接扩建与急诊部连廊部分1143.02m²，与停车楼连廊63.37m²。 | 8656 | 专项债 | 5000 | 建交局
8-2 | 泰达国际心血管病医院医技楼 | 东区 | 2021.05-2022.12 | 占地面积3601.26m²。其中医技楼2553.41m²、扩建连廊328.4m²、扩建门庭719.43m²。总建筑面积11975.91m²。其中医技楼10536.98m²、扩建连廊571.91m²、扩建门庭867.02m²。 | 15891.23 | 专项债 | 7000 | 建交局
9 | 泰达国际心血管病医院新建停车楼工程 | 东区 | 2021.05-2022.12 | 项目总建筑面积约73267.64平方米，其中地下建筑面积约590.24平方米、地上建筑面积约72677.40平方米。主要建设内容为地下局部一层、地上十七层（局部十八层）、停车楼（设置停车位约1401个），同步实施现状绿化、市政管线拆改工程和各类设施配套工程等。 | 39000 | 专项债 | 16000 | 建交局
10 | 滨海中关村科技园市政基础设施互联互通项目 |  | - |  | 9043 |  | 1323
10-1 | 兴达街（北海路-太湖路）、北海东路（一大街-兴达街）道路排水工程 | 东区 | 2019.8-2021.6 | 新建道路全长约1100m，车行道面积约11000m2，雨水管总长约900m。 | 2000 | 专项债 | 400 | 建交局
10-2 | 胶州道天池北路、东平湖路道路抢修工程 | 中关村 | 2020.12-2021.12 | 开挖维修破损管道5处，明开115米，拉管48米，长度163米。 | 1500 | 专项债 | 300 | 建交局
10-3 | 常州道污水管网修复工程 | 中关村 | 2020.12-2021.12 | 开挖破损路面，修复污水破损污水管道后，恢复路面。 | 1200 | 专项债 | 200 | 建交局
10-4 | 贝肯山高尚生活组团周边道路配套绿化工程（分车岛及绿带）项目 | 东区 | 2019.3-2021.3 | 排盐工程、铺装工程、绿化工程、灌溉工程、景观工程、电气工程（电力管线预埋）等。 | 2723 | 专项债 | 300 | 建交局
10-5 | 两类设施项目-交通安全设施提升改造工程 | 中关村 | 2018.9-2021.5 | 滨海中关村科技园现状已设置交通信号灯共16处路口，为完善交通安全设施、保证交通安全、改善交通环境，本工程对现状16处信号灯进行改造。项目主要内容：改造机动车信号灯63套、行人信号灯130套、系统调试等设施。 | 736 | 专项债 | 39 | 建交局
10-6 | 两类设施项目-交通科技设施提升改造工程 | 中关村 | 2019.5-2021.5 | 滨海中关村科技园新增13个路口新装闯红灯电子警察，5个路口进行货车抓拍电子警察改造，3个学校路口道路两侧新建违法停车电子警察等设施 | 884 | 专项债 | 84 | 建交局
11 | 南港工业区基础设施配套提升工程 |  |  |  | 8475 |  | 1000
11-1 | 中沙新材料配套蒸汽管线工程 | 南港工业区 | 2018.12-2021.3 | 沿公共管廊架设，1根DN500低压蒸汽管线，2根DN550中压蒸汽管线，管线总长13.11km。 | 8475 | 专项债 | 1000 | 南港规建局
12 | 天津超算中心新机房工程 | 东区 | 2019.11-2021.5 | 占地面积：31380平方米；建筑面积：61000平方米 | 130000 | 专项债 | 14560 | 建交局
13 | 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目 | 东区 | 2020.03-2022.12 | 建筑改造：原有已破损的室内外装修和机电系统拆除；结构、外檐、变电工艺维修改造；建筑排水、暖通、电力、消防等系统更换；增加抗震支吊架；电梯全部更换；建筑泛光照明提升改造。建筑改造面积83664万平方米。场地改造：座椅、球场草坪、计时器、记分牌大屏幕、场地专用照明、场地扩声系统更换等场地改造面积42935平方米。 | 39769 | 专项债 | 22500 | 建交局
二、拟发债续建项目 |  | 3 |  |  | 61950.31 |  | 19132.9979
1 | 国家生物医药产业集群天津开发区中区配套基地基础设施建设工程（一期） |  |  |  | 9202.31 |  | 5032.9979
1-1 | 轻八街市政道路排水照明智能交通工程（纺一路至纺三路） | 中区 | 2020.4-2021.5 | 新建道路全长844m，车行道面积约11400㎡，采用城市主干路标准，双向六车道布置，工程主要建设内容包含：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等、临时10kv高压电力线路。 | 4854.12 | 无 | 2247.2818 | 南港规建局
1-2 | 纺三路市政道路排水照明智能交通工程（轻六街至轻八街） | 中区 | 2020.4-2021.5 | 新建道路全长990m，车行道面积约17905㎡，采用城市次干路标准，双向四车道布置，工程主要建设内容包含：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程等。 | 2800.12 | 无 | 1887.6461 | 南港规建局
1-3 | 中区临时排水明渠工程 | 中区 | 2020.5-2020.1 | （一）临时泵站工程：新建临时雨水泵站 1 座，设计流量为2m3 /s；新建八字出水口 5 座、阀门井 1 座；安装轴流泵 2 台、格栅 1 套、拍门 1 套；敷设 DN1200mm 球墨铸铁管约 80m，d1500mm钢筋混凝土管约 130m;开挖连通渠约 55m，河道挖淤泥约 6906m3 ;同步实施围堰、破路恢复等工程。 （二）电气工程：安装箱式变电站 1 台、水泵电控柜 1 台、环网柜 1 台；检修电源箱 1 台；敷设电力电缆约 200m，同步实施泵站自控系统、视频监控等工程。 | 745.63 | 无 | 595.63 | 南港规建局
1-4 | 中区临时排污管道工程 | 中区 | 2020.5-2021.1 | （一）临时泵站工程：新建临时污水泵站 1 座，设计流量为10000m³/d；安装潜水排污泵 3 台、液位传感器 1 套、止回阀 3个、蝶阀 3 个；敷设 DN355 PE 管约 3705m，d600 钢筋混凝土管约 46m，同步实施破路恢复等工程。（二）电气工程：安装箱式变电站 1 台、环网柜 1 台；检修电源箱 1 台；敷设电力电缆约200m，同步实施泵站自控系统、视频监控等工程。 | 802.44 | 无 | 302.44 | 南港规建局
2 | 天津自贸区互联互通基础设施项目 |  |  |  | 40191 |  | 11500
2-1 | 建材路一期（大连东道辅道至上海道）和德明道二期（于秀道至于良道） | 商务片区 | 2017.9-2021.12 | 建材路一期北起大连东道辅道南至上海道，道路全长1004m；德明道南至洞庭路与于良道交口，道路全长约135m。项目建设内容包括：道路、排水、绿化、照明及交通工程。 | 7877 | 无 | 2500 | 建交局
2-2 | 闸南路南段（杉桦道-津沽一线）辅道工程 | 商务片区 | 2019.9-2021.12 | 总长度约562米。主路宽60米，辅路宽30米，雨污水箱涵；排水给水工程、再生水工程、交通工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程、热力工程及景观工程等。 | 32314 | 无 | 9000 | 建交局
3 | 天津自贸区城市更新项目 |  |  |  | 12557 |  | 2600
3-1 | 港滨家园配套工程 | 商务片区 | 2018.1-2021.12 | 道路长度约1公里，总宽度35米，包含交通、照明、绿化等分项。 | 9049 | 无 | 800 | 建交局
3-2 | 万年桥北路道路提升工程 | 商务片区 | 2018.7-2021.12 | 万顺道至安阳道，道路全长364.458米，宽20米，道路、排水、照明、绿化、交通设施、综合管网。 | 2269 | 无 | 1000 | 建交局
3-3 | 第五大街排水管道维修工程 | 东区 | 2019.11-2021.6 | 钢筋混凝土管更换446米，管道内衬763米。管道埋深在3至4米，全线采用钢板桩支护。 | 539 | 无 | 300 | 建交局
3-4 | 天碱明渠南段（新港二号路以南）迁移改造工程 | 商务片区 | 2020.9-2021.1 | 长度约350米，现状明确迁移或改造。 | 700 | 无 | 500 | 建交局
三、财政资金续建项目 |  | 12 |  |  | 127402.83 |  | 22516
1 | 泰达智慧城市综合交通运输管理系统一期工程 | 东区 | 2020.9-2022.3 | 设计用户界面、开发现有系统对接兼容软件、外部系统对接兼容软件、开发系统业务电子化服务模块、4G车载终端模块、行政执法终端模块、大数据智慧分析判断模块、智慧化指挥调度中心模块、突发事件监测与响应模块等。 | 956 | 财政资金 | 601 | 建交局
2 | 泰达实验学校西校区 | 东区 | 2019.3-2021.6 | 泰达实验学校西校区新建工程位于天津开发区第三大街与太湖西路交口，总建筑面积69850㎡，其中地上建筑面积44000㎡，地下建筑面积25850㎡，主要包括教学楼、地下车库及相关配套。建筑高度22.65m，建筑类型为装配式钢框架结构体系，建筑层数为教学楼地上4层，地下1层；地下车库地下1层。 | 68052 | 财政资金 | 7000 | 建交局
3 | 2020年中心商务片区环境治理工程 | 商务片区 | 2020.3-2021.12 | 开展临时绿化提升、水环境污染治理、设施更换、环保苫盖等环境治理相关工作。 | 1000 | 财政资金 | 300 | 建交局
4 | 师大附属学校配套工程 | 商务片区 | 2017.8-2022.12 | 共涉及7条道路，庆盛道（安阳道-中央大道）长度约为1925米、水线路（顺河路-天津大道）长度约为550米、德海道（庆盛道-滨河路）长度约为383米、潮音寺路（顺河路-天津大道）长度约为675米，西月路（顺河路-天津大道）长度约为545米、西江路（顺河路-天津大道）长度约为580米、顺河路（潮音寺路-水线路）长度约为740米。 | 35176 | 财政资金 | 7000 | 建交局
5 | 东南组团雨水泵站工程 | 西区 | 2019.9-2021.6 | 泵站流量9m3/s，及变电站等附属设施。 | 4080 | 财政资金 | 816 | 建交局
6 | 2020-2022年企业出入口开设、管线加固及机动项目 | 西区 | 2020.6-2022.12 | 主要建设内容包括企业出入口开设，管线加固维修， 道路维修及其他机动项目等。 | 4000 | 财政资金 | 1500 | 建交局
7 | 2020-2022年西区各企业地块补填土工程 | 西区 | 2020.6-2022.12 | 主要建设 内容包括为企业地块补填土等。 | 4000 | 财政资金 | 1714 | 建交局
8 | 2019西区路灯大修工程 | 西区 | 2020.12-2021.3 | 维修西区范围内损坏的路灯及箱变。 | 668.83 | 财政资金 | 483 | 建交局
9 | 南港工业区2020-2022企业出入口开设及管线切改等设施配套工程 | 南港工业区 | 2020.1-2022.12 | 包含新建企业出入口及入户管网建设；专业管线、设施进行迁移或改造；企业市政及能源配套建设；市政、绿化、路灯、环卫、交通设施等市政设施大修、提升、改造、抢修；掘路恢复施工等设施完善；区域环境提升等。 | 6000 | 财政资金 | 2000 | 南港规建局
10 | 瑞典HA希丁安集团厂房院内绿化工程 | 现代产业区 | 2020.7-2021.5 | 绿化面积22000m²。 | 799 | 财政资金 | 516 | 建交局
11 | 宝山路（彩云东街—和煦东街）道路排水工程 | 现代产业区 | 2019.11-2021.5 | 机动车行道6368平米，d300-d2200雨水管道754米，d400污水管道497米。 | 1439 | 财政资金 | 350 | 建交局
12 | 东扩区污水总管与污水泵站接入口工程 | 现代产业区 | 2020.5-2021.8 | DN800污水管道252m,DN600污水管道73m，DN400污水管道70m，一体式泵站两座，水量及水质监测系统各2套等。 | 1232 | 财政资金 | 236 | 建交局
（二) | 保税区 | 11 |  |  | 900514 |  | 247822
| 续建 | 4 |  |  | 347528 |  | 110572
29 | 国家合成生物技术创新中心核心研发基地项目 | 空港一期 | 2019.12-2022.08 | 用地面积84000.7平方米，总建筑面积为177064平方米，其中地上建筑面积126001平方米，地下一层，地下建筑面积51063平方米。建设内容包含：A区为研发实验区，B区为综合管理区，C区为创新孵化区，D区为配套服务区。 | 192747 | 财政预算、政府债券 | 47000 | 保税区规建局
30 | 天津滨海新区先进制造职业技能公共实训中心 | 空港三期 | 2019.06-2021.12 | 主体建设为：占地面积40000平方米，建筑面积32000平方米，总投资3个亿，年培训30000人次的，公共实训中心。 | 27165 | 财政预算、政府债券 | 7000 | 保税区人社局
31 | 天津滨海航空产业区（八平方）基础设施建设项目 | 空港三期 | 2020.07-2022.10 | 完成道路、绿化、河道、调蓄池、标准厂房等的主体建设。新建标准厂房总建筑面积11.51万平方米；新建道路8条；新建桥梁4座，新建雨水调蓄泵站1座，雨水调蓄池1座；新挖河道长度3.38公里；新建道路绿化85.89万平方米。 | 111044 | 财政预算、政府债券 | 50000 | 保税区规建局
32 | 中港池北部岸线生态修复项目一期工程 | 临港区域 | 2020.7-2021.9 | 1.83公里岸线生态修复（拆除和重建）、9万平方米后方景观绿化及21.5万平方米景观铺装工程。 | 16572 | 财政预算、政府债券 | 6572 | 保税区基建中心
| 新开工 | 7 |  |  | 552986 |  | 137250
33 | 天津医科大学总医院空港医院二期 | 空港一期 | 2021.4-2023.12 | 总建筑面积87341平方米，包括住院楼建筑面积35960平方米，医技楼6681平方米，地下主要布置功能用房、设备用房、停车库及人防，建筑面积44700平方米，二期床位1000张。 | 146080 | 财政预算、政府债券 | 50000 | 保税区基建中心
34 | 临港医院建设项目 | 临港区域 | 2021.04-2023.12 | 规模为二级以上综合医院，床位500张以下，占地面积约5.75公顷。 | 86000 | 财政预算、政府债券 | 15000 | 保税区基建中心
35 | 空港东七道学校项目 | 空港一期 | 2021.7-2023.7 | 空港东七道学校：九年一贯制，6轨制54个班， 2250名学生 | 37680 | 财政预算、政府债券 | 5250 | 保税区基建中心
36 | 空客A320项目VOC治理项目 | 航空物流区 | 2021.03-2021.07 | 对空客A320项目进行VOC排放治理改造 | 3000 | 财政预算、市补助资金 | 3000 | 保税区航产中心
37 | 天津空港经济区产城融合示范区建设项目 | 空港二期 | 2021.08-2023.10 | 主要包括道路及排水工程、雨水泵站（含调蓄池）工程、河道及景观绿化工程、空港环河生态补水泵点项目、空港道路交通设施工程、公交首末站、空港第三小学、空港完全中学、城市绿廊园路等工程。 | 151090 | 财政预算、政府债券 | 30000 | 保税区规建局
38 | 保税区临港公共岸线生态修复治理项目 | 临港区域 | 2020.03-2023.05 | 总面积约364.62公顷，主要包括津晋高速延长线绿化工程，公共岸线北侧景观绿化二期工程，湿地二期工程，中港池北部岸线生态修复治理二期工程，渤海三十三路（淮河东道-黄河道）、瑞丽江道（珠江一街-黄浦江道）工程。 | 111800 | 财政预算、政府债券 | 30000 | 保税区规建局
39 | 天津港保税区公立幼儿园建设项目 | 空港、临港区域 | 2021.05-2022.07 | 完成天津港保税区空港第四幼儿园主体结构施工和机电工程施工，完成空港第五幼儿园、临港嘉陵江道幼儿园基础施工，主体结构完成50%。,在保税区新建公立幼儿园3所，包括天津港保税区空港第四幼儿园、空港第五幼儿园、临港嘉陵江道幼儿园。 | 17336 | 财政预算、政府债券 | 4000 | 保税区规建局
(三） | 高新区 | 19 |  |  | 247512.915 |  | 123027.3
| 续建 | 13 |  |  | 225612.915 |  | 111092.3
40 | 渤龙湖体育健身中心 | 渤龙湖科技园，东至环湖路，南至惠仁道道路绿线，西至高新六路道路绿线，北至总部基地二区地界 | 2019.4-2021.4 | 总建筑面积2.8万平方米。主要包含游泳、健身、瑜伽、羽毛球、乒乓球、网球、篮球、桌球等功能场馆，同时设有办公区和服务配套区域。 | 23000 | 财政预算、政府债券 | 5000 | 高新区建交局
41 | 全密闭高性能固体材料环境保护处理系统项目 | 渤龙湖科技园，东至天环西路，南至康泰大道，西至地界，北至津汉联络线。 | 2020.4-2021.6 | 拟建设6个全密闭钢板库，标称容积共计36万立方；建设石膏棚8203.07㎡；其他用房1906.50㎡ | 30817.565 | 财政预算、政府债券 | 15000 | 高新区建交局
42 | 渤龙湖科技园御湖湾配套幼儿园 | 项目位于天津滨海高新区未来科技城核心区高新七路，四至范围：东至海泰御湖湾、南至惠达道、西至环湖路、北至海泰御湖湾 | 2019.12-2021.6 | 项目总建筑面积4265.00平方米，主要建设内容包括：建设幼儿园综合楼主体建筑，包括建筑工程、结构工程、装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、强弱电工程、消防工程等 | 4715 | 财政预算 | 3000 | 高新区建交局
43 | 海洋科技园宁海路小学 | 天津滨海高新区海洋科技园，东至宁海东路，南至铂祥道，西至桂海路，北至玉祥道 | 2020.4-2021.12 | 总建筑面积18970平方米，项目主要建设内容包括普通教室、专业教室、综合办公、风雨操场、食堂、连廊及多功能厅、门卫、地下车库及设备用房、地下人防设施、室外运动场等 | 17728.5 | 财政预算 | 9000 | 高新区建交局
44 | 滨海科技园东北部雨水泵站 | 未来科技城核心区 | 2019.12-2022.5 | 泵站规模为6立方米/秒，附属用房、公厕、市政班点2900平方米 | 4700 | 财政预算、政府债券 | 2982 | 高新区建交局
45 | 风光大道(规划路六) | 未来科技城核心区 | 2019.12-2021.5 | 高新一路～瑞新路，0.3千米 | 1301.35 | 政府债券 | 420 | 高新区建交局
46 | 云山西道道路、排水、照明工程 | 海洋科技园 | 2019.11-2022.9 | 东起已建云山道，西至海御路：新建道路全长1235米;机动车道宽24米；铺油面积29640平方米;新铺设雨水管道2470米;污水管道1235米，安装路灯84基。 | 5115 | 财政预算 | 1842 | 高新区建交局
47 | 海平路道路、排水、照明工程 | 海洋科技园 | 2020.12-2022.9 | 雨水泵站24立方米/秒。工程选址于庐山西道与黑潴河交口东南侧，泵站四至范围为：西至黑潴河，东至规划边线，北至庐山西道，南至规划边线，泵站占地规模约5885平方米。 | 1855 | 财政预算 | 667.8 | 高新区建交局
48 | 渤龙湖科技园高新二路消防站 | 天津滨海高新区未来科技城核心区高新二路与高成道交口，西至规划环路，东至高新二路，南至规划变电站，北至地界（天津雅园科技有限公司）。 | 2020.12-2022.6 | 占地面积约8200平方米，建设内容包括综合用房、训练基地、战勤保障大队、公寓房及设施 | 8000 | 财政预算 | 6500 | 高新区建交局
49 | 海洋科技园九年一贯制学校 | 天津滨海高新区海洋科技园，东至西中环快速，南至云山道，西至海缘东路，北至规划路。 | 2020.12-2022.12 | 总建筑面积约59000平方米，建设内容主要包括教学区、办公区、报告厅、图书阅览室、风雨操场、教师与学生食堂、地下停车场及设备用房、室外运动场等。 | 54780.5 | 财政预算 | 24580.5 | 高新区建交局
50 | 海洋科技园海缘东路幼儿园 | 天津滨海高新区海洋科技园，东至规划地块，南至规划地块，西至海缘东路，北至智祥道。 | 2020.12-2022.2 | 项目用地面积约5400平方米，总建筑面积约6200平方米，建设内容主要包括班级活动单元、综合活动室、办公室、保健观察室、晨检接待厅以及附属用房等。 | 6770 | 财政预算 | 6170 | 高新区建交局
51 | 天津滨海高新区华苑教育园 | 华苑科技园（环外） | 2020.12-2022.12 | 项目定位为教育园，主要包括综合教学楼、办公楼、风雨操场及其他辅助用房等。占地面积4.66万平米，总建筑面积约5.5万平米。 | 60000 | 财政预算 | 29700 | 高新区建交局
52 | 天津滨海高新区客车桥厂地块配套幼儿园 | 天津滨海高新区华苑科技园，东至海泰华科二路、南至规划支路一、西至地界、北至地界。 | 2020.12-2022.2 | 项目占地面积5400平方米，项目设置12个班级，主要建设内容包括班级活动单元、综合活动室、办公室、保健观察室以及其他附属用房。 | 6830 | 财政预算 | 6230 | 高新区建交局
| 新开工 | 6 |  |  | 21900 |  | 11935
53 | 曙光计算机项目跨华科大街人行天桥 | 华苑 | 2021.1-2022.6 | 为曙光计算机项目库办公与住宅区域建设空中通道 | 1900 | 财政预算 | 640 | 高新区建交局
54 | 扩展区金海湖泵站附属房间改造工程 | 海洋科技园 | 2021.1-2022.6 | 改建附属房间约400平方米 | 2500 | 财政预算 | 1600 | 高新区建交局
55 | 云山西道雨水泵站工程 | 海洋科技园 | 2021.3-2022.7 | 南起云山西道，北至庐山西道：新建道路全长590米;机动车道宽24米；铺油面积14160平方米;新铺设雨水管道590米;污水管道590米；顶雨水管2200-2600:437米；顶污水管道DN1200:437米，安装路灯40基 | 14000 | 财政预算 | 8400 | 高新区建交局
56 | 海慈路道路、排水、照明工程 | 海洋科技园 | 2021.6-2022.10 | 南起华山道，北至国祥道：新建道路全长582米;机动车道宽14米；铺油面积8148平方米;新铺设雨水管道582米;污水管道582米；路基填土7.7万立方米，安装路灯40基 | 1200 | 财政预算 | 360 | 高新区建交局
57 | 渤龙新苑社区党群服务中心 | 渤龙湖片区 | 2021.5-2021.12 | 建筑面积：2096.34㎡，主要包括党群服务大厅、党建文化展示厅、党员活动室、书画阅览室、文娱活动室等 | 350 | 财政预算 | 350 | 高新区社发局 | 20项民心
58 | 珍祥道道路、排水、照明工程 | 海洋科技园 | 2021.6-2022.10 | 西起捷畅路，东至西中环：新建道路全长954米;机动车道宽12米；铺油面积11448平方米;新铺设雨水管道954米;污水管道954米，安装路灯32基 | 1950 | 财政预算 | 585 | 高新区建交局
（四） | 生态城 | 55 |  |  | 2259266.54 |  | 215265
| 续建 | 38 |  |  | 2019300.54 |  | 183065
59 | 生态城临海新城水域综合治理项目 | 中新生态城 | 2020-2025 | 临海新城28平方公里区域生态环境保护和修复治理工程，主要包括：临海新城水系连通；护岸建设；北堤联络段改造及水闸、船闸建设；北堤防潮工程建设；“康乐岛、颐乐岛”土地整理和基础设施及岛体绿化、景观水系工程。 | 914300 | 财政预算、政府债券 | 30000 | 生态城管委会
60 | 生态城生物医药产业园 | 中新生态城 | 2020-2023 | 项目规划可用地面积为58666平方米，项目用地分东西两个地块，西侧地块一规划可用地面积29256平方米，东侧地块二规划面积29410平方米，两块用地间被安兴路分开。总建筑面积126500平方米，其中地上建筑面积108500平方米，地下建筑面积18000平方米。项目主要建设6座研发厂房、6座中试加速器厂房、1座公共试验平台厂房、1座高层配套宿舍楼、地下停车库等主体建筑，同步建设室外道路、景观绿化、室外综合管网等基础设施。 | 97000 | 财政预算、政府债券 | 20000 | 生态城管委会
61 | 海天道(中央大道-景盛路）道路及桥梁工程 | 中新生态城 | 2018-2022 | 包含0.7公里道路及1.6公里桥梁，考虑综合管廊施工。 | 36696 | 财政预算 | 20000 | 生态城管委会
62 | 天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 新建一所三级妇产专科医院妇产科标准、三级综合医院儿科标准的妇女儿童医院，总建筑面积55000平方米（其中地下建筑面积15000平方米），建设床位500张。新建医院包括门急诊部、医技部、住院部、保健中心、科研信息中心、后勤中心及配套设施等。 | 80000 | 财政预算、政府债券 | 13000 | 生态城管委会 | 政府工作报告
63 | 北岛二期道路工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 道路总长约9km，包含：盛一街（中滨大道至泰四路）中海大道（泰五路至盛三街）泰四路（中泰大道-盛三街）盛二街（中滨大道-故道河）通水五路（中海大道-泰四路）通水六路（通水五路-泰四路）中泰大道（泰四路-故道河），主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。 | 41694 | 财政预算、政府债券 | 10000 | 生态城管委会
64 | 北岛一期道路工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 道路总长约8km，包含中生大道（泰四路-泰五路）泰四路（中生大道-中海大道）泰五路（中滨大道-中海大道）中海大道（泰四路-泰五路）泰五路（中海大道-通水五街）泰五路（通水五街-中泰大道）泰五路（中泰大道-盛一街）泰五路（盛一街-盛二街）泰五路（盛二街-盛三街）中泰大道（生态谷-泰四路）通水三路（泰四路-通水四路）通水四路（泰四路-泰五路）泰四路（中海大道-中泰大道）主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。 | 38906 | 财政预算、政府债券 | 10000 | 生态城管委会
65 | 南堤滨海步道 | 中新生态城 | 2018-2023 | 面积46万平方米滨海步道及防潮堤建设。 | 84992 | 财政预算 | 8000 | 生态城管委会
66 | 33#地块小学 | 中新生态城 | 2020-2022 | 建设建筑面积约2.8万平米的小学。 | 60000 | 财政预算 | 8000 | 生态城管委会
67 | 智能交通系统 | 中新生态城 | 2020-2021 | 新建4条道路交通设施及完善临海新城区域内道路交通工程。内容包含照明工程、交通信号灯、交通标示、箱式变电站、交通标线等内容。 | 10000 | 财政预算 | 7000 | 生态城管委会
68 | 汉北路绿廊景观工程 | 中新生态城 | 2018-2023 | 绿化种植土工程、河道水体景观工程、景观场地、杂土工程、给排水工程、污水管线切改工程、电力管线切改工程、市政能源管线切改工工程、配套设施及管理用房等 | 36682 | 财政预算 | 7000 | 生态城管委会
69 | 彩云街、玉砂道、顺安路和彩嘉路等道路电力排管工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 从创业站沿汉北路、彩云街、东风路、玉砂道、顺安路、彩嘉路、彩环路修建21+3孔、18+3孔、15+3孔、12+3孔电力排管，总长约12公里 | 15500 | 财政预算 | 6000 | 生态城管委会
70 | 可再生能源循环利用工程 | 中新生态城 | 2020-2023 | 一期新建可再生能源循环利用处理厂一座，主要建设厨余垃圾、餐饮垃圾、污水处理厂污泥处理系统及相关配套设施等；二期主要建设垃圾资源化分类中心及绿化垃圾处理中心及相关配套设施等（含土地成本3000万） | 32597 | 财政预算、政府债券 | 6000 | 生态城管委会
71 | 彩辰道绿廊景观工程 | 中新生态城 | 2018-2022 | 中央大道西侧（汉蔡路-第二启动器），彩辰道绿化，20万平米 | 19918 | 财政预算 | 5904 | 生态城管委会
72 | 50#地块中学 | 中新生态城 | 2020-2023 | 50#地块中学 | 55000 | 财政预算 | 5000 | 生态城管委会
73 | 北部区域综合管廊一期工程 | 中新生态城 | 2017-2023 | 嘉顺道（彩环路-渔航路）、渔泽路（嘉顺道-航海道），总长约4600米 | 77056 | 财政预算 | 5000 | 生态城管委会
74 | 北部片区雨水、污水、外排合建泵站 | 中新生态城 | 2020-2022 | 污水0.6m3/s，雨水30.1m3/s，外排10m3/s，占地约1万平米 | 35445 | 财政预算、政府债券 | 5000 | 生态城管委会
75 | 中新友好景观工程 | 中新生态城 | 2016-2022 | 景观工程总占地面积约104.5万平方米，其中陆地景观占地面积约41.7万平方米；水岸景观占地面积约62.8万平方米，位于故道河37#地块向北至芦花庄园桥北的现状围堰南边界，沿河岸线长约2100米。 | 56506 | 财政预算 | 2500 | 生态城管委会
76 | 故道河北段清淤工程 | 中新生态城 | 2018-2022 | 故道河，芦花庄园桥北侧围堰至中生大道，河道长约6000米，现状河道清淤面积约175万平方米。 | 13000 | 财政预算 | 2000 | 生态城管委会
77 | 中福、中加地块小学、幼儿园 | 中新生态城 | 2018-2022 | 联络管线、桩基工程、土建结构、设备安装及调试、装修工程、室外工程等。 | 36000 | 财政预算 | 2000 | 生态城管委会
78 | 57#地块幼儿园 | 中新生态城 | 2020-2022 | 占地6000平方米，建筑面积约8000平方米。 | 7500 | 财政预算 | 1500 | 生态城管委会
79 | 中福中加地块第二幼儿园 | 中新生态城 | 2020-2022 | 中福中加地块第二幼儿园 | 7500 | 财政预算 | 1500 | 生态城管委会
80 | 新源中心工业游工程 | 中新生态城 | 2016-2022 | 建筑主体采用轻钢结构，建筑面积约8500㎡（入口景观塔、廊道及出口蝶形展厅），含部分景观提升。 | 17000 | 财政预算 | 1500 | 生态城管委会
81 | 30#地块幼儿园 | 中新生态城 | 2019-2022 | 30#地块幼儿园 | 7500 | 财政预算 | 1500 | 生态城管委会
82 | 南湾景观绿化 | 中新生态城 | 2015-2022 | 岸北侧约12万平米，岸南侧约18万平米，南侧包括海博馆东西侧绿化带。 | 53000 | 财政预算 | 1000 | 生态城管委会
83 | 合作区及渔港区信号灯及电子警察一期工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 在合作区域、渔港区域内建设5个路口信号灯、60个路口电子警察、数据采集及相关系统平台扩容、基础配套等 | 8999 | 财政预算 | 840 | 生态城管委会
84 | 北疆电厂淡化海水配套泵站及配套管网（一期） | 中新生态城 | 2020-2022 | 建设淡化海水配套泵站一座及配套进出水管线，占地面积约18000平方米（总投资不含土地成本费用） | 5956 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
85 | 生态城新源中心工业游湿地工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 工业游蝶形展厅配套湿地打造约24000平米。 | 3300 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
86 | 生态城起步区现有架空线杆迁移工程 | 中新生态城 | 2019-2022 | 本次线路切改工程将位于生态城起步区区内的畅23、畅53、畅34、畅64、航32架空线路改电缆入地，满足生态城起步的规划及建设要求，解决外力破坏、解决树线矛盾、解决恶劣天气带来的雷击断线等对电网实际运行带来的故障发生率，提供居民用电可靠性，满足生态城城市规划要求。 | 9981.54 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
87 | 旅游区域北部水系连通及排海项目二期工程 | 中新生态城 | 2018-2021 | 渔航路（玉砂道-元宝湖）西侧水系及汉北路、彩环路、中央大道各涵闸节点） | 51835 | 财政预算 | 300 | 生态城管委会
88 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程 | 中新生态城 | 2018-2022 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程，桥梁面积约12000㎡ | 22019 | 财政预算 | 200 | 生态城管委会
89 | 北部水系航秀道循环泵站及接引工程 | 中新生态城 | 2019-2022 | 北部水系航秀道补水循环排涝泵站工程，流量6方/秒 | 10000 | 财政预算 | 200 | 生态城管委会
90 | 静湖北路拓宽工程 | 中新生态城 | 2019-2022 | 静湖北路改造长度约200米，新建辅道长度约340米，绿化拆除恢复约6500平米，拆改电力线路约500米，拆改雨水、污水、再生水、给水、热力、通信及照明、智能交通 | 3000 | 财政预算 | 200 | 生态城管委会
91 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 | 中新生态城 | 2019-2022 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路等三条道路，道路宽度22m，总长度约1800m，道路面积约39600平米。 | 13686 | 财政预算 | 100 | 生态城管委会
92 | 中新友好景观温室工程 | 中新生态城 | 2018-2023 | 本工程总占地面积约38270.1平方米，建筑面积约2.6万平方米，共包括五个场馆和配套用房等工程。 | 31514 | 财政预算 | 100 | 生态城管委会
93 | 中新天津生态城智慧城市综合应用与系统提升建设项目 | 中新生态城 | 2019-2021 | 本项目将在生态城区域建设约60个路口交通信号灯智能配时、应急车辆信号灯优先、约20个路口感知采集设备提升、交通数据分析决策系统、交通事件感知研判、可变车道、交通仿真等智慧交通应用；建设多渠道信息发布、便民信息查询展示、全域智慧停车信息采集与发布,购置约21台智能机器人、3个智能健身舱、150个智慧医疗终端，建设智慧健康饮食监管、建设2个政务无人超市等智慧民生应用;建设智慧城市运营中心数据整合与系统扩容、城市公用设施运行与营业管理数据汇集与功能提升等城市智慧管理应用,并根据项目需要编制智慧城市建设项目技术要求、标准规范与指标体系。 | 12768 | 财政预算 | 100 | 生态城管委会
94 | 中部片区32#地块社区公园 | 中新生态城 | 2018-2021 | 中天大道与华一路交口东侧，北至中天大道，南至华一路，东接32号地块内部。本景观工程占地面积约6724.4平方米。 | 2500 | 财政预算 | 50 | 生态城管委会
95 | 合作区市政绿化环卫养护管理基地 | 中新生态城 | 2018-2021 | 工程位于东北部产业园107地块内，占地面积44514.5㎡，，建筑面积约15000平方米，规划建设综合楼1座、绿化库房1座、枯枝树叶资源化加工场1座、市政水务库房1座、环卫保暖车库及环卫物资库房1座及其他附属用房等，庭院道路及配套管网等。 | 8000 | 财政预算 | 50 | 生态城管委会
96 | 天津生态城智慧城市重点项目无线网络增强保障建设工程 | 中新生态城 | 2018-2022 | 25个项目无线网络覆盖及电子屏发布系统建设；22个项目邻里之家无线网络覆盖、电子屏发布系统以及无线网络数据分析系统 | 1950 | 财政预算 | 21 | 生态城管委会
| 新开工 | 17 |  |  | 239966 |  | 32200
97 | 碧桂园地块小学 | 中新生态城 | 2021-2023 | 碧桂园地块小学 | 32000 | 财政预算 | 5000 | 生态城管委会
98 | 二号雨水泵站管道联通及永盛路东半幅道路和红线内绿化工程 | 中新生态城 | 2021-2022 | 旭道（庄盛路-永盛路）、永盛路（海旭道-2号雨水泵站）雨水联通管线，东半幅道路长度约1087米，红线内绿化1.5m行道树，建设规模约15000平米。 | 9484 | 财政预算 | 5000 | 生态城管委会
99 | 汉北路道路绿化工程 | 中新生态城 | 2019-2022 | 总绿化面积约7.52万平方米。中央大道至中新大道段绿化面积约4.86万平方米；汉北支路至泰八路约2.66万平方米。 | 5500 | 财政预算 | 800 | 生态城管委会
100 | 2号雨水泵站工程 | 中新生态城 | 2021-2022 | 2号雨水泵站位于滨海旅游区临海新城南部片区，设计流量为16m3/s，泵站规划占地面积4225平米。 | 9100 | 财政预算 | 5000 | 生态城管委会
101 | 海天道管线桥工程 | 中新生态城 | 2021-2022 | 本工程全长约942米，宽约10米，高约2米，起于海堤巡检路，终点位于规划景盛路，建设于海天道两幅桥中间位置，管廊桥包含管线有DN800给水管、DN800再生水管、DN1200污水管、110kv电力及通信管线。 | 18500 | 财政预算 | 4000 | 生态城管委会
102 | 海旭道桥梁工程 | 中新生态城 | 2020-2022 | 海旭道桥梁工程 | 11997 | 财政预算 | 3000 | 生态城管委会
103 | 宝龙城周边绿化工程 | 中新生态城 | 2021-2022 | 约18万平米绿化。 | 11000 | 财政预算 | 3000 | 生态城管委会
104 | 北岛生态谷（中泰大道至故道） | 中新生态城 | 2021-2023 | 北岛生态谷，中泰大道至故道河，绿化占地面积约7万平方米。 | 8000 | 财政预算 | 1000 | 生态城管委会
105 | 学校和幼儿园修缮及提升改造项目 | 中新生态城 | 2021-2022 | 1.校舍修缮 2.设施设备（非教学）维修、更换 3.室外操场跑道草皮维修、更换 4.安全隐患整改 5.项目提升改造 6.紧急维修事项 | 1200 | 财政预算 | 600 | 生态城管委会
106 | 动漫园小学、幼儿园 | 中新生态城 | 2021-2023 | 动漫园小学、幼儿园 | 40000 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
107 | 蓟运河故道北延段三期景观工程（吟风林至中泰大道） | 中新生态城 | 2021-2023 | 吟风林（92b南边界）至中泰大道（东），绿化面积约10.56万平方米。 | 11730 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
108 | 蓟运河故道北延段四期景观工程（中泰大道至中生大道） | 中新生态城 | 2021-2023 | 中泰大道（西）至中生大道（东），绿化面积约17万平方米。 | 22020 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
109 | 枫叶幼儿园 | 中新生态城 | 2021-2022 | 枫叶幼儿园 | 8000 | 财政预算 | 1000 | 生态城管委会
110 | 北疆电厂淡化海水泵站电力配套及丰田配套管网工程 | 中新生态城 | 2021-2022 | 为北疆电厂淡化海水配套泵站进行电力配套，并修建丰田及其它淡化海水配套管线 | 5966 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
111 | 中新天津生态城生态岛片区地块初期雨水收集处理工程 | 中新生态城 | 2021-2022 | 生态岛片区，初期雨水收集及处理，拟设置雨水处理净化设备。 | 8000 | 财政预算 | 500 | 生态城管委会
112 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 | 中新生态城 | 2021-2023 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程，道路长度约3035米，路面面积7.07万平米。 | 29469 | 财政预算 | 300 | 生态城管委会
113 | 滨旅北部幼儿园 | 中新生态城 | 2021-2022 | 滨旅北部幼儿园 | 8000 | 财政预算 | 1000 | 生态城管委会
| 东疆保税港区 | 10 |  |  | 69286.653 |  | 38433.7987
| 续建 | 5 |  |  | 45002.653 |  | 20149.7987
114 | 东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程 | 东疆东部长度约1.8公里沿海岸线及与观澜路之间约20万平方米的区域。以新港八号路开始为起点，往南至重庆道。 | 2019.7-2021.5 | 占地面积约20万平方米，其中包含3个与城市相连的主要节点景观：北侧入口广场、城市沙滩广场、节庆广场。两条特色滨海景观带：赶海拾贝、滨海长廊。 | 38000 | 财政预算、政府债券 | 15592 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
115 | 国家租赁•新金融展示中心 | 天津东疆保税港区鄂尔多斯路599号商务中心 | 2020.10-2021.3 | 租用商务中心B1-3办公楼，装修成新金融展示中心，装修面积1139.47平方米。 | 641.74 | 财政预算 | 543.8434 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室
116 | 利用空闲用地完善停车配套项目 | 伊川道以北和观澜路以东、陕西道南北两测，共三块地块 | 2020.10--2021.4 | 占地面积约119283平方米，预计建成停车位3600 | 5704.303 | 财政预算、政府债券 | 3967.2152 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
117 | 东疆“沙盒监管”系统建设项目 | 天津东疆保税港区二联检服务中心 | 2020.7-2021.12 | 建立监管沙箱科技平台。通过建立大数据分析校验平台、应用分布式架构、增强金融科技风险技防能力, 建成与金融科技发展相适应的监管基础设施。 | 457.61 | 财政预算 | 45.74 | 天津东疆保税港区金融服务促进局
118 | 天津东疆保税港区海绵城市设施建设项目 | 东疆港区 | 2019.11-2020.12 | 对现状物流区，集中绿地、中央绿地和东疆港建设开发纪念公园四处进行海绵城市设施建设工作 | 199 | 财政预算 | 1 | 天津东疆保税港区金融服务促进局
| 新开工 | 5 |  |  | 24284 |  | 18284
119 | 智慧城市建设项目 | 东疆港区 | 2021.1-2023.12 | 结合智慧滨海建设标准和要求，突出东疆特色，打造“1+3+N”智慧东疆建设体系，夯实雪亮工程、智慧招商、金融监管等N项应用建设，提高政府决策、管理和服务水平。 | 6000 | 财政预算 | 3000 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室
120 | 医疗器械孵化器/启动器 | 天津东疆保税港区一联检服务中心 | 2021.7-2022.12 | 将现有一联检改建成医疗器械产业孵化器/启动器，服务区内医疗器械产业招商，提供研发、中试、认证、融资等全产业链服务，为区域医疗产业发展打下基础。 | 6000 | 财政预算 | 3000 | 天津东疆保税港区新经济局
121 | 天津东疆港区规划路及西安道市政管线及道路工程 | 西安道西起规划路二，东至欧洲路，道路全长为241.074m | 2021.4-2021.12 | 项目共计2条道路，专业包含：道路工程、交通工程、照明工程、给水工程、污水工程、雨水工程及管线综合工程。 其中：西安道西起规划路二，东至欧洲路，道路全长为241.074m；规划路二北起延安道，南至西安道，道路全长226.076m； | 1800 | 财政预算 | 1800 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
122 | 天津东疆港区欧洲路、规划路、西安道及延安道市政绿化工程 | 东疆港区 | 2021.8-2021.12 | 项目共计4条道路周边绿化，其中：延安道西起规划路二，东至欧洲路，道路全长251.92m，绿化宽度5m，该处绿化根据周边项目需求进行迁移补栽；西安道西起规划路二，东至欧洲路，道路全长241.074m，绿化宽度5m； 规划路二北起延安道，南至西安道，道路全长为226.076m，绿化宽度5m； 欧洲路北起延安道，南至西安道，道路全长为244.96m，绿化宽度20m。 | 800 | 财政预算 | 800 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
123 | 天津东疆保税港区电力排管 | 东疆港区 | 2021-2022 | 宁夏道（美洲路至澳洲路）15+2孔，宁夏道（澳洲路至欧洲路）21+2孔，欧洲路（宁夏道至澳洲北路）15+2孔，澳洲北路（伊犁路至欧洲路）15+2孔，共约7.04公里 | 9684 | 财政预算 | 9684 | 天津东疆保税港区管理委员会