## 封面
滨海新区2022-2024年政府投资三年滚动计划安排
滨海新区发展和改革委员会
2022-04-06

## 三年汇总表
滨海新区2022-2024年政府投资三年滚动计划汇总表
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目个数（个） | 项目总投资 | 三年滚动投资计划
|  |  |  | 小计 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  | 个数 | 总投资 | 累计完成投 | 三年合计 | 2022 | 2023 | 2024
总 计 |  | 328 | 25011192.7083 | 12072314.7969 | 3114305 | 5114466.2533 | 3843542.9033
区本级合计 |  | 177 | 18699121.9249 | 9269123.47 | 2096764 | 3867262.2533 | 3305096.9033 | 开发区 | 142 | 5831648.4164 | 1281692.9574 | 2591208.4697 | 1166566.1971 | 1057171.0581 | 367470.2245
1 | 教育 | 28 | 289149.21 | 104420 | 30585 | 28035 | 45800
2 | 卫生 | 5 | 456638.27 | 234680 | 48000 | 75000 | 111680
3 | 文化 | 7 | 14346.5 | 11035.5 |  | 3532 | 7503.1 | 本级+开发区 | 319 | 24530770.3413 | #REF! | 11860331.9397 | 3263330.1971 | 4924433.3114 | 3672567.1278
4 | 民政 | 4 | 6267 | 5917 | 2200 | 2400 | 1317
5 | 市政配套 | 94 | 15173755.5849 | 7433914.97 | 1448057 | 3120106.8733 | 2865750.8033
6 | 环境改善 | 5 | 20203.26 | 14689 | 6412 | 5269 | 3008
7 | 乡村振兴 | 20 | 978889.38 | 628042 | 238146 | 280040 | 109856
8 | 社会管理 | 8 | 246675.72 | 148315 | 92098 | 45365.38 | 10852
9 | 保障性安居工程 | 6 | 1513197 | 688110 | 231266 | 307514 | 149330
[8 empty] | 续建+新开工（不含前期费2000万） | 项目个数 | 项目总投资 | 累计完成投资 | 当年计划安排
本级2023-2024年储备项目表（各领域） | [12 empty] | 资金来源
|  |  |  | 单位：万元 | [7 empty] | 安排年度投资 | 政府资金 |  | 融资 | PPP | 其他资金
序号 | 项目类别 | 储备项目个数（个） | 项目总投资 | 计划投资 | [8 empty] | 财政预算 | 政府债券 |  |  | 中央补助 | 天津市补助 | 自筹
[8 empty] | 合计 | 77 | 16588323.33 | 4341260 | 1980775 | 161399 | 1058211 | 310219 | 164867 | 99159 | 141097 | 45823
| 合计 | 100 | 2110798.5949 | 7172359.47 |  |  |  | 教育 | 15 | 80618 | 18530 | 30585 | 20094 | 10491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 教育 | 13 | 208531.21 | 73835 |  |  |  | 卫生 | 2 | 276784.81 | 15319 | 48000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
2 | 卫生 | 3 | 179853.46 | 186680 |  |  |  | 文化
3 | 文化 | 7 | 14346.5 | 11035.5 |  |  |  | 民政 | 2 | 4667 | 350 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 民政 | 2 | 1600 | 3717 |  |  |  | 市政配套 | 43 | 14460327.38 | 3426998 | 1571764 | 93578 | 902837 | 310219 | 76082 | 45688 | 131097 | 12263
5 | 市政配套 | 51 | 713428.2049 | 5985857.97 |  |  |  | 环境改善 | 3 | 12845 | 4264 | 6412 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 环境改善 | 2 | 7358.26 | 8277 |  |  |  | 社会管理 | 7 | 241834.14 | 96859 | 93098 | 32815 | 50283 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
7 | 社会管理 | 1 | 4841.58 | 56217 |  |  |  | 保障性安居工程 | 5 | 1511247 | 778940 | 229316 | 6900 | 60600 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 33560
8 | 保障性住房 | 1 | 1950 | 456844
开发区合计 |  | 151 | 6312070.7834 | 2803191.3269 | 1017541 | 1247204 | 538446
10 | 经开区 | 50 | 680838.99 | 382701.1874 | 214469 | 125432 | 42800
11 | 保税区 | 18 | 1500592 | 737029 | 269550 | 298479 | 169000
12 | 高新区 | 22 | 1599231 | 761608 | 287247 | 294485 | 179876
13 | 中新生态城 | 43 | 2149615.54 | 881869 | 223519 | 516194 | 142156
14 | 东疆保税港区 | 18 | 381793.2534 | 39984.1395 | 22756 | 12614 | 4614

## 2022-2024计划
滨海新区2022-2024年政府投资三年滚动计划明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设单位 | 建设地点 | 建设周期 | 建设规模及主要建设内容 | 资金来源 | 总投资 | 三年滚动投资计划 |  |  |  | 主管部门
[8 empty] | 合计 | 2022年 | 2023年 | 2024年
| 总 计 | 328 |  |  |  |  | 25011192.7083 | 12072314.7969 | 3114305 | 5114466.2533 | 3843542.9033
| 区本级合计 | 177 |  |  |  |  | 18699121.9249 | 9269123.47 | 2096764 | 3867262.2533 | 3305096.9033
一 | 教育 | 28 |  |  |  |  | 289149.21 | 104420 | 30585 | 28035 | 45800
1 | 滨海东壹区九年一贯制学校 | 教育体育局 | 滨海东壹区 | 2019.10-2023.08 | 72个班规模教学综合楼，建筑面积41919平方米 | 财政预算 | 30313 | 13000 | 9000 | 4000 |  | 区教育体育局
2 | 汉沽东扩区幼儿园 | 教育体育局 | 汉沽东扩区 | 2020.12-2022.08 | 12班教学楼，建筑面积4367平方米 | 财政预算、政府债券 | 4889 | 1055 | 1055 |  |  | 区教育体育局
3 | 大港东城二幼 | 教育体育局 | 港东新城 | 2020.07-2022.09 | 15个班规模教学综合楼，建筑面积5472平方米 | 财政预算、政府债券 | 4340 | 1400 | 1400 |  |  | 区教育体育局
4 | 汉沽茶淀街滨河幼儿园 | 教育体育局 | 汉沽河西地区 | 2020.12-2023.09 | 12班教学楼，建筑面积4802平方米 | 财政预算、政府债券 | 5508.21 | 1950 | 1403 | 547 |  | 区教育体育局
5 | 紫云幼儿园 | 教育体育局 | 紫云中学北侧 | 2020.12-2023.09 | 9个班规模教学综合楼，建筑面3936平方米 | 财政预算、政府债券 | 4490 | 3140 | 1631 | 1509 |  | 区教育体育局
6 | 北塘第二幼儿园 | 教育体育局 | 玄武湖路以东，霍州道以北 | 2020.07-2022.12 | 18个班规模教学综合楼，建筑面积6457平方米 | 财政预算、政府债券 | 6554 | 2970 | 2970 |  |  | 区教育体育局
7 | 港东新城第三幼儿园 | 教育体育局 | 港东新城 | 2020.12-2023.9 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积3662平方米 | 财政预算、政府债券 | 4026 | 1726 | 1000 | 726 |  | 区教育体育局
8 | 滨海职业学校南区改造为一贯制学校 | 教育体育局 | 原校址 | 2022.06-2023.09 | 建筑面积11442平方米，提升改造为36班九年一贯制学校 | 财政预算 | 5805 | 5805 | 3000 | 2805 |  | 区教育体育局
9 | 大港东城海宁园配套小学装修工程 | 教育体育局 | 大港东城海宁园 | 2022.06-2022.12 | 18班教学楼，建筑面7950平方米装修 | 财政预算 | 900 | 900 | 900 |  |  | 区教育体育局
10 | 大港三中操场 | 教育体育局 | 原址 | 2022.06-2022.12 | 修建操场 | 财政预算 | 950 | 950 | 950 |  |  | 区教育体育局
11 | 贻成峰景幼儿园装饰装修 | 教育体育局 | 贻成峰景小区 | 2022.06-2022.12 | 幼儿园装饰装修 | 财政预算 | 600 | 600 | 600 |  |  | 区教育体育局
12 | 太平镇欣苑二幼 | 教育体育局 | 太平镇郭庄子村 | 2020.12-2023.09 | 12个班规模教学综合楼，建筑面积4308平方米 | 财政预算、政府债券 | 4546 | 2300 | 1895 | 405 |  | 区教育体育局
13 | 汉沽杨家泊镇中心幼儿园 | 教育体育局 | 汉沽杨家泊镇 | 2020.12-2023.09 | 12个班规模教学综合楼，建筑面积4719平方米 | 财政预算、政府债券 | 5197 | 2350 | 2281 | 69 |  | 区教育体育局
14 | 中塘镇中心幼儿园消防改造及修缮 | 教育体育局 | 中塘示范镇原址 | 2022.06-2022.12 | 消防改造及修缮 | 财政预算 | 900 | 900 | 900 |  |  | 区教育体育局
15 | 中塘镇中学消防改造及维修 | 教育体育局 | 中塘示范镇原址 | 2022.06-2022.12 | 消防改造及修缮 | 财政预算 | 1600 | 1600 | 1600 |  |  | 区教育体育局
16 | 紫云中学食堂 | 教育体育局 | 原址 | 2023.06-2023.12 | 建筑面积750平方米 | 财政预算 | 700 | 700 |  | 700 |  | 区教育体育局
17 | 学校消防改造工程 | 教育体育局 | 49所学校 | 2023.06-2023.12 | 49所学校消防改造 | 财政预算 | 6274 | 6274 |  | 6274 |  | 区教育体育局
18 | 大港海滨港西学校 | 教育体育局 | 东至康盛道西至丰盛道,北至庆安路,南至红旗路 | 2023.06-2025.09 | 72个班规模教学综合楼，总建筑面积43500平方米 | 财政预算 | 36459 | 19000 |  | 9000 | 10000 | 区教育体育局
19 | 汉沽东扩区小学 | 教育体育局 | 汉沽东扩区 | 2024.06-2026.09 | 36班教学楼，建筑面17300平方米 | 财政预算 | 18245 | 7800 |  |  | 7800 | 区教育体育局
20 | 汉沽大田幼儿园 | 教育体育局 | 汉沽大田镇 | 2023.06-2025.12 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积4000平方米 | 财政预算 | 4092 | 3000 |  | 1000 | 2000 | 区教育体育局
21 | 滨海新区响螺湾安阳里幼儿园（原塘沽教育局基建库拆建幼儿园） | 教育体育局 | 塘沽安阳里 | 2023.06-2025.12 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积4200平方米 | 财政预算 | 4500 | 3000 |  | 1000 | 2000 | 区教育体育局
22 | 塘沽中专提升改造 | 教育体育局 | 原址 | 2024.06-2025.7 | 建筑面积15852平方米提升改造 | 财政预算 | 6411 | 2000 |  |  | 2000 | 区教育体育局
23 | 北塘九年一贯制学校 | 教育体育局 | 东至阳澄湖路,西至玄武湖路,北至漳州道,南至霍州道 | 2024.06-2026.12 | 45个班规模教学综合楼，建筑面积30000平方米 | 财政预算 | 23499 | 5000 |  |  | 5000 | 区教育体育局
24 | 塘沽新港中学（塘沽七中初中） | 教育体育局 | 原新港中学院内 | 2024.06-2026.12 | 30个班规模教学综合楼，建筑面积20000平方米 | 财政预算 | 17043 | 5000 |  |  | 5000 | 区教育体育局
25 | 海滨学校小学部综合教学楼工程 | 教育体育局 | 原校址 | 2024.06-2026.12 | 3247平方米综合教学楼 | 财政预算 | 2563 | 1000 |  |  | 1000 | 区教育体育局
26 | 塘沽博才小学扩建工程 | 教育体育局 | 原址西侧 | 2024.06-2026.12 | 36个班规模教学综合楼，建筑面积18000平方米 | 财政预算 | 18000 | 3000 |  |  | 3000 | 区教育体育局
27 | 大港三中（一期） | 教育体育局 | 学府道与汉港路交口 | 2024.06-2026.12 | 48个班规模教学综合楼，建筑面积52020平方米 | 财政预算 | 38195 | 5000 |  |  | 5000 | 区教育体育局
28 | 大港东城九年一贯制学校 | 教育体育局 | 大港东部城区 | 2024.06-2026.12 | 54个班规模教学综合楼，建筑面积26780平方米 | 财政预算 | 32550 | 3000 |  |  | 3000 | 区教育体育局
二 | 卫生 | 5 |  |  |  |  | 456638.27 | 234680 | 48000 | 75000 | 111680
29 | 滨海新区肿瘤医院二期（中核滨海质子治疗示范工程） | 卫生健康委 | 滨海新区黄港地区 | 2018.09-2024.12 | 总建筑面积16000平方米，地上建筑面积10500平方米，地下建筑面积5500平方米。主要包括门诊区，定位检查区，治疗准备区，质子治疗等功能区域，资金平衡来源主 | 财政预算、政府债券 | 92499.46 | 77180 | 28000 | 28000 | 21180 | 区卫生健康委
30 | 天津市第五中心医院新扩建及改造项目 | 天津市第五中心医院 | 天津市滨海新区浙江路41号 | 2022.08-2027.12 | 新扩建内科大楼、综合楼、地下车库，改造发热门诊楼及科研教学楼.项目新建总建筑面积约 116000 平方米，项目改造总建筑面积约 7827.8 平方米 | 财政预算、政府债券、中央补助资金 | 184285.81 | 114000 | 20000 | 34000 | 60000 | 区卫生健康委
31 | 杭州道街社区卫生服务中心和医疗康复中心 | 卫生健康委 | 北至杭州道，东至中心北路 | 2023.09-2026.12 | 新建杭州道社区卫生服务中心和医疗康复中心，地上1层12200平方米，地下1层3580平方米。 | 财政预算、政府债券 | 15390 | 9500 |  | 3000 | 6500 | 区卫生健康委
32 | 大港医院二期（大港医院改扩建） | 大港医院 | 滨海新区南环路1200号 | 2023.12-2026.12 | 总建筑面积5.5万平方米，设置350张床位。 | 财政预算、政府债券 | 66000 | 22000 |  | 7000 | 15000 | 区卫生健康委
33 | 滨海新区中医医院二期工程 | 卫生健康委 | 滨海新区北塘经济区 | 2023.09-2027.09 | 总建筑面积40000平方米，建设内容包括新建科研教学楼和住院楼 | 财政预算、政府债券 | 98463 | 12000 |  | 3000 | 9000 | 区卫生健康委
三 | 文化 | 7 |  |  |  |  | 14346.5 | 11035.5 |  | 3532 | 7503.1
34 | 滨海新区博物馆消防排烟系统 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 滨海新区博物馆 | 2023.03-2024.03 | 新增消防排烟系统等，改造建筑面积约12174.67平方米 | 财政预算 | 249 | 249 |  | 180 | 69 | 区文旅局
35 | 滨海新区图书馆大港馆区主体改造工程 | 天津市滨海新区图书馆 | 滨海新区图书馆大港馆区 | 2023.03-2025.12 | 改造原大港馆区及档案馆消防电气、消防供水、消防报警系统、消防排烟等消防，及采暖、结构加固、强弱电、空间布局提升改造等内容。 | 财政预算 | 3509 | 2456 |  | 1052 | 1403.6 | 区文旅局
36 | 滨海新区文化馆大港馆区提升改造工程 | 天津市滨海新区文化馆 | 天津市滨海新区文化馆大港馆区 | 2023.03-2025.12 | 本工程拟对大港文化馆（大剧院）拟进行剧院装饰修缮改造，包括大、小剧场的灯具更换；大、小剧场音响系统升级改造；大、小剧场舞台机械系统升级改造；监控系统升级改造；安装安检系统；消防系统升级改造；空调系统维修更新；EPS 系统升级等。 | 财政预算 | 1750 | 1400 |  | 350 | 1050 | 区文旅局
37 | 大沽口炮台遗址博物馆消防改造二期工程 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 大沽口炮台 | 2023.03-2024.12 | 建设内容包括：房修土建工程、加固工程、外幕墙工程、艺术造型拆改工程、房修给排水工程、房修通风空调工程、房修电气工程、房修消防水工程、房修消防报警工程。 | 财政预算 | 1291.5 | 1291.5 |  | 550 | 741.5 | 区文旅局
38 | 大沽口炮台遗址环境整治工程 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 大沽口炮台 | 2023.03-2025.12 | 在严格保护遗址本体现状的基础上，对遗址周边环境进行整治提升，彻底改善周边环境脏乱差、地势低洼、排水不畅等诸多问题，且将“镇”“海”炮台纳入文物保护管理范围之内。 | 财政预算 | 6508 | 4600 |  | 600 | 4000 | 区文旅局
39 | 滨海新区文化馆塘沽馆区暖气整体改造及屋顶防水工程 | 天津市滨海新区文化馆 | 天津市滨海新区文化馆塘沽馆区 | 2023.03-2023.12 | 塘沽馆区1-7楼暖气整体改造及屋顶防水工程600万元。暖气管道严重老化，存在安全隐患，暖气整体改造、地砖更换及墙面恢复；塘沽馆区7楼屋顶面积2120平方米，存在漏水问题，有安全隐患。 | 财政预算 | 600 | 600 |  | 600 |  | 区文旅局
40 | 北洋水师大沽船坞遗址轮机厂房二期修缮工程 | 滨海新区文物保护与旅游服务中心 | 北洋水师大沽船坞遗址（天津市船厂） | 2023.03-2024.12 | 对北洋水师大沽船坞遗址轮机厂房修缮工程一期未完成项目，地面、暖通、电气、消防水池、消防泵房、附属用房装饰和室外管道等项目实施 | 财政预算 | 439 | 439 |  | 200 | 239 | 区文旅局
四 | 民政 | 4 |  |  |  |  | 6267 | 5917 | 2200 | 2400 | 1317
41 | 滨海新区汉沽社会福利院护理康复中心及河西托老所工程 | 社会福利和养老服务指导中心 | 茶淀街，滨海新区汉沽三纬路10号 | 2021.03-2024.12 | 总建筑面积6474平方米，其中新建A座托老所4373平方米，扩建B座护理康复中心1916平方米，新建A、B两座连廊，建筑面积155平方米，新建敬老中心外跨电梯30平方米，同步实施室外绿化及管网工程 | 财政预算、政府债券、中央补助资金 | 4367 | 4017 | 1300 | 1800 | 917 | 区民政局
42 | 殡仪服务中心改造 | 民政事务服务中心 | 第四殡仪馆院内（港塘路）， | 2022.06-2023.12 | 第四殡仪馆殡仪服务中心提升改造，改造面积17000平方米。含配套及消防工程。 | 自筹资金 | 400 | 400 | 300 | 100 |  | 区民政局
43 | 社会福利和养老指导服务中心信息中心项目 | 社会福利和养老服务指导中心 | 滨海新区塘沽徐州道911号 | 2022.08-2024.12 | 该项目为二层底商，一层约320平米，拟设置滨海新区养老护理员实操区、适老设备器材推广区和惠老服务政策解答接待区。二层约780平米，拟设置为滨海新区养老信息平台。项目分为现场改造，设施设备购置和软件设计实施。 | 财政预算 | 1200 | 1200 | 300 | 500 | 400 | 区民政局
44 | 天津市滨海新区社会组织孵化基地改造 | 民政局 | 新村街。东至福建路，北至上海道，西至中法供水公司，南至宁波道。原塘沽养老院内 | 2022.07-2022.12 | 拆除老旧脱落掉吊顶，上下水管拆除，重新安装铺设。消防改造，消防泵房、水箱、设备等安装。 | 财政预算 | 300 | 300 | 300 |  |  | 区民政局
五 | 市政配套 | 94 |  |  |  |  | 15173755.5849 | 7433914.97 | 1448057 | 3120106.8733 | 2865750.8033
（一） | 道路工程 | 48 |  |  |  |  | 4912534.4049 | 1979220 | 386531 | 735939 | 856750
45 | 津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程 | 天津滨海新区高速公路投资发展有限公司 | 跨区域，起自滨海新区南港工业区，接已建的海滨大道及南港工业区港北路，止于西青区小张庄附近，接已建的津石高速和长深高速共线段 | 2018.10-2022.12 | 全长约31.3公里。同步建设津石高速至荣乌高速连接线，长约5.2公里，设小泊1处互通式立交。采用双向四车道高速公路标准。 | 财政预算、政府债券、中央补助资金 | 762000 | 18600 | 18600 |  |  | 区交通运输局
46 | 津歧公路（东风大桥-南堤路）拓宽改造工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 大港街，项目从东风大桥南头至南堤路，全长9.2千米 | 2019.12-2022.12 | 全长9.17千米，桥梁2处，一级公路标准，设计车速80公里，双向四车道，路基宽25.5米，路面设计荷载BZZ-100KN。包括路面工程31.22万平米、桥涵工程1138平米、用地面积148590.8平米，以及管线切改、交通设施、绿化等配套工程 | 财政预算、政府债券、市补助资金 | 90200 | 5000 | 5000 |  |  | 区交通运输局
47 | 塘汉公路联络线工程（塘汉快速路至中新生态城段） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 中新生态城 | 2019.2-2024.12 | 本工程位于天津中新生态城西部，东接中新生态城西部主干路静湖北路，西联路塘汉快速路。建设长度：约2.172km。 | 财政预算 | 29138 | 16738 | 5000 | 10000 | 1738 | 区交通运输局
48 | 滨海新区噪声超标整治工程 | 城投建发 | 滨海新区 | 2021.10-2022.12 | 滨海湖小区、水木清华园增设声屏障，长度约2080米；宝龙城小区、联发欣悦学府延长声屏障，长度约660米；大港 福汇园小区增设限速标志；远洋琨庭小区修补声屏障 | 财政预算 | 2617 | 200 | 200 |  |  | 区交通运输局
49 | 天津市治超联网管理信息系统工程（滨海新区） 提升改造工程 | 滨海新区交通运输综合执法支队 | 滨海新区 | 2021.07-2022.12 | 改造升级2座超限检测站，新建16处非现场检测点，新建源头监控1处，配备执法人员设备18套，升级执法车辆监控设备3台。 | 财政预算 | 3733 | 3433 | 3433 |  |  | 区交通运输局
50 | 津歧公路拓宽改造工程（二期） | 天津滨海建投基建管理有限公司 | 二期南堤路-津冀界 | 2022.10-2025.12 | 二期全长约7.8km,按照双向四车道一级公路标准进行拓宽改造，设计车速为80km/小时 | 政府债券、市补助资金 | 89000 | 40000 | 10000 | 15000 | 15000 | 区交通运输局
51 | 津歧公路拓宽改造工程（三期） | 天津滨海建投基建管理有限公司 | 三期轻纺大道-东风大桥 | 2023.10-2025.12 | 三期全长约6.5km，按照双向四车道一级公路标准进行拓宽改造，设计车速为60km/小时 | 政府债券、市补助资金 | 103000 | 43000 |  | 20000 | 23000 | 区交通运输局
52 | 津潍高铁 |  | 滨海新区 | 2022.09-2028.12 | 负责新区段的征地拆迁及资本金 | 财政预算、政府债券 | 800000 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 区交通运输局
53 | 西中环快速路跨海河桥工程 | 滨海海河金湾城市开发有限公司 | 北侧起于津塘公路，南侧止于规划永创道，（西中环跨海河桥部分） | 2022.12-2026.12 | 双向8车道城市快速路标准，长约2.5公里 | 财政预算、政府债券 | 245000 | 139000 | 39000 | 50000 | 50000 | 区交通运输局
54 | 天津港集疏运专用货运通道工程 | 天津滨海集疏运通道建设发展有限公司 | 起于天津港内海铁大道，止于京津塘高速 | 2022.01-2026.12 | 以港城大道联络线为界，以东12.3km采用双向12车道快速路标准，以西9km采用双向10车道高速公路标准。 | 财政预算、政府债券、市补助资金、自筹资金 | 1842800 | 863502 | 137102 | 338200 | 388200 | 区交通运输局
55 | 天津港集疏港配套基础设施提升工程 | 滨海新区交通运输局 | 滨海新区 | 2022.03-2023.12 | 项目实施港城大道、海景大道、轻纺大道、港塘路、塘汉快速路维修工程，采用一级公路标准，长约51.5KM | 政府债券 | 42528 | 42528 | 28000 | 14528 |  | 区交通运输局
56 | 疏港联络线完善工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 新城镇，起于港塘公路，止于津沽一线 | 2023.01-2024.12 | 疏港联络线上跨蓟港铁路立交与既有的津沽一线联通 | 财政预算 | 18000 | 18000 |  | 9000 | 9000 | 区交通运输局
57 | 塘汉快速大辛庄立交节点近期完善工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 滨海新区 | 2023.01-2024.12 | 实施汉沽环线至塘汉快速路桥下：实施Z11、Z2，实现滨玉线右转和汉沽环线直行进入塘汉快速路；修筑津汉复线右转辅路；对F匝道路口进行扩宽并单向通行。 | 财政预算 | 7000 | 7000 |  | 3000 | 4000 | 区交通运输局
58 | 港塘路拓宽改造工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 起自海景大道，止于天津大道互通立交，全长11.33km，设计标准为双向六车道，城市主干道 | 2023.01-2023.12 | 港塘路天津大道立交段落，乾鑫龙拆迁费及该部位施工费。 | 财政预算 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  | 区交通运输局
59 | 港塘路西延工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 西起津港公路，东至海景大道 | 2024.10-2025.10 | 长9.1km，城市主干道，双向六车道 | 财政预算 | 133000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 区交通运输局
60 | 新杨北路（塘黄路-港城大道段）工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 北塘街，位于杨北路，西起塘黄路、东至港城大道，长约2.9公里 | 2024.03-2027.12 | 红线宽30米，按一级公路标准建设，远期规划为城市主干路，双向四车道布置，设计车速60km/h，主要建设内容包括临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程、绿化及环境保护工程、其他工程。 | 财政预算 | 45000 | 10000 |  |  | 10000 | 区交通运输局
61 | 天津建设世界一流港口集疏运北部专用通道基础设施项目-汉南路改线工程 | 城投建发 | 滨海新区 | 2023.04-2025.04 | 汉南路全线长度18.3km，共设大桥1260米/3座、中桥60米/1座、小桥100米/3座，涵洞24道，地道312米/1座。服务区1处。 共设路线交叉9处，其中分离式立体交叉3处，下穿滨保高速、上跨北疆电厂铁路专用线、上跨汉南铁路， 其余为平面交叉 | 政府债券 | 250000 | 70000 |  | 30000 | 40000 | 区交通运输局
62 | 海景大道南延 |  | 海滨街 | 2023.01-2025.12 | 起点北穿港，止于创业路，长1.3公里。大修滨海北路，起于津歧公路，止于海景大道，长500米。双向六车道标准建设。 | 政府债券 | 12000 | 7000 |  | 2000 | 5000 | 区交通运输局
63 | 洋苏公路迁移工程 | 滨海新区城投建设发展有限公司 | 滨海新区 | 2023.01-2024.12 | 暂估总投资为15128万元.全长约5.8公里。 | 财政预算 | 15128 | 15128 |  | 6000 | 9128 | 区交通运输局
64 | 东海路接秦滨高速开放段匝道桥及杨北互通立交匝道桥桥面维修工程 | 滨海新区基础设施养管有限公司 | 东海路及杨北立交 | 2023.03-2023.12 | 东海路接秦滨高速开放段立交，连接东海路与秦滨高速，维修范围涉及A、B匝道，共计长约1km。杨北互通立交南接新北路，北接塘汉快速、西接西中环快速、东接杨北大街。维修范围涉及A、B、C、D、G、J、N、H砸道、主线及滨玉线 共计长约2.9km。 | 财政预算 | 996 | 996 |  | 996 |  | 区交通运输局
65 | 海河大桥新桥大修工程 | 滨海新区基础设施养管有限公司 | 海河大桥新桥 | 2023.03-2024.12 | 对海河大桥新桥原桥面铺装进行铣刨、重新铺装，钢箱梁结构等进行维修加固。 | 财政预算 | 3500 | 3500 |  | 1000 | 2500 | 区交通运输局
66 | 海滨大道开放段（永定新河—临港收费站）主线桥面维修工程 | 滨海新区基础设施养管有限公司 | 海滨大道开放段（永定新河—新港二号路） | 2023.04-2023.12 | 对海滨大道开放段（永定新河—新港二号路）段主线桥面整体进行维修，车行长度为8.6公里，车行道面积35万平米，维修占比50%。 | 财政预算 | 10000 | 10000 |  | 3400 | 6600 | 区交通运输局
67 | 新北路路面大修工程 | 滨海新区基础设施养管有限公司 | 新北路 | 2023.04-2024.10 | 新北路京津高速延长线至杨北立交（K7+900～K11+700）段，全长3.8Km，维修面积约为118000平方米。京津高速互通立交北端-津塘公路以南段，拟维修长度1800m，维修面积约271000平米。 | 财政预算 | 9000 | 9000 |  | 1800 | 7200 | 区交通运输局
68 | 京津高速延长线主线桥面维修工程 | 滨海新区基础设施养管有限公司 | 京津高速延长线主线 | 2023.03-2024.10 | 对京津高速延长线主线桥面整体进行维修，车行长度为4.2公里，车行道面积16万平米，维修占比50%。 | 财政预算 | 910 | 910 |  | 90 | 820 | 区交通运输局
69 | 港中路等10条路交通事故多发点位路灯工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 港中路、新北路、塘黄路、津沽线、山深线、洋苏路、汉南路、芦堂路、滨唐线 | 2023.05-2024.12 | 对包括港中路、新北路、塘黄路、津沽线、山深线、洋苏路、汉南路、芦堂路、滨唐线、滨玉路等10条路98.8公里道路交通隐患点段新建路灯设施。 | 财政预算 | 23324 | 23324 |  | 3606 | 19718 | 区交通运输局
70 | 芦堂路（长深高速-滨唐线）改建工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 杨家泊镇政府，起于滨唐线，止于芦台东收费站 | 2023.03-2024.12 | 起于滨唐线，止于芦台东收费站，长820米，二级公路标准，设置硬路肩 | 财政预算、市补助资金 | 5000 | 5000 |  | 3000 | 2000 | 区交通运输局
71 | 高大路（滨唐线-河北省界）改建工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 杨家泊镇政府，起于滨唐线，止于唐山市汉沽农场 | 2023.03-2024.12 | 起于滨唐线，止于唐山市汉沽农场，长1.8Km路面宽5m，计划加宽至7m | 财政预算、市补助资金 | 2500 | 2500 |  | 1500 | 1000 | 区交通运输局
72 | 津塘公路-海兴路节点改造工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 胡家园街道办，津塘公路桩号为157+200，止于K158+700 | 2023.03-2025.10 | 起于现状津塘公路桩号为157+200，止于K158+700，全长1.7km，桥梁一座，桥梁为双向6车道，桥面面积约为17000平米，引路面积约23500平米，辅道为双向四车道，辅道路面面积约为39100平米。 | 财政预算、市补助资金 | 23462 | 21000 |  | 4000 | 17000 | 区交通运输局
73 | 大丰公路（新开北路-文化东街）改建工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 汉沽街道办，大丰公路 | 2023.03-2024.12 | 起于现状况大丰公路K0+000，止于K2+000，全长2km,进行拓宽改建。 | 财政预算、市补助资金 | 21269.3549 | 21269 |  | 9000 | 12269 | 区交通运输局
74 | 津汉公路（清河农场-津宁高速出口）改建工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 茶淀街道办，津汉公路 | 2023.03-2024.12 | 起于现状况津汉公路K52+230，止于K58+330，全长6.1km,进行拓宽改建。。 | 财政预算、市补助资金 | 25471 | 25471 |  | 11000 | 14471 | 区交通运输局
75 | 津塘公路胡家园地道加长工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 胡家园街道办，津塘路胡家园地道 | 2023.03-2024.12 | 项目含新建地道一处，宽度53m，长度19.5m，地道采用封闭式、上下行箱体分离设置的结构形式，项目同时包含东西方向相交道路京山南道、新胡路改造约225m、163m，改造段长度约388m。项目需同步实施道路、排水、照明等设施的改造。 | 财政预算 | 2586 | 2586 |  | 2000 | 586 | 区交通运输局
76 | 2023年区县级桥梁维修工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 滨海新区 | 2023.03-2023.10 | 津汉复线一汉沽大桥、滨海大道迎宾桥、中港路八米河桥、汉南支路二号桥等4座桥梁病害维修。 | 财政预算 | 414 | 414 |  | 414 |  | 区交通运输局
77 | 水线渡口文物修缮工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 塘沽 | 2023.03-2023.12 | 河段北岸，在2014年第三次全国文物普查中，该渡口被滨海新区文物部门确定并登记为不可移动文物，不可拆除。原区建设和交通局2018年10月23日第11次局长办公会谡同意塘沽渡口管理所组织对水线渡口文物进行修缮。目前，该文物栈桥钢结构腐蚀严重,木桩腐蚀、木板破损严重,房屋地基、水泥码头被浪头淘空存在坍塌的危险,需要进行维修。 | 财政预算 | 217.5 | 218 |  | 218 |  | 区交通运输局
78 | 集疏运智慧交通基础设施项目 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 滨海新区 | 2023.09-2024.09 | 应用支撑平台建设、核心应用系统建设、综合交通数据资源中心建设，并配套实施主机及存储系统、网络系统、安全系统、终端系统及相关配套工程等 | 财政预算 | 28200 | 28200 |  | 10000 | 18200 | 区交通运输局
79 | 津汉公路扩宽改造工程 | 天津滨海新区投资控股有限公司 | 滨海新区 | 2023.05-2025.12 | 长9.1km，城市主干道，双向六车道 | 财政预算 | 30000 | 12000 |  | 6000 | 6000 | 区交通运输局
80 | 胡家园轻轨站西侧道路大修工程 | 滨海新区城投建设发展有限公司 | 胡家园黑猪河地道以北，胡家园轻轨站以西 | 2023.01-2023.12 | 原有乡村公路大修，道路宽度6米，长度约2200米 | 财政预算、市补助资金 | 3915 | 3915 |  | 3915 |  | 区交通运输局
81 | 区县级公路维修工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 滨海新区 | 2023.03-2024.12 | 新区内23条区县级公路大中修项目，完成市交委的关于区县级公路维修指标 | 财政预算、市补助资金 | 8656 | 8656 |  | 4328 | 4328 | 区交通运输局
82 | 永明路东延道路、排水及泵站工程 | 滨海新区大港市政工程服务站 | 古林街永明路东延及海景大道 | 2016.08-2024.12 | 主要建设内容包括道路、排水、泵站、交通、照明工程等。 | 财政预算 | 34327.4 | 22020 | 1200 | 5500 | 15320 | 区住房建设委
83 | 海景七路道路及排水工程（一期） | 滨海新区大港市政工程服务 | 古林街海景七路 | 2017.03-2022.12 | 道路（含道路、路灯、交通信号及绿化）、雨污排等工程 | 财政预算 | 4500 | 2600 | 2600 |  |  | 区住房建设委
84 | 车站北路跨海河桥工程 | 未确定 | 南起曙光道，向北以地坪形式布线，后起桥跨越海河南路、海河后接现状车站北路跨铁路桥 | 2022.08-2025.12 | 车站北路跨海河桥，全长2.1km，城市主干路，双向6车道标准 | 财政预算、政府债券 | 129839.15 | 119839 | 20000 | 50000 | 49839 | 区住房建设委
85 | 崇智道、敬忠路建设工程 | 建发公司 | 新河街 | 2023.10-2024.12 | 新河街崇智道、敬忠路道路建设及设施完善 | 财政预算 | 3000 | 3000 |  | 1000 | 2000 | 区住房建设委
86 | 汉沽文化街天桥建设工程 | 未确定 | 汉沽街 | 2023.01-2023.12 | 汉沽文化街天桥新建 | 财政预算 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 区住房建设委
87 | 杭州道西延工程 | 未确定 |  | 2023.12-2025.12 |  | 财政预算 | 20000 | 20000 |  | 12000 | 8000 | 区住房建设委
88 | 北海路上跨进港铁路二线天桥 | 滨海新区投资控股有限公司 | 北海路与进港铁路交口位置，上跨新港四号路，进港铁路及大连东道 | 2024.03-2025.12 | 天桥全长198m，跨径布置为37+22+33+65+41m桥宽5.5m | 财政预算 | 9260 | 4630 |  |  | 4630 | 区住房建设委
89 | 海河外滩提升改造工程（水利工程及一期景观工程） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 上海道外滩区域，东至新华路、南至海河、西至和平路、北至上海道，总用地面积约12万平方米。 | 2022.03-2022.12 | 包括景观绿化工程，绿化约5227平方米，广场园路铺装约24903平方米，建设风帆廊架一座约2832万平方米，景观花池253平方米；水利工程，改造一级防洪墙132米、二级防洪墙839米，修缮二级防洪墙590米等。 | 财政预算、政府一般债 | 15896 | 15896 | 15896 |  |  | 区住房建设委
90 | 世纪大道路口完善工程 | 区城管委 | 大港地区 | 2022.07-2022.12 | 对世纪大道部分路口进行优化完善 | 财政预算、政府债券 | 500 | 500 | 500 |  |  | 区城市管理委
91 | 城市桥梁护栏提升改造项目 | 市容市政和公用事业服务中心 | 塘沽、汉沽、大港 | 2023.08-2024.12 | 对新区12座桥梁进行桥梁护栏的升级改造 | 财政预算 | 1327 | 1327 |  | 398 | 929 | 区城市管理委
92 | 闸东路桥维修改造工程 | 市容市政和公用事业服务中心 | 大沽街道办，滨海新区闸东路 | 2023.08-2024.12 | 桥梁长131.1米，宽17米，拆除并改建为道路 | 财政预算 | 1820 | 1820 |  | 546 | 1274 | 区城市管理委
（二） | 轨道及公交工程 | 5 |  |  |  |  | 9435058 | 4998659 | 935559 | 2225993.8733 | 1837105.6833
93 | 滨铁1号线一期工程（B1线） | 天津滨海新区建投轨道交通建设有限公司 | 起自黄港欣嘉园，终至中部新城 | 2016.02-2025.12 | 沿线途径滨海西站、海洋高新区、塘沽老城区、解放路商业区、于家堡金融区及中部新城，线路全长31.5km，设站22座，均为地下站。设黄港车辆段1处，盐田停车场1处 | 财政预算、政府债券、项目融资 | 2956256 | 946722 | 66158 | 477084 | 403480 | 区住房建设委
94 | 滨铁2号线（Z4一期）工程项目 | 天津泰达城市轨道投资发展有限公司 | 南起津晋高速北侧，北至营城街站北侧 | 2016.07-2024.06 | 线路全长约43.7km。全线共设车站24座，换乘站12座，平均站间距约1.8km，其中地下车站12座，高架车站11座，地面站1座。设新城停车场和汉沽车辆段各一处；北塘运管中心、停车场主变、第五大街主变、玉砂道主变。 | 财政预算、政府债券、项目融资、政府和社会资本合作 | 3419717 | 1775917 | 456801 | 618585 | 700531 | 区住房建设委
95 | 滨铁3号线（Z2线一期）工程（滨海机场站至北塘站） | 天津滨海新区轨道交通投资发展有限公司 | 起自滨海机场站，终至北塘站 | 2020.12-2025.06 | 项目起自滨海国际机场，止于北塘站，沿线途径空港经济区、滨海高新区、开发区西区、滨海西站、海洋高新区，线路全长32.3公里，设车站14座 | 财政预算、政府债券、项目融资、政府和社会资本合作 | 2557729 | 1883250 | 295600 | 870208.8733 | 717440.6833 | 区住房建设委
96 | 新区轨道交通网络运营控制中心一期工程 | 天津滨海新区建投轨道交通建设有限公司 | 北塘街 | 2018.07-2025.12 | 楼宇工程建筑面积57066平方米，系统工程包括应急指挥中心、信息编播中心、网络数据中心、运营管理中心、自动售检票多线路公用中心、应急大屏幕及会议系统、骨干通信系统等7个中心系统 | 自筹资金 | 103639 | 40058 | 10500 | 13904 | 15654 | 区住房建设委
97 | 京滨城际滨海西站市政配套工程(滨海西站二期) | 天津泰达滨海站建设开发有限公司 | 高铁滨海西站北侧，东至站前环路，西至站前环路，南至滨海西站，北至站前环路 | 2019.02-2023.09 | 地铁南明挖段总建筑面积约2.33万平米。主要建设南广场地铁段结构预留。北广场总建筑面积约16.67万平米，建设控制中心、枢纽综合办公楼、公交车场等，同步实施地表场地内道路广场、广场景观等室外工程。 | 财政预算、政府债券 | 397717 | 352712 | 106500 | 246212 |  | 区住房建设委
（三） | 水务工程 | 22 |  |  |  |  | 665498.76 | 355379.55 | 88426 | 129540 | 137414.12
98 | 滨海新区南排河污水处理厂进水主管网 | 新区城投建设发展有限公司 | 大沽街 | 2018.12-2022.12 | 位于滨海新区中心商务区，起点位于现状西江路内排水管道，终点位于南排河污水处理厂，主线均为顶管施工，长约4.5Km | 财政预算、政府债券 | 20000 | 6700 | 6700 |  |  | 区水务局
99 | 滨海新区环保督查雨污分流改造项目-津塘路泵站新建工程 | 滨海建投项目管理有限公司 | 新河街 | 2021.12-2024.12 | 项目位于塘沽区域，东至津滨轻轨九号线消防通道及现状空地、南至津塘公路、西至新河东干渠、北至津滨轻轨九号线。 | 财政预算、政府债券 | 17944 | 17463 | 6000 | 6000 | 5463 | 区水务局
100 | 黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程 | 滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 滨海新区黄港一库，黄港二库，欣嘉园北侧 | 2021.03-2024.12 | 生态蓄水湖工程、黄港湿地水系连通治理工程、黄港湿地生态区水环境提升工程、东兴隆泵站、黄港二库泵站重建、黄港一库湿地生态修复等 | 财政预算、政府债券、中央补助资金 | 248041.12 | 103169 | 30000 | 32528 | 40641.12 | 区水务局
101 | 滨海新区沧浪渠和北排河河口生态修复工程 | 河长制事务中心 | 滨海新区古林街 | 2022.03-2022.12 | 北排水河、沧浪渠河口清淤治理，总长9.84km，其中北排水河长6.35km，沧浪渠分洪道长3.49km。 | 财政预算、中央补助资金 | 5638.49 | 5638 | 5638 | 0 | 0 | 区水务局
102 | 沿海城市安全暨海潮风险防控综合治理项目-滨海新区海堤提标改造工程 | 新区水务局 | 汉沽，塘沽 | 2023.04-2024.12 | 对新区海堤中的涧河口无堤段（现状为土堤，长度约3km）按100年一遇潮位、50年一遇风浪建设，对原海滨浴场至独流减河河口段（白水头附近）（现状堤线防潮标准低，长度约4.8km）按200年一遇潮位、100年一遇风浪建设 | 政府债券、中央补助资金 | 30000 | 30000 |  | 16000 | 14000 | 区水务局
103 | 大港大学城泵站外排口门维修改造工程 | 天津市港城投资控股集团有限公司 | 大港城区 | 2024.12-2025.09 | 拟建加油站闸位于学府路与津港公路交叉位置的绿地内。 | 财政预算 | 390 | 90 |  |  | 90 | 区水务局
104 | 大港港东新城污水处理厂尾水湿地净化、生态补水、资源化利用工程 | 新区水务局 | 滨海新区大港街 | 2022.11-2024.12 | 对汉港明渠、环港河、板桥河约12.72km河道进行治理；对福绣园水系湿地进行改造；配套建设福绣园水系湿地提升泵站和环港河提升泵站 | 财政预算、中央补助资金 | 4055 | 4055 | 1959 | 1096 | 1000 | 区水务局
105 | 泰达第一污水处理厂尾水湿地净化生态补水资源化利用工程 | 新区水务局 | 位于滨海新区新北街，北塘明渠 | 2022.10-2023.12 | 实施泰达第一污水处理厂出水管网改造工程、滨海中关村水系水质提升工程、北塘明渠修复及湿地改造工程等项目 | 财政预算 | 12764.55 | 12764.55 | 6129 | 6636 |  | 区水务局
106 | 外滩区域排水改造工程 | 天津滨海新区建投轨道交通建设有限公司 | 塘沽外滩 | 2023.01-2024.12 | 包含外滩区域雨水管线、污水管线改造工程。其中，雨水主管线管径为d1000~d2000mm，污水主管线管径为d2200mm，沿永久街新建d1000mm污水管道，接入上海道现状合流管 | 财政预算 | 10590 | 10590 |  | 2000 | 8590 | 区住房建设委
107 | 滨海新区城市内涝治理项目-杭州道片区改造工程（京津塘高速延长线-福州道） | 滨海建投项目管理有限公司 | 塘沽区域，东至河北西路、南至福州道、西至车站北路、北至泰达大街。 | 2023.06-2024.12 | 新建d600mm-d1800mm雨水管道、检查井及其附属构筑物最终汇入福州道d2000mm的现状排水管道。 | 财政预算、政府债券 | 7063 | 7063 |  | 2000 | 5063 | 区住房建设委
108 | 滨海新区城市内涝治理项目-津塘公路以南片区改造工程（盾构段） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 塘沽城区，雨水主管起点位于津塘公路与河北路交口，主要沿津塘路北侧敷设，终点位于规划津塘路泵站，雨水支管在车站北路、福建北路、中心北路及吉林路与跨路支管连接。 | 2023.06-2025.12 | 沿津塘公路建设D300mm雨水主干管，沿线砌筑附属特殊检查井。沿吉林路、中心北路、福建北路、车站北路，横跨津塘公路段分别设置D1400mm雨水支管，D1800mm雨水支管，D1200mm雨水支管、D2200mm雨水支管并设置检查井；在起点处设置D600mm雨水支管，终点处预埋D300mm雨水支管。沿津塘公路建设D600mm雨水铺管，沿线砌筑附属雨水口并设置D300mm钢筋混凝土连接管等。 | 财政预算、政府债券 | 22896 | 13000 |  | 5000 | 8000 | 区住房建设委
109 | 滨海新区城市内涝治理项目-向阳片区改造工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区向阳区域 | 2023.12-2025.12 | 新建DN2400-2800mm雨水管道约2.4公里 | 财政预算 | 12400 | 10000 |  | 5000 | 5000 | 区住房建设委
110 | 滨海新区城市内涝治理项目-津塘路泵站配套管线工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区塘沽 | 2023.12-2025.12 | 新建雨水泵站DN2400mm(外套d3000mm钢承口钢筋混凝土顶管)进水管道140m；污水泵站d1000mm进水管道21m；2.2m×2.2m方涵12m；d2200mm进水管道56m；DN2200mm进水管道101m；d2200mm污水泵站重力出水管道36m。附属构筑物6座。巡河路长约160m，人行道铺装面积约463m2。局部管线切改、道路破除及恢复、绿化破除及恢复、施工调水等附属工程。 | 财政预算 | 4896 | 3000 |  | 1000 | 2000 | 区住房建设委
111 | 滨海新区城市内涝治理项目-杭州道片区改造工程（福州道-杭州道） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区杭州道街 | 2023.12-2025.12 | 项目主要是建设内容包括敷设d300-d1800雨水管线约7500米，实施管线切改、破路恢复、破绿恢复等工程。 | 财政预算 | 13450 | 6000 |  | 1000 | 5000 | 区住房建设委
112 | 滨海新区城市内涝治理项目-新港片区改造工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区新港区域 | 2023.12-2025.12 | 新建DN1000-3000mm雨水管道约17公里 | 财政预算 | 61400 | 15000 |  | 5000 | 10000 | 区住房建设委
113 | 滨海新区城市内涝治理项目-津塘公路以南片区改造工程（福建北路-吉林路） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 项目位于塘沽区域，东至吉林路、南至京山道、西至福建北路、北至津塘公路。 | 2023.12-2025.12 | 项目主要是建设内容包括敷设d800-d1800雨水管线1710米，其中顶管敷设1250米，明开槽敷设460米；设置检查井36座；实施管线切改、破路恢复、破绿恢复等工程。 | 财政预算 | 7385 | 4000 |  | 1000 | 3000 | 区住房建设委
114 | 滨海新区城市内涝治理项目-河北路片区工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区塘沽河北路 | 2024.12-2025.2 | 新建DN600-1200mm雨水管道约3.8公里 | 财政预算 | 10500 | 10000 |  |  | 10000 | 区住房建设委
115 | 滨海新区城市内涝治理项目-新村片区改造工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区新村区域 | 2023.12-2026.12 | 新建DN800-2800mm雨水管道约17公里 | 财政预算 | 72100 | 8000 |  | 5000 | 3000 | 区住房建设委
116 | 滨海新区城市内涝治理项目-杭州道片区改造工程（杭州道-津塘公路） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 项目位于塘沽区域，东至吉林路、南至京山道、西至福建北路、北至津塘公路。 | 2023.12-2025.12 | 项目主要是建设内容包括敷设d300-d1800雨水管线，实施管线切改、破路恢复、破绿恢复等工程。 | 财政预算 | 16439 | 10000 |  | 5000 | 5000 | 区住房建设委
117 | 滨海新区城市内涝治理项目-赵家地片区改造工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区塘沽赵家地 | 2024.12-2025.12 | 新建DN1600-3600mm雨水管道约2.2公里 | 财政预算 | 11700 | 3000 |  |  | 3000 | 区住房建设委
118 | 滨海新区城市内涝治理项目-津塘公路以南片区改造工程（车站北路-福建北路） | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 项目位于滨海新区塘沽老城区，西起车站北路、东至福建北路，南起京山道，北至津塘公路。 | 2023.12-2024.12 | 项目主要建设内容包括敷设d800-d2200雨水管线2890米，其中顶管敷设2250米、明开槽敷设640米；设置检查井38座；实施管线切改、破路恢复、破绿恢复等工程。 | 财政预算 | 9066.6 | 9067 |  | 500 | 8567 | 区住房建设委
119 | 天津市海洋生态保护修复项目 | 区海洋局 | 汉沽区域，临海新城至津冀北线 | 2022.06-2023.12 | 海岸带海堤生态化建设、海岸带修复 | 财政预算、中央补助资金 | 66780 | 66780 | 32000 | 34780 | 0 | 区海洋局
（四） | 公用工程 | 19 |  |  |  |  | 160664.42 | 100656.42 | 37541 | 28634 | 34481
120 | 官港区域道路配套（交通设施、照明）补建工程 | 天津滨港建设投资有限公司 | 古林街官港地区 | 2021.12-2022.12 | 官港区域港西路、三号路、四号路交通工程、照明工程 | 财政预算 | 1227 | 1000 | 1000 |  |  | 区住房建设委
121 | 滨海新区看守所拘留所配套工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 滨海新区核心区北塘水库以西，港城大道以北 | 2022.6-2022.12 | 看守所地区市政基础设施配套工程共包括3条道路的道路排水交通以及路灯照明工程，道路全长2.537km。次干路车行道面积约8300m2，支路车行道面积约16275m2。人行道面积约8803m2。看守所片区拟建d600～d1800mm雨水管道，干管总长度约1760米；拟建d400～d500mm污水管道，干管总长度约3410米。 | 财政预算 | 15658 | 15658 | 15658 |  |  | 区住房建设委
122 | 滨海新区看守所拘留所配套供水工程 | 中法供水公司 | 滨海新区核心区北塘水库以西，港城大道以北 | 2022.06-2022.12 | DN300管3699米 | 财政预算 | 560 | 560 | 560 |  |  | 区住房建设委
123 | 滨海新区看守所拘留所项目市政基础设施配套中水工程 | 中翔水务公司 | 滨海新区核心区北塘水库以西，港城大道以北 | 2022.06-2022.12 | 新建一条中水管线2200米 | 财政预算 | 300 | 300 | 300 |  |  | 区住房建设委
124 | 滨海新区看守所拘留所项目市政基础设施配套燃气工程 | 塘沽燃气公司 | 塘沽海滨大道以东 | 2022.06-2022.12 | 新建一条DN300天然气管道Q235螺旋焊接钢管DN300（加强级防腐）1163.500m，天然气管道焊缝为X光射线无损探伤(80×300,双壁厚16)1163.500m,刷两遍防锈漆。路面拆除及恢复做法为：细粒式沥青混凝土40mm--中粒式沥青混凝土60mm--沥青混凝土碎石路面100mm--三合土（石灰、粉煤灰、碎石）300mm。 | 财政预算 | 302 | 302 | 302 |  |  | 区住房建设委
125 | 铁东地区道路完善工程 | 滨海新区城投建投发展有限公司 | 塘沽津山铁路以东 | 2022.06-2024.12 | 对津山铁路以东，杭州道以北片区进行道路及设施完善。 | 财政预算 | 11000 | 11000 | 3000 | 5000 | 3000 | 区住房建设委
126 | 中三路道路提升改造工程 | 新区城投建投发展有限公司 | 西部新城起步区 | 2023.03-2023.12 | 对中三路完善人行道、标志、标线、路灯、信号灯等道路设施，完成绿化和中水管线建设 | 自筹资金 | 704 | 704 |  | 704 |  | 区住房建设委
127 | 天禧轩配套工程 | 滨海新区城投公司 | 新港街 | 2023.06-2023.12 | 包括排水、给水、燃气工程 | 财政预算 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | 区住房建设委
128 | 花园西路新建工程 | 滨海新区城投公司 | 塘沽街 | 2022.06-2022.12 | 新建花园南路及配套雨污水、给水、中水、燃气、路灯、绿化、交安设施等工程 | 财政预算 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 区住房建设委
129 | 聆海苑小区配套工程 | 天津滨海建投项目管理有限公司 | 新港街 | 2023.09-2024.12 | 道路线位生态红线内设施建设 | 财政预算 | 1200 | 1200 |  | 200 | 1000 | 区住房建设委
130 | 福合园燃气工程 | 天津市港城投资控股集团有限公司 | 滨海新区 港东新城 | 2023.06-2023.12 | 大港东部 | 财政预算 | 230 | 230 |  | 230 |  | 区住房建设委
131 | 溪谷林苑、溪谷蓝湾项目市政配套工程（支路六、干路五、官港南路） | 天津滨港建设投资有限公司 | 古林街官港地区 | 2023.03-2025.12 | 溪谷林苑、溪谷蓝湾项目周边市政配套道路（含道路、路灯、交通信号及绿化）、雨污排、给水、中水、燃气等工程 | 财政预算 | 16541 | 8270 |  | 4000 | 4270 | 区住房建设委
132 | 港东名轩项目配套道路工程 （海景七路段、港东十二道段、二经路段） | 天津市港城投资控股集团有限公司 | 滨海新区 港东新城 | 2023.06-2024.12 | 该项目位于天津市滨海新区大港港东新城港东名轩周边，新建三条规划道路分别是二经路、海景七路、港东十二道，长度约1115米。以及绿化，交通、照明工程。 | 财政预算 | 6337.42 | 6337.42 |  | 1500 | 4837 | 区住房建设委
133 | 尚海湾·西苑项目市政配套工程（支路七、干路六） | 天津滨港建设投资有限公司 | 古林街官港地区 | 2023.03-2025.12 | 尚海湾·西苑项目周边市政配套道路（含道路、路灯、交通信号及绿化）、雨污排、给水、中水、燃气等工程 | 财政预算 | 9980 | 6970 |  | 3000 | 3970 | 区住房建设委
134 | 官港南路（干路五-干路六）市政配套工程 | 天津滨港建设投资有限公司 | 古林街官港地区 | 2024.01-2024.12 | 道路（含道路、路灯、交通信号及绿化）、雨污排、给水、中水、燃气等工程 | 财政预算 | 11604 | 11604 |  |  | 11604 | 区住房建设委
135 | 海河外滩区域停车楼等服务设施项目 | 滨海新区基础设施养管有限公司 | 滨海新区外滩区域 | 2023.03-2024.09 | 建设停车楼面积17000平方米，含499辆机动车停车位。 | 政府债券、自筹资金 | 17800 | 17800 |  | 12000 | 5800 | 区住房建设委
136 | 滨海人民防空指挥所建设及附属工程 | 中建八局 | 滨海新区文化中心地下负二层 | 2015.06-2022.06 | 建设人防指挥所，含指挥信息化系统；人防地下车库。 | 财政预算 | 62000 | 14000 | 14000 |  |  | 区住房建设委
137 | 天津市滨海人防综合训练基地 | 中城投建工集团有限公司 | 滨海新区汉沽医院路56号 | 2021.10-2022.3 | 改造面积约6312.60平方米。 | 财政预算 | 1721 | 1221 | 1221 |  |  | 区住房建设委
138 | 塘沽人防指挥所改造升级 | 未确定 | 滨海新区塘沽大连道1678号 | 2023.01-2023.12 | 老旧指挥所整体改造升级，投入使用 | 财政预算 | 800 | 800 |  | 800 |  | 区住房建设委
六 | 环境改善 | 5 |  |  |  |  | 20203.26 | 14689 | 6412 | 5269 | 3008
139 | 塘沽世纪广场街心公园工程 | 滨海新区环境建设投资有限公司 | 新村街，西邻河北路、南至营口道、北邻解放路 | 2018.04-2022.12 | 建设面积1.95万平方米，绿化面积0.45万平方米，包括绿化工程、铺装工程排盐工程、给水工程 | 财政预算 | 3176.26 | 12 | 12 |  |  | 区城市管理委
140 | 国家储备林基地建设天津市滨海新区北大港水库生态储备林二期 | 滨海新区环境建设投资有限公司 | 海滨街，位于北穿港路南侧，西起太沙路，东至腾飞道 | 2017.10-2023.12 | 新建绿化31.77万平方米，包括绿化工程、排盐工程、给水工程等 | 财政预算 | 9169 | 8169 | 6100 | 2069 |  | 区城市管理委
141 | 2016年滨海新区绿化专项东千米桥两侧绿化建设工程 | 滨海新区环境建设投资有限公司 | 海滨街， 位于津岐公路东西两侧（东千米桥北侧680米至南侧997米段） | 2016.07-2023.12 | 新建绿化1.5万平方米，包括绿化工程、排盐工程、给水工程等 | 财政预算 | 500 | 400 | 300 | 100 |  | 区城市管理委
142 | 闸东路以西海档外绿化工程 | 区城管委 | 新港街，闸东路以西、南疆公路大桥以北 | 2023.12-2024.12 | 绿化面积13.76万平方米，建设内容包括绿化种植工程、绿化养护工程、给水工程、铺装工程。 | 财政预算 | 3758 | 3758 |  | 2000 | 1758 | 区城市管理委
143 | 朝霞道完善工程 | 区城管委 | 大港地区 | 2023.01-2025.12 | 铺设沥青混凝土路面，新建道路两侧路灯 | 财政预算、政府债券 | 3600 | 2350 |  | 1100 | 1250 | 区城市管理委
七 | 乡村振兴 | 20 |  |  |  |  | 978889.38 | 628042 | 238146 | 280040 | 109856
144 | 国家现代农业产业园 | 滨海建投，海升水产养殖公司，天津立达海水资源开发公司，兴盛海淡水养殖公司，天津长芦汉沽盐场公司等20多家企业 | 杨家泊镇、茶淀街、寨上街、北塘街、太平镇、海滨街、古林街、小王庄镇 | 2022.01-2024.12 | 滨海新区国家现代农业产业园于2021年4月获得农业农村部和财政部批准创建，主导产业为对虾、鲆鲽鱼。计划建设8大工程，涉及对虾种苗繁育基地建设项目、对虾标准化池塘健康养殖示范项目、陆基对虾生态健康养殖项目、“鱼蟹+海水稻”种养基地示范项目、农产品加工物流区建设项目、工厂化循环水养殖建设项目、电厂海水淡化冷却水回收再利用项目、现代渔业绿色示范项目、提升改造渔港建设项目、高标准农田建设等34个项目。 | 财政预算、中央补助资金、自筹资金 | 222000 | 222000 | 117000 | 79400 | 25600 | 区农业农村委
145 | “十四五”期间滨海新区农村人居环境整治示范村 | 各涉农街镇 | 全区40个规划保留村 | 2023.03-2024.12 | 主要做好村内硬化、亮化、绿化美化等项目 | 政府债券 | 80000 | 80000 |  | 64000 | 16000 | 区农业农村委
146 | 北大港湿地生态保护修复项目 | 农业农村委 | 天津市北大港湿地自然保护区 | 2023.03-2025.12 | 实施湿地生态保护与修复工程、配套生态科普旅游工程、附属设施工程。 | 政府和社会资本合作 | 45000 | 20000 |  | 2000 | 18000 | 区农业农村委
147 | 设施农业高标准智慧示范园区工程 小王庄镇“乡村振兴”示范项目 | 滨海建投 | 滨海新区小王庄镇陈寨庄东部 | 2023.01-2023.12 | 项目总规划占地面积3600亩， 智能薄膜连栋507亩，智能日光温室311亩，智能钢架温室397亩。 | 政府债券 | 36000 | 36000 |  | 36000 |  | 区农业农村委
148 | 设施农业高标准智慧示范园区工程 太平镇“乡村振兴”示范项目 | 滨海建投 | 太平镇大苏庄 | 2023.01-2023.12 | 占地面积：2400亩；计划建设智能联栋温室、智能日光温室、玻璃温室、保温式钢骨架大棚等1000栋 | 政府债券 | 24000 | 24000 |  | 24000 |  | 区农业农村委
149 | 工农大道（港中路-津冀界）改建工程 | 滨海新区交通运输服务中心 | 太平镇政府，滨海新区南片区太平镇 | 2020.05-2022.10 | 起于港中路，止于津冀界，全长7.265公里，桥梁7座，改建双向4车道一级公路标准；路面面积139620平米，桥梁面积20906平米，占地259406平米 | 财政预算、政府债券、市补助资金 | 48915 | 20275 | 20275 |  |  | 区交通运输局
150 | 塘承高速公路滨海新区段（西中环快速—津汉高速）工程 | 天津高速公路集团有限公司 | 滨海新区宁车沽村 | 2019.09-2022.12 | 项目从西中环永定新河大桥北侧，向北接现状塘承高速一期工程。全线共设置特大桥一座，互通立交一座，涵洞8道，主线收费站一处。全长4.196公里。 | 财政预算 | 18947 | 8947 | 8947 |  |  | 区交通运输局
151 | 滨海新区农村企事业单位水源转换工程 | 滨海新区河长制事务中心 | 汉沽区域、大港区域 | 2024.05-2025.12 | 利用现状地表水和输配水管线，结合规划地表水厂及其输配水管线建设向企事业供水的输配水和入户管线工程。 | 财政预算 | 56052 | 10000 |  |  | 10000 | 区水务局
152 | 滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇加压泵站） | 天津市滨海新区汉沽自来水管理所 | 滨海新区杨家泊镇 | 2024.12-2025.12 | 水量规模3万吨每天，新建加压泵房270平方米、附属用房960平方米、配电间112平方米、加氯间60平方米、门卫40平方米，新建清水池2432平米 | 财政预算 | 4600 | 1000 |  |  | 1000 | 区水务局
153 | 滨海新区太平镇五星村和翟庄子村水美乡村工程 | 河长制事务中心 | 滨海新区太平镇五星村、翟庄子村 | 2022.07-2022.12 | 以水美乡村为主题，对太平镇五星村和翟庄子村内水系、坑塘进行治理改造 | 财政预算、中央补助资金 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 区水务局
154 | 北水南调干渠（新城镇北河滩泵站桥至津晋高速穿路箱涵段）治理工程 | 排灌事务中心 | 滨海新区新城镇 | 2021.10-2022.12 | 治理北河滩泵站桥至津晋高速穿路箱涵长3.98km北水南调干渠，主要建设内容包括河道清淤及护砌、沿河构筑物改造等 | 财政预算、政府债券 | 1961.22 | 961 | 961 | 0 | 0 | 区水务局
155 | 滨海新区农业水源置换工程 | 滨海新区河长制事务中心 | 汉沽街、茶淀街、杨家泊、中塘镇、小王庄镇、太平镇、海滨街、北塘街、胡家园街、新城镇 | 2022.06-2023.12 | 建设内容主要包含斗口以上拆除重建及新建泵站85座、水闸133座、过路管涵12座，新建2处埋管和1处顶管，清淤主干河道228.38公里、支渠48.43公里，安装计量设施199个，封堵机井894眼 | 财政预算、政府债券、中央补助资金 | 55008 | 55008 | 26200 | 28808 | 0 | 区水务局
156 | 太平镇污水处理设施及配套项目盛安璐、康华街管网及道路工程施工 | 天津天保嘉郡投资有限公司 | 天津市滨海新区太平镇 | 2022.01-2023.01 | 康华街、盛安路道路总长度约为2791.97米。（1）康华街：主要建设内容包括道路专业工程、交通专业工程、排水专业工程、照明专业工程、再生水专业工程、景观专业工程等，管径为DN160–DN1000mm。 （2）盛安路：主要建设内容包括道路专业工程、交通专业工程、排水专业工程、照明专业工程、再生水专业工程、景观专业工程等，管径为DN160 -DN2800mm。 | 政府债券、自筹资金 | 19481 | 19481 | 8380 | 11101 |  | 太平镇政府
157 | 太平镇污水处理设施及配套项目污水处理厂工程施工 | 天津天保嘉郡投资有限公司 | 天津市滨海新区太平镇 | 2021.12-2022.12 | 项目用地面积9968㎡，远期处理规模9600m³/d，近期处理规模4800m³/d，包括建筑物、构筑物及相关设备等同步实施厂内道路、绿化等附属工程。 | 政府债券、自筹资金 | 6383 | 6383 | 6383 |  |  | 太平镇政府
158 | 小王庄镇消防站 | 小王庄镇 | 小王庄镇，原北大港农场学校 | 2018.12-2023.08 | 一级普通消防站、战勤保障楼、警卫室、训练塔，总建筑面积6141.83平方米。 | 财政预算 | 4340 | 1743 | 1000 | 743 |  | 小王庄镇政府
159 | 滨海新区新塘湖综合治理工程 | 天津市滨海新区城投建设发展有限公司 | 胡家园新塘湖 | 2023.03-2024.11 | 道路（含道路、路灯、交通信号及绿化）、渔光一体等工程 | 财政预算、政府债券 | 11000 | 11000 |  | 4400 | 6600 | 区住房建设委
160 | 天津建设世界一流港口集疏运通道西中环海河南段基础设施项目 | 中建新塘（天津）投资发展有限公司 | 新城镇 | 2016.05-2023.07 | 西中环跨天津大道立交桥以及海河以南段快速路3.2公里快速路，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、景观工程、照明工程以及附属工程等。 | 政府债券、项目融资、自筹资金 | 248160.63 | 20000 | 20000 |  |  | 新城镇政府
161 | 小王庄镇乡村振兴一二三产业融合发展项目 | 小王庄镇人民政府 | 小王庄镇 | 2022.03-2024.12 | 新建特色农产品加工产业园区市政基础设施配套占地面积约66.30公顷；慢行系统绿化景观改造工程、乡村公路维修改造工程，拟对沈清庄、东树深、西树深、东湾河等枣林园进行改造，包括新建水泥硬化道路长约12300m，沟渠清淤长约12120米，新建涵洞15座。 | 政府债券、自筹资金 | 72443.53 | 72444 | 26000 | 21088 | 25356 | 小王庄镇政府
162 | 天津滨海物流加工区基础设施工程 | 杨家泊镇政府 | 滨海物流加工区 | 2023.06-2025.07 | 包括道路工程、给排水工程、道路照明工程三大类，其中道路工程共包含 4 条道路，道路长度 3875 米，道路面积 89700平方米；给排水工程包含排水泵站工程和新建 4 条道路给排水管线工程两项；道路照明工程包含新建 3 条道路的照明，建设路灯 182 基。 | 财政预算、政府债券 | 18298 | 12500 |  | 6200 | 6300 | 杨家泊镇政府
163 | 天津滨海物流加工区污水处理厂项目 | 杨家泊镇 政府 | 滨海物流 加工区 | 2023.06-2024.06 | 建设污水处理厂一座，规划设计流量11000m³/d,本次实施设计流量2000m³/d。主要建设内容包括粗格栅、细格栅、闸井、清水池、调节池、MBBR池，配套工艺设备、电气及自动化设备安装，同步建设设备间、门卫、室外道路、绿化、围墙及大门等。 | 财政预算、政府债券 | 3300 | 3300 |  | 2300 | 1000 | 杨家泊镇政府
八 | 社会管理 | 8 |  |  |  |  | 246675.72 | 148315 | 92098 | 45365.38 | 10852
164 | 滨海新区看守所拘留所项目 | 区公安局 | 港城大道以北，北塘水库以西 | 2018.10-2022.12 | 建筑面积53757平方米，主要建设看守所监区、拘留所执法办案大厅以及综合业务楼共13个单体 | 财政预算 | 49732.5 | 24718 | 24718 |  |  | 区公安局
165 | 滨海新区交通管理科技设施建设项目 | 区公安局 | 跨区域，滨海新区 | 2018.10-2022.12 | 进行中心平台、机房、电子警察等建设 | 财政预算 | 34327 | 5597 | 5597 |  |  | 区公安局
166 | 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目 | 天津泰达智慧城市科技有限公司 | 天津市滨海新区 | 2020.07-2023.12 | 本次建设内容包括：打造智慧滨海城市数字大脑、优化智慧政务板块应用集群、提升智慧经济板块应用集群、完善智慧城市板块应用集群、丰富智慧民生板块应用集群、打造三类超级应用等 | 财政预算、政府债券 | 122829 | 83612 | 47283 | 36329.38 |  | 区委网络安全和信息化委员会办公室（天津市滨海新区互联网信息办公室）
167 | 水上消防站建设项目 | 建投集团 | 东疆港 | 2022.06-2022.12 | 建设水上消防站一座，并配建相关附属设施 | 政府债券、市补助资金 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 区应急局
168 | 新北路消防站 | 消防救援支队 | 海洋高新区河北西路68号 | 2022.08-2024.12 | 新建消防站建筑面积约4500平米 | 财政预算 | 4800 | 4800 | 1500 | 2000 | 1300 | 区消防救援支队
169 | 新港消防站 | 消防救援支队 | 滨海新区一号路979号 | 2023.10-2025.12 | 本项目建筑面积约5268平米 | 财政预算 | 4500 | 3500 |  | 1500 | 2000 | 区消防救援支队
170 | 消防三项建设 | 消防救援支队 | 海洋高新区新北路与宝滨路交口 | 2020.11-2024.12 | 建设消防训练基地、战勤保障大队、公寓住房 | 财政预算 | 15804.22 | 14504 | 3000 | 4700 | 6804 | 区消防救援支队
171 | 天津市滨海新区消防物联网远程监控管理系统 | 消防救援支队 | 滨海新区 | 2023.03-2025.12 | 该系统将全区37家高危单位和1642家消防安全重点单位以及384个小区进行联网。 | 财政预算 | 4683 | 1584 |  | 836 | 748 | 区消防救援支队
九 | 保障性安居工程 | 6 |  |  |  |  | 1513197 | 688110 | 231266 | 307514 | 149330
172 | 棚户区改造项目18片 |  | 寨上街、汉沽街、茶淀街 | 2018.10-2024.12 | 涉及拆迁总户数5921户，房屋建筑面积30.51万平方米。 | 政府债券、自筹资金 | 672438 | 151141 | 31000 | 100200 | 19941 | 区住房建设委
173 | 胡家园片区八堡、中心桥还迁房建设 | 新塘公司 | 胡家园街 | 2019.12-2024.07 | 33万平方米 | 政府债券、自筹资金 | 360000 | 161000 | 50000 | 80000 | 31000 | 区住房建设委
174 | 海晶老五场宿舍区就地改造项目 | 天津长芦海晶集团有限公司 | 天津市滨海新区塘沽 港联络线南李港铁路北 | 2020.05-2022.06 | 13519.02平方米，海晶老屋场宿舍区就地改造（棚户区改造项目） | 政府债券、自筹资金 | 13360 | 8560 | 8560 |  |  | 区住房建设委
175 | 远年住房和老旧小区改造工程 | 滨海新区住房和建设事务服务中心 | 滨海新区 | 2021.08-2025.01 | 计划实施改造老旧小区345个，主要进行基础类改造和部分完善提升类改造。 | 政府和社会资本合作、中央补助资金 | 437449 | 337459 | 126836 | 117234 | 93389 | 区住房建设委
176 | 滨海新区保障性租赁住房项目（TGf(07) 03地块） | 天津市滨海新区住房投资有限公司 | 新港公园北侧 | 2022.05-2024.10 | 建筑面积约28448平方米 | 财政预算、政府债券、中央补助资金 | 28000 | 28000 | 12920 | 10080 | 5000 | 区住房建设委
177 | 雅安里房屋装修工程 | 天津市滨海新区住房投资有限公司 | 汉沽雅安里小区 | 2022.04-2022.07 | 对雅安里400套空置房（建筑面积约23567平方米）进行装修后作为新区公共租赁住房配租使用 | 财政预算 | 1950 | 1950 | 1950 |  |  | 区住房建设委
| 开发区合计 | 151 |  |  |  |  | 6312070.7834 | 2803191.3269 | 1017541 | 1247204 | 538446
一 | 经开区 | 50 |  |  |  |  | 680838.99 | 382701.1874 | 214469 | 125432 | 42800
178 | 泰达智慧城市综合交通运输管理系统一期工程 | 运管中心 | 东区、南港 | 2020-2022 | 主要建设内容：设计用户界面、开发现有系统对接兼容软件、外部系统对接兼容软件、开发系统业务电子化服务模块、4G车载终端模块、行政执法终端模块、大数据智慧分析判断模块、智慧化指挥调度中心模块、突发事件监测与响应模块等 | 财政预算 | 956 | 281 | 281 |  |  | 经开区管委会
179 | 泰达国际心血管病医院介入中心改扩建工程 | 泰心医院 | 东区 | 2021-2022 | 介入中心改扩建工程占地面积1724.24m²。总占地面积1724.24平方米，地上2层，建筑面积4345.52平方米 | 政府债券、自筹资金 | 8132 | 6215.1304 | 6215 |  |  | 泰达街
180 | 泰达国际心血管病医院医技楼改扩建工程 | 泰心医院 | 东区 | 2021-2022 | 医技楼改扩建工程占地面积3601.26平方米，地上4层，建筑面积11812.85平方米 | 政府债券、自筹资金 | 14202 | 10753.0262 | 10753 |  |  | 泰达街
181 | 泰达国际心血管病医院新建停车楼工程 | 泰心医院 | 东区 | 2021-2023 | 新建停车楼工程占地面积4230.88平方米，地上十七层，地下一层，建筑面积75462.89平方米 | 政府债券、自筹资金 | 38546 | 27863.0308 | 19732 | 8131 |  | 泰达街
182 | 京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目 | 泰达集团 | 东区,项目位于天津泰达足球场，四至范围为：东至永旺购物中心；南至中心湖区；西至奥运路；北至泰达时尚购物中心。 | 2021-2022 | 建筑功能布局调整；原有已破损的室内外装修和机电系统拆除；结构维修改造；建筑维修改造；外檐维修改造；室内装修提升改造；变电工艺维修改造；建筑给排水、暖通、强电、弱电、消防等系统提升改造；增加抗震支吊架；电梯更换、新增3部电梯（直梯）；建筑泛光照明提升改造 | 政府债券、自筹资金 | 38702 | 25085 | 25085 |  |  | 市体育局
183 | 东南组团雨水泵站工程 | 西区办 | 西区 | 2019-2022 | 工程占地面积约3800平方米，该泵站为雨水泵站，设计雨水排放量规模为9m³/s，设6台潜水轴流泵，单泵流量5400立方米/小时，扬程9米。 | 财政预算 | 4080 | 911 | 911 |  |  | 经开区管委会
184 | 南港2号消防站 | 南港集团 | 南港工业区 | 2020-2022 | 项目总用地面积约4800平方米，总建筑面积约3532.00平方米，主要建设内容包括综合楼、岗亭、训练塔，同步实施道路、绿化、室外管网、室外停车位、围墙及大门等室外配套工程；采购消防器材。 | 政府债券 | 5700 | 2450 | 2450 |  |  | 经开区管委会
185 | 南港工业区大港水厂引水管线工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2020-2022 | 为保障南港工业区渤化、中沙、华电等一系列重大项目投产，需要新建一条DN1000供水管线（从中区接收至南港工业区），管线长度约12公里。 | 政府债券 | 18000 | 200 | 200 |  |  | 经开区管委会
186 | 2020-2022年机动工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2020-2022 | 防汛、小型土石方等。 | 政府债券 | 3000 | 500 | 500 |  |  | 经开区管委会
187 | 创业路立交引道工程（海滨大道-海港路） | 南港集团 | 南港工业区 | 2021-2022 | 新建道路624m，道路面积约1.5万m2，包括道路工程、雨水泵站、电力照明、交通工程等。 | 政府债券 | 9000 | 5000 | 5000 |  |  | 经开区管委会
188 | 南港工业区津石高速联络线门禁工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2021-2022 | 津石高速联络线建设南港封闭门禁，门禁总占地面积26520平米，车道规模七进四出，临时停车区路面2000㎡，管理用房370㎡。 | 政府债券 | 2630 | 500 | 500 |  |  | 经开区管委会
189 | 南港工业区石化管廊项目 | 南港集团 | 南港工业区 | 2021-2022 | 建设公共管廊约16.6KM,联络天津石化与南港工业区。管廊规划建设3层，一期建设2层，预留1层，主体采用钢砼混合结构，桩基础。 | 政府债券 | 86000 | 30000 | 30000 |  |  | 经开区管委会
190 | 南港工业区岸线生态修复工程-红旗路（南港六街-南港九街）生态绿道工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2021-2022 | 南港工业区岸线生态修复，包括生态修复、湿地景观提升和绿化工程。 | 政府债券 | 2167 | 200 | 200 |  |  | 经开区管委会
191 | 滨海新区南部片区水系连通工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2021-2022 | 污水处理厂出水排入南港工业区湿地进行进一步净化，净化后的水经过红旗路南侧河道、西港池内侧连通水系、海滨大道东侧河道转输后，经过东一排尾渠排入排碱河，由排碱河最终排入新区南部片区5.78km2湿地。 | 政府债券 | 8000 | 500 | 500 |  |  | 经开区管委会
192 | 南港工业区防波堤及围埝维修工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2021-2022 | 项目拟对红旗路围埝北侧，B04-B06段全长2100米挡浪墙，南防波堤3700米挡浪墙进行维修，其他路基围埝约2000米。 | 政府债券 | 1180 | 350 | 350 |  |  | 经开区管委会
193 | 安阳道桥 | 泰达建设 | 中心商务区 | 2012-2023 | 安阳道跨海河大桥工程连接响螺湾商务区和于家堡金融区的重要通道，西连安阳道，东接于新道。安阳道跨海河大桥全长857m，其中桥梁长度633米，主跨220米，通航净高12米。 | 财政预算、政府债券 | 57100 | 12000 | 6000 | 6000 |  | 经开区管委会
194 | 天碱0.37区域内道路工程（5项） | 泰达建设 | 中心商务区 | 2021-2022 | 天碱区域德榜道一期（旭晨路-旭升路）道路工程；天碱区域德馨道一期（旭清路-大连东道)道路工程；天碱区域旭阳路一期（大连东道-德馨道、德榜道-解放路）道路工程；天碱区域旭晨路（德馨道-旭升路）道路工程；天碱区域旭清路一期(大连东道-德馨道)道路。 | 财政预算 | 17839 | 3000 | 3000 |  |  | 经开区管委会
195 | 循河西道、庆河二街、庆河三街 | 泰达建设 | 中心商务区 | 2021-2022 | 新建循河西道、庆河二街、庆河三街工程。道路总长约为851.259米，采用城市支路标准，设计速度为30km/h。雨污管道采用承插口砼管，最小管径400mm，最大管径1200mm。主要建设内容包括道路工程、排水工程、 交通工程、 照明工程、绿化工程及燃气、中水、自来水配套专业工程等。 | 财政预算 | 6581 | 100 | 100 |  |  | 经开区管委会
196 | 北塘闽江路、漓江北路、柳州东道、支路一新建工程项目 | 产发集团 | 北塘中关村 | 2021-2022 | 新建道路总长约1762米，总面积约38007平方米，主要建设内容为现状道路及绿化破除、管线切改，及新建道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等。 | 政府债券 | 9310.36 | 7310 | 7310 |  |  | 经开区管委会
197 | 供热中心提升改造工程 | 科工园公司 | 现代产业区 | 2021-2022 | 拆除原有3台锅炉，采购安装50t/h燃气蒸汽锅炉一台，35t/h燃气蒸汽锅炉一台，利旧并采购安装部分附属设备。 | 政府债券 | 5852 | 1000 | 1000 |  |  | 经开区管委会
198 | 天保片区太湖路、广达街道路排水新建工程 | 基建中心 | 东区 | 2022 | 新建太湖路和广达街。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等相关配套工程，共计约401米。 | 财政预算 | 2550 | 2550 | 2550 |  |  | 经开区管委会
199 | 第一大街幼儿园项目 | 基建中心 | 东区 | 2022-2023 | 项目位于洞庭路与欣园北街交界口，西侧为爱琴海购物公园，东侧为格调林泉小区、南侧为开发区五金城，北侧为空地。用地面积约6800平方米，总建筑面积约5600平方米，地上3层，共设置15个班，项目建成后可满足450名幼儿入园的需求。 | 政府债券 | 6170 | 6170 | 2468 | 3702 |  | 经开区管委会
200 | 区域重点点位交通设施完善工程 | 基建中心 | 经开区 | 1905-07-14 | 东区、西区、滨海—中关村等区域22个路口交通设施完善工程 | 财政预算 | 1213 | 1213 | 1213 |  |  | 经开区管委会
201 | 2021年天津经济技术开发区防汛设施提升改造工程 | 建交局 | 经开区 | 2022 | 建设地点为区域内市政泵站庭院内，主要涉及开发区东区，滨海-中关村和现代产业园区。对东区、滨海-中关村、现代产业区泵站内设施更换安装。 | 财政预算 | 1177 | 1177 | 1177 |  |  | 经开区管委会
202 | 2019年燃气安全专项资金项目 | 泰达燃气 | 东区 | 2022-2023 | 2019燃气安全专项资金项目主要针对部分燃气管道设施老化、后期巡查维护困难等问题，拟开展燃气管道钢护转换修复、老旧管道阀门更换、燃气专用隐形井盖更换、加装调压设施压力远传装置等。 | 财政预算、自筹资金 | 878.46 | 878 | 439 | 439 |  | 经开区管委会
203 | 西区东南组团凯莱英及瑞博周边道路工程 | 基建中心 | 西区 | 2022 | 新建规划三十六路、规划五十一路道路工程、排水工程、通信工程、照明工程和交通工程，新建规划三十七路排水工程。 | 财政预算 | 4997.6 | 4998 | 4998 |  |  | 经开区管委会
204 | 西区小镇周边道路项目（一期） | 基建中心 | 西区 | 2022-2023 | 新建创达路，绿廊东街，古泰街、云泰街、洲泰街、诚达路等6条道路，道路、排水、照明、交通工程、道路绿化、综合管网工程，道路总长度约2710米。 | 财政预算 | 12480 | 12480 | 7488 | 4992 |  | 经开区管委会
205 | 冬旭路及重点点位交通设施完善项目 | 基建中心 | 西区 | 2022 | 冬旭路与北大街、港城大道交口增加信号灯、电子警察、信号协调机以及全线标志标牌 | 财政预算 | 579.49 | 579 | 579 |  |  | 经开区管委会
206 | 汉港公路（港城大道至中南五街）工程 | 基建中心 | 西区 | 2023-2026 | 汉港公路主线、北大街菱形立交、京津唐高速组合式立交、军粮城收费站、排水泵站一座，道路长度2800米 | 财政预算 | 78000 | 30000 |  | 10000 | 20000 | 经开区管委会
207 | 南港工业区泰润二道（新石化大道-安盛路）道路工程 | 基建中心 | 南港工业区 | 2022 | 道路全长约2.8公里，道路红线30米，车行道16米双向四车道，建设人行道和道路两侧绿化，以及市政排水工程、交通工程、桥梁工程 | 政府债券 | 14407 | 14407 | 14407 |  |  | 经开区管委会
208 | 港云路（南港四街-南港六街）道路工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2022-2023 | 新建道路851.545m，包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程。 | 政府债券 | 3849 | 3849 | 500 | 3349 |  | 经开区管委会
209 | 乙烯雨水外排管线工程 | 基建中心 | 南港工业区 | 2022-2023 | 新建两个4000mm*3000mm乙烯配套出水方涵，总长度约1340m，新建防潮闸井1座、压力检查井1座 | 政府债券 | 12500 | 12500 | 1000 | 11500 |  | 经开区管委会
210 | 北燃110kV供电线路 | 南港集团 | 南港工业区 | 2022 | 1、新建千米桥110kV出线电缆1回，长度5km；2、新建110kV出线电缆0.5km；3、切改牵引站线路，新建110kV出线电缆0.45km；4、新建腾飞路110kV出线电缆1回，长度0.4km；5、新建单塔4回线路，长度2.5km；6、新建110kV出线电缆1km； | 政府债券 | 4500 | 4500 | 4500 |  |  | 经开区管委会
211 | 天津南港工业区岸线生态修复工程—生态廊道试验段工程 | 基建中心 | 南港工业区 | 2022 | 北侧岸线为红旗路南侧生态廊道试验段，西侧岸线为B03生态廊道试验段，长度均为500米。 | 政府债券 | 450 | 450 | 450 |  |  | 经开区管委会
212 | 南港工业区岸线生态修复工程—生态海堤试验段工程 | 基建中心 | 南港工业区 | 2022-2023 | 建设南生态海堤试验段0.5km。 | 政府债券 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 经开区管委会
213 | BP项目东侧（BP环形支路-北穿港路）道路排水工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2022-2023 | 次干路，道路全长0.17km，红线宽40m,道路面积约6000㎡。包括道路工程、照明、交通工程等。 | 政府债券 | 1500 | 1500 | 200 | 1300 |  | 经开区管委会
214 | BP项目东侧（港北路-BP环形支路）道路排水工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2022-2023 | 次干路，道路全长0.65km，红线宽40m,道路面积约20000㎡。包括道路工程、照明、交通工程等。 | 政府债券 | 5120 | 5120 | 300 | 4820 |  | 经开区管委会
215 | 南港工业区泰汇道（安永路—安盛路）道路工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2022-2023 | 新建泰汇道（安永路—安盛路）道路及市政排水。道路长851.545m，道路红线宽度20m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，双向4车道规模 | 政府债券 | 3535 | 3535 | 200 | 3335 |  | 经开区管委会
216 | 南港工业区泰汇道（海港路—泰环道）道路工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2022-2023 | 新建泰汇道（海港路—泰环道）道路及市政排水。道路长度445m，道路红线宽度20m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，双向4车道规模 | 政府债券 | 2800 | 2800 | 300 | 2500 |  | 经开区管委会
217 | 高铁东区域市政配套工程 | 基建中心 | 中心商务区 | 2022-2023 | 新建永太路、金曲道、金河道、汇富街、融圣路、融仁路、融智路7条道路及地下人行通道。道路、排水、照明、交通工程、道路绿化、综合管网，共计约2705米。 | 财政预算 | 27000 | 27000 | 15000 | 12000 |  | 经开区管委会
218 | 中关村科技园区洞庭北路改造工程 | 基建中心 | 中心商务区 | 2022-2023 | 新建京津高速辅路至赣州道段道路、赣州道至北塘大街段道路。道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程，全长1800米。 | 财政预算 | 1142 | 1142 | 500 | 642 |  | 经开区管委会
219 | 天碱0.37建材路及其他二期道路排水工程 | 基建中心 | 中心商务区 | 2022-2023 | 新建建材路、德馨道、德仁道、德榜道、旭清路和旭阳路。道路工程、排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程，道路全长约2972m。 | 财政预算 | 13000 | 13000 | 6500 | 6500 |  | 经开区管委会
220 | 和煦东街（瑶山路-茗山路）道路排水工程 | 基建中心 | 现代产业区 | 2022-2023 | 项目位于天津经济技术开发区现代产业区，西起瑶山路，东至茗山路。主要建设内容为按照城市次干路标准新建道路，设计 速度 40km/h,规划红线总宽 25m，同步实施排水工程，施划交通标线，砌筑侧石、收水井、检查井等。 | 政府债券 | 16487 | 16487 | 2000 | 14487 |  | 经开区管委会
221 | 栖霞东街跨汉沽盐场排淡沟桥及附属景观工程 | 基建中心 | 现代产业区 | 2022-2023 | 项目位于现代产业区栖霞东街与汉蔡路交口，新建栖霞东街跨盐场排淡沟桥一座，桥梁总长度73m，宽度24m，工程内容包含桥梁工程及电信光缆、路灯电缆、电力线杆和通信线杆切改等。 | 财政预算 | 2500 | 2500 | 600 | 1900 |  | 经开区管委会
222 | 滨海-中关村水系水质提升工程 | 产发集团 | 北塘中关村 | 2022 | 构建循环系统，设置1座提升泵点以及2座溢流堰。设置1座净水站（规模2.5万m3/d），对水中污染物进行去除。河道杂草进行治理。原位微生物底质与水生态改良。设置底栖生物岛。生态浮岛2处。设置6个喷泉、2个曝气机。采用生物膜曝气集成技术。 | 政府债券 | 3013.08 | 3013 | 3013 |  |  | 经开区管委会
223 | 高铁东幼儿园（前期项目） | 基建中心 | 中心商务区 | 2022-2024 | 永太路以南，融仁路以东区域。用地面积约4700平方米。总建筑面积约3800平方米，地上3层，共设置12个班，项目建成后可满足360名幼儿入园的需求。 | 政府债券 | 4500 | 4500 | 1000 | 2700 | 800 | 泰达街
224 | 西山路（彩云东街—和煦东街）道路排水工程 | 基建中心 | 现代产业区 | 2022-2023 | 新建西山路（彩云东街—和煦东街）。永太路以南，融仁路以东区域。道路工程和排水工程，道路长度约409米。 | 政府债券 | 4500 | 4500 | 1000 | 3500 |  | 经开区管委会
225 | 现代产业区东风南路与生态城玉砂道连通桥工程 | 基建中心 | 现代产业区 | 2022-2024 | 长虹东街以南，彩环路以北，东风南路。道路工程、交通工程、桥梁工程、照明工程及管线切改工程。其中道路改造面积约 25703 ㎡，新建主线桥梁面积约 13254 ㎡，新建人行桥面积约 520㎡，新建人行桥梯道面积约 383 ㎡，新建水泥混凝土栈桥面积约 1100 ㎡，新建路灯 104座，新建交通工程面积约 1996 ㎡，并对沿线相交或影响管线进行切改。 | 政府债券 | 29000 | 29000 | 2000 | 10000 | 17000 | 经开区管委会
226 | 制造业孵化基地一期碧波东街以北工程 | 科工园公司 | 现代产业区 | 2022-2023 | 总用地面积91881.7㎡，新建厂房7栋，综合楼1栋，门卫2栋，室外绿化，围墙及道路工程。总建筑面积68057.72㎡。 | 政府债券 | 30751 | 30435 | 18000 | 12435 |  | 经开区管委会
227 | 处理水深海排放工程 | 南港集团 | 南港工业区 | 2023-2025 | 新建DN762达标尾水排海管道约33km。 | 政府债券 | 52262 | 5200 | 0 | 200 | 5000 | 经开区管委会
二 | 保税区 | 18 |  |  |  |  | 1500592 | 737029 | 269550 | 298479 | 169000
228 | 国家合成生物技术创新中心核心研发基地项目 | 天津临港投资开发有限公司 | 保税区空港区域 | 2020-2022 | 用地面积84000.7平方米，总建筑面积为177064平方米，其中地上建筑面积126001平方米，地下一层建筑面积51063平方米。建设内容包含：A区为研发实验区，B区为综合管理区，C区为创新孵化区，D区为配套服务区。 | 财政预算、政府债券 | 164933 | 27752 | 27752 |  |  | 保税区
229 | 天津医科大学总医院空港医院二期 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2021-2025 | 总建筑面积87341平方米，包括住院楼建筑面积35960平方米，医技楼6681平方米，地下主要布置功能用房、设备用房、停车库及人防，建筑面积44700平方米，二期床位1000张。子项空港医院-空港湖滨社区卫生服务中心迁址扩建项目：规模介于一级和二级医院之间，建筑面积3500-4000平米，位于拢翠路社区中心 | 财政预算、政府债券 | 146080 | 96720 | 26720 | 35000 | 35000 | 保税区
230 | 天津港保税区临港医院项目 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区临港区域 | 2021-2025 | 规模为二级以上综合医院，床位500张以下，占地面积约5.75公顷。子项目临港社区卫生服务中心：规模介于一级、二级之间的医疗机构。面积在5000-6000平米，设病床20张，人员编制不少于66名。 | 财政预算、政府债券 | 122600 | 65000 | 20000 | 25000 | 20000 | 保税区
231 | 天津滨海航空产业区（八平方）基础设施建设项目 | 天津天保置业有限公司 | 保税区空港区域 | 2020-2023 | 实施道路8条，涉及道路总长度15199米；新建桥梁3座，同步实施随路交通设施、路灯照明、雨污水管线及隔离带绿化等附属工程；新建雨水调蓄泵站1座，雨水调蓄池2座；新挖河道长度3.38公里（含节制闸1座）；新建道路红线外绿化58.25万平方米。 | 财政预算、政府债券 | 242241 | 58010 | 36820 | 21190 |  | 保税区
232 | 保税区临港公共岸线生态修复治理项目 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区临港区域 | 2020-2025 | 包括津晋高速延长线景观工程、中港池北部岸线生态修复治理二期工程、新建道路及区域交通设施完善工程等 | 财政预算、政府债券 | 274641 | 114884 | 24884 | 45000 | 45000 | 保税区
233 | 天津空港经济区产城融合示范区建设项目 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2020-2025 | 项目主要包括市政基础设施工程、雨水泵站（含调蓄池）工程、河道及景观绿化工程、环河生态补水泵点、空港道路交通设施工程、城市绿廊一期调整工程及公交首末站等工程。 | 财政预算、政府债券 | 228396 | 109000 | 29000 | 40000 | 40000 | 保税区
234 | 空港东七道学校项目 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2021-2023 | 建一所九年一贯制学校，共设54个班，总用地面积34500平米，总建筑面积40243平米，其中地上建筑面积36043平米，包括教学楼（含行政楼、初中部及报告厅、小学部及报告厅）、食堂、风雨操场及门卫等；地下建筑面积4200平米，主要为停车库及设备用房。同步配套建设室外运动场地、看台、围墙、大门、道路、绿化、综合管网等室外工程。项目容积率1.04，建筑密度35%，绿地率35%。 | 财政预算 | 38393 | 32950 | 17950 | 15000 |  | 保税区
235 | 天津航空产业区八平方电力排管工程 | 天津天保置业有限公司 | 保税区空港区域 | 2021-2022 | 新建各类型电力排管9.78千米，其中8+2孔10kV排管2.24千米，21+2孔10kV排管5.95千米，21+2孔110kV排管1.13千米，24+3孔110kV排管0.46千米，同步新建电缆工井101座。 | 财政预算 | 8095 | 4540 | 4540 |  |  | 保税区
236 | 航空产业区八平方环东干道四（环东干道五-环东干道六）道路工程 | 天津天保置业有限公司 | 保税区空港区域 | 2022-2024 | 新建道路长度716米，红线宽度30米，车行道面积15620平方米，新建人行道绿化面积870平方米，种植行道树232株 | 财政预算 | 11009 | 10000 | 3000 | 3500 | 3500 | 保税区
237 | 航空产业区八平方环东干道五（津北路-环东干道四）道路工程 | 天津天保置业有限公司 | 保税区空港区域 | 2022-2023 | 新建道路长度522米，红线宽度50米，车行道面积900平方米，新建人行道及中央分隔带绿化面积9094平方米，种植行道树146株 | 财政预算 | 9375 | 8500 | 4000 | 4500 |  | 保税区
238 | 空港四幼 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2021-2022 | 用地面积约5129平米，建筑面积约5470平米，设计规模12个班，360个学位。 | 财政预算、政府债券 | 4676 | 2450 | 2450 |  |  | 保税区
239 | 空港经济区第五幼儿园项目 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2021-2023 | 项目拟建一所18个标准班的幼儿园，每班28人，满足504人学前教育需求，建设内容包括综合楼一座，同步配建室外活动场地、道路、绿化、综合管网、围墙、大门等室外工程。项目总用地面积6800平米，总建筑面积7260平米，地上建筑面积6800平米，地下建筑面积460平米，主要为消防泵站、消防水池及设备用房。 | 财政预算、政府债券 | 6539 | 5680 | 3680 | 2000 |  | 保税区
240 | 津北公路（驯海路-旭阳路）改建工程 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2021-2024 | 津北路（驯海路-旭阳路）拓宽改造为双向四车道，红线宽度60米，全长6.28km。 | 财政预算 | 89000 | 50000 | 20000 | 30000 |  | 保税区
241 | 环东干道九 （环东干道七-津北路） | 天津天保置业有限公司 | 保税区空港区域 | 2022-2023 | 全长2375米，红线宽度30米，车行道面积52250平方米 | 财政预算 | 35625 | 35000 | 1000 | 20000 | 14000 | 保税区
242 | 空客A320总装线拓展至A321改造工程 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2022-2023 | 后装机库下新建管廊、轨道、地井；管廊内设置液压系统设备分站一个和高闪点燃油系统一套；原管廊内管线切改；新管廊内管线敷设；喷漆机库内飞机起落架附近地坑加固，满足A321使用要求；总装机库内标识、地井、轨道等调整，满足A321使用要求。 | 财政预算 | 5829 | 5829 | 4500 | 1329 |  | 保税区
243 | 天津临港综合保税区基础设施及产业配套一期工程 | 天津临港综合保税投资发展有限公司 | 保税区临港区域 | 2022-2024 | 包括基础设施工程（改造道路、河道绿化）、场地处理工程、海关监管设施建设工程、海关查验区建设工程及产业配套设施建设等工程。其中，改造2条道路1075米及修建道路配套工程；土方回填72万方；新建围网8558米、巡线路7686米，电力及通讯管道9268米、卡口5处、信息化及监控设施、监管仓库3000平米、办公用房2000平米及配套工程；配套仓库11.86万平米及堆场2.97万平米。 | 财政预算、政府债券 | 98960 | 98960 | 40000 | 48960 | 10000 | 保税区
244 | 空港体育公园 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2022-2024 | 建设具有常规球类（含篮球场、足球场、乒乓球场、羽毛球场、网球场、多功能运动场地等）、健身步道类、广场与器械类（含健身广场、室外健身器械场地等）、儿童活动设施类（秋千、平衡木、攀爬类设施、浅水池、沙坑等）等功能的体育公园。绿化率不低于65%，具有应急避难场所功能。 | 财政预算、中央补助资金 | 5000 | 5000 | 500 | 3000 | 1500 | 保税区
245 | 航空物流区道路及排水完善工程一 | 天津港保税区建设服务中心 | 保税区空港区域 | 2021-2023 | 广良道、广远道、广成道道路、绿化及排水工程。航空物流区圆通、中外运企业红线外周边绿化补建工程补建区内圆通、中外运企业周边背景林绿化约11000平米。 | 财政预算 | 9200 | 6754 | 2754 | 4000 |  | 保税区
三 | 高新区 | 22 |  |  |  |  | 1599231 | 761608 | 287247 | 294485 | 179876
246 | 海洋科技园宁海路小学 | 天津滨海高新区资产管理有限公司 | 海洋科技园 | 2020.4-2022.12 | 总建筑面积18970平方米，项目主要建设内容包括普通教室、专业教室、综合办公、风雨操场、食堂、连廊及多功能厅、门卫、地下车库及设备用房、地下人防设施、室外运动场等 | 财政预算、政府债券 | 17000 | 1000 | 1000 |  |  | 高新区
247 | 海洋科技园海缘东路幼儿园 | 天津滨海高新区资产管理有限公司 | 海洋科技园 | 2020.12-2022.12 | 项目用地面积约5400平方米，总建筑面积约6200平方米，建设内容主要包括班级活动单元、综合活动室、办公室、保健观察室、晨检接待厅以及附属用房等。 | 财政预算 | 6500 | 800 | 800 |  |  | 高新区
248 | 渤龙湖科技园高新二路消防站 | 天津滨海高新区资产管理有限公司 | 渤龙湖科技园 | 2020.12-2023.6 | 占地面积约8200平方米，建设内容包括综合用房、训练基地、战勤保障大队、公寓房及设施 | 财政预算 | 7560 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 高新区
249 | 天津滨海高新区华苑教育园 | 天津华苑置业有限公司 | 华苑科技园（环外） | 2020.12-2023.12 | 项目定位为十二年制学校，主要包括综合教学楼、办公楼、风雨操场及其他辅助用房等。占地面积4.66万平米，总建筑面积约5.5万平米。 | 财政预算 | 60000 | 15000 | 10000 | 5000 |  | 高新区
250 | 天津滨海高新区客车桥厂地块配套幼儿园 | 天津海泰建设开发有限公司 | 华苑科技园（环外） | 2020.12-2022.12 | 项目占地面积5400平方米，项目设置12个班级，主要建设内容包括班级活动单元、综合活动室、办公室、保健观察室以及其他附属用房。 | 财政预算 | 6500 | 800 | 800 |  |  | 高新区
251 | 海洋科技园滨水景观绿化工程 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 海洋科技园 | 2021.9-2022.12 | 本工程包含两个地块。1号地块东临中建滨海一号西侧围墙、西至新河干渠、南至滨宇道、北至威海路，新建绿化面积约2万平方米；2号地块东临金海湖、西至规划地块、北接金海湖北侧现状绿化、南至云山道, 绿化提升面积约1.8万平方米，新建绿化面积约4.6万平方米，共6.4万平米。 | 财政预算 | 3498 | 2925 | 2925 |  |  | 高新区
252 | 滨海科技园外排泵站 | 天津滨海高新区资产管理有限公司 | 渤龙湖科技园 | 2021.6-2023.6 | 泵站规模20立方米/秒，占地面积4000平方米 | 财政预算 | 3680 | 3680 | 1500 | 2180 |  | 高新区
253 | 规划支路一道路排水及市政配套工程 | 天津海泰建设开发有限公司 | 华苑产业区 | 2021.11-2022.9 | 道路长度250米，红线宽度16米 | 财政预算 | 1450 | 800 | 800 |  |  | 高新区
254 | 海泰华科二路道路排水及市政配套工程 | 天津海泰建设开发有限公司 | 华苑产业区 | 2021.11-2022.9 | 南北段道路长度560米，红线宽度16米 | 财政预算 | 2850 | 1200 | 1200 |  |  | 高新区
255 | 规划支路二道路排水及市政配套工程 | 天津海泰建设开发有限公司 | 华苑产业区 | 2022.4-2022.12 | 道路长度510米，红线宽度16米 | 财政预算 | 2220 | 1450 | 1450 |  |  | 高新区
256 | 海洋科技园农垦地块配套市政道路 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 海洋科技园 | 2022.10-2025.12 | 为农垦地块内项目落地及时完善市政基础设施，加快推进海慈路、珍祥道等路网建设。道路总长度约2公里。 | 财政预算 | 15000 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 | 高新区
257 | 国家网络信息安全产品和服务产业集群承载区—高新区电子芯片研发平台基础设施 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 海洋科技园 | 2021.10-2023.10 | 建设内容包括新建工艺试验净化楼，建筑面积14770.00平方米；工艺实验综合楼，地上建筑面积13550.00平方米，地下建筑面积4000.00平方米；化学用品贮存库房，建筑面积300.00平方米；动力站，地上建筑面积1650.00平方米，地下建筑面积1300平方米；门卫，建筑面积60.00平方米及室外配套工程。 | 财政预算、政府债券 | 25000 | 23716 | 8000 | 15716 |  | 高新区
258 | 滨海高新区生物医药及智能制造产业园 | 天津泽通产业园发展有限公司 | 渤龙湖科技园 | 2020.6-2023.1 | 包括智能制造标准厂房项目、生物医药标准厂房项目以及土地整理等工程。其中：智能制造标准厂房规划可用地面积61900平方米，建筑面积92850平方米。生物医药标准厂房规划可用地面积67300平方米，建筑面积100950平方米。整理地块：土地整理面积124000平方米（186亩），同步实施配套道路、电力、电信、给水、排水、供热、燃气等市政工程。 | 财政预算、政府债券 | 166000 | 64500 | 40000 | 24500 |  | 高新区
259 | 国家网络信息安全产品和服务产业集群承载区—高新区网络安全产业基础设施 | 天津海明置业有限公司 | 海洋科技园 | 2021.5-2024.12 | 总用地面积38375.5平方米，建筑面积147938平方米。建设内容主要包括网络安全科技研发楼宇、总部基地服务楼宇、配套商务服务设施、地下车库、园区道路及景观绿化 | 财政预算、政府债券 | 175452 | 146430 | 21672 | 50882 | 73876 | 高新区
260 | 国家自主创新示范区数字经济产业孵化平台基础设施 | 天津泽通产业园发展有限公司 | 华苑科技园 | 2021.6-2023.6 | 项目总用地面积22266.00平方米，总建筑面积46250.00平方米。新建1#科研楼，地上3层，建筑面积9000.00平方米；新建2#科研楼，地上7层，地上建筑面积26000.00平方米；新建地库，地下1层（含1#、2#楼地库），建筑面积11250.00平方米；并同步实施室外配套工程。 | 财政预算、政府债券 | 54000 | 17200 | 15000 | 2200 |  | 高新区
261 | 京津冀协同发展新动能引育创新平台基础设施项目 | 天津华苑置业有限公司 | 华苑科技园 | 2021.5-2024.6 | 占地面积约18126平方米，建筑面积约12万平方米，预计投资额约170000万元。该项目将实现整体运营，整合资源打造集互联网企业，电子商务、软件开发平台等多领域的智能化企业孵化基地。 | 政府债券、自筹资金 | 170000 | 107331 | 52000 | 49831 | 5500 | 高新区
262 | 国家自主创新示范区—智芯港•滨海创新创业平台基础设施 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 海洋科技园 | 2020.8-2024.7 | 总用地面积33.00万平方米，总建筑面积38.16万平方米。建设内容包括提升改造试验孵化中心及试验孵化中心配套设施23.00万平方米，新建试验孵化中心及试验孵化中心配套设施15.16万平方米，同步实施园区周边基础设施建设。 | 财政预算、政府债券 | 142000 | 73000 | 25000 | 29000 | 19000 | 高新区
263 | 国家自主创新示范区航天产业智能创新平台新型基础设施 | 天津泽通产业园发展有限公司 | 渤龙湖科技园 | 2021.5-2024.7 | 新建2栋专用孵化中心，地上1层，建筑面积17600.00平方米；新建2栋通用孵化中心，地上4层，建筑面积45500.00平方米；新建1栋科研试验中心，地上5层，建筑面积11100.00平方米；并同步实施室外配套工程。 | 财政预算、政府债券 | 80000 | 44500 | 15000 | 24000 | 5500 | 高新区
264 | 高新区科技展示中心 | 天津海盛置业有限公司 | 海洋科技园 | 2019.11-2023.3 | 本项目拟建工程为商业建筑，项目占地35000平米，建设规模约为76500平方米，其中地上三层，建筑面积约为49000平方米，地下一层，建筑面积约为27500平方米。 | 财政预算、政府债券 | 99338 | 9276 | 9100 | 176 |  | 高新区
265 | 渤龙湖片区保障性租赁住房项目 | 天津滨海思纳投资有限公司 | 渤龙湖科技园 | 2022.7-2025.6 | 对滨海高新区渤龙湖科技园内现有闲置建筑提升改造为保障性租赁住房，总建筑面积约6.15万平方米。拟对渤龙湖科技园瞰湖湾、总部基地二区、渤龙天地、SOHO公寓等现有建筑进行装修和提升改造为保障性租赁住房，同时对周边基础配套设施进行完善和提升。 | 财政预算、政府债券 | 22745 | 20000 | 6000 | 7000 | 7000 | 高新区
266 | 海洋片区保障性租赁住房项目 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 海洋科技园 | 2022.9-2025.5 | 在滨海高新区海洋科技园建设保障性租赁住房（2025套）及停车等配套设施，总建筑面积约16万平方米。 | 财政预算、政府债券 | 139408 | 90000 | 20000 | 40000 | 30000 | 高新区
267 | 滨海高铁西站周边基础设施提升改造 | 天津市海洋高新技术开发有限公司 | 渤龙湖科技园 | 2022.6-2026.12 | 项目位于滨海高铁西周边基础设施涵盖5条道路设施；以及力神项目地块土地款部分。 | 财政预算、政府债券 | 399030 | 125000 | 50000 | 40000 | 35000 | 高新区
四 | 生态城 | 43 |  |  |  |  | 2149615.54 | 881869 | 223519 | 516194 | 142156
268 | 生态城临海新城水域综合治理项目 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2020-2025 | 临海新城28平方公里区域生态环境保护和修复治理工程，主要包括：临海新城水系连通；护岸建设；北堤联络段改造及水闸、船闸建设；北堤防潮工程建设；“康乐岛、颐乐岛”土地整理和基础设施及岛体绿化、景观水系工程。 | 财政预算、政府债券 | 914300 | 155000 | 35000 | 60000 | 60000 | 生态城管委会
269 | 生态城生物医药产业园 | 天津生态城产业园发展有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 项目规划用地面积58666平米，分东西两地块，西侧地块一规划用地面积29256平米，东侧地块二规划面积29410平米，两块用地间被安兴路分开。总建筑面积126500平米，其中地上建筑面积108500平米，地下建筑面积18000平米。主要建设6座研发厂房、6座中试加速器厂房、1座公共试验平台厂房、1座高层配套宿舍楼、地下停车库等主体建筑，同步建设室外道路、景观绿化、室外综合管网等基础设施。 | 财政预算、政府债券 | 97000 | 83261 | 42381 | 40880 |  | 生态城管委会
270 | 海天道(中央大道-景盛路）道路及桥梁工程 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2018-2023 | 包含0.7公里道路及1.6公里桥梁，考虑综合管廊施工。 | 财政预算 | 36696 | 33094 | 10000 | 11547 | 11547 | 生态城管委会
271 | 天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2020-2022 | 新建一所三级妇产专科医院妇产科标准、三级综合医院儿科标准的妇女儿童医院，总建筑面积55000平方米（其中地下建筑面积15000平方米），建设床位500张。新建医院包括门急诊部、医技部、住院部、保健中心、科研信息中心、后勤中心及配套设施等。 | 财政预算、政府债券 | 80000 | 48288 | 48288 |  |  | 生态城管委会
272 | 北岛二期道路工程 | 中新天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2020-2022 | 道路总长约9km，包含盛一街（中滨大道至泰四路）中海大道（泰五路至盛三街）泰四路（中泰大道-盛三街）盛二街（中滨大道-故道河）通水五路（中海大道-泰四路）通水六路（通水五路-泰四路）中泰大道（泰四路-故道河），主要含道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程 | 财政预算、政府债券 | 41694 | 3800 | 3800 |  |  | 生态城管委会
273 | 北岛一期道路工程 | 中新天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2020-2022 | 道路总长约8km，包含中生大道（泰四路-泰五路）泰四路（中生大道-中海大道）泰五路（中滨大道-中海大道）中海大道（泰四路-泰五路）泰五路（中海大道-通水五街）泰五路（通水五街-中泰大道）泰五路（中泰大道-盛一街）泰五路（盛一街-盛二街）泰五路（盛二街-盛三街）中泰大道（生态谷-泰四路）等，实施道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。 | 财政预算、政府债券 | 38906 | 4000 | 4000 |  |  | 生态城管委会
274 | 南堤滨海步道 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2018-2023 | 面积46万平方米滨海步道及防潮堤建设。 | 财政预算 | 84992 | 25223 | 5000 | 20223 |  | 生态城管委会
275 | 33#地块小学 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2020-2022 | 建设建筑面积约2.8万平米的小学。 | 财政预算 | 60000 | 15000 | 15000 |  |  | 生态城管委会
276 | 智能交通系统 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2020-2021 | 新建4条道路交通设施及完善临海新城区域内道路交通工程。内容包含照明工程、交通信号灯、交通标示、箱式变电站、交通标线等内容。 | 财政预算 | 10000 | 1000 | 1000 |  |  | 生态城管委会
277 | 汉北路绿廊景观工程 | 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 | 中新生态城 | 2018-2023 | 绿化种植土工程、河道水体景观工程、景观场地、杂土工程、给排水工程、污水管线切改工程、电力管线切改工程、市政能源管线切改工工程、配套设施及管理用房等 | 财政预算 | 36682 | 28566 | 3200 | 25366 |  | 生态城管委会
278 | 可再生能源循环利用工程 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 一期新建可再生能源循环利用处理厂一座，主要建设厨余垃圾、餐饮垃圾、污水处理厂污泥处理系统及相关配套设施等；二期主要建设垃圾资源化分类中心及绿化垃圾处理中心及相关配套设施等（含土地成本3000万） | 财政预算、政府债券 | 32597 | 24042 | 6000 | 18042 |  | 生态城管委会
279 | 彩辰道绿廊景观工程 | 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 | 中新生态城 | 2018-2023 | 中央大道西侧（汉蔡路-第二启动器），彩辰道绿化，20万平米 | 财政预算 | 19918 | 13962 | 500 | 13462 |  | 生态城管委会
280 | 碧桂园地块小学 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2021-2023 | 碧桂园地块小学 | 财政预算 | 32000 | 27938 | 5000 | 22938 |  | 生态城管委会
281 | 二号雨水泵站管道联通及永盛路东半幅道路和红线内绿化工程 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2022-2023 | 旭道（庄盛路-永盛路）、永盛路（海旭道-2号雨水泵站）雨水联通管线，东半幅道路长度约1087米，红线内绿化1.5m行道树，建设规模约15000平米。 | 财政预算 | 9484 | 9484 | 3000 | 6484 |  | 生态城管委会
282 | 50#地块中学 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 50#地块中学 | 财政预算 | 55000 | 39614 | 4500 | 35114 |  | 生态城管委会
283 | 北部区域综合管廊一期工程 | 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 | 中新生态城 | 2017-2023 | 嘉顺道（彩环路-渔航路）、渔泽路（嘉顺道-航海道），总长约4600米 | 财政预算 | 77056 | 33755 | 4000 | 29755 |  | 生态城管委会
284 | 2号雨水泵站工程 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 中新生态城 | 2022-2023 | 2号雨水泵站位于滨海旅游区临海新城南部片区，设计流量为16m3/s，泵站规划占地面积4225平米。 | 财政预算 | 9100 | 9100 | 1000 | 8100 |  | 生态城管委会
285 | 北部片区雨水、污水、外排合建泵站 | 中新天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 污水0.6m3/s，雨水30.1m3/s，外排10m3/s，占地约1万平米 | 财政预算、政府债券 | 35445 | 17622 | 1000 | 16622 |  | 生态城管委会
286 | 海天道管线桥工程 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2022-2023 | 本工程全长约942米，宽约10米，高约2米，起于海堤巡检路，终点位于规划景盛路，建设于海天道两幅桥中间位置，管廊桥包含管线有DN800给水管、DN800再生水管、DN1200污水管、110kv电力及通信管线。 | 财政预算 | 18500 | 18500 | 4000 | 14500 |  | 生态城管委会
287 | 海旭道桥梁工程 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 中新生态城 | 2020-2022 | 海旭道桥梁工程 | 财政预算 | 12362 | 3000 | 3000 |  |  | 生态城管委会
288 | 中新友好景观工程 | 天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2016-2023 | 景观工程总占地面积约104.5万平方米，其中陆地景观占地面积约41.7万平方米；水岸景观占地面积约62.8万平方米，位于故道河37#地块向北至芦花庄园桥北的现状围堰南边界，沿河岸线长约2100米。 | 财政预算 | 56506 | 15050 | 1000 | 14050 |  | 生态城管委会
289 | 故道河北段清淤工程 | 天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2018-2023 | 故道河，芦花庄园桥北侧围堰至中生大道，河道长约6000米，现状河道清淤面积约175万平方米。 | 财政预算 | 13000 | 5350 | 500 | 4850 |  | 生态城管委会
290 | 57#地块幼儿园 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 占地6000平方米，建筑面积约8000平方米。 | 财政预算 | 7500 | 3515 | 1500 | 2015 |  | 生态城管委会
291 | 中福中加地块第二幼儿园 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 中福中加地块第二幼儿园 | 财政预算 | 7500 | 4476 | 1500 | 2976 |  | 生态城管委会
292 | 新源中心工业游工程 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 中新生态城 | 2016-2023 | 建筑主体采用轻钢结构，建筑面积约8500㎡（入口景观塔、廊道及出口蝶形展厅），含部分景观提升。 | 财政预算 | 17000 | 6889 | 1500 | 5389 |  | 生态城管委会
293 | 30#地块幼儿园 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2019-2023 | 30#地块幼儿园 | 财政预算 | 7500 | 5274 | 1500 | 3774 |  | 生态城管委会
294 | 北岛生态谷（中泰大道至故道） | 天津生态城市政景观有限公司 | 中新生态城 | 2022-2024 | 北岛生态谷，中泰大道至故道河，绿化占地面积约7万平方米。 | 财政预算 | 4900 | 4900 | 1000 | 1950 | 1950 | 生态城管委会
295 | 南湾景观绿化 | 天津泰达海洋开发有限公司 | 中新生态城 | 2015-2023 | 岸北侧约12万平米，岸南侧约18万平米，南侧包括海博馆东西侧绿化带。 | 财政预算 | 53000 | 3000 | 500 | 2500 |  | 生态城管委会
296 | 合作区及渔港区信号灯及电子警察一期工程 | 天津生态城市政景观有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 在合作区域、渔港区域内建设5个路口信号灯、60个路口电子警察、数据采集及相关系统平台扩容、基础配套等 | 财政预算 | 8999 | 8099 | 500 | 7599 |  | 生态城管委会
297 | 北疆电厂淡化海水配套泵站及配套管网（一期） | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 建设淡化海水配套泵站一座及配套进出水管线，占地面积约18000平方米（总投资不含土地成本费用） | 财政预算 | 5956 | 2556 | 500 | 2056 |  | 生态城管委会
298 | 动漫园小学、幼儿园 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2022-2023 | 动漫园小学、幼儿园 | 财政预算 | 40000 | 40000 | 500 | 39500 |  | 生态城管委会
299 | 蓟运河故道北延段三期景观工程（吟风林至中泰大道） | 天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2022-2024 | 吟风林（92b南边界）至中泰大道（东），绿化面积约10.56万平方米。 | 财政预算 | 11730 | 11730 | 2500 | 4615 | 4615 | 生态城管委会
300 | 蓟运河故道北延段四期景观工程（中泰大道至中生大道） | 天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2022-2024 | 中泰大道（西）至中生大道（东），绿化面积约17万平方米。 | 财政预算 | 22020 | 22020 | 4500 | 8760 | 8760 | 生态城管委会
301 | 临海新城中学 | 天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2022-2024 | 临海新城中学 | 财政预算 | 55000 | 55000 | 1400 | 26800 | 26800 | 生态城管委会
302 | 生态城新源中心工业游湿地工程 | 天津生态城水务投资建设有限公司 | 中新生态城 | 2020-2023 | 工业游蝶形展厅配套湿地打造约24000平米。 | 财政预算 | 3300 | 2667 | 1500 | 1167 |  | 生态城管委会
303 | 生态城起步区现有架空线杆迁移工程 | 天津生态城市政景观有限公司 | 中新生态城 | 2019-2023 | 工程位于生态城起步区内的畅23、畅53、畅34、畅64、航32架空线路改电缆入地，满足起步区规划及建设要求，解决外力破坏、树线矛盾、恶劣天气带来的雷击断线等对电网实际运行带来的故障发生率，提供居民用电可靠性，满足生态城城市规划要求。 | 财政预算 | 9981.54 | 3323 | 300 | 3023 |  | 生态城管委会
304 | 中新天津生态城生态岛片区地块初期雨水收集处理工程 | 天津生态城市政景观有限公司 | 中新生态城 | 2021-2023 | 生态岛片区，初期雨水收集及处理，拟设置雨水处理净化设备。 | 财政预算 | 8000 | 7800 | 1000 | 6800 |  | 生态城管委会
305 | 旅游区域北部水系连通及排海项目二期工程 | 天津滨海旅游区基础设施建设有限公司 | 中新生态城 | 2018-2023 | 渔航路（玉砂道-元宝湖）西侧水系及汉北路、彩环路、中央大道各涵闸节点） | 财政预算 | 25322 | 16455 | 300 | 16155 |  | 生态城管委会
306 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 | 天津滨海旅游区基础设施建设有限公司 | 中新生态城 | 2022-2024 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程，道路长度约3035米，路面面积7.07万平米。 | 财政预算 | 29469 | 29468 | 1000 | 14234 | 14234 | 生态城管委会
307 | 静湖北路拓宽工程 | 中新天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2019-2023 | 静湖北路改造长度约200米，新建辅道长度约340米，绿化拆除恢复约6500平米，拆改电力线路约500米，拆改雨水、污水、再生水、给水、热力、通信及照明、智能交通 | 财政预算 | 3000 | 2449 | 50 | 2399 |  | 生态城管委会
308 | 安明路社区中心（公益性） | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 中新生态城 | 2022-2023 | 宝龙社区中心 | 财政预算 | 13000 | 13000 | 500 | 6250 | 6250 | 生态城管委会
309 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 | 天津滨海旅游区基础设施建设有限公司 | 中新生态城 | 2019-2023 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路等三条道路，道路宽度22m，总长度约1800m，道路面积约39600平米。 | 财政预算 | 13686 | 8499 | 200 | 8299 |  | 生态城管委会
310 | 中新友好景观温室工程 | 天津生态城投资开发有限公司 | 中新生态城 | 2018-2025 | 本工程总占地面积约38270.1平方米，建筑面积约2.6万平方米，共包括五个场馆和配套用房等工程。 | 财政预算 | 31514 | 16100 | 100 | 8000 | 8000 | 生态城管委会
五 | 东疆保税港区 | 18 |  |  |  |  | 381793.2534 | 39984.1395 | 22756 | 12614 | 4614
311 | 东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程 | 生态环境和城市管理局 | 东疆东部长度约1.8公里沿海岸线及与观澜路之间约20万平方米的区域。以新港八号路开始为起点，往南至重庆道。 | 2019.7-2021.5 | 占地面积约20万平方米，其中包含3个与城市相连的主要节点景观：北侧入口广场、城市沙滩广场、节庆广场。两条特色滨海景观带：赶海拾贝、滨海长廊。 | 财政预算、政府债券 | 38000 | 13851 | 9619 | 4232 | 0 | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
312 | 国家租赁•新金融展示中心 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室 | 天津东疆保税港区鄂尔多斯路599号商务中心 | 2020.10-2021.4 | 租用商务中心B1-3办公楼，装修成新金融展示中心，装修面积1139.47平方米。 | 财政预算 | 642 | 28 | 12 | 7 | 9 | 东疆保税港区管理委员会办公室
313 | 利用空闲用地完善停车配套项目 | 生态环境和城市管理局 | 伊川道以北和观澜路以东、陕西道南北两测，共三块地块 | 2020.10--2021.4 | 占地面积约119283平方米，预计建成停车位3600 | 财政预算、政府债券 | 5800 | 180 | 30 | 150 | 0 | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
314 | 天津东疆保税港区海绵城市设施建设项目 | 天津东疆保税港区规划国土和建设管理局 | 东疆港区 | 2019.11-2020.12 | 对现状物流区，集中绿地、中央绿地和东疆港建设开发纪念公园四处进行海绵城市设施建设工作 | 财政预算 | 201.2534 | 5.4395 | 5 | 0 | 0 | 东疆保税港区规划国土和建设管理局
315 | 东疆智慧平安社区建设项目 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室 | 东疆港区 | 2021.7-2021.11 | 本项目包括5个小区前端建设，采用无感知对接模式，前端建设包括出入口人员车辆管控，共计新建人脸识别摄像机、车辆识别摄像机、智能分析网关等。 | 财政预算 | 260 | 159.7 | 130 | 25 | 5 | 东疆保税港区管理委员会
316 | 智慧东疆建设项目 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室 | 东疆港区 | 2022-2024 | 围绕“以服务产业为立足点，进一步提升现代化产业服务能力”“以人民为中心，构建宜居、宜业、宜旅，港产城融合的智慧社会治理体系”“以集中共享、开放协同为目标，打造智能高效、便商亲民的现代化政务协同体系”三大方向，统筹规划智慧东疆建设的总体部署，探索出一条政府服务更高效、产业赋能更优质、生活服务更便捷、城市治理更精细、风险防控更智慧的智慧东疆建设路径。 | 财政预算 | 13800 | 13800 | 6000 | 5000 | 2800 | 东疆保税港区管理委员会
317 | 东疆保税港区亲海公园设施提升改造项目 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局 | 东疆港区 | 2022 | 为更好满足游客游玩体验，计划对东疆亲海公园进行综合提升改造，对沿海区域进行封闭限流安全保障措施，对公厕等公用设施进行建设，对景观配套进行完善。 | 财政预算 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
318 | 天津东疆港区一号消防站及附属二级指挥中心 | 东疆保税港区应急管理局 | 东疆港区 | 2022-2024 | 项目预计建设地上三层地下一层的消防站及附属指挥中心，总面积约为11500平方米 | 财政预算 | 9800 | 9800 | 5000 | 3000 | 1800 | 东疆保税港区应急管理局
319 | 中交C谷8号楼装修项目 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室 | 铭海中心项目8号楼4-6层 | 2022 | 铭海中心项目8号楼4-6层建筑面积1706.48平方米，现状为毛坯，按入驻部门需求进行装修并配齐入驻办公所需的家具设备。 | 财政预算 | 660 | 660 | 460 | 200 | 0 | 东疆保税港区管理委员会
320 | 东疆港区主要道路维修提升项目 | 待定 | 东疆港区 | 2023-2025 | 对东疆港区亚洲路、八号路、美洲路等辖区主要通道进行大修提升，改善道路通行环境，缓解道路常年维修现状，总面积约38万平方米。 | 待定 | 19000 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
321 | 天津东疆港区欧洲路、规划路、西安道及延安道市政绿化工程 | 待定 | 东疆港区 | 2023-2024 | 项目共计4条道路周边绿化，其中：延安道西起规划路二，东至欧洲路，道路全长251.92m，绿化宽度5m，该处绿化根据周边项目需求进行迁移补栽；西安道西起规划路二，东至欧洲路，道路全长241.074m，绿化宽度5m；规划路二北起延安道，南至西安道，道路全长为226.076m，绿化宽度5m；欧洲路北起延安道，南至西安道，道路全长为244.96m，绿化宽度20m。 | 待定 | 800 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
322 | 欧洲路沿线绿化景观项目 | 待定 | 东疆港区 | 2023-2024 | 欧洲路沿线绿化景观提升改造，长度约2公里，主要是上东湾西侧、凌波轩西侧及欧洲路沿线未完成绿化区域，建设内容包括道路景观、景观节点、街心公园等。 | 待定 | 8000 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
323 | 八号路以北区域道路沿线绿化项目 | 待定 | 东疆港区 | 2023-2024 | 包括澳洲北路、欧洲路（八号路以北段）主干道路及西藏路等支路两侧绿化。 | 待定 | 2530 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
324 | 东疆初高中项目 | 待定 | 东疆港区 | 2024-2025 | 根据东疆学生升学时间，对接建设东疆初高中的完全中学，满足区域学生入学需求。具体规模可根据实际需求来确定，地块用地面积约5.35万平方米。 | 待定 | 42800 |  |  |  |  | 东疆保税港区社会发展局
325 | 东疆港区集中供热热源站建设项目 | 待定 | 东疆港区 | 2024-2025 | 根据东疆港区人员导入情况和项目建设情况，推动东疆港区集中供热热源站适时建设。按照区域开发时序，拟先行开展北部热源站建设，总占地面积约9400m2，包括锅炉房、配套管理用房等土建工程，以及供热锅炉、电气设备等安装工程，此外建设配套供热管网约7000米。建成后将为东疆综合配套服务区四川道以北项目集中供热提供稳定热源。 | 待定 | 30000 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
326 | 东疆港区供水管网提升改造项目 | 待定 | 东疆港区 | 2024-2025 | 开展现有供水管网信息化运行管理提升改造的需求研究和项目实施，主要包括：1、增加节点阀门，减小维修时的影响范围；2、安装在线监测设备，对水压、水质、水量进行在线监测；3、安装听漏仪等测漏设备，及时发现跑冒漏点，减小管网水损。 | 待定 | 2000 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
327 | 东疆港区地下雨污水管线综合提升改造项目 |  |  |  | 对东疆港区地下雨污水主要管线进行提升改造，不断畅通地下管线通行能力，涉及地下管线约33.45千米，满足防汛应急及污水有效处理需要。 | 待定 | 6000 |  |  |  |  | 东疆保税港区生态环境和城市管理局
328 | 亚洲路跨永定新河桥项目 | 待定 | 东疆港区 | 2024-2025 | 在京港高速延长线线位，建设东疆与生态城跨永定新河口跨海大桥。初定以客运为主，初步预估长度约4公里。 | 待定 | 200000 |  |  |  |  | 东疆保税港区规划国土和建设管理局