## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 美丽乡村
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 辖区内10个村环境整治、杂草清除、垃圾清运、公厕卫生保持等，打造宜居乡村环境，发展美丽乡村，实现乡村振兴。 |  |  | 切实用于辖区内10个村环境整治、杂草清除、垃圾清运、公厕卫生保持等，打造宜居乡村环境，发展美丽乡村，实现乡村振兴。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 131.31 |  | 10 | 6.57 | 65.66% | 项目调剂为其他项目使用。下年度将加强年初预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 200 | 200 | 131.31 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 环境整治乡村数量 | ≥10个 | 10个 |  | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 乡村环境质量验收合格率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 环境整治工程完工及时率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 单个乡村环境整治成本 | ≤10万元/村 | 10万元/村 |  | 12.5 | 12.5
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 发展美丽乡村，实现乡村振兴 | 作用较显著 | 作用较显著 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 打造宜居乡村环境 | 打造宜居乡村环境 | 打造宜居乡村环境 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 | ≥96% | 96% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.57
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘超群 |  | 四级主任科员 |  |  | 汉沽街道办事处财政办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日