## 打印封皮
中 新 天 津 生 态 城
2020年建设计划 （第二批）
中新天津生态城管理委员会
二〇二〇年五月

## Sheet1 (hidden)
行标签 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议 | 求和项:原投资
第一批计划挖潜类 | 21 | 241753 | 211335 | 62995
续建 | 2 | 14770 | 15770 | 11230
新建 | 19 | 226983 | 195565 | 51765
在谈招商类-较实 | 13 | 20960 | 9510
新建 | 8 | 14910 | 9510
前期 | 5 | 6050 | 0
正常工程类 | 34 | 20602 | 9230
续建 | 2 | 739 | 0
新建 | 22 | 17313 | 9230
前期 | 10 | 2550 | 0
总计 | 68 | 283315 | 230075 | 62995

## 项目类别
2020年建设计划（第二批）-项目类别
项目分类 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 年度固投 （万元）
行标签 | 求和项:总投资 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投
产业项目 | 190719 | 25480 | 22280
基础设施 | 713912 | 81799 | 53840
民生项目 | 268540 | 23090 | 20800
住宅项目 | 344200 | 159436 | 133436
总计 | 1517371 | 289805 | 230356

## 实现类别
2020年建设计划（第二批）-实现类别
公司名称 | 年度固投（万元） | 实现条件
行标签 | 求和项:年度固投
第一批计划挖潜类 | 69990 | 需财政资金足额并及时支付
在谈招商类 | 154716 | 需招商落地实施
正常工程类 | 5650 | 正常工程，无额外条件
总计 | 230356

## 公司分类
2020年建设计划（第二批）-公司分类
公司名称 | 年度固投（万元）
行标签 | 求和项:年度固投
滨旅控股 | 36801
国资公司 | 20600
合资公司 | 8000
泰达控股 | 21500
投资公司 | 13175
总计 | 100076

## 资金来源
2020年建设计划（第二批）-资金来源
投资性质 | 年度固投（万元）
行标签 | 求和项:年度固投
企业自筹 | 161426
政府投资 | 68930
总计 | 230356

## 主管部门
2020年建设计划（第二批）-主管部门
主管部门 | 年度固投（万元）
行标签 | 求和项:年度固投
城管局 | 1640
建设局 | 195591
教体局 | 16600
科技局 | 5000
商务局 | 6280
社会局 | 4000
文旅局 | 400
智城局 | 845
总计 | 230356

## 原始数据
单位：万元
序号 | 项目编号 | 建设单位 | 责任单位 | 行业主管部门 | 实现类别 | 项目名称 | 项目分类 | 项目 性质 | 资金 来源 | 开工时间 | 完工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 总投资 | 年度投资 | 年度固投 | 项目位置 | 建设内容
1 | 2018-M4 | 国资公司 | 国资公司 | 教体局 | 第一批计划挖潜类 | 33#地块小学 | 民生项目 | 新建 | 政府投资 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 5.5万㎡ | 60000 | 8000 | 8000 | 合作区 | 建筑面积约28000平方米。 |  |  | -13000 | -13000 | 13000 | 13000
2 | 2017-M10 | 国资公司 | 国资公司 | 教体局 | 第一批计划挖潜类 | 50#地块中学 | 民生项目 | 新建 | 政府投资 | 2020-04-01 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 6万㎡ | 55000 | 6500 | 6000 | 合作区 | 50#地块中学 |  |  | -8000 | -8000 | 8000 | 8000
3 | 2018-增M1 | 国资公司 | 国资公司 | 社会局 | 第一批计划挖潜类 | 天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程 | 民生项目 | 续建 | 政府投资 | 2019-12-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01 | 6.3万㎡ | 80000 | 5000 | 4000 | 旅游区 | 新建一所三级妇产专科医院妇产科标准、三级综合医院儿科标准的妇女儿童医院，总建筑面积55000平方米（其中地下建筑面积15000平方米），建设床位500张。新建医院包括门急诊部、医技部、住院部、保健中心、科研信息中心、后勤中心及配套设施等。 |  |  | -11000 | -11000 | 11000 | 11000
4 | 2016-M8 | 国资公司 | 国资公司 | 教体局 | 第一批计划挖潜类 | 滨旅北部十二年制学校 | 民生项目 | 续建 | 政府投资 | 2019-06-01 | 2022-01-01 | 2022-06-01 | 8万㎡ | 72000 | 2500 | 2600 | 旅游区 | 滨旅北部十二年制学校
5 | 2020-J25 | 合资公司 | 合资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北岛二期道路工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-05-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 45000 | 10000 | 5000 | 合作区 | 道路总长约9km，包含：盛一街（中滨大道至泰四路）中海大道（泰五路至盛三街）泰四路（中泰大道-盛三街）盛二街（中滨大道-故道河）通水五路（中海大道-泰四路）通水六路（通水五路-泰四路）中泰大道（泰四路-故道河），主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。 |  |  | -10000 | -10000 | 10000 | 10000
6 | 2020-J23 | 合资公司 | 合资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北岛一期道路工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-05-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | - | 40000 | 3000 | 3000 | 合作区 | 道路总长约8km，包含中生大道（泰四路-泰五路）泰四路（中生大道-中海大道）泰五路（中滨大道-中海大道）中海大道（泰四路-泰五路）泰五路（中海大道-通水五街）泰五路（通水五街-中泰大道）泰五路（中泰大道-盛一街）泰五路（盛一街-盛二街）泰五路（盛二街-盛三街）中泰大道（生态谷-泰四路）通水三路（泰四路-通水四路）通水四路（泰四路-泰五路）泰四路（中海大道-中泰大道）主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。 |  |  | -5000 | -5000 | 5000 | 5000
7 | 2017-J95 | 水务公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北疆电厂淡化海水配套泵站及配套管网（一期） | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | 6000 | 2000 | 2000 | 渔港区 | 建设淡化海水配套泵站一座及配套进出水管线，占地面积约18000平方米（总投资不含土地成本费用） |  |  | -3000 | -2000 | 3000 | 2000
8 | 2018-J51 | 市政景观 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 中心渔港智能交通（二期）工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | 2499 | 1400 | 980 | 渔港区 | 渔港区中央大道以北区域交通信号灯工程 | 统计口径
9 | 2018-增J83 | 市政景观 | 投资公司 | 智城局 | 第一批计划挖潜类 | 合作区域及渔港区域智能视觉工程二期 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2019-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | - | 4999 | 2500 | 675 | 合作区 | 在合作区域、渔港区域内建设39个路口电子警察及相关系统平台扩容、基础配套等 | 统计口径
10 | 2020-J13 | 市政景观 | 投资公司 | 智城局 | 第一批计划挖潜类 | 中新天津生态城合作区人脸抓拍识别系统工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | 1000 | 1000 | 170 | 合作区 | 合作区内学校、幼儿园、医院、各社区中心、图书馆等区域建设人脸识别点位200处，高点10处及相关基础配套设施。 | 统计口径
11 | 2017-J36 | 市政景观 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 合作区绿道配套工程（生态谷部分） | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 3600 | 1500 | 500 | 合作区 | 标志标线、地面涂层、驿站、卫生间、自行车停放、城市家具、照明设施、标识系统等等。 | 统计口径
12 | 2019-J9 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 中成大道东侧道路绿化带 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-04-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 4350 | 400 | 380 | 合作区 | 中海大道至中滨大道，长约724米，平均宽37米，和泰七路至泰八路，长约510米，平均宽40米。共计长约1234米，绿化面积约4.72万平方米。 | 统计口径
13 | 2019-J75 | 水务公司 | 投资公司 | 城管局 | 第一批计划挖潜类 | E号污水泵站改造及污水管道工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-02-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | - | 1450 | 1450 | 200 | 合作区 | E泵站内输水系统改造，并新建管道至旅游区污水管网，将部分污水纳入旅游区污水处理系统；同时对泵站内的电气、自控设备进行改造。 | 统计口径
14 | 2018-增J17 | 水务公司 | 投资公司 | 城管局 | 第一批计划挖潜类 | 蓟运河河道整治及生态修复工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | - | 2000 | 500 | 300 | 合作区 | 建设白鹭洲及泰九路配套湿地 | 统计口径
15 | 2019-J6 | 水务公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 安明路、景盛路、弘通路、海晨道再生水管道工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-02-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 4000 | 300 | 200 | 旅游区 | 安明路（海晨-丽水），景盛路（海旭道-碧水道）、弘通路（海旭道-河畔道）、海晨道（庄盛路-远达路）再生水管道敷设 | 统计口径
16 | 2017-J73 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 中新友好景观温室工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2018-04-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 31514 | 2230 | 1000 | 合作区 | 本工程总占地面积约38270.1平方米，建筑面积约2.6万平方米，共包括五个场馆和配套用房等工程。 | 再挖潜
17 | 2018-J108 | 市政景观 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 静湖西岸绿化带景观工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | - | 5950 | 600 | 500 | 合作区 | 总面积约5.2万平方米。 | 再挖潜
18 | 2018-J107 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 蓟运河故道北延段二期工程（中新大道至泰三路） | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 25720 | 50 | 1000 | 合作区 | 长约2150米，绿化面积约22.51万平方米。 | 再挖潜
19 | 2018-J59 | 水务公司 | 投资公司 | 城管局 | 第一批计划挖潜类 | 可再生能源循环利用工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | - | 33000 | 5000 | 1000 | 合作区 | 一期新建可再生能源循环利用处理厂一座，主要建设厨余垃圾、餐饮垃圾、污水处理厂污泥处理系统及相关配套设施等；二期主要建设垃圾资源化分类中心及绿化垃圾处理中心及相关配套设施等（含土地成本3000万） | 再挖潜
20 | 2017-J72 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 吟风林景观工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | - | 7700 | 500 | 700 | 合作区 | 项目绿化面积约58200平方米，主要包括地形塑造、绿化、给排水、铺装、电气与照明等工程。
21 | 2020-J18 | 市政景观 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 中部片区街角绿化工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 1950 | 900 | 470 | 合作区 | 共计14个街角，绿化总占地面积约1.41万平方米。 |  |  | -900 | -300 | 900 | 300
22 | 2018-C7 | 信息园公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 信息园二期项目（09、10地块） | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | - | 35000 | 1500 | 1000 | 合作区 | 信息园09、10地块开发
23 | 2020-J22 | 环保公司 | 投资公司 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北部及东北部生活垃圾收集运输工程 | 基础设施 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | - | 25000 | 2000 | 1500 | 合作区 | 北部及东北部生活垃圾收集运输工程
24 | 2018-增J159 | 滨旅海堤 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 遗鸥大道（二期）绿化景观工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2017-03-31 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | - | 1502 | 130 | 100 | 旅游区 | 遗鸥大道两侧绿化带 | 滨旅增加固投项目 | 支付增加
25 | 2018-J36 | 滨旅公用 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 彩环路（汉北路—彩嘉路）东侧绿化工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | - | 6462 | 350 | 350 | 旅游区 | 彩环路（汉北路-彩嘉路）道路南侧10米绿化带，面积8万平米。 | 滨旅增加固投项目 | 增加固投
26 | 2018-增J37 | 滨旅公用 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北部给水加压泵站工程 | 基础设施 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-31 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0.05万㎡ | 5500 | 400 | 400 | 旅游区 | 北部给水加压泵站，规模6万吨/天，占地9000平米。 |  |  | -2500 | -900 | 2500 | 900
27 | 2019-增J37 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北部招商项目基础处理工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-31 | 2020年6月填土及道路拆除完工 | 2021-08-31 | - | 30000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 对滨旅北部产业地块基础设施完善，包括丰田一期范围填土，拆改，地块及周边道路开口、道路拓宽，以及新增地块周边绿化以及相关临时设施等 | 滨旅增加固投项目 | 增加固投
28 | 2019-增J29 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 永定新河入海口左岸滨海湿地项目 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | - | 2900 | 190 | 100 | 旅游区 | 对永定新河入海口进行湿地修复，面积约1.2平方公里 | 滨旅增加固投项目 | 增加支付
29 | 2018-J113 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2018-06-30 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | - | 22019 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程，桥梁面积约12000㎡
30 | 2020-J28 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 北部招商项目雨污水管道改造工程（一期） | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-07-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | - | 5500 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 对丰田地块一期范围按照丰田需求及排水规划进行改造，满足丰田需求。 | 滨旅增加固投项目 | 增加固投
31 | 2019-J70 | 滨旅公用 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 南部区域工业地块能源配套工程 | 基础设施 | 续建 | 企业自筹 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | - | 800 | 300 | 110 | 旅游区 | 为南部工业地块配套给水、燃气、热力、通讯管网及换热站工程 | 统计口径
32 | 2018-增J213 | 滨旅公用 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 旅游区域南部热力管网完善工程 | 基础设施 | 新建 | 企业自筹 | 2020-04-30 | 2020-10-31 | 2020-10-31 | - | 2200 | 2200 | 1300 | 旅游区 | 1、破路施工，连接安正路南北供热管线（安正路与海旭道交口）；2、沿海旭道将安正路供热管网与临海新城1#能源站连通。3.连接现状玉林路与安正路交口管线。 | 统计口径
33 | 2019-增J32 | 滨旅公用 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 海天道、航津道能源管线工程 | 基础设施 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | - | 4000 | 200 | 200 | 旅游区 | 海天道（中央大道-安悦东路）、航津道（汉北路-中央大道）随路建设能源管线。道路长度约1.8公里。 | 统计口径
34 | 2018-J19 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 彩嘉路跨张家新沟连通工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | - | 1083 | 500 | 365 | 旅游区 | 彩嘉路跨张家兴沟连通工程。道路长度约55m，包含跨张家兴沟涵洞及施工临时导行路。 | 统计口径
35 | 2018-增J27 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 航泊道、航秀道、航庭道与汉北路连通工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | - | 1505 | 500 | 150 | 旅游区 | 新建航泊道、航秀道与汉北路道路开口，完善道路、排水、交通、照明及红线范围绿化工程 | 统计口径
36 | 2019-增J35 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 临海新城西侧生态修复工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-07-30 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | - | 4500 | 1000 | 700 | 旅游区 | 临海新城西侧生态修复工程，修复面积约75万平米，主要内容为清除现状海底淤泥至大沽高程-0.5，清淤总方量约200万方。淤泥存放在军威养殖场地块。 | 统计口径
37 | 2019-增J36 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 城管局 | 第一批计划挖潜类 | 海堤（旅游区域）闸门修复工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 2021-06-30 | - | 1000 | 200 | 140 | 旅游区 | 海堤沿线11处闸门整修 | 统计口径
38 | 2019-增J70 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 南堤滨海步道功能设施项目 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | - | 3500 | 2000 | 900 | 旅游区 | 对南堤滨海步道项目及周边区域通过增加智慧设施、互动交互设施、儿童游乐设施、夜晚灯光互动设施、水质治理等，打造智慧体验公园。 | 统计口径
39 | 2019-增J9 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 第一批计划挖潜类 | 临海新城水系连通二期工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 规模见建设内容 | 75000 | 10000 | 20000 | 旅游区 | 建设临海新城南部1#、2#水闸及水系开挖169万m3 ；建设4#和5#水闸；北部地块西侧护岸提升改造为永久护岸约4.1km
40 | 2020-J41 | 文旅公司 | 国资公司 | 文旅局 | 正常工程类 | 智慧旅游二级服务中心工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | - | 2020-12-01 | 0.1万㎡ | 1000 | 1000 | 0 | 旅游区 | 1、租用海博馆周边中加商业街已建成办公场所，进行必要装修改造，满足游客服务功能。 2、建设智慧旅游指挥调度中心。
41 | 2019-增M1 | 文旅公司 | 国资公司 | 文旅局 | 正常工程类 | 妈祖文化园展厅建设及园区安防消防整体提升工程 | 民生项目 | 新建 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-09-01 | - | 750 | 300 | 0 | 旅游区 | 妈祖文化园展厅建设及园区安防消防整体提升工程
42 | 2020-M9 | 公屋公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 97A建设公寓民生保障项目 | 民生项目 | 新建 | 政府投资 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | 790 | 790 | 200 | 合作区 | 按照委办批示，完善机动六中队正规化建设；内容4#、5#、7#增加空调及13#楼电力改造等工程建设
43 | 2020-J69 | 交通公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 和风路公交场站工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-10-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0.3万㎡ | 1500 | 500 | 100 | 合作区 | 和风路公交场站建设内容主要包括公交停车场、场站管理用房，占地约3000平，建筑面积约400平。
44 | 2020-J61 | 水务公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 遗鸥公园东北侧海岸带生态修复项目 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | - | 800 | 800 | 300 | 旅游区 | 遗鸥公园东北侧海岸带环境综合整治项目，整治面积约5万平米，主要内容为对该片区海岸带现状杂填泥浆土开展环境调查评估，根据调查结论进行环保处置，清理并恢复海岸带原貌。
45 | 2020-J70 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 北部招商项目新增雨水泵站初期雨水处理工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-10-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | - | 8000 | 500 | 500 | 旅游区 | 为满足泵站初期雨水排放达到排放指标，实施初期雨水处理项目
46 | 2020-J71 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 渔家路（嘉顺道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-01-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | - | 10000 | 500 | 500 | 旅游区 | 渔家路（嘉顺道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程，道路长度1425米，道路红线宽度24m，工程内容包括道路面积34500平米。包含道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程。 | 滨旅增加固投项目 | 改为新建
47 | 2020-J72 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 中新天津生态城北部区域航海道等六条道路交通设施工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-09-02 | 2020-12-01 | 2021-06-02 | - | 800 | 500 | 150 | 旅游区 | 为满足北部招商地块施工期间道路通行所需设施，进行此工程的实施
48 | 2020-J42 | 滨旅公用 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 旅游区域能源中心工程 | 基础设施 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-31 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | - | 24000 | 2700 | 2200 | 旅游区 | 北部1#热源厂
49 | 2020-J73 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 海滨高速周边岸线修复及环境治理工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-10-02 | - | 2021-06-30 | - | 2800 | 0 | 0 | 旅游区 | 对海滨高速周边进行修整完善，同时对现状海堤周边进行修复整理
50 | 2020-J74 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 北部招商项目周边绿化迁移工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-11-02 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | - | 2900 | 200 | 200 | 旅游区 | 为满足北部招商项目能源管线的实施，需对北部招商项目周边绿化进行迁移，迁移面积约30万m3.
51 | 2020-J75 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 彩环路西侧绿化工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-11-25 | - | 2022-06-30 | - | 15000 | 0 | 0 | 旅游区 | 为满足北部招商项目能源管线的实施，需对原有彩环路绿化进行拆除迁移，待管线完成实施后进行绿化恢复，恢复面积约40万m2。
52 | 2020-J76 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 彩环路东侧苗木基地 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-11-25 | - | 2022-06-30 | - | 2800 | 0 | 0 | 旅游区 | 为满足北部招商项目能源管线的实施，需对原有彩环路东侧绿化进行拆除迁移，待管线完成实施后进行绿化恢复，恢复面积约7万m2
53 | 2020-J77 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 玉砂道（彩辰路-汉北路）绿化恢复工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-11-25 | - | 2022-06-30 | - | 2400 | 0 | 0 | 旅游区 | 为满足北部招商项目能源管线的实施，需对原有玉砂道绿化进行拆除迁移，待管线完成实施后进行绿化恢复，恢复面积约6万m2
54 | 2020-J78 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 彩环路西侧环境治理工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-11-25 | - | 2021-06-30 | - | 7000 | 0 | 0 | 旅游区 | 对彩环路西侧进行底泥处理及边坡修复。
55 | 2020-J79 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 海滨高速东侧地块海堤路道路排水工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-09-02 | - | 2022-12-31 | - | 12000 | 50 | 0 | 旅游区 | 为满足力高地块南侧周边防潮及交通通行需求，对现状力高南侧海堤采用堤路结合的形式进行改造，长度约1公里
56 | 2020-J80 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 北部招商项目雨污水改造工程（二期） | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-09-02 | - | 2022-06-30 | - | 6000 | 50 | 0 | 旅游区 | 为满足丰田地块二期周边排水需求，对地块周边现状排水管道进行改造
57 | 2020-J81 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 旅游区域北部水系连通项目四期工程（渔家路绿廊） | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2021-06-30 | - | 2022-12-31 | - | 6000 | 50 | 0 | 旅游区 | 旅游区域北部水系连通项目四期工程（渔家路绿廊）
58 | 2020-J82 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 东堤公园景观提升工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | - | 5000 | 5000 | 1000 | 旅游区 | 对东堤海堤路面进行改造
59 | 2020-J83 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 临海新城东堤绿道公园项目 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 35万㎡ | 3500 | 300 | 100 | 旅游区 | 临海新城东堤绿道公园景墙、护栏、标识系统等绿道公园相关配套设施。
60 | 2020-J84 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 临海新城2号岛雨污合建泵站 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2023-12-01 | - | 20000 | 0 | 0 | 旅游区 | 雨水泵站15.5m3/s，污水泵站0.14m3/s，并考虑初期雨水收集及排放。
61 | 2020-J85 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 临海新城1号岛雨水泵站 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-12-02 | - | 2022-12-02 | - | 15000 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城1号岛雨水泵站，12m3/s，并建设初期雨水收集处理设施。
62 | 2020-J86 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 临海新城1号岛污水泵站 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-12-02 | - | 2022-12-02 | - | 7000 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城1号岛污水泵站，0.6m3/s
63 | 2020-J87 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 海旭道北半幅（弘通路-东堤路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-01-01 | - | 2020-12-01 | - | 18000 | 100 | 0 | 旅游区 | 西起弘通路，东至东堤路；道路全长约3510米，道路红线宽度18.5米。道路面积约65000平方米。包括道路排水及红线内绿化及交通设施，完善海旭道水系开挖后两侧的道路和绿化等景观。
64 | 2020-J88 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 临海新城2020年用户正式配套工程 | 基础设施 | 新建 | 企业自筹 | 2020-02-01 | - | 2022-12-01 | - | 4500 | 2400 | 0 | 旅游区 | 滨海红星国际广场（临海新城06-01-04地块）、红星天铂花园五区（临海新城08-05-31地块）、中加生态示范区（临海新城08-02-35地块）、中加生态示范区（临海新城08-02-36地块）、中加生态示范区（临海新城08-02-39地块）、中加生态示范区（临海新城08-02-43地块）、临海新城08-02-56地块项目、天津生态城枫叶国际学校项目。
65 | 2020-J89 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 文旅局 | 正常工程类 | 海博馆南部商业地块景观提升工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2019-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | - | 1200 | 1200 | 400 | 旅游区 | 包括海博馆南部商业地块内景观提升、商业设施
66 | 2020-J90 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 二号雨水泵站初期雨水处理工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | - | 2021-12-01 | - | 12000 | 3000 | 0 | 旅游区 | 处理泵站初期雨水，满足环保要求。
67 | 2020-J91 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 海监基地给水管线切改 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-03-01 | - | 2020-08-01 | - | 260 | 0 | 0 | 旅游区 | 海监基地给水管线切改
68 | 2020-J112 | 公屋公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 公屋展示中心零能耗建筑提升改造 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-07-01 | - | 2021-12-01 | - | 500 | 500 | 0 | 合作区 | 对公屋展示中心进行提升改造，打造零能耗建筑
69 | 2020-J92 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 中部片区雨水泵站湿地工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-12-01 | - | 2000 | 50 | 0 | 合作区 | 主要对惠风溪等湿地的提升改造，湿地面积约1万平方米
70 | 2020-J93 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 北岛一期道路红线内绿化工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-12-01 | - | 4200 | 400 | 0 | 合作区 | 红线内绿化面积约4.61万平方米。 |  |  | -550 | -600 | 550 | 600
71 | 2020-J94 | 投资公司 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 北岛二期道路红线内绿化工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-12-01 | - | 3200 | 300 | 0 | 合作区 | 红线内绿化面积约3.54万平方米。 |  |  | -550 | -600 | 550 | 600
72 | 2020-J95 | 待定 | 待定 | 建设局 | 正常工程类 | 北岛一期道路红线外绿化工程 | 基础设施 | 待定 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-12-01 | - | 8000 | 800 | 0 | 合作区 | 红线外绿化面积约8.74万平方米。
73 | 2020-J96 | 待定 | 待定 | 建设局 | 正常工程类 | 北岛二期道路红线外绿化工程 | 基础设施 | 待定 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-12-01 | - | 7250 | 700 | 0 | 合作区 | 红线外绿化面积约7.97万平方米。
74 | 2020-J97 | 市政景观 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 北岛片区配套工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-11-01 | - | 2021-12-01 | - | 17000 | 0 | 0 | 合作区 | 1.北岛范围电力排管过路预埋约65处（每处过路长度按100考虑），总投资9000万；2.北岛范围照明工程、电子警察、信号灯、标牌标线等交通设施，总投资6000万；3.一体化污水提升泵站，位于中海大道与盛三街交口琥珀溪绿化景观带，总投资2000万。
75 | 2020-J98 | 市政景观 | 投资公司 | 建设局 | 正常工程类 | 华四路雨水改造工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-10-01 | - | 2021-06-01 | - | 4500 | 0 | 0 | 合作区 | 华四路（新二街-中新大道）雨水管线约300米，中新大道（华四路-中部雨水泵站）雨水管线约450.管径：2-2.8m。总投资约4500万元。
76 | 2020-J8 | 市政景观 | 投资公司 | 社会局 | 正常工程类 | 雅境园绿地内景观停车场工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-04-01 | - | 2020-12-01 | 0.43万㎡ | 670 | 670 | 0 | 合作区 | 总占地面积约4300平方米。
77 | 2020-J99 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 北部2.89区域四条规划路道路排水工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-06-01 | - | 2022-06-01 | 4.8万㎡ | 13000 | 50 | 0 | 旅游区 | 修建规划路一（汉北路—顺平路）；规划路二（汉北路—顺平路）；规划路三（汉北路—顺平路）；规划路四（航帆道—航秀道），道路面积48000平米，同时对现状航庭道进行拆除
78 | 2020-J100 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 碧桂园滨海城夜景灯光工程 | 基础设施 | 续建 | 政府投资 | 2018-10-31 | - | 2020-08-30 | - | 450 | 50 | 0 | 旅游区 | 碧桂园滨海城夜景灯光工程。
79 | 2020-J101 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 南部水系生态环境修复一期工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-12-01 | - | 2022-12-01 | - | 10000 | 50 | 0 | 旅游区 | 为了满足南部水系河道水质能够达到外排标准，对南部水系河道水质进行治理
80 | 2020-J102 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 北部水系生态环境修复一期工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-12-01 | - | 2022-12-01 | - | 15000 | 100 | 0 | 旅游区 | 为了满足北部水系河道水质能够达到外排标准，对北部水系河道水质进行治理
81 | 2020-J103 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 航海道（渔泽路-渔航路）南北两侧现状绿化带提升工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-06-01 | - | 2022-06-01 | - | 1500 | 50 | 0 | 旅游区 | 对航海道（渔泽路-渔航路）南北两侧及力高匝道桥周边绿化进行绿化提升及完善。
82 | 2020-J104 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 渔泽路（航海道-玉砂道）道路拓宽及红线内绿化工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-06-01 | - | 2022-06-01 | - | 5000 | 50 | 0 | 旅游区 | 对渔泽路（航海道-玉砂道）道路进行东侧加宽，按照规划实施道路、排水及调整后红线内绿化工程。
83 | 2020-J105 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 水系与现状海海堤闸门连通工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-06-01 | - | 2022-06-01 | - | 2000 | 50 | 0 | 旅游区 | 为满足水系外排需求，实施水系与海堤闸门连通工程
84 | 2020-J106 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 航帆道绿廊景观工程 | 基础设施 | 前期 | 政府投资 | 2020-06-01 | - | 2022-06-01 | 15万㎡ | 15000 | 50 | 0 | 旅游区 | 修建航帆道绿廊15万平米
85 | 2020-J107 | 滨旅基建 | 滨旅控股 | 建设局 | 正常工程类 | 妈祖文化园东岸妈祖文化墙应急修复工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-04-01 | - | 2020-07-01 | - | 400 | 400 | 0 | 旅游区 | 妈祖文化园东岸妈祖文化墙应急修复工程位于妈祖文化园东护岸，修复长度约300米。为保证实施后整体效果并考虑抗冲刷性能，经方案比选，拟采用清水混凝土压顶的方式进行修复，同时按文化墙原设计图修复立面石材及景观照明，其它技术指标参照已建成的文化墙。
86 | 2020-J108 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 枫叶国际学校红线内市政管线迁移工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-02-01 | - | 2020-10-01 | - | 240 | 240 | 0 | 旅游区 | 新建给水管线、消火栓和绿化迁移工程
87 | 2020-J109 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 景盛路（海晨道-丽水道）道路西侧绿化工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-08-02 | - | 2022-08-02 | 0.5万㎡ | 500 | 200 | 0 | 旅游区 | 景盛路（海晨道-丽水道）道路西侧绿化工程
88 | 2020-J110 | 生泰海洋 | 泰达控股 | 建设局 | 正常工程类 | 东堤公园受损设施应急修复工程 | 基础设施 | 新建 | 政府投资 | 2020-04-01 | - | 2020-07-01 | - | 150 | 150 | 0 | 旅游区 | 东堤公园受损设施应急修复工程位于东堤公园东侧沿岸，为自然条件形成的易出现跃浪的区域，为避免反复受损维修的情况，拟对损坏的护栏采取植筋的方式予以加固，受损的台阶部位采取新的钢制台阶进行修复，其余部分按原设计予以恢复。
89 | 2020-C13 | 滨海新区气象局 | 滨海新区气象局 | 建设局 | 正常工程类 | 国家气象科技园 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 2020-12-01 | - | 2022-12-01 | 14.98万㎡ | 67000 | 2000 | 0 | 旅游区 | 国家气象科技园
90 | 2020-J111 | 国网天津滨海公司 | 国网天津滨海公司 | 建设局 | 正常工程类 | （惠风溪）智慧能源小镇示范工程绿色能源公建项目 | 基础设施 | 续建 | 企业自筹 | 2019-12-01 | - | 2020-10-01 | - | 689 | 689 | 0 | 合作区 | 惠风溪公园内建设光伏路面、光伏座椅、智慧路灯、光伏垃圾桶等绿色能源公建
91 | 2020-Z19 | 待定 | 待定 | 建设局 | 在谈招商类 | 2.89北侧住宅地块 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-11-01 | - | 2023-06-01 | 32万㎡ | 256800 | 140000 | 114000 | 旅游区 | 澜清溪北侧3宗地住宅 |  |  | 0 | -40000 | 0 | 40000
92 | 2020-Z20 | 滨旅控股 | 滨旅控股 | 建设局 | 在谈招商类 | 第二启动器D1、F地块项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-12-01 | - | 2022-12-01 | - | 87400 | 19436 | 19436 | 旅游区 | 第二启动器D1、F地块项目
93 | 2020-C14 | BBS | BBS | 商务局 | 在谈招商类 | BBS厂房 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-02-01 | - | 2020-06-01 | - | 700 | 700 | 0 | 合作区 | 智能机器人组装车间
94 | 2020-C15 | 金瑞置业 | 金瑞置业 | 商务局 | 在谈招商类 | 金瑞研发总部 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-11-01 | - | 2022-12-01 | - | 10000 | 280 | 280 | 旅游区 | 办公研发办公楼
95 | 2020-C16 | 普洛斯 | 普洛斯 | 商务局 | 在谈招商类 | 普洛斯仓储 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-01 | - | 2022-06-01 | - | 32000 | 6000 | 6000 | 合作区 | 建设仓储物流
96 | 2020-C17 | 天津原点品牌管理有限公司 | 天津原点品牌管理有限公司 | 建设局 | 在谈招商类 | 开KAI创意智能购物仓 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-06-01 | - | 2020-12-02 | 10个 | 400 | 0 | 0 | 合作区 | 建设10个智能购物仓
97 | 2020-C18 | 滨旅控股与中电科技合资公司 | 滨旅控股 | 科技局 | 在谈招商类 | 滨旅-中电智慧科技示范区（产业部分） | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-01 | - | 2022-10-01 | - | 25619 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 定制化开发产业生产、研发、办公园区，建筑面积为7万平方米。
98 | 2020-C19 | 中铁上海四公司 | 中铁上海四公司 | 建设局 | 在谈招商类 | 临海新城建设公寓 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 2020-10-01 | - | 2022-12-01 | - | 20000 | 10000 | 10000 | 旅游区 | 临海新城建设公寓

## 储备库透视表
2020年建设计划储备项目
实现类别 | 总投资（万元） | 实现条件
行标签 | 求和项:总投资
停滞缓慢类 | 369100 | 推动项目复工
在谈招商类 | 356000 | 招商落地
土地问题类 | 172000 | 解决土地问题
总计 | 897100

## 项目储备库
单位：万元
序号 | 项目编号 | 建设单位 | 责任单位 | 行业主管部门 | 目前进展 | 存在问题 | 实现类别 | 项目名称 | 项目分类 | 项目 性质 | 资金 来源 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 总投资 | 年度投资 | 年度固投建议 | 项目位置 | 建设内容
1 |  | 骏和实业 | 骏和实业 | 建设局 | 一期精装修，二期未启动 | 一期20年12月份竣工验收并试运营 | 停滞缓慢类 | 骏和实业冠辉食品工业园 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 2014-04-01 | 2020-12-01 | 9万㎡ | 20000 | 1500 | 0 | 渔港区 | 6栋厂房及其他附属建筑物。
2 |  | 美星 | 美星 | 商务局 | 桩基施工 | 资金困难 | 停滞缓慢类 | 美星 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 1万㎡ | 7100 | 500 | 0 | 合作区 | 办公楼
3 |  | 天房 | 天房 | 建设局 商务局 | 桩基施工 | 土地性质变更 | 停滞缓慢类 | 天房蓝钻 | 住宅项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 10.9万㎡ | 85000 | 1000 | 0 | 合作区 | 办公楼
4 |  | 金东海 | 金东海 | 老旅游区 | 主体施工完成 | 资金困难 | 停滞缓慢类 | 金东海 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 9.3万㎡ | 65000 | 1500 | 0 | 旅游区 | 商业
5 |  | 海魔方 | 海魔方 | 文旅局 | 主体施工完成 | 手续不齐：抗震等级不达标（设计为7级，实际需求为8级） | 停滞缓慢类 | 海魔方商业地块及抵押地块 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | — | 20000 | 1500 | 0 | 旅游区 | 商业地块
6 |  | 金星 | 金星 | 老旅游区 | 部分主体完工 | 涉及补交土地出让金 | 停滞缓慢类 | 金星大酒店 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2.5万㎡ | 15000 | 500 | 0 | 旅游区 | 酒店
7 |  | 恒悦 | 恒悦 | 商务局 | 暂未启动 | 资金困难 | 停滞缓慢类 | 恒悦 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 5.4万㎡ | 49000 | 1500 | 0 | 旅游区 | 办公楼
8 |  | 英莲帮 | 英莲帮 | 科技局 | 部分桩基完工 | 调整地性，调整为商业 | 停滞缓慢类 | 英莲帮 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 5.5万㎡ | 30000 | 1500 | 0 | 旅游区 | 办公楼
9 |  | 平禄冷链 | 平禄冷链 | 建设局 | 暂未启动 | 暂无投资意向 | 停滞缓慢类 | 平禄冷链 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 7.8万㎡ | 30000 | 1500 | 0 | 渔港区 | 冷链
10 |  | 洪涛装饰 | 洪涛装饰 | 建设局 | 一期进行外檐和室内装修、二期未启动 | 资金原因，业态调整 | 停滞缓慢类 | 洪涛装饰 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 7.3万㎡ | 28000 | 1500 | 0 | 渔港区 | 办公楼，二期准备调整业态
11 |  | 世茂 | 世茂 | 建设局 | 二期暂停 | 市场形势不好，不准备动工 | 停滞缓慢类 | 希尔顿酒店二期 | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 11.7万㎡ | 20000 | 1000 | 0 | 合作区 | 酒店别墅
12 |  | 坤宏 | 坤宏 | 建设局 | 暂停 | 土地问题 | 土地问题类 | 坤宏地块（商业） | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 14.6万㎡ | 56000 | 1500 | 0 | 合作区 | 商业地块开发
13 |  | 坤宏 | 坤宏 | 建设局 | 暂停 | 土地问题 | 土地问题类 | 坤宏地块（住宅） | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 16万㎡ | 80000 | 1500 | 0 | 合作区 | 住宅地块开发
14 |  | 福大 | 福大 | 建设局 | 暂停 | 土地问题 | 土地问题类 | 福大地块（商业） | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2.6万㎡ | 10000 | 1000 | 0 | 合作区 | 商业地块开发
15 |  | 福大 | 福大 | 建设局 | 暂停 | 土地问题 | 土地问题类 | 福大地块（住宅） | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2.3万㎡ | 12000 | 1500 | 0 | 合作区 | 住宅地块开发
16 |  | 凤凰岛 | 凤凰岛 | 建设局 | 暂停 | 土地问题 | 土地问题类 | 凤凰岛地块（商业） | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2.7万㎡ | 9000 | 800 | 0 | 合作区 | 商业地块开发
17 |  | 凤凰岛 | 凤凰岛 | 建设局 | 暂停 | 土地问题 | 土地问题类 | 凤凰岛地块（住宅） | 产业项目 | 停滞 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 0.9万㎡ | 5000 | 500 | 0 | 合作区 | 住宅地块开发
18 |  | 新边界文化教育产业集团 | 新边界文化教育产业集团 | 建设局 | 投资意向一般 | 专为留学的高中预科和大学 | 在谈招商类 | 留学直通车 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | — | 5000 | 0 | 0 | 合作区 | 专为留学的高中预科和大学
19 |  | 复地集团 | 复地集团 | 文旅局 | 看房地产市场能否平衡成本，建议暂时别上 | 10亿的度假村 | 在谈招商类 | 地中海俱乐部 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | — | 100000 | 0 | 0 | 合作区 | 10亿的度假村
20 |  | 斯凯奇 | 斯凯奇 | 教体局 | 2020年1月成立公司，协议已签订，计划6月份拿地，总投资25亿元，用地600亩。2021年开工，2025年全部建成。 | 运动品牌仓储和展示 | 在谈招商类 | 斯凯奇仓储 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 2021-06-02 | 2025-12-01 | 40万㎡ | 250000 | 5000 | 0 | 旅游区 | 运动品牌仓储和展示
21 |  | 乐敦制药 | 乐敦制药 | 文旅局 | 日本，租厂房有设备采购，生物医药产业园 | — | 在谈招商类 | 干细胞培养基液研发生产基地 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | — | 1000 | 0 | 0 | 旅游区 | 生物医药产业园内租赁厂房生产眼药水