## 项目绩效监控表-预算单位财务服务平台升级改造 (2)
附件1
项目支出绩效自评表
2022（年度）
项目名称 |  | 预算单位财务服务平台升级改造
项目类型
预算主管部门 |  |  |  | 项目实施单位
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 650000 | 295500 | 49500 | 10 | 1.68 | 16.75% | 项目分为财务核算系统和财务报账系统升级改造的费用，考虑财政资金紧张以及未来国产化环境整体部署问题，报账系统部分的升级改造可能会暂缓。
|  | 其中：当年财政拨款 | 650000 | 295500 | 49500 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 系统运行稳定，一般操作响应时间为即时,系统满足等保二级要求。 |  |  | 财务核算系统系统运行稳定，一般操作响应时间为即时,系统满足等保二级要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10
|  |  | 系统故障率 | <=5% | <=5% | 5 | 5
……
|  | 质量指标 | 系统开发数量 | =1套 | =1套 | 5 | 5
|  |  | 系统开发完成率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  |  | 各项处理数据完整且安全 | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 响应时限≤5秒 | <=5秒 | <=5秒 | 5 | 5
|  |  | 项目的完成时间 | 2022年底之前核算系统升级改造及报账系统升级改造部分功能 | 2022年底之前核算系统升级改造及报账系统升级改造部分功能 | 5 | 5
……
|  | 成本指标 | 将更多精力用于创新服务模式、提升服务效益，大大降低不必要的成本 | 纠错成本下降 | 纠错成本下降 | 5 | 5
|  |  | 采购成本 | <=65万 | <=65万 | 5 | 5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提高服务质量，提高财政管理能力 | 通过积极响应国家号召，推动财政体系现代化建设浪潮，从而实现国内财政体系的信息化变革 | 通过积极响应国家号召，推动财政体系现代化建设浪潮，从而实现国内财政体系的信息化变革 | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 管委会各部门 | >=90% | >=90% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 91.68
填表人： |  |  | 复核人： |  |  | 联系方式：
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目