## 高质量发展专项资金管理系统
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 高质量发展专项资金管理系统
项目类型
预算主管部门 |  |  |  | 项目实施单位
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 15.32 | 13.81 | 10 | 9.01 | 90.14% | 列支预算时未进行政府采购，以评审金额为基础。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.32 | 13.81 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开发建立一套企业端申报平台，企业用户可通过平台进行申报信息的录入、文件上传、进度信息查看、打印单据等事项操作； 开发建设一套审批端管理平台，主要以各业务部门对企业申报信息的审批流转为主，按照产业类型、负责单位设定不同流程完成事项审批和核对工作。 需和其他系统进行数据对接工作，按照双方规定的通讯协议和数据范围，进行数据同步，并开发相应的数据展示和检索模块，满足用户的使用需求。 |  |  | 开发建立一套企业端申报平台，企业用户可通过平台进行申报信息的录入、文件上传、进度信息查看、打印单据等事项操作； 开发建设一套审批端管理平台，主要以各业务部门对企业申报信息的审批流转为主，按照产业类型、负责单位设定不同流程完成事项审批和核对工作。 需和其他系统进行数据对接工作，按照双方规定的通讯协议和数据范围，进行数据同步，并开发相应的数据展示和检索模块，满足用户的使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 系统开发数量 | 1套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 各项处理数据完整且安全 | = 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目开展时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 采购成本 | ≤153200元 | 138100元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 服务提质增效 | 是否通过积极响应国家号召，推动财政体系现代化建设浪潮，从而实现国内财政体系的信息化变革。 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 财政局及招商部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.01
填表人： |  |  | 复核人： |  |  | 联系方式：
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目