## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
2022（年度）
项目名称 |  | 2019年空气质量考核奖惩
项目类型
预算主管部门 |  | 天津东疆综合保税区财政局 |  | 项目实施单位 | 天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1008000 | 1008000 | 661560 | 10 | 6.56 | 65.6% | 偏差原因：按本年度大气污染防治攻坚任务实际情况列支。改进措施：后续将加强预算细化工作。
|  | 其中：当年财政拨款 | 1008000 | 1008000 | 661560 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、全面改善空气质量 |  |  | 通过实施大气污染防治类项目，保障空气质量持续改善
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 港口大气环境质量改善对策研究 | 中期成果报告 | 已完成 | 12.5 | 12.5
|  |  | 监测平台运维 | 16台设备和平台的运维 | 已完成
……
|  | 质量指标 | 大气环境质量改善对策研究 | 按照合同要求完成工作 | 已完成 | 12.5 | 12.5
|  |  | 监测平台运维 | 保持设备和平台正常使用 | 已完成
……
|  | 时效指标 | 按签订合同中约定条款履行合同约定 | 按签订合同中约定条款履行合同约定 | 按签订合同中约定条款履行合同约定 | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 通过采购程序确定各项目成本 | ≤100.8万元 | 66.156万元 | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用
……
|  | 社会效益指标 | 提升东疆大气移动源污染管理水平 | 提升东疆大气移动源污染管理水平 | 提升东疆大气移动源污染管理水平 | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 有效降低大气环境污染 | 有效降低大气环境污染 | 有效降低大气环境污染 | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 持续改善空气质量 | 持续改善空气质量 | 持续改善空气质量 | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 环城局满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 96.6
填表人： |  | 张世宇 | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25605017
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目