## 东疆亲海公园提升改造费
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 东疆亲海公园提升改造费
项目类型
预算主管部门 |  | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局 |  | 项目实施单位 | 天津东疆保税港区生态环境和城市管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1180 | 1180 | 839.507 | 10 | 7 | 71.14% | 年初申请项目预算，后期按照项目实际进度执行
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：改善东疆亲海公园在实际运营过程中出现的各类问题，提升游玩体验。 目标2：完善各类公用设施，满足游客在游玩过程中出现的各类需求。 |  |  | 目标1：改善东疆亲海公园在实际运营过程中出现的各类问题，提升游玩体验。 目标2：完善各类公用设施，满足游客在游玩过程中出现的各类需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 提升改造点位数 | ≥5套 | ≥5套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 增加户外音响及配套设施 | ≥10套 | ≥10套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 改造景观工程面积 | ≥300平方米 | ≥300平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目设施验收合格率 | 1 | 1 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 质量指标 | 设施正常运转率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按计划完成及时率 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤150元/平方米 | ≤150元/平方米 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 实际造价是否低于预算价 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升市民游玩体验 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受众人员满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填表人： |  |  | 复核人： |  |  | 联系方式：
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目