## 重点产业
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年重点产业代理服务项目
项目类型
预算主管部门 |  | 天津东疆综合保税区融资租赁促进局 |  | 项目实施单位 | 天津东疆综合保税区融资租赁促进局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 82 | 48.7336 | 48.7336 | 10 | 10 | 1 | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 82 | 48.7336 | 48.7336 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改革优化营商环境工作，打造东疆“专家”“贴身管家”政府服务品牌，挖掘营商环境潜力； 提升地方招商企业粘合性，提升区域影响力。 |  |  | 根据双方2022年7月签署的协议，已完成指标值的70%，总体完成情况较好，企业较为满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 企业注册登记地址托管服务数量 | ≥1800家 | 1490家 | 5 | 4 | 指标为全部项目需完成数，根据协议签署要求，已完成的制定工作的82%，剩余指标数量于协议结束前完成。改进：指标更加明确；
|  |  | 登记企业服务数量 | ≥180家 | 640家 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 通知、排查企业服务数量 | ≥7000家 | 4700家 | 5 | 3 | 指标为全部项目需完成数，根据协议签署要求，已完成的制定工作的67%，剩余指标数量于协议结束前完成。改进：指标更加明确；
|  | 质量指标 | 企业服务完成率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 根据协议签署要求，已对接企业完成98%，剩余企业继续对接中。
|  |  | 融资租赁、商业保理企业月度报告通知、排查类服务完成率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 工商年检等其他通知服务完成率 | ≥95% | 0 | 5 | 0 | 指标为全部项目需完成数，由于此项工作未接上级通知开始，故产生偏差改进：指标更加明确；
|  | 时效指标 | 计划完成率 | ≥80% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 运营费用 | ≤487336元 | 487336 | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提高服务质量，促进产业经济发展 | 提高服务质量，促进产业经济发展 | 已提高服务质量，得到企业认可，拉拢更多企业落户东疆。 | 30 | 30 | 无偏差
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [5 empty] | 100 | 92
填表人：皮富云 |  |  | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25605239
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目