## 系统升级
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 天津东疆保税港区飞机租赁业务管理系统升级开发项目
项目类型
预算主管部门 |  | 天津东疆综合保税区融资租赁促进局 |  | 项目实施单位 | 天津东疆综合保税区融资租赁促进局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 33 | 32.8635 | 10 | 10 | 0.99586 | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 33 | 32.8635 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推动东疆综合保税区飞机租赁业务的信息化管理； 实现管委会、海关、企业等不同用户使用系统辅助租赁业务开展； 通过系统实现租赁业务的统计分析功能，形成可展示样本。 |  |  | 逐步实现东疆综合保税区飞机租赁业务的信息化管理； 实现管委会、海关、企业等不同用户使用系统辅助租赁业务开展； 通过系统实现租赁业务的统计分析功能，可展示样本形成过程中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 解决系统使用问题，升级系统项目 | ≥10个 | 12 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 巡检报告数量 | ≥3份 | 4 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 人员操作培训人次 | ≥50人次 | 62 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完成系统升级项目比例 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 四季度完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 保持成本稳定 | ≤33万元 | 32.8635 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 为企业更有效管理租赁业务提供支持；提升东疆综合保税区租赁业务信息化管理水平 | 提升企业效率，降低日常管理成本 | 提升企业效率，降低日常管理成本 | 30 | 30 | 无偏差
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人：卢玥 |  |  | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25605417
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目