## 气象站采购
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 气象站采购
项目类型
预算主管部门 |  | 应急管理局 |  | 项目实施单位 | 应急管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 400000 | 340000 | 340000 | 10 | 10 | 100
|  | 其中：当年财政拨款 | 400000 | 340000 | 340000 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 观测气象要素种类 | ≥4类 | 6类 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 观测天数 | =365次 | 187次 | 10 | 6 | 气象站于23年8月建成，运行天数不足一年
|  | 质量指标 | 故障次数 | ≤6次 | 3次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成采购时间 | 12月31日前 | 2024-08-29 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目总金额 | ≤34万元 | 34万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升东疆气象监测能力 | 良好 | 良好 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用方满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96
填表人： |  |  | 复核人： |  |  | 联系方式：
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目