## 20.2023年度环境监测项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年度环境监测项目
项目类型
预算主管部门 |  | 东疆环城局 |  | 项目实施单位 | 东疆环城局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60.669 | 60.669 | 56.781 | 10 | 10 | 0.93591 | 部分执法监测费用未发生，后续将加强预算细化工作
|  | 其中：当年财政拨款 | 60.669 | 60.669 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 购买专业监测技术服务，提升生态环境监测能力，记录环境质量本底状况 |  |  | 如实记录环境质量本地状况，圆满完成年度生态环境监测任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监测报告数量 | ≥4个 | ≥4个 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 按照监测技术要求完成监测技术服务内容，并出具监测报告 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥90% | 已按合同约定完成工作并按时支付 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 监测服务费用 | ≤68.5万元 | 56.781万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 补充生态环境监测力量 | 完成年度监测任务 | 已按要求完成年度监测任务 | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 记录环境质量状况 | 按合同完成监测技术服务 | 已按合同完成年度监测任务 | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 全面推进区域生态环境可持续发展 | 根据监测情况提出合理化建议 | 已根据监测数据提供合理化建议 | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 相关管理人员满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人： |  | 姜北 | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25607513
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目