## 17东部岸线周边生态环境跟踪调查和增殖放流
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 东部岸线周边生态环境跟踪调查和增殖放流
项目类型
预算主管部门 |  | 东疆环城局 |  | 项目实施单位 | 东疆环城局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 28.175 | 73.158 | 73.075 | 10 | 9.9 | 0.99887 | 合同确定的项目成交金额较预算金额有一定节约。改进措施：加强预算管理。
|  | 其中：当年财政拨款 | 28.175 | 73.158 | 73.075 | — | — | 0.99887
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 做好对东部岸线周边区域开展生态环境跟踪调查和增殖放流工作 |  |  | 完成东部岸线周边区域开展生态环境跟踪调查和增殖放流工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成调查报告数量 | ≥1份 | 1份 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 调查报告通过率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前 | 15 | 15
……
|  | 成本指标 | 项目费用 | ≤73.158万元 | 73.158万元 | 15 | 15
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
|  | 生态效益指标 | 提升东部岸线管理水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 保持海洋生物资源可持续发展 | 有效保持 | 有效保持 | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9
填表人： |  | 张晓丹 | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25605035
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目