## 自评表 (拟定)
附件1
项目支出绩效自评表
2023（年度）
项目名称 |  | 网络货运分公司转设子公司服务项目
项目类型
预算主管部门 |  | 天津东疆综合保税区财政局 |  | 项目实施单位 | 天津东疆综合保税区生态环境和城市管理局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 23.68 | 23.34 | 10 | 9.86 | 98.56% | 偏差原因：预算金额与合同签订金额存在差额。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 23.68 | 23.34 | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对分公司备案及已备案分公司转子公司许可审批流程进行优化调整，对区内分公司备案及已备案分公司转设子公司许可过程中的接入联调、数据对接等提供技术支持。 |  |  | 完成对分公司备案及已备案分公司转子公司许可审批流程进行优化调整，对区内分公司备案及已备案分公司转设子公司许可过程中的接入联调、数据对接等提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务企业数量 | ≥1家 | 2 | 20 | 20
……
|  | 质量指标 | 服务合格率 | ≥90% | 100% | 20 | 20
……
|  | 时效指标 | 服务完成时间 | 2023年12月31日前 | 已完成 | 20 | 20
……
|  | 成本指标 | 支付服务费 | ≤23.68万元 | 23.34万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用
……
|  | 社会效益指标 | 持续提升服务企业审批效率 | 有效提升 | 已完成 | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 不适用
……
|  | 可持续影响指标 | 不适用
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 99.86
填表人： |  | 张世宇 | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25605017
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目