## 天津东疆综合保税区打造港产城融合示范样板区的产业战略研究
附件1
项目支出绩效自评表
2023年（年度）
项目名称 |  | 天津东疆综合保税区打造港产城融合示范样板区的产业战略研究
项目类型
预算主管部门 |  |  |  | 项目实施单位 | [321101]天津东疆保税港区经济改革和运行局（统计局）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 471283 | 234500 | 10 | 5 | 49.8% | 按照滨海新区打造港产城融合发展示范样板区要求，在规划编制过程中持续优化，现已完成中期稿，并征求相关部门意见进一步完善。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 471283 | 234500 | — | — | 49.8%
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据敏尔书记调研东疆时的指示精神、茂君书记《专题研究东疆综保区打造“港产城融合示范样板区”》工作会议的指示和部署要求，以战略思维谋划港产城融合发展，促进城市、产业和港口发展相互赋能、相互促进，拟聘请第三方开展天津东疆综合保税区打造港产城融合示范样板区的产业战略研究，按照港产城融合发展行动预期目标，明确产业发展定位和重点任务，提出保障措施，高质量推动东疆港产城融合发展。 |  |  | 已完成《天津东疆综合保税区打造港产城融合示范样板区的产业战略研究》中期稿
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目总体分类 | 聘请第三方开展天津东疆综合保税区打造港产城融合示范样板区的产业战略研究，形成电子版和纸质报告2份 | 已形成产业研究中期成果 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 委托工作完成合格率 | ≥95% | 95 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成工作的时间节点 | 2023年10月31日前 | 持续推动 | 10 | 7 | 在产业研究编制过程中按照新区和管委会要求持续调整完善，现已完成中期稿，并征求相关部门意见，后续将加快进度，推动产业研究顺利编制。
|  | 成本指标 | 项目总体费用 | 471283 | 234500 | 10 | 8 | 在产业研究编制过程中按照新区和管委会要求持续调整完善，现已完成中期稿，并征求相关部门意见，后续将加快进度，推动产业研究顺利编制。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 推进东疆产业高质量发展 | 有效推进 | 有效推进 | 10 | 10
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 经改局管理人员满意度 | 100% | 100% | 30 | 30
……
总分 | [5 empty] | 100 | 90
填表人：冯绍峰 |  |  | 复核人：李心 |  |  | 联系方式：25605495
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目