## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（年度）
项目名称 |  | 数字货运区块链分布式数据存储系统
项目类型
预算主管部门 |  | 天津东疆综合保税区新经济促进局（科技局） |  | 项目实施单位 | 天津东疆综合保税区新经济促进局（科技局）
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 18.216 | 18.216 | 18.216 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成适配东疆网络环境与服务环境的区块链系统平台 2、完成部分数字货运平台业务数据类型的适配、接入及上链验证 3、系统运行稳定，支持安全可信的数据上链存储与查询 |  |  | 1、完成适配东疆网络环境与服务环境的区块链系统平台 2、完成部分数字货运平台业务数据类型的适配、接入及上链验证 3、系统运行稳定，支持安全可信的数据上链存储与查询
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 支撑平台企业数量 | ≥10家 | 11 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 平台吞吐量 | ≥30000TPS | 50000TPS | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ＜5％ | 3% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 交易的平均确认时延 | ＜5秒 | 2秒 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤7天 | 3天 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 费用支出 | ≤18.22万元 | 18.216 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提供东疆数字货运安全与可信能力 | 初步建立 | 初步构建了基于区块链与智能合约的安全可信能力体系，实现运单数据防篡改及多方协同互信。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意率 | 使用人员满意度 | ≥90％ | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
填表人： | 亓海鑫 |  | 复核人： |  |  | 联系方式：25600460