## 培训费
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 培训费
项目类型
预算主管部门 |  | 财政局 |  | 项目实施单位 | 财政局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.961 | 0.466 | 0.46414 | 10 | 9.9601 | 99.6% | 按照实际发生情况支出，故产生偏差
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.961 | 0.466 | 0.46414 | — | — | 99.6%
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提高各部门及管委会所属国有企业财务人员的法制意识和业务水平 |  |  | 各部门及管委会所属国有企业财务人员的法制意识和业务水平有所提高
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 培训课时 | 12课时 | 8课时 | 5 | 3.3 | 根据年度培训计划，共开展两次培训，共计八课时，过程中无新增培训，之后年度将进一步严格制定并执行培训计划。
|  |  | 培训次数 | 3次 | 2次 | 5 | 3.3 | 根据年度培训计划，共开展两次培训，共计八课时，过程中无新增培训，之后年度将进一步严格制定并执行培训计划。
|  |  | 培训人数 | 20人 | 38 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训人员出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月31日之前 | 2024年10月18日全部完成 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 培训费用 | 0.466万元以内 | 0.46414 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提高各部门及管委会所属国有企业财务人员的法制意识和业务水平 | 显著提升参训人员业务水平 | 各部门及管委会所属国有企业财务人员的法制意识和业务水平显著提升 | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训人员满意度 | 95%以上 | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5601
填表人： |  | 刘薪萍 | 复核人： |  |  | 联系方式： |  | 25601941
年初批复项目
执行中调整项目
执行中追加项目