## 汇总表
2023年政府投资项目（按照建设性质汇总）
建设性质 | 项目个数 | 总投资额 | 2023年预计投资
公共配套设施 | 9 | 291291.15 | 70431.8
市政基础设施 | 83 | 684939.79 | 167959.25
能源配套 | 41 | 55221.92 | 39072.92
生态环境提升 | 35 | 82427.78 | 14420
专项债项目 | 16 | 1900249 | 37403.41
零星工程 | 1 | 3500 | 3000
合计 | 185 | 3017629.64 | 332287.38
2023年政府投资项目（按照建设地点汇总）
区域 | 项目个数 | 总投资额 | 2023年预计投资
海洋片区 | 90 | 1011965.52 | 215675.72
华苑片区 | 30 | 432055.69 | 35536
渤龙湖片区 | 61 | 1117708.43 | 77175.66
华苑和渤龙湖片区 | 1 | 400 | 400
高新区 | 3 | 455500 | 3500
合计 | 185 | 3017629.64 | 332287.38

## 项目表
2023年高新区政府投资计划
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及主要建设内容 | 建设目的及功能 | 总投资 | 2023年预计完成投资 | 2023年财政预算匹配资金 | 其中：专项债项目2023年度预计使用专项债资金 | 开工竣工时间 | 2022年底形象进度 | 2023年底形象进度 | 项目主管部门 | 实施主体 | 实施级别
[5 empty] | 3017629.64 | 332287.38 | 60148
一、公共设施配套 |  |  |  |  | 291291.15 | 70431.8 | 32655
1 | 塘沽一中（九年一贯制及高中部）项目 | 海洋片区 | 总建筑面积14.5万平米，包括九年一贯制及高中部两校区 | 配置教育资源 | 147199 | 40000 | 12000 |  | 2022.12-2025.6 | 前期工作 | 高中部主体施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | A
2 | 华苑教育园 | 华苑片区 | 天津滨海高新区华苑教育园项目位于天津滨海高新区华苑科技园，地块四至范围为：西至地界，南至地界，东至规划支路二，北至海泰发展一道；本项目为 12 年一贯制学校，由七个部分组成，分别是中学教学楼、小学教学楼及图书馆、食堂报告厅综合楼、宿舍楼、门房、看台、风雨操场及地下室组成，地下平时功能为汽车库、自行车库、体育用房及设备机房，战时5级二等人员隐藏所6级物资库；项目占地面积 46600 平方米，建筑规模54969.5平方米，其中地上建筑面积38852.94平方米，地下建筑面积16116.56平方米。 | 配置教育资源 | 58255.86 | 20000 | 17000 |  | 2020.6-2023.9 | 主体施工 | 竣工 | 资产管理办 | 华苑置业 | A
3 | 渤龙湖科技园高新二路消防站 | 渤龙湖片区 | 占地面积约8200平方米，建设内容包括综合用房、训练基地、战勤保障大队、公寓房及设施 | 提升渤龙湖周边地区的防控火灾水平 | 7560 | 5325 | 3200 |  | 2020.2.-2023.7 | 主体施工 | 施工后期 | 资产管理办 | 国资公司 | A
4 | 康泰大道消防救援站暨二级指挥中心 | 渤龙湖片区 | 占地约20000平方米。主要包括一级消防站，二级指挥中心（支队机关），训练基地、科普教育基地 | 提升渤龙湖周边地区的防控火灾水平 | 21000 | 500 | 100 |  | 2023.12-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
5 | 谐海路农贸市场翻建项目 | 海洋片区 | 占地约7500平方米，建筑面积约3000平方米，内设熟食、果蔬、水产、肉类等功能分区 | 满足周边居民生活需求 | 1710 | 1626.8 | 55 |  | 2022.3-2023.10 | 开展前期工作 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
6 | 海洋科技园九年一贯制学校 | 海洋片区 | 总建筑面积约57000平方米，建设内容主要包括教学区、办公区、报告厅、图书阅览室、风雨操场、教师与学生食堂、地下停车场及设备用房、室外运动场等。 | 完善区域教育配套设施，满足紫光居住区等周边就学需要 | 52000 | 1200 | 0 |  | 2023.8-2025.12 | - | 开展前期工作 | 资产管理办 | 国资公司 | C
7 | 农垦片区配套公建菜市场 | 海洋片区 | 项目总用地面积4151.56㎡，总建筑面积1500㎡ | 配套公建菜市场 | 1501.8 | 800 | 0 |  | 2023.1-2024.12 | - | 开展前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
8 | 农垦片区配套公建公交站 | 海洋片区 | 项目总用地面积3500.00㎡，总建筑面积1500㎡ | 配套公交首末站 | 1684.49 | 600 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | - | 开展前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
9 | 高新区湖岸花园 党群服务中心 | 渤龙湖片区 | 2895.81平方米 | 满足周边居民 生活需求 | 380 | 380 | 300 |  | 2023.06- 2023.12 |  | 竣工 | 社发局 | 待定 | B
二、市政基础设施建设 |  |  |  |  | 684939.79 | 167959.25 | 14634
10 | 云山西道、海平路道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 云山西道西起黑潴河，东至现状地道，道路全长约1102米，顺接段全长192.5米，规划红线宽50~60米，双向六车道；海平路南起云山西道，北至九大街，道路全长约490米，规划红线宽40米，双向六车道。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，为中环等项目提供基础实施配套 | 18700 | 4500 | 128 |  | 2020.6-2024.6 | 施工中期 | 施工后期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
11 | 康祥道道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 西起海御路，东至福全路,道路全长1302米，红线宽30米；新建约65m衔接段连接海御路，完善康祥道已建范围内路面结构、照明设施，人行道，非机动车道，绿化，交通等设施。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 8922 | 200 | 0 |  | 2022.1-2025.12 | 施工中期 | 施工中期 | 资产管理办 | 资产管理办 | A
12 | 云山西道雨水泵站工程 | 海洋片区 | 雨水泵站21.5立方米/秒。工程选址于九大街与黑潴河交口东南侧，泵站四至范围为：西至黑潴河，东至规划边线，北至九大街，南至规划边线，泵站占地规模约5861.8平方米 | 解决中环项目片区的排水 | 13988 | 3946 | 0 |  | 2020.10-2025.11 | 开展前期 | 施工中期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
13 | 庐山西道（第九大街）南侧排水工程 | 海洋片区 | 西起海御路，东至塘黄路。排水管线路径长约1100米。 | 完善区内交通路网和配套管线 | 6500 | 4000 | 1713 |  | 2021.2-2023.12 | 开始施工 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
14 | 海御路道路、排水、照明工程 | 海洋片区 | 海御路南起云山西道，北至云山西道雨水泵站，道路全长约540m，规划道路等级为城市次干路，红线宽度30米，新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 解决中环项目片区的排水及路网配套 | 2500 | 900 | 0 |  | 2021.10-2025.11 | 开展前期 | 开展前期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
15 | 云山道景观提升及管线切改工程 | 海洋片区 | 绿化景观提升，慢行系统改造，自来水、污水、通讯管线改造，智慧路灯，夜景灯光等，面积约10万平方米 | 改善云山道两侧环境 | 16246 | 8300 | 2928 |  | 2021.1-2023.12 | 施工中期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
16 | 海缘东路道路、排水、照明工程 | 海洋片区 | 海缘路至智祥道南，道路全长610米，新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线 | 1800 | 1229 | 55 |  | 2021.1-2023.12 | 施工中期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
17 | 海慈路道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 海慈路南起华山道，北至国祥道，道路总长约512.8米，规划道路红线25米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为农垦保障房周边配套 | 3858.79 | 2104 | 626 |  | 2021.4-2023.12 | 施工中期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
18 | 珍祥道道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 珍祥道西起捷畅路，东至西中环，道路总长约930米，规划红线20米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为农垦保障房周边配套 | 4004.55 | 2344 | 633 |  | 2021.4-2023.12 | 施工中期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
19 | 金祥道道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 金祥道西起规划海川路，东至现状西中环辅道；道路全长450米，规划红线30米，新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为征收农垦土地而做的配套 | 4010 | 2025 | 0 |  | 2021.1-2025.11 | 开展前期 | 土地划拨、设计 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
20 | 国祥道道路、排水及照明工程（二期） | 海洋片区 | 海川路至西中环；道路全长585米，规划红线60米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为征收农垦土地而做的配套 | 13565 | 10108 | 0 |  | 2021.1-2025.11 | 开展前期 | 施工中期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
21 | 海川路填土工程 | 海洋片区 | 海川路道路全长1257米，路基填土约25万立方米，挖方约13万立方米。 | 为相应道路施工的基础性工程 | 1400 | 840 | 0 |  | 2021.1-2023.12 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
22 | 国祥道道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 国祥道西起宁海路口东侧，东至吉海路，全长约385米，规划红线40米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为国威、立联信项目周边配套 | 7164 | 5000 | 0 |  | 2021.4-2025.12 | 开展前期 | 土地划拨、设计 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
23 | 吉海路道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 吉海路北起天祥道，南至华山道，总长约655米，规划红线20米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为国威、立联信项目周边配套 | 5844 | 3000 | 0 |  | 2021.4-2025.12 | 开展前期 | 土地划拨、设计 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
24 | 吉海路雨水泵站工程 | 海洋片区 | 项目位于吉海道与天祥道交口西南角地块，新建雨水泵池一座，设计流量13.5m3/s；调蓄池一座，附属用房一座、排水明渠650米，以及电力供电安装。 | 解决立联信项目片区的排水 | 10390 | 4000 | 0 |  | 2021.10-2025.11 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
25 | 宁海路与第九大街交通节点工程 | 海洋片区 | 机动车道21811平方米；侧分带绿化16222平方米，人行道7294平方米；雨水管道2000米，污水管道980米；路灯80基 | 完善区内交通路网和配套管线 | 7000 | 6500 | 168 |  | 2021.1-2024.2 | 开展前期 | 施工中期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
26 | 锦江路与庐山道辅路道路、排水、照明工程 | 海洋片区 | 锦江路道路长268米，第九大街辅道道路长590米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，为中环等项目提供基础实施配套 | 7100 | 200 | 0 |  | 2021.1-2025.12 | 无 | 开展前期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
27 | 房山道道路、排水及照明工程 | 海洋片区 | 房山道西起威海路，东至靖海路全长约315米，规划红线18米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 760 | 700 | 24 |  | 2021.3-2023.12 | 开始施工 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
28 | 房山道配套交通信号设施工程 | 海洋片区 | 房山道与威海路、靖海路交叉口，新建信号灯，电子警察。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 367 | 357 | 0 |  | 2022.5-2023.12 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
29 | 宁车沽桥与滨宇东道交通节点工程 | 海洋片区 | 道路全长约1100米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、路灯、信号灯、电子警察等。 | 完善区内交通路网和配套管线 | 5615 | 200 | 0 |  | 2023.1-2024.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
30 | 海洋科技园5号雨水泵站工程 | 海洋片区 | 雨水泵站26立方米/秒。工程选址于九大街与海德北路东北侧，泵站四至范围为：西至海德北路，东至规划边线，南至九大街，北至规划边线，泵站占地规模约6998平方米 | 解决高铁西侧片区的排水 | 24793 | 100 | 0 |  | 2023.1-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
31 | 塘沽一中周边路网工程 | 海洋片区 | 新建规划道路一（453米）与规划道路二（278米）两条次干路，红线宽度为30米，以及排水、电气、交通、绿化等配套设施。 | 塘沽一中配套 完善市政路网 | 6204.45 | 2100 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
32 | 天祥道雨水泵站 | 海洋片区 | 雨水泵站规模27m3/s，工程选址于天祥道与金江北路东北侧，泵站四至范围为：西至金江北路，东至规划边线，南至天祥道，北至规划边线，泵站占地规模约7860平方米。 | 按规划完善排水系统。 | 20335.02 | 6800 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
33 | 厦门路北延工程 | 海洋片区 | 南至天祥道，北至规划支路七，新建主干路约280米，红线宽度为50米，以及排水、电气、交通、绿化等配套设施。 | 完善市政网架结构 | 3948.92 | 1300 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
34 | 海川路(华山道-国祥道)道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 南起华山道，北至规划国祥道；道路全长585米，规划红线50米。新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明及配套供电等内容。 | 为征收农垦土地而做的配套 | 7115.13 | 3775 | 0 |  | 2022.1-2025.12 | 开展前期 | 施工中期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
35 | 天祥道（新北路-威海路）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约3630m，红线宽度37m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，为联合矿产等项目提供基础实施配套 | 60838 | 200 | 0 |  | 2022.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | C
36 | 滨海站东南地块市政配套交通设施及人行道改造工程 | 海洋片区 | 新建海绵结构人行道7360㎡，破除旧人行道，更换行道树。新建信号灯，新建电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 764 | 764 | 0 |  | 2023.1-2024.6 | —— | 施工中期 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
37 | 海川路（国祥道-天祥道）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长727米，规划红线50米；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善津秦高铁以东农垦片区市政设施建设。 | 10000 | 100 | 0 |  | 2023.1-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
38 | 国祥道（西中环-宁海路）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长335m，红线宽度60m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 7490 | 100 | 0 |  | 2023.1-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
39 | 金祥道（西中环至吉海路）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长640m，红线宽度30m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 6678 | 100 | 0 |  | 2023.1-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
40 | 海平路（云山西道-滨宇道）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长570m，红线宽度50m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 7867 | 100 | 0 |  | 2023.12-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
41 | 乐祥西道（德全路至海平路）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约0.7千米，红线宽度25m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 4833 | 100 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
42 | 滨宇道（高铁段衔接）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 东起德全路西至海平路，新建道路全长540m，红线宽度30m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 5515 | 100 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
43 | 国祥西道（海川路-安德路）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约0.9千米，红线宽度60m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、地道泵站、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 12987 | 7500 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
44 | 国祥西道(安德路-海德路)道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约0.8千米，红线宽度60m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 为征收农垦土地而做的配套 | 18683 | 8500 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
45 | 丰祥道(海德路-海平路)道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长775m，红线宽度40m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 为征收农垦土地而做的配套 | 8712 | 100 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
46 | 海德路（荣祥道-国祥西道）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长930m，红线宽度50m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 为征收农垦土地而做的配套 | 24883 | 7000 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
47 | 海德路（荣祥道-地道）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长880m，红线宽度50m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线， | 22854 | 100 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 开展前期 | 土地划拨、设计 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
48 | 荣祥道（海德路-海御路）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长1620m，红线宽度40m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察、照明箱变及配套10kV电缆等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线 | 17708 | 100 | 0 |  | 2023.1-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
49 | 国祥西道(海德路-海平路)道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约0.8千米，红线宽度40m；新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、照明箱变及配套电缆、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 14046 | 100 | 0 |  | 2023.1-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
50 | 捷运路（天祥道-国祥西道） 道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约 650m，红线宽度15m，新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 4554 | 1800 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
51 | 安贵路（天祥道-国祥西道） 道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 道路全长约753m，红线宽度30m，新建车行道、人行道、雨水管道、污水管道、道路绿化、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 8033 | 3000 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
52 | 海洋科技园力神地块临时道路工程 | 海洋片区 | 修建临时道路2470米，车行道面积21300平方米。 | 高铁西区域地块临时道路 | 500 | 400 | 105 |  | 2022.5-2023.6 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
53 | 力神地块临时泵点工程 | 海洋片区 | 临时污水泵点建设混凝土泵井1座，安装潜水泵2台，敷设DN300出水管道约650米及临时电缆；临时雨水泵点建设混凝土泵井1座，安装轴流泵3台，敷设DN1800管道约100米及临时电缆；临时地道雨水泵点安装潜水泵2台，敷设出水管道及临时电缆；临时泵点建成前的抽排水运营维护。 | 临时排放高铁西区域雨污水 | 1400 | 800 | 0 |  | 2022.5-2023.12 | 开展前期 | 施工中期 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
54 | 海御路、云山西道排水工程（中环DW项目专用管道） | 海洋片区 | 海御路：d600污水管道828米；d1650-d2400雨水管道888米，云山西道：d600污水管道492米。 | 本项目为配合天津滨海高新区海洋科技园中环DW项目建设，为后期开发提供便利条件，提前规划排水管线。 | 4814.62 | 2500 | 988 |  | 2023.1-2024.12 | —— | 完工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
55 | 黄山道（海川路-西中环）道路排水照明工程 | 海洋片区 | 黄山道西起海川路，向东止于西中环，城市次干路。道路总长约760米，规划红线30米。新建机动车行道、人行道、非机动车道、雨水管道、污水管到、路灯、信号灯、电子警察等内容。 | 完善区域内交通路网及配套管线，改善交通环境。 | 7708.77 | 2600 | 0 |  | 2024.12-2026.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
56 | 宁海西路 (华山道-万荣大道) 道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 新建支路约472米，红线宽度为20米，以及排水、电气、交通、绿化等配套设施。 | 完善市政网架结构 | 3996.38 | 1400 | 0 |  | 2024.12-2027.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
57 | 海平路（荣祥道-第九大街）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 新建40米宽城市主干路650米，其中下穿瑞祥道处实施一处65米的地道，两侧为U型槽共计420米，同步实施雨污水管道、路灯及附属设施 | 完善市政网架结构 | 31613.37 | 11000 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
58 | 海平路（国祥西道-荣祥道） 道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 新建40米宽城市主干路920米，沿线与丰祥道平面交叉，同步实施雨污水管道、路灯及附属设施 | 完善市政网架结构 | 14728.74 | 5000 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
59 | 威海路（云山道-滨海学院一期北侧）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 新建40米宽城市主干路350米，同步实施雨污水管道、路灯及附属设施 | 完善市政网架结构 | 4968.72 | 1700 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
60 | 黄山道（威海路-厦门路）贯通工程 | 海洋片区 | 本段黄山道西起威海路，向东止于厦门路，是滨海高新区海洋科技园内东西向城市次干路，修建道路总长约560米，规划红线30米，新建机动车行道、人行道、非机动车道、雨水管道、污水管到、路灯、信号灯、电子警察，电力切改等内容。 | 完善区域内交通路网及配套管线，改善交通环境。 | 20327.94 | 6800 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
61 | 宝祥道（宁海东路-吉海路）、宁海东路（万荣大街-宝祥道）道路、排水及配套设施工程 | 海洋片区 | 宝祥道西起宁海东路，东至吉海路，修建道路总长约170米，宁海东路南起万荣大街北至宝祥道，修建道路总长约155米，规划红线20米新建车行道、人行道、雨水管道、污水管到、路灯、信号灯、电子警察等内容 | 完善区域内交通路网及配套管线，改善交通环境。 | 1873.91 | 974 | 0 |  | 2023.1-2024.12 | —— | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
62 | 滨海科技园外排泵站、外排河道及沿线桥涵 | 渤龙湖片区 | 泵站规模为20.11立方米/秒，改造河道1.2千米,加固大堤1千米等 | 外排水设施 | 10000 | 1800 | 0 |  | 2021.5.-2023.12 | 主体施工 | 竣工 | 资产管理办 | 国资公司 | A
63 | 规划次干路三十七（惠全道-创新大道）道路及排水工程 | 渤龙湖片区 | 惠全道至创新大道，长0.38千米，红线宽度20米，雨水管线320米，污水管线340米。 | 高新第一学校西侧住宅地配套道路 | 2195 | 600 | 600 |  | 2022.5-2023.12 | 路基施工 | 竣工 | 资产管理办 | 国资公司 | A
64 | 渤影路（惠才道-创新大道）道路排水及桥涵工程 | 渤龙湖片区 | 惠才道-创新大道，0.38千米，宽度12米，含桥梁一座，含全线道路工程，排水工程及桥梁工程 | 配套道路 | 1916 | 800 | 0 |  | 2023.3-2023.12 | 前期工作 | 施工后期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
65 | 惠英道（高新六路～中心庄路）道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 高新六路至中心庄路，1.49千米，红线宽20米，含道路附属设施及交通两类设施 | 住宅地配套道路 | 7752.73 | 1258.25 | 1000 |  | 2022.12-2024.12 | 前期工作 | 施工中期 | 资产管理办 | 国资公司 | A
66 | 海油大道（高新九路-龙欣路）道路及排水工程 | 渤龙湖片区 | 高新九路～龙欣路，道路长度0.35千米，宽度30米，包含道路工程及排水工程 | 构建塘沽区域内新征土地路网骨架 | 5388 | 2500 | 0 |  | 2023.5-2024.6 | 前期工作 | 施工中期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
67 | 龙欣路(海油大道-日新道)道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 海油大道～日新道，1.4千米，宽度30米，含道路附属设施及交通两类设施 | 宝骏涂料、环普项目配套道路，边界路。 | 20003 | 3381 | 0 |  | 2023.10-2024.12 | 前期工作 | 施工前期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
68 | 日新道（滨海湖路-龙欣路）道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 滨海湖路～龙欣路(次干路三十五)，0.85千米，宽度20米，含道路附属设施及交通两类设施 | 环普项目配套道路 | 6831 | 2250 | 0 |  | 2023.10-2024.12 | 前期工作 | 施工前期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
69 | 日新道（中心庄路～高新八路）道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 中心庄路至高新八路1.317千米，宽度30米，含道路附属设施及交通两类设施 | 完善路网框架 | 12789 | 3210 | 0 |  | 2023.10-2024.12 | 前期工作 | 施工前期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
70 | 龙祥路（神舟大道-日新道）道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 日新道至神舟大道，长0.28千米，含神舟大道路口；道路红线宽度25.5米，含道路排水及道路附属设施 | 产业项目配套 | 2073 | 1308 | 0 |  | 2023.10-2024.12 | 前期工作 | 施工前期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
71 | 天环东路（创新大道-神舟大道）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度0.9公里，宽度20米，含道路附属设施及交通两类设施 | 完善路网框架 | 7317.62 | 2000 | 0 |  | 2023.9-2024.10 | 前期工作 | 施工前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
72 | 高新二路（海油大道～康泰大道）道路和排水工程 | 渤龙湖片区 | 海油大道至康泰大道，0.55千米 | 完善路网框架 | 5619 | 2500 | 650 |  | 2023.6-2024.6 | 前期工作 | 施工前期 | 资产管理办 | 国资公司 | B
73 | 惠新路（创新大道至总场路）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 创新大道至总场路，长400米，宽20米，同时建设照明、监控、绿化、通讯排管工程 | 配套道路 | 3159 | 500 | 45 |  | 2024.3-2025.12 | - | 施工前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
74 | 高福道（吉新路～高新一路）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 吉新路～高新一路，长度270米，宽度20米。雨水管道约263米，污水管道约260米，含道路排水及道路附属设施。 | 配套道路 | 1957.14 | 200 | 45 |  | 2023.12-2025.12 | - | 施工前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
75 | 高祥道（天环西路-吉新路）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度766米，宽度20米。雨水管道约620米，污水管道约665，含道路排水及道路附属设施。 | 配套道路 | 4596 | 100 | 45 |  | 2024.3-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
76 | 高荣道（吉新路-高新一路）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度293米，宽度20米。雨水管道约290米，污水管道约290米，含道路排水及道路附属设施。 | 完善路网框架 | 1758 | 600 | 45 |  | 2023.10-2025.6 | - | 施工前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
77 | 高成道（吉新路-高新二路）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度1120米，宽度20米。雨水管道约1070米，污水管道约940米，含道路排水及道路附属设施 | 完善路网框架 | 6720 | 200 | 45 |  | 2024.3-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
78 | 瑞新路（高成道-神舟大道）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度362，宽度20米。雨水管道约360米，污水管道约360米，含道路排水及道路附属设施 | 完善路网框架 | 2172 | 200 | 45 |  | 2024.3-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
79 | 高新一路（高成道-高安道）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 高成道～风光大道，1.05千米。雨水管道约1384米，污水管道约712米，含道路排水及道路附属设施。 | 构建主路网，为国能配套 | 13018.83 | 200 | 200 |  | 2024.3-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
80 | 吉新路（高福道-创新大道）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度855米，宽度20米。雨水管道约850米，污水管道约750米（该雨污水管线长度包含南段），含道路排水及道路附属设施 | 完善路网框架 | 5130 | 600 | 45 |  | 2023.10-2025.6 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
81 | 吉新路（创新大道-神舟大道）道路排水及附属设施工程 | 渤龙湖片区 | 长度800米，宽度20米。雨水管道约850米，污水管道约750米（该雨污水管线长度包含北段），含道路排水及道路附属设施。 | 完善路网框架 | 4800 | 100 | 45 |  | 2024.9-2026.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
82 | 规划支路一道路排水及市政配套工程 | 华苑片区 | 道路长度250米，红线宽度16米 | 为周边保利拾光年、客车桥厂幼儿园等项目配套 | 1450 | 500 | 500 |  | 2022.4-2023.6 | 施工中期 | 竣工 | 资产管理办 | 海泰建设 | A
83 | 红排河以东雨水调蓄池 | 渤龙湖片区 | 有效容积7300立方米，有效水深3.65米 | 为保证已实施管网的区域能够达到3年一遇的排水标准 | 3208 | 30 | 0 |  | 2023.3-2024.5 | —— | 前期手续 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
84 | 海泰华科二路道路排水及市政配套工程 | 华苑片区 | 南北段道路长度560米，红线宽度16米 | 为周边保利拾光年、客车桥厂幼儿园等项目配套 | 2850 | 500 | 500 |  | 2022.4-2023.6 | 施工中期 | 竣工 | 资产管理办 | 海泰建设 | A
85 | 规划支路二道路排水及市政配套工程 | 华苑片区 | 道路长度510米，红线宽度16米 | 为周边第二学校及住宅用地配套 | 2220 | 800 | 800 |  | 2022.8-2023.6 | 施工中期 | 竣工 | 资产管理办 | 海泰建设 | A
86 | 曙光计算机项目跨华科大街人行天桥项目 | 华苑片区 | 长122.6米，宽3.6米 | 为曙光计算机项目配套 | 1900 | 656 | 656 |  | 2021.8-2023.6 | 施工中期 | 竣工 | 资产管理办 | 海泰建设 | A
87 | TCL北方总部项目配套桥梁工程 | 华苑片区 | 新建跨河桥梁一座，长度80米 | 为TCL项目配套 | 1800 | 100 | 100 |  | 2023.12-2025.6 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
88 | 惠清道（惠新路-高新五路）道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 总长度约0.49公里，宽度20米，包含道路排水及道路附属设施（含路灯，监控，交管两类设施，绿化，人行道等） | 完善路网框架 | 3895.47 | 500 | 0 |  | 2024.3-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
89 | 高新八路（海油大道-创新大道）道路排水及市政配套工程 | 渤龙湖片区 | 总长度约0.74公里，红线宽度30米，同时建设照明监控，交通，绿化，通讯排管工程 | 完善路网框架 | 6832.69 | 500 | 0 |  | 2024.3-2025.12 | - | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
90 | 华科六路（海泰北道-华科五路）道路排水及市政配套工程 | 华苑片区 | 长度340米，红线宽度20米，含道路排水，路灯、监控、交通两类设施 | 完善路网框架 | 2040 | 800 | 800 |  | 2023.9-2024.12 | - | 施工前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
91 | 华科七路（海泰北道-华科五路）道路排水及市政配套工程 | 华苑片区 | 长度340米，红线宽度20米，含道路排水，路灯、监控、交通两类设施 | 完善路网框架 | 2040 | 800 | 800 |  | 2023.9-2024.12 | - | 施工前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
92 | 高银地块拆除及恢复工程 | 华苑片区 | 拆除原地块道路以及市政管道设施，并在新地块恢复建设一条内部小路350m，宽10米，新建雨水管道370米，新建DN300给水管300米，新建DN300污水管300米，并恢复一定数量的绿化工程 | 满足曙光项目建设需求 | 1000 | 1000 | 300 |  | 2023.03-2023.12 | 未开工 | 完工 | 资产管理办 | 资产管理办 | A
三、能源配套 |  |  |  |  | 55221.92 | 39072.92 | 7659
93 | 云山西道、海平路配套通讯工程 | 海洋片区 | 通信排管2380米，通信井50座。 | 通讯配套 | 384 | 150 | 0 |  | 2022.3-2023.12 | 开展前期 | 开始施工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
94 | 康祥道配套通讯工程 | 海洋片区 | 通信排管1430米，通信井36座。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 253 | 50 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
95 | 海慈路、珍祥道配套通讯工程 | 海洋片区 | 通信排管1600米，通信井35座。 | 通讯配套 | 159 | 50 | 45 |  | 2022.1-2023.12 | —— | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
96 | 海缘东路配套通讯工程 | 海洋片区 | 通信排管约600米，通信井15个。 | 通讯配套 | 70 | 70 | 0 |  | 2022.1-2023.2 | —— | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
97 | 房山道配套通讯工程 | 海洋片区 | 通信排管350米，通信井8座。 | 通讯配套 | 33 | 30 | 0 |  | 2022.5-2023.12 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
98 | 云山西道、海平路配套自来水工程 | 海洋片区 | 云山西道：西起海御路，东至海荣路，给水管道约5.8千米；海平路：北起庐山道，南至云山西道，给水管道约2.3千米。 | 按规划实施，满足企业用水需求 | 4541 | 4541 | 0 |  | 2023.1-2023.12 | —— | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
99 | 康祥道配套自来水工程 | 海洋片区 | 给水管道1890米。 | 完善区内交通路网和配套管线，改善交通环境 | 900 | 300 | 112 |  | 2022.1-2025.12 | 施工中期 | 施工中期 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
100 | 海慈路、珍祥道配套自来水工程 | 海洋片区 | 给水管道2500米 | 按规划实施，市政配套 | 673 | 200 | 138 |  | 2022.1-2023.6 | 施工后期 | 完工 | 资产管理办 | 资产管理办 | A
101 | 云山道自来水增容工程 | 海洋片区 | 铺设给水管道约1.5千米，以及铺管所涉及的道路破除恢复、绿地破除恢复、拉管等内容。 | 按规划实施，完善供水干网系统 | 998 | 900 | 0 |  | 2022.6-2023.12 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
102 | 宝祥道（宁海东路-吉海路）、宁海东路（万荣大街-宝祥道）配套自来水工程 | 海洋片区 | 宝祥道新建DN300自来水管道约170米。 宁海东路新建DN300自来水管道约190米。 | 按规划实施，满足企业用水需求 | 102.09 | 52.09 | 0 |  | 2023.1-2024.6 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
103 | 宝祥道（宁海东路-吉海路）、宁海东路（万荣大街-宝祥道）配套通讯工程 | 海洋片区 | 通信排管约440米，通信井16座。 | 完善区域内交通路网及配套管线，改善交通环境。 | 107 | 57 | 0 |  | 2023.1-2024.6 | —— | 开展前期 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
104 | 海缘东路配套自来水工程 | 海洋片区 | 给水管道600米 | 按规划实施，满足企业用水需求 | 184 | 160 | 0 |  | 2022.1-2023.6 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | B
105 | 盘山道自来水工程 | 海洋片区 | 新建DN200自来水管道约480米。 | 按管综完善自来水管网，满足区域地块双水源。 | 254.83 | 254.83 | 0 |  | 2023.1-2023.12 | —— | 完工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
106 | 海洋科技园电力排管前期准备及附属工程 | 海洋片区 | 建设规模及主要建设内容：破绿及恢复约3.92万平方米；破路、硬铺装及恢复约1.75万平米，侧石拆除并安装5200延米，绿网苫盖约3.5万平方米，垃圾土更换2000立方米，填土3.8万立方米，抽水8900立方米，淤泥清运5000立方米，管道铺设约500米，修筑临时道路1050平米，电力排管路径沿线的辅助维修及清整，金海湖南岸景观灯、电缆、景观小品等拆除及恢复。 | 完善区内配套管线 | 3500 | 2000 | 0 |  | 2020.6-2023.12 | 施工中期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
107 | 海慈路周边电力配套设施工程 | 海洋片区 | 新建一座照明箱变及配套10KV电缆 | 完善农垦片区照明、红绿灯等电力配套 | 200 | 195 | 57 |  | 2022.1-2023.12 | 开展前期 | 完工 | 资产管理办 | 海洋开发公司 | A
108 | 2023年给水管网工程 | 渤龙湖片区 | 规划次干路三十七、海油大道、渤影路、龙欣路、日新道、惠英道、高新二路、神舟大道 | 完善配套管网 | 1000 | 300 | 140 |  | 2023.3-2025..12 | 前期工作 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
109 | 2023年路灯监控工程 | 渤龙湖片区 | 规划次干路三十七、海油大道、渤影路、高新二路、神舟大道 | 完善配套管网 | 1200 | 500 | 400 |  | 2023.3-2025..12 | 前期工作 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
110 | 2023年通信管线工程 | 渤龙湖片区 | 规划次干路三十七、海油大道、渤影路、龙欣路、日新道、惠英道、高新二路、神舟大道 | 完善配套管网 | 1000 | 400 | 400 |  | 2023.3-2025..12 | 前期工作 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
111 | 腾讯第二路电源工程 | 渤龙湖片区 | 为保障腾讯项目双电源需求，由科学园变电站新出两路电源线为腾讯项目提供电源，鉴于现状排管无空管供电缆穿过，需新建排管满足电缆敷设需求，新建排管约1.5公里。项目位于渤龙湖科技园，延神舟大道建设。 | 为腾讯项目提供第二路电源 | 1500 | 1500 | 450 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期工作 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
112 | 海秦项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目生产需求，为企业提供运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 150 | 50 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成建设期能源配套接入，并完成地块内管线切改 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
113 | 创源生物项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，并完成项目地块红线内管线切改，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设2000米，以及切改架空线1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 200 | 200 | 55 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 完成运营期能源配套接入，并完成地块内管线切改 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
114 | 康达新材料项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1000米，自来水管线切改100米，雨污水管线及工井切改一座。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 50 | 20 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成建设期能源配套接入，并完成地块内管线切改 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
115 | 格瑞果汁项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 50 | 0 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成建设期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
116 | 元旭项目配套工程（智能智造产业园） | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设2000米。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 50 | 10 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成建设期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
117 | 联东U谷法拍项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，并完成项目地块红线内管线切改，主要包括架空线切改入地2000米，同时切改32根电杆。 | 推动企业开工和投达产 | 200 | 200 | 54 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 完成地块内管线切改 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
118 | 津村三期项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设2000米。 | 推动企业开工和投达产 | 250 | 50 | 0 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成建设期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
119 | 59所项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括电缆敷设1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 100 | 100 | 0 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 完成运营期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
120 | 信杰项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1500米。 | 推动企业开工和投达产 | 200 | 200 | 20 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 完成运营期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
121 | 望圆科技项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 50 | 0 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成建设期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
122 | 锐新昌项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 50 | 0 |  | 2023.01-2024.12 | 无 | 完成建设期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
123 | 奥利达项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设500米。 | 推动企业开工和投达产 | 100 | 100 | 0 |  | 2023.01-2023.12 | 无 | 完成运营期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
124 | 津荣天宇二期项目配套工程 | 渤龙湖片区 | 为满足项目建设需求，为企业提供建设期和运营期水、电、气、热等能源配套接入建设，主要包括自来水管DN200敷设100米，电缆敷设1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 150 | 50 | 0 |  | 2023.01-2024.12 | 无 | 完成建设期能源配套接入 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
125 | 曙光项目二期电缆切改 | 华苑片区 | 为满足项目建设需求，为企业完成项目地块红线内管线切改，主要包括地块内电缆切改1000米。 | 推动企业开工和投达产 | 100 | 100 | 80 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 完成管线切改 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
126 | 华苑科技园电力提升改造 | 华苑片区 | 为完善华苑科技园电力设施网架，优化变电站及电源线结构，开展华苑科技园电力提升改造工程，结合城西电力相关变电站改造工程，建设电力排管，长度约6公里。起点海泰西路与海泰北道交口，终点海泰110kV变电站西侧。 | 推动企业开工和投达产 | 7000 | 3000 | 2000 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成排管建设约3公里 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
127 | 物华道延长线自来水配套工程 | 华苑片区 | 为保障项目按时投达产，满足项目双水源需求，新建一条市政自来水管道至项目红线外，长度约200米，延物华道桥，由西侧拉管至东侧。 | 推动企业开工和投达产 | 90 | 90 | 0 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
128 | 过高铁下穿管道工程 | 海洋片区 | 1、延天祥道地道、国祥道地道、海德路地道、云山西道地道新建管道，以便市政管网可穿越高铁联通； 2、过北环铁路新建自来水管道，为海洋科技园提供第二路市政水源，并预留部分管涵； 3、过企业道线新建管道，以便市政管网可穿越铁路进行联通 4、延地道一侧穿管至另一侧，每根管线为201米，直径为1.55米-2.2米不等，共计32根。 | 完善市政网架结构 | 26000 | 20000 | 2000 |  | 2023.01-2024.12 | 开展前期 | 完成穿越高铁部分管道建设 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
129 | DW一期10千伏电源线切改 | 海洋片区 | 铺设10千伏电缆约12400米，拆除10千伏电缆10750米，迁移环网箱7座。 | 因中环一期急需在周边道路和地块填土工程完成前用电，导致部分电缆位于用地红线内。按管综迁至排管内。 | 1450 | 1450 | 1385 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 竣工 | 资产管理办 | 滨海供电分公司 | B
130 | 海缘东路电缆切改 | 海洋片区 | 拆除现状电缆共176m,新放10kV电缆216m,电缆敷设采用直埋穿保护管方式，保护管用二备一；新增四间隔环网箱4套。 | 将因规划路位调整造成的红线内电缆迁出。 | 180 | 180 | 178 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期 | 竣工 | 资产管理办 | 滨海供电分公司 | B
131 | 翠祥道自来水工程 | 海洋片区 | 新建DN300自来水管道200米。 | 按管综完善自来水管网，满足企业消防需求。 | 66 | 66 | 65 |  | 2023.01-2023.06 | 开展前期 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
132 | 盘山道自来水工程 | 海洋片区 | 新建DN200自来水管道480米。 | 按管综完善自来水管网，满足区域地块双水源。 | 127 | 127 | 0 |  | 2023.01-2023.06 | 开展前期 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
133 | 海洋科技园新河干渠以东区域供水设施改造一期 | 海洋片区 | 为保障海洋科技园新河干渠以东区域企业供水服务，减少供销水差额，需改造现有防险闸、机械水表等供水设施。 | 保障海洋科技园新河干渠以东区域企业供水服务 | 1050 | 1050 | 0 |  | 2023.01-2023.12 | 开展前期工作 | 竣工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
四、生态环境提升 |  |  |  |  | 82427.78 | 14420 | 1400
134 | 华苑科技园环内绿化、便道提升改造项目 | 华苑片区 | 提升华苑科技园环内梓苑路、榕苑路、桂苑路、梅苑路、兰苑路、竹苑路、复康路南侧、华天道、工华道、开华道、物华道等公共绿地面积10万平米；便道6.5万平米（含绿篱改造2万平米）。 | 提升区域环境 | 5000 | 500 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
135 | 华苑科技园环外主干道路绿化、便道提升改造项目 | 华苑片区 | 提升华苑科技园环外海泰北道、海泰大道、海泰南北大街、海泰南道、创新大街、曙光公园等公共绿地面积44万平米。 | 提升区域环境 | 5000 | 500 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
136 | 华苑科技园智慧灯杆建设项目 | 华苑片区 | 华苑科技园2510基路灯全部路灯更换led灯头，环内道路425基路灯更换新灯杆 | 保障该区域夜间安全出行，提升区域环境 | 2000 | 400 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
137 | 华苑科技园部分道路维修项目 | 华苑片区 | 对华苑科技园海泰发展四道、海泰西路、海泰发展六道、海泰发展二路、海泰东路、华科七路、华科十路、海泰发展一道、海泰发展一路、竹苑路、梓苑路、海泰大道辅路、海泰创新二路，共计19.7万平进行提升 | 优化道路通行环境 | 4000 | 400 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
138 | 渤龙湖湖区入口及设施提升改造项目 | 渤龙湖片区 | 东至高新七路，西至高新六路，南至创新大道，北侧紧邻渤龙御湖湾和渤龙湖总部基地二区 | 提升区域环境 | 2500 | 50 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | C
139 | 双城绿色屏障区设施完善项目 | 渤龙湖片区 | 新建屏障区甬道并与现有甬道连通共计10000平米和新建4个消防取水点 | 完善绿屏区消防设施，提升安全系数 | 400 | 250 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
140 | 2023年渤龙湖科技园部分泵站和管网维修 | 渤龙湖片区 | 创新大道和中心庄路塌陷管道和西南泵站进水口维修 | 提升区域排水能力 | 5000 | 100 | 0 |  | 2023.6-2025.10 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
141 | 2023年渤龙湖科技园部分河道清淤项目 | 渤龙湖片区 | 惠仁道到津汉支线，高新五路下管涵 | 改善河道水质，提升河道行洪能力 | 2000 | 800 | 0 |  | 2023.6-2025.10 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
142 | 渤龙湖科技园新建苗圃 | 渤龙湖片区 | 新建苗圃，建设面积约15000平米。 | 节约绿化成本，提升绿化管理水平 | 400 | 300 | 0 |  | 2023.1-2024.12 | 未开工 | 开工 | 城环局 | 城环局 | B
143 | 2023年华苑科技园河道清淤和护坡维修项目 | 华苑片区 | 包括创新大街河道1.1公里，海泰南北大街河道3.3公里，华科大街河道1.3公里，西大洼排水河4公里 | 改善河道水质，提升河道行洪能力，提升河道安全性 | 5000 | 1200 | 0 |  | 2023.6-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
144 | 2023年华苑科技园部分管网维修改造项目 | 华苑片区 | 维修和改造雨水管道约7204米，污水管道约6000米 | 修复和提升原有管道排水功能 | 3000 | 500 | 0 |  | 2023.6-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
145 | 综合服务中心停车场项目 | 渤龙湖片区 | 占地面积为6036平米，不含地下，预计134个车位。 | 满足综合服务中心停车需求 | 400 | 400 | 0 |  | 2023.1-2023.12 | 未开工 | 完工 | 城环局 | 城环局 | B
146 | 华苑科技园环外停车项目 | 华苑片区 | 通过施划5000个停车位不含地下，新建停车管理设施等 | 满足环外片区停车需求 | 5000 | 500 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
147 | 高新区智慧城市建设项目（一期） | 华苑片区 | 项目建设的应用系统主要涉及：智慧市容环卫管理系统、智慧园林绿化管理系统、智慧市政公用管理系统、智慧交通管理系统等。 | 加强对高新区城市管理工作 的统筹协调、指挥监督、综合评价，促进城市管理智慧化和高效化, | 2000 | 200 | 0 |  | 2023.1-2025.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | C
148 | 海洋科技园吾悦华府周边道路维修工程 | 海洋片区 | 海缘路（云山道~滨宇道）、汇祥道（海缘路~海缘东路）、桂海路（万荣大道~铂祥道）、宁海东路（万荣大道~宁海路）、玉祥道（宁海路~宁海东路）道路维修，建设长度约1.96公里，面积约2.7万平方米。 | 提升区域环境 | 1100 | 800 | 0 |  | 2023.1-2024.12 | 未开工 | 前期手续 | 城环局 | 城环局 | B
149 | 消防队环境提升项目 | 华苑和渤龙湖 | 华苑高新消防支队、物华道消防支队以及渤龙湖神舟大道消防站环境提升，粉刷围墙2W平方，院内绿化提升3W平方，围墙维修80延米等。 | 提升消防队内部环境 | 400 | 400 | 0 |  | 2021.10-2023.12 | 未施工 | 完工 | 城环局 | 城环局 | A
150 | 风光大道、高新八路、惠贤道、神舟大道道路绿化工程 | 渤龙湖片区 | 人行便道长约5000米，绿化面积约6万平米 | 完善渤龙湖科技园重点企业周边绿化环境 | 4200 | 1300 | 0 |  | 2021.1-2022.12 | 施工中期 | 完工 | 城环局 | 国资公司 | A
151 | 屏障区坑塘治理及水系连通项目 | 渤龙湖片区 | 坑塘周边绿化约500亩，坑塘连通及炸河坑塘周边环境治理 | 推进绿色发展，提升区域环境 | 3000 | 100 | 0 |  | 2022.1-2027.12 | 施工中期 | 完工 | 城环局 | 城环局 | A
152 | 海泰东路东侧绿化恢复项目 | 华苑片区 | 恢复海泰东路东侧绿化面积约2万平方米 | 提升区域景观环境 | 400 | 400 | 0 |  | 2022.1-2023.12 | 未开工 | 前期工作 | 城环局 | 城环局 | C
153 | 华苑科技园街头绿地提升改造项目 | 华苑片区 | 改造普天街头绿地、旧物志公园及陈台子排水河两侧绿地面积共计60000㎡ | 提升区域环境 | 3500 | 1000 | 0 |  | 2021.1-2023.7 | 施工前期 | 完工 | 城环局 | 城环局 | A
154 | 滨海湖路地道渗水维修 | 渤龙湖片区 | 为消除滨海湖路地道两侧及地下渗水带来的安全隐患，维修面积约1000平方米 | 维护基础设施正常运行 | 400 | 400 | 0 |  | 2023.4-2023.12 | 未开工 | 完工 | 城环局 | 城环局 | B
155 | 高新区餐厨垃圾处理中心项目 | 高新区 | 建设15吨餐厨垃圾就地处理项目 | 对高新区内餐厨垃圾进行集中处理，日处理15吨 | 2000 | 500 | 300 |  | 2023.3-2023.12 |  | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
156 | 高新区三级城市地标项目（一期） | 华苑片区 | 在华苑科技园重点区域设置地标标志 | 提升区域环境 | 2000 | 450 | 0 |  | 2023.1-2025.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
157 | 华苑科技园新建公厕项目 | 华苑片区 | 新建2处一类公共厕所 | 方便群众 | 400 | 340 | 100 |  | 2023.1-2023.12 |  | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
158 | 高成道道路绿化项目 | 渤龙湖片区 | 完善高成道（高新三路-汉港路）约700米便道行道树及附属绿化，新建人行道面积约3000平方米，新建绿化面积约7000平方米 | 提升区域景观环境 | 390 | 130 | 0 |  | 2023.1-2024.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
159 | 2022年高新区绿化垃圾处置中心 | 渤龙湖片区 | 绿化垃圾处置日处理量100吨 | 提升区域绿化垃圾处理能力 | 3500 | 200 | 0 |  | 2023.1-2025.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
160 | 扩展区云山道以北区域道路景观绿化项目 | 海洋片区 | 紫光及振业等项目，22年起开始陆续交房，道路绿化现状仅为行道树，无人行道，随地块交付使用，逐步完善道路绿化人行道1.3万平 | 提升区域景观环境 | 520 | 50 | 0 |  | 2022.7-2023.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
161 | 吾悦华府项目黄山道北侧道路景观绿化项目 | 海洋片区 | 吾悦华府黄山道以北区域22年交房，现状无绿化铺装，新建绿地及铺装满足行人通行功能，提升景观效果面积约2.1万平 | 提升区域景观环境 | 850 | 50 | 0 |  | 2022.7-2023.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
162 | 海洋科技园两类设施建设项目 | 海洋片区 | 20个路口交通信号灯及3个路口电子警察建设 | 提升交通出行安全 | 2000 | 100 | 0 |  | 2022.5-2023.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
163 | 海洋科技园云山西道、海平路道路绿化项目 | 海洋片区 | 海洋科技园云山西道、海平路道路绿化项目，面积约8万平方米 | 提升区域景观环境 | 4000 | 200 | 0 |  | 2022.5-2023.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
164 | 海洋科技园高压走廊河道两侧新建绿地项目 | 海洋片区 | 新建高压走廊河道两侧绿地面积约100000平方米 | 提升河道两侧景观效果 | 3000 | 300 | 0 |  | 2023.1-2026.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
165 | 总部公园二期工程 | 海洋片区 | 总部公园二期工程位于九大街以北，海洋建设大厦南侧，建设面积约4.2万㎡ | 提升区域景观环境 | 2500 | 400 | 0 |  | 2023.5-2024.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
166 | 海洋科技园宁海路学校、新城吾悦住宅周边铺装绿化新建项目 | 海洋片区 | 海洋科技园宁海路学校、新城吾悦住宅周边铺装绿化，面积约0.93万平方米 | 提升区域景观环境 | 374 | 200 | 200 |  | 2022.5-2024.12 |  | 开始施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | A
167 | 2023年渤龙湖科技园城市环境整治项目 | 渤龙湖片区 | 神舟大道、高新二路、海油大道、渤影路、次干路三十七、惠英路、龙祥道、高成道8条人行道、绿化 | 提升区域景观环境 | 4170.95 | 200 | 0 |  | 2023.1-2025.12 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
168 | 高新区华苑科技园环外老旧排水管网改造工程 | 华苑片区 | （1）沿海泰东路（海泰南道-发展三道）整体翻建污水管道；（2）1#泵站出水管道改造；（3）3号泵站出水管道改造。 |  | 2022.83 | 800 | 800 |  | 2022.8-2023.10 |  | 完工 | 城环局 | 城环局 | A
五、专项债项目 |  |  |  |  | 1900249 | 37403.41 | 3000
169 | 渤龙湖污水处理厂二期工程 | 渤龙湖片区 | 规划建设用地面积约为4.1万平方米，总建筑面积约0.57万平方米，建（构）筑物占地1.25万平方米。工程内容主要包括格栅、泵房、沉砂池、臭氧催化氧化站、脱水机房、除臭滤池、变配电站及综合楼等。 |  | 27800 | 6000 | 3000 | 5000 | 2023.6-2026.2 |  | 施工 | 城环局 | 城环局 | B
170 | 渤龙湖科技园西片区保障性租赁住房及配套设施项目 | 渤龙湖片区 | 保障性租赁住房、配套服务设施用房等，项目用地86246平方米，总建筑面积217492平方米。 | 保障性租赁住房 | 205764 | 31403.41 | 0 |  | 2023.6-2028.5 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
171 | 国家自主创新示范区高端装备创新产业园项目 | 渤龙湖片区 | 本项目为新建产业承接载体及配套设施，主要实施内容包括新建生产厂房、仓储用房及配套设施用房。本项目总建筑面 积为 65000 m²，总计容面积为 93080 m²。 |  | 50246 | 0 | 0 | 18000 | 2023.6-2024.12 |  | 施工 | 资产管理办 | 资产管理办 | B
172 | 华苑片区新奥保障性租赁住房及配套设施项目 | 华苑片区 | 总用地面积22148.24㎡，总计容面积44296.48㎡，容积率2.0，其中保障性租赁住房建筑面积42056.48㎡，商业建筑面积1800㎡，配套设施面积440㎡，地下建筑面积8560㎡，新建保障性租赁住房4栋及配套商业2栋。 | 保障性租赁住房 | 51800 | 0 | 0 |  | 2023.8-2025.8 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
173 | 高新区海洋科技园高铁西片区基础设施配套项目 | 海洋片区 | 本次项目共包括子项工程共19项。包括云山西道、海平路等在内的9条道路、排水及照明工程，道路全长约6.7公里；海平路与九大街平交工程、宁海路与第九大街交通节点工程；云山西道、海平路等在内的4个自来水工程及云山道自来水增容工程，敷设给水管道约12.1公里；庐山西道（第九大街）南侧排水工程，敷设排水管道约1.1公里；以及为加快推动产业项目落地实施的临时道路、临时泵点及道路填土工程等。 |  | 124600 | 0 | 0 | 25000 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
174 | 天津滨海高新区渤龙湖科技园细胞谷产业社区建设项目 | 渤龙湖片区 | 总建筑面积246379万平方米，主要产业园相关配套设施及相关基础设施等等 |  | 193287 | 0 | 0 | 62945 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
175 | 中国信创谷封装测试产业园及产业邻里中心建设项目 | 海洋片区 | 总建筑面积 83196平方米，主要包括产业园相关配套设施及地块周边道路管线等基础设施等。 |  | 61186 | 0 | 0 | 30093 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
176 | 华苑科技园新经济产业数字转化共享孵化平台基础设施项目 | 华苑片区 | 总建筑面积为 98250 平方米，主要建设内容包括新建应用转化平台、联合适配平台、技术应用体验平台、赋能广场及相关配套工程。 |  | 108947 | 0 | 0 | 31884 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
177 | 华苑科技园新经济产业创新科技公共服务平台基础设施项目 | 华苑片区 | 总建筑面积为 31930 平方米，主要建设内容包括新建技术创新中心、技术服务中心和产业便利坊及相关配套工程 |  | 36720 | 0 | 0 | 12583 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
178 | 天津滨海高新区高端装备制造产业园项目 | 华苑片区 | 总建筑面积 73800平方米，主要包括建设包括产业生产、中试载体及人才后勤配套设施 |  | 62520 | 0 | 0 | 31500 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
179 | 天津滨海高新区渤龙湖基础设施提升项目 | 渤龙湖片区 | 提升改造渤龙湖生态空间，增加公共服务保障设施、互动休闲设施，提升公厕、停车场等建设航天产业主题展示场所；完善渤龙湖片区基础设施建设，对传统设施进行智能化改造，增加新型基础设施建设 |  | 133379 | 0 | 0 | 26200 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
180 | 天津滨海高新区华苑科技园保障性租赁住房及配套设施项目 | 华苑片区 | 保障性租赁住房、配套服务设施用房、地下车库和设备用房 |  | 52000 | 0 | 0 | 30000 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
181 | 天津滨海高新区新能源产业园政府债项目 | 渤龙湖片区 | 新建产业园相关配套设施及地块周边道路管线等基础设施 |  | 276000 | 0 | 0 | 11000 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
182 | 国家自主创新示范区海洋石油环保产业项目 | 渤龙湖片区 | 项目占地约60亩，新建产业园相关配套设施及地块周边道路管线等基础设施 |  | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
183 | 国家自主创新示范区新材料产业园区建设工程 | 高新区 | 新建产业园相关配套设施及地块周边道路管线等基础设施 |  | 450000 | 0 | 0 | 30000 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
184 | 国家自主创新示范区半导体产业园区建设工程 | 海洋片区 | 新建产业园相关配套设施及地块周边道路管线等基础设施 |  | 36000 | 0 | 0 | 14000 | 2023-2025 |  | 前期工作 | 资产管理办 | 资产管理办 | C
六、其他 |  |  |  |  | 3500 | 3000 | 800
185 | 高新区零星工程 | 高新区 | 包含但不限于不可预见零星项目，如零星拆迁、填土、临时路、开工仪式布置、围挡、苫盖、突发维修工程、零星绿化、零星城市设施、零星配套工程等 | 服务企业 | 3500 | 3000 | 800 | 0 | 2023.3-2024.6 | 未开工 | 按项目需求推进 | 资产管理办 | 资产管理办 | B