## 智慧社区建设经费
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智慧社区建设经费
主管部门 |  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局 |  | 项目实施单位 | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 21.6 | 9.544 |  | 10 | 4.4185 | 44.19% | 2023年度智慧社区项目年初批复数为0，从社区党群运转调剂经费用于智慧社区顶层建设咨询，2024年开始建设
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 21.6 | 9.544 |  | — | — | 44.19%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展智慧社区建设工作，提高社区治理和服务智能化水平。 |  |  | 完成了智慧社区顶层建设咨询工作，保障了智慧社区建设工作顺利开展
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧社区覆盖小区数量 | ≥5个 | 0个 |  | 10 | 0 | 2023年度智慧社区项目年初批复数为0，从社区党群运转调剂经费用于智慧社区顶层建设咨询，2024年开始建设
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 0% | ≥90% | 10 | 0 | 2023年度智慧社区项目年初批复数为0，从社区党群运转调剂经费用于智慧社区顶层建设咨询，2024年开始建设
|  | 时效指标 | 建设期计划完成及时率 | ≥90% | 0% | ≥90% | 10 | 0 | 2023年度智慧社区项目年初批复数为0，从社区党群运转调剂经费用于智慧社区顶层建设咨询，2024年开始建设
|  | 成本指标 | 智慧社区建设经费 | ≤21.6万 | 9.54万元 |  | 20 | 20 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为居民群众个性化、多样化服务能力 | 提升 | 未完成建设智慧社区，未提升为居民群众个性化、多样化服务能力，未达成预期指标且效果较差 | 促进 | 30 | 0 | 2023年度智慧社区项目年初批复数为0，从社区党群运转调剂经费用于智慧社区顶层建设咨询，2024年开始建设
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥90% | 0% | ≥90% | 10 | 0 | 2023年度智慧社区项目年初批复数为0，从社区党群运转调剂经费用于智慧社区顶层建设咨询，2024年开始建设
总分 | [6 empty] | 100 | 24.4185
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 项百慧 |  | 工作人员 |  |  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局 民政科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。