## 融汇景苑社区开办费
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 融汇景苑社区开办经费
主管部门 |  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局 |  | 项目实施单位 | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 200 | 109 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 2023年8月18日立项批复完成，已完成前期筹备工作，2024年初开始相关建设工作
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 200 | 109 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好融汇景苑社区党群服务中心开办经费保障工作，确保融汇景苑社区党群服务中心顺利启用。 |  |  | 已完成前期筹备工作，确保了融汇景苑社区党群服务中心顺利启用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开办经费保障党群服务中心数量 | ≥1个 | 0个 |  | 10 | 0 | 2023年8月18日立项批复完成，已完成前期筹备工作，2024年初开始相关建设工作
|  | 质量指标 | 开完流程合规率 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 开办完成及时率 | ≥90% | 0% |  | 15 | 0 | 2023年8月18日立项批复完成，已完成前期筹备工作，2024年初开始相关建设工作
|  | 成本指标 | 党群服务中心开办经费 | ≤109万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 2023年8月18日立项批复完成，已完成前期筹备工作，2024年初开始相关建设工作
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保融汇景苑社区党群服务中心顺利启用 | 确保 | 已完成前期筹备工作，确保了融汇景苑社区党群服务中心顺利启用，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 融汇景苑社区党群服务中心工作人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 55
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 项百慧 |  | 工作人员 |  |  | 天津滨海高新技术产业开发区社会发展局 民政科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。