## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | OA、会议、督查系统运维费
主管部门 |  | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室 |  | 项目实施单位 | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率 （B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 205 | 205 | 69.75 | 10 | 3.4024 | 34.02% | 偏差原因：合同总额1395000元，按实际合同金额支付一期款项。 改进措施：下一步将加强预算测算准确性，并按照项目实际情况及时调整预算金额，提高项目执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 205 | 205 | 69.75 | — | — | 34.02%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过运维OA系统、督查系统、无纸化会议技术支持，保障系统正常运行、日常工作顺利进行 |  |  | 通过运维OA系统、督查系统、无纸化会议技术支持，保障系统正常运行、日常工作顺利进行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成一年运维工作 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 完成高新区OA接入改建 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 建立运维台账 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 系统改进验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | OA 接入改建 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 整体费用 | ≤205万元 | 69.75 | 5 | 3 | 偏差原因：合同总额1395000元，按实际合同金额支付一期款项。 改进措施：下一步将加强预算测算准确性，并按照项目实际情况及时调整预算金额，提高项目执行率。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高政务办公效率，提高政务工作质量 | 有效保障 | 全年已完成运维OA系统、督查系统、无纸化会议技术支持运维工作，有效保障OA、会议、督查系统正常使用，已全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 建立电话保障、电子流程保障渠道、快速响应服务对象需求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 91.4024
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴玮 |  | 雇员 |  |  | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。