## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 专项会务费
主管部门 |  | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室 |  | 项目实施单位 | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 20 | 14.0006 | 10 | 7.0003 | 70% | 偏离原因：厉行节约，减少支出。 改进措施：下一步将加强预算测算准确性，并按照项目实际情况及时调整预算金额，提高项目执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 14 | — | — | 70%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过组织交派的会议任务，推动两委机关有序进行，加快重点工作推进进度。 |  |  | 通过组织交派的会议任务，推动两委机关有序进行，加快重点工作推进进度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 采购会议平板电脑 | 10台 | 10台 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 音箱 | 1台 | 0台 | 5 | 3 | 偏离原因：厉行节约，减少支出，不再购买。 改进措施：下一步将整合现有会议硬件设备梳理需求，进行合理预算安排。
|  |  | 会议次数 | ≥1次 | 2次 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参会人数 | ≥30人 | 30人 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 每次会议天数 | ≥1天 | 1天 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 参会人员出勤率 | ≥80% | 90% | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 政府信息公开行政诉讼、复议次数 | ≤5件 | 5件 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 人均会议成本 | ≤350元 | ≤350元 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 会议专项经费 | ≤20万元 | 14万元 | 5 | 3 | 偏离原因：厉行节约，减少支出。 改进措施：下一步将参考本年度实际合理规划预算安排。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障两委交办的会议任务圆满完成 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥80% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 93.0003
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴笑曦 |  | 雇员 |  |  | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。