## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信访维稳专项
主管部门 |  | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室 |  | 项目实施单位 | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 19.7398 | 10 | 3.29 | 32.9% | 偏差原因：按照过紧日子要求，我单位在日常办公（非必须不采购）、信访宣传（沿用去年剩余宣传材料）、培训（利用现有场地，借用上级专家资源）、设备购置（分批延期购置）等方面厉行节约，有效压降日常支出。 改进措施：下一步将加强预算测算准确性，并按照项目实际情况及时调整预算金额，提高项目执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 19.74 | — | — | 32.9%
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过信访救助、接访值守、维稳信息收集等方式，解决区内居民困难，维护区域稳定。通过组织信访、维稳及风险评估等方面培训，提升各成员单位处置应对能力。通过组织聘请专职律师等方式，有效调处区内各类矛盾隐患，维护区域稳定。通过设备提升改造、增设固定资产等方式，有效建设完善高新区信访接待场所。 |  |  | 全年实际接受信访案件500余件，有效解决了区内居民困难，维护区域稳定。已组织开展信访、维稳及风险评估等方面培训，提升了各成员单位处置应对能力。矛盾调解中心聘请1位专职律师，有效调处区内各类矛盾隐患，维护区域稳定。全年已完成信访接待场所提升改造、增设固定资产等工作，完善了高新区信访接待场所环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 赴市进京接访用餐、住宿、交通等 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 矛调中心聘请专职律师 | ≥1人 | 1人 | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 信访事项及时受理率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 信访事项按时办结率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤60万元 | 19.74万元 | 10 | 7 | 偏差原因：按照过紧日子要求，我单位在日常办公（非必须不采购）、信访宣传（沿用去年剩余宣传材料）、培训（利用现有场地，借用上级专家资源）、设备购置（分批延期购置）等方面厉行节约，有效压降日常支出。 改进措施：下一步将加强预算测算准确性，并按照项目实际情况及时调整预算金额，提高项目执行率。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 维护高新区整体稳定 | 有效维护 | 已组织开展信访、维稳及风险评估等方面培训，提升了各成员单位处置应对能力，有效维护高新区整体稳定，已全部达到预期指标 | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 承办职能部门满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 90.29
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张韬 |  | 五级职员 |  |  | 中共天津滨海高新技术产业开发区委员会办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。