## 24海洋核心区基础设施专项债
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 海洋核心区基础设施专项债
主管部门 |  | 天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室 |  | 项目实施单位 | 天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 21935.4738 | 11954.5526 |  | 10 | 5.45 | 54.5% | 提级管理影响项目开工时间
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21935.4738 | 11954.5526 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 海洋科技园基础设施项目19个，涉及道路、管网、桥梁等基础设施 |  |  | 按年初制定计划执行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目开工数量 | ≦5个 | 完成 |  | 10 | 10 | 无偏差
……
|  | 质量指标 | 工程质量合格 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
……
|  | 时效指标 | 工程按节点施工 | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
……
|  | 成本指标 | 项目金额 | ≤21935.473804万元 | 11954.552632万元 |  | 15 | 15 | 无偏差
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 服务经济民生发展 | 提升 | 有效提升 |  | 30 | 30 | 无偏差
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 行业主管部门满意度 | ≥90% | 90 |  | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [6 empty] | 100 | 95.45
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张磊 |  | 科长 |  |  | 资产管理办基建科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。