## 2渤龙湖续建市政项目
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 渤龙湖续建市政项目
主管部门 |  | 天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室 |  | 项目实施单位 | 天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 587.2181 | 587.2181 | 363.0575 |  | 10 | 6 | 61.83% | 申请预算未批复，日后将加强与相关部门沟通
|  | 其中：当年财政拨款 | 587.2181 | 587.2181 | 363.0575 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展渤龙湖科技园内市政类项目建设，含在建道路排水工程和泵站工程2处、拟建道路排水工程1处、道路配套设施项目5处，不断完善区域环境和配套服务。 |  |  | 按年初制定计划执行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在建道路排水工程和泵站工程 | ≥2处 | 2处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 拟建道路排水工程 | ≥1处 | 1处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 道路配套设施项目 | ≥5处 | 5处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目建设检测合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
……
|  | 时效指标 | 项目建设完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5 | 无偏差
……
|  | 成本指标 | 建设费用 | ≤587.2181万元 | 363.05746万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 完善区域环境和配套服务 | 有效完善 | 已按计划完成 |  | 30 | 30 | 无偏差
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 渤龙湖科技园单位满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 丁云阁 |  | 雇员 |  |  | 资产管理办基建科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。