## 3华苑续建房建项目
附件3-1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 华苑续建房建项目
主管部门 |  | 天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室 |  | 项目实施单位 | 天津滨海高新技术产业开发区资产管理办公室
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10000 | 10300 | 8293.7337 |  | 10 | 8 | 80.52% | 申请预算未批复， 日后将加强与相关部门沟通
|  | 其中：当年财政拨款 | 10000 | 10300 | 8293.7337 |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展华苑科技园内房建类项目建设，为在建华苑教育园工程，不断完善区域环境和配套服务。 |  |  | 按年初制定计划执行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 在施项目数量 | ≥1个 | 1个 |  | 15 | 15 | 无偏差
……
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
……
|  | 时效指标 | 项目建设完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
……
|  | 成本指标 | 建设费用 | ≤10000万元 | 8293.733705万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
……
| 效益指标 | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 完善区域环境和配套服务 | 有效完善 | 完成 |  | 30 | 30 | 无偏差
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 华苑科技园人员满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10 | 无偏差
……
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 丁云阁 |  | 雇员 |  |  | 资产管理办基建科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。