杭州道街道第十三届全运会

环境空气质量保障方案

为切实落实《滨海新区第十三届全运会环境空气质量保障方案》，结合我街工作实际制定本方案。

一、总体思路

严格遵循国家、天津市关于重大活动期间空气质量保障工作 “不兴师动众、不大兴土木、不停车、不停工、不放假、不采取交通限行”的六不扰民原则。依托新区大气污染综合治理工作机制，以强化常态监管执法和重污染预警应急为主，综合采取绿色出行引导、工业企业合理生产调度、城市精细化管理等措施，既采取有力的空气质量保障措施，又尽可能减少对日常生活的影响，营造良好的社会舆论氛围，尽全力保障全运会期间空气质量。

二、实施时间

全运会召开时间为2017年8月27日至9月8日，为保障全运会举办期间环境空气质量，空气质量保障工作起止日期为2017年8月21日至9月10日。

三、主要措施

以落实《关于“四清一绿”行动2017年重点工作的实施意见》（津党厅〔2017〕20号）、《天津市2017年大气污染防治工作方案》（津政发〔2017〕14号）《关于滨海新区清新空气行动2017年重点工作任务分工的实施意见》（津滨气分指发〔2017〕1号）为重点，聚焦重点区域、重点领域、重要时段，重点行业企业、城市扬尘，持续保持严格监管执法的高压态势；一旦出现不利气象条件，依托预报会商结果立即启动实施空气重污染应急预案和响应措施，全力做好空气质量保障工作。

强化扬尘污染管控

1.全面深化工地扬尘污染防治。严格落实各类施工工地“六个百分之百”控尘要求。对存在土石方作业的重点工地实行专人盯守，扬尘防治措施落实不到位的，一律立即停工，并依照《天津市大气污染防治条例》从严从重处罚。（责任部门：执法大队、建管办、各社区）

2.严查渣土运输污染行为。充分利用“查、蹲、堵、罚、抓”等综合手段，24小时监管，突出强化渣土运输监管力度，对存在密闭不严、沿途撒漏、车身车轮未有效冲洗等情形的，一律严禁上路，各社区组织的装修渣土外运要督促运输人员做好苫盖，达标才能上路运输。（责任部门：执法大队、各社区）

3.强化道路科学扫保。坚持湿法作业，确保核心区和重点区域道路每日清晨前完成1次全面机扫水洗，其他时段严格水洗保洁；重点区域在每日清晨前全面机扫水洗的基础上，每日水洗保洁不少于4次。遇扬沙浮尘天气或当PM2.5/PM10小于0.5时，立即进一步加大道路机扫水洗频次，并保持道路潮湿。（责任部门：建管办、各社区、各物业服务企业）

4.严格禁止露天烧烤和露天焚烧秸秆、杂草、树叶、垃圾、冥纸等，强化宣传引导，落实属地管理责任，全面加大精细化管理力度，各级网格员和网格监督员加大巡查力度。（责任部门：执法大队、各社区）

四、组织保障

1.组织领导

街成立第十三届全运会环境空气保障组织领导小组：

组  长：王寿仓

副组长: 王荣杰  李永红

成  员：各社区书记、主任；建设管理办公室负责人、综合执法大队东西片大队负责人。

领导小组日常联络人建管办李勇。

2.加强责任落实

各成员科室社区要坚决落实责任，认真对照保障方案措施要求，严格进度管理。要充分用好法律、科技、经济、行政“四种手段”，全力做好各项措施落实，确保任务和责任到岗到人，确保落地见效。

3.加强执法和监督检查

街执法大队要全面加大督促检查力度，确保各项措施落到实处，对各类大气污染违法行为，依照《天津市大气污染防治条例》等进行依法处罚，并严格落实按日计罚、约谈违法单位主要责任人等措施。对构成犯罪的大气污染违法行为，要依法及时移送公安机关，追究其刑事责任。街道由建管办牵头组织全运会期间空气质量保障推动工作情况，执法大队负责持续开展专项督查、检查等执法工作，各社区积极配合开展巡查、督办等落实具体工作，并将工作开展情况及时上报动态和信息反馈，对工作不力、履职不到位的严肃问责。

4.加强宣传引导

要充分利用各类媒体加大宣传力度，引导和鼓励公众积极参与全市大气污染防治和全运会空气质量保障工作。倡导公众践行绿色出行、节约能源、拒绝露天烧烤等环保生活方式，营造良好的舆论氛围。

请执法大队、各社区要确定专人统筹调度空气质量保障各项工作，设专人做好每日巡查督办记录，8月22日至9月10日期间，每日8时前各报送前一日工作及空气质量保障措施督查检查情况。

杭州道街道办事处

2017年8月29日

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处    2017年8月29日印发