**新北街社会工作服务站运营项目情况报告**

项目名称：新北街社会工作服务站运营项目

项目周期： 2022 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日

项目承接主体：天津经济技术开发区厚德社会工作发展中心

项目资金情况： 360000 元。（叁拾陆万元整）

项目完成情况:

1、完成数量情况：

安排2名专职入驻社工；建立规范的社工站、社会组织孵化基地运行流程和管理标准，制定包括人员、项目、督导、志愿者、服务场所使用以及文书档案等管理制度；对辖区居民、企业、社区居委会、政府单位等开展情况调研1次，形成调研报告1份；围绕民政主责主业，开展有特色、有亮点的社会工作服务类活动22场；组织社工能力提升类活动17场；完成个案、小组、社区案例5个；开展社会工作宣传活动2次；做好资料归档、动态推送、进度简报、经验总结等工作；完成市、区民政部门关于社工站的其他工作要求；为入驻入孵社会组织等提供督导咨询、成长指导22次；为入驻入孵社会组织等提供培训讲座、沙龙交流、交流分享5场；组织公益创享计划1次，支持入孵社会组织成长。

2、完成质量情况：

项目按照计划推进，各项活动组织科学有序，项目产出良好。

3、完成时效情况：

承办方能够按照计划时间推进，完成任务目标。

项目验收结论：合格。