## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社区房屋维修
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过社区房屋维修，为居民和社区工作人员提供更加便利、高效的办事环境，让居民更加满意。 |  |  | 通过社区房屋维修，为居民和社区工作人员提供更加便利、高效的办事环境，让居民更加满意。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6.45 | 6.02 | 6.02 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 6.45 | 6.02 | 6.02 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维修社区数量 | ≤15个 | 5个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 维修验收合格率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修效果 | 效果较好 | 效果较好 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 维修项目按期完成率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 维修维护及时性 | 及时 | 及时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 维修成本 | ≤2万元 | 6.02万元 |  | 5 | 2 | 在实际维修后产生的费用超过了年初的预算，今后合理规划
| 效益指标 （30分 | 社会效益指标 | 解决房屋质量问题，改善居民居住环境。 | 基本解决 | 基本解决 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 居民满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 袁程程 |  | 副科 |  |  | 新港街道公共服务办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日