## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新港街道辖区2022年度执法装备、车辆更新及人员培训、法律法规宣传费项目
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标内容1根据天津市滨海新区司法局关于执法装备更新、优化、升级要求，鼓励使用新技术、新产品，在保证执法装备有效性和先进性的同时，为执法人员提供便捷有效的执法工具，保障执法能力。加大执法人员法律法规培训力度，提高执法能力水平，从而助推执法人员保障机制的进一步建立健全，执法服务活动更加规范高效。 |  |  | 由于上级未下达购车指标，未新购置车辆；原执法设备未出现损坏，暂未购置；疫情原因未组织执法人员培训。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6.45 | 1.5074 | 1.5074 |  | 10 | 2 | 100% | 上级未下达购车指标，且疫情原因未组织培训，原装备堪用暂缓更新
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 6.45 | 1.5074 | 1.5074 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新执法车辆 | =1台 | 0 |  | 7 | 7 | 由于上级未下达购车指标，且疫情原因未组织培训，原装备堪用暂缓更新
|  | 数量指标 | 更新执法装备 | =6台（套） | 0 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 人员培训 | =4人次 | 0 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 人员培训率 | =100% | 0 |  | 10 | 10 | 因疫情原因未组织培训
|  | 时效指标 | 按时完成培训 | 及时 | 0 |  | 5 | 5 | 因疫情原因未组织培训，原装备堪用暂缓更新
|  | 时效指标 | 按时完成装备更新 | 及时 | 0 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 更新执法车辆 | 符合成本效益原则 | 符合成本效益原则 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 更新执法装备 | 符合成本效益原则 | 符合成本效益原则 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 人员培训、门前三包标牌、宣传标牌、条幅制作 | 符合成本效益原则 | 符合成本效益原则 |  | 2 | 2
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 执法装备完好优选率 | 提高 | 提高 |  | 15 | 13 | 原装备堪用暂缓更新
|  |  | 执法人员执法水平 | 提高 | 提高 |  | 15 | 14 | 执法水平有待进一步提高
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 执法水平有待进一步提高
总分 | [6 empty] | 100 | 88
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙庆余 |  | 二级主办 |  |  | 新港街道综合执法大队
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日