## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新港街道辖区2022年度违章牌匾等设施拆除、市容市貌、环境卫生清理
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对新港街道辖区道路、居民区、企业违章设施进行拆除，对僵尸车辆进行清理、实施门前三包，恢复原有市容市貌，改善居住生活环境，维护正常秩序，提升居民满意度 |  |  | 市容市貌、环境卫生有较大提升；车辆处理涉及部门多，清理难度较大，清理完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 146.1 | 16.7379 | 16.7379 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 146.1 | 16.7379 | 16.7379 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 拆除违章地锁 | ≧存量的90% | 96% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 拆除违章牌匾 | ≧存量的90% | 93% |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 清理僵尸车 | ≧存量的90% | 91% |  | 5 | 5 | 车辆处理涉及部门多，清理难度较大。机关统一协调相关部门，加大清理力度。
|  | 质量指标 | 新增违章设施处理率 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 主次干道两侧、辖区内违章设施等发现、处理率 | ≥95% | 98% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 环境清理 | ≥95% | 99% |  | 5 | 5 | 个别居民、商户自我要求不高。加大管理力度
|  | 时效指标 | 项目按期完工率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总支出 | ≤400万元 | 16.7379万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 企业、商户、居民维护市容市貌、遵纪守法意识 | 提高 | 提高 |  | 15 | 13 | 个别居民、商户自我要求不高。加大管理力度
|  |  | 市容市貌、环境秩序 | 提高 | 提高 |  | 15 | 13 | 个别居民、商户自我要求不高。加大管理力度
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 服务水平有待进一步提高
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙庆余 |  | 二级主办 |  |  | 新港街道综合执法大队
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日