## Sheet2
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 基础设施维护
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为进一步缓解辖区车辆乱停放问题，美化辖区环境，减少交通事故，预计为辖区三级路面增设标志牌、标志线及规划车位。 |  |  | 设置标志牌，标志线后，路面停车愈加规范，交通事故明显减少
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 7.8729 | 7.8729 |  | 10 | 10 | 1
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 7.8729 | 7.8729 |  | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新增标志牌 | ≥15个 | 15个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 新增标志线 | ≥15个 | 15个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 新增车位 | ≥24个 | 24个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 标志牌合格率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 立项后完成时限 | 两个月以内 | 两个月以内 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 标志牌总价 | ≤2万元 | 3.2729万元 |  | 5 | 0 | 成本增加，以后准确预估成本
|  | 成本指标 | 新增标志线总价 | ≤4万元 | 4万元 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 新增车位总价 | ≤0.6万元 | 0.6万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 解决居民停车难的问题，减少交通事故 | 效果良好 | 效果良好 |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% |  |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 井杰 |  | 二级主任科员 |  |  | 新港街道应急管理大队
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日