## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新港街道辖区2022年度违法建设拆除及恢复项目
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展对辖内违法建设拆除工作 ，确保新增违法建设处理情况，提高企业、商户、居民禁止违法建设意识 |  |  | 通过违法建设抶，企业、商户、居民法律意识增强，违法行为大幅减少。部分违建分类处置暂不拆除，部分项目未及时进行工程结算。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 128.91 | 56.7042 | 56.7042 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 128.91 | 56.7042 | 56.7042 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 查处、拆除违法建设面积 | ≧存量的90% | 60% |  | 10 | 9 | 部分违建分类处置暂不拆除
|  | 数量指标 | 开展专项整治 | ≥20次 | 22次 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 定期开展巡查 | ≥210次 | 231次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 新增违法建设处理率 | =100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 主次干道两侧、辖区内违法建设发现、处理率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完工率 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 违法建设拆除经费 | ≤600万元 | 56.7042万元 |  | 5 | 4 | 部分项目未及时进行工程结算
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 企业、商户、居民禁止违法建设意识 | 提高 | 提高 |  | 30 | 28 | 部分居民意识有待提高
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 违建查处力度有待加强
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙庆余 |  | 二级主办 |  |  | 新港街道综合执法大队
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日