## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 网络监测技术服务费
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 委托第三方专业机构协助开展网络舆情监测技术服务，随时跟踪新港街网络舆情动态，并进行舆情研判，确保辖区网络舆情整体平稳可控，确保完成区委下发的舆情管控目标。 |  |  | 通过网站监测内容精准化设置、日常数据分析及专题事件分析，在重要时间节点严格监控辖区网络舆情动态，及时发现负面舆情线索，供领导分析研判，全年未产生较大负面舆情影响事故。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1.86 | 1.86 |  | 10 | 10 | 1
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 0 | 1.86 | 1.86 |  | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 辖区相关信息推送数 | ≥50条/24小时内 | 约260条/24小时内 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 辖区不良信息推送准确度 | ≥80% | 60% |  | 15 | 11 | 技术系统合理偏差，今后要求第三方公司提升负面舆情检索准确率
|  | 时效指标 | 辖区不良信息推送及时性 | 信息发布2小时内推送 | 信息发布2小时内推送 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制 | ≤2.5万元 | 1.86万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 加强网络意识形态建设，减少虚假信息 | 效果良好 | 虚假信息较少 |  | 15 | 13 | 技术系统合理误差，因关键词歧义，偶尔会检索出虚假信息内容，下一步更加精准设置关键词
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 网络舆情平稳可控 | 效果良好 | 网络舆情全年平稳 |  | 15 | 13 | 疫情期间因小区封控，出现过小范围舆情波动，今后将引以为鉴、提前预防
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 肖凯文 |  | 新港街网信办一级科员 |  |  | 新港街网信办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023 年 6 月 15 日