## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社区监控报警系统项目
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过为社区安装监控报警系统，进一步提高社区的安全性，让居民居住更有安全感。 |  |  | 通过安装监控报警系统，进一步提高了社区的安全性，让居民居住更有安全感
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.32 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 该项目在部分试点社区使用后，受疫情影响，系统运行效果不佳，因此并未继续开展此项目
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 2.32 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监控报警系统覆盖率 | ≥85% | 70% |  | 5 | 3 | 受疫情影响，试点社区系统运行效果不佳，监控报警系统实施未完全覆盖到
|  | 质量指标 | 监控报警系统可利用率 | ≥90% | 70% |  | 5 | 3 | 受疫情影响，该系统未实现预期利用率，覆盖不够全面
|  | 时效指标 | 监控时效 | 及时 | 及时 |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 项目预算 | ≤10.8万元 | 0 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 加强社区安全管控，保障社区居民生活安全。 | 效果良好 | 效果一般 |  | 30 | 25 | 未能完全覆盖
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% |  |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 81
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 袁程程 |  | 副科 |  |  | 新港街道公共服务办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日