## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 新港街道2021年度公共外环境病媒生物防治服务项目
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为科学预防、控制和消除病媒生物危害，防治相关传染病发生和传播。新港街通过购买服务的方式聘请第三方机构开展辖区范围内病媒生物消杀工作。改善卫生环境，消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物及其孳生条件，确保病媒生物预防控制工作逐步达到国家规定控制标准。 |  |  | 改善卫生环境，消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物及其孳生条件，确保病媒生物预防控制工作逐步达到国家规定控制标准
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | 10 | 10 | 1
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 收益社区 | ≥60个 | 13 |  | 10 | 2 | 年初制定指标值有误，实际社区总共有15个
|  | 质量指标 | 新港街13个社区 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务时间 | ≤1年 | 1年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 合同价格 | ≤49.8万元 | 10.7 |  | 20 | 20
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 大众满意程度 | ≥90% | 90% |  | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社区居民满意 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 袁程程 |  | 副科 |  |  | 新港街道公共服务办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日