## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社会重大主题宣传
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 宣传社会重大内容，凝聚社会公众的共同记忆与社会进步意识，使人们在享受便利化阅读的同时最大化地满足阅读体验。有利于在新时代社会重大主题纪念活动中发挥舆论引导作用，摸索出符合时代特征的前进道路。 |  |  | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5.37 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 5.37 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖社区数量 | =15个 | 15个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 覆盖人数 | ≥5万 | 5万 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 主次宣传次数 | ≥10次 | 10次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 群众知晓率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 群众参与率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传活动开展即时性 | 及时 | 及时 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传活动信息反馈即时性 | 及时 | 及时 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 宣传资料采集与汇总费用 | ≤10000元/次 | 0 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 宣传内容制作费用 | ≤5000元/次 | 0 |  | 3 | 0 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
|  | 成本指标 | 宣传内容输出费用 | ≤5000元/次 | 0 |  | 2 | 0 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提升社区群众信息获得感 | 效果良好 | 效果良好 |  | 15 | 15
|  |  | 营造良好社区氛围 | 效果良好 | 效果良好 |  | 15 | 15
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 85
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘开星 |  | 四级调研员 |  |  | 新港街长效办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日