## Sheet3
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | “我们的节日”系列活动
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区人民政府新港街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 举办“我们的节日”系列活动，丰富节日文化内涵，增强文化自觉和文化自信，发挥传统节日思想熏陶和文化教育功能，积极培育和践行社会主义核心价值观。号召社区群众积极广泛参与，提升居民获得感、幸福感、安全感。 |  |  | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 21.48 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 21.48 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 覆盖社区数量 | =15个 | 15个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 覆盖人数 | ≥5万 | 5万 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 举办活动数量 | ≥100场 | 50场（线上） |  | 5 | 3 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
|  | 质量指标 | 活动覆盖率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 节日活动工作开展即时性 | 节日前后5个工作日内 | 节日当天 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 活动场地、道具等前期准备费用 | ≤5000元/场 | 0 |  | 5 | 3 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
|  | 成本指标 | 活动宣传费用 | ≤2000元/场 | 0 |  | 5 | 3 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
|  | 成本指标 | 奖品费用 | ≤3000元/场 | 0 |  | 5 | 2 | 因受2022年新冠疫情影响，活动改为线上宣传，未产生实际支出费用
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 发扬传统文化，形成良好社会氛围 | 效果良好 | 效果良好 |  | 15 | 15
|  |  | 提升群众文艺生活质量 | 效果良好 | 效果良好 |  | 15 | 15
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 81
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘开星 |  | 四级调研员 |  |  | 新港街长效办
……
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 2023年6月15日