## 封皮
中 新 天 津 生 态 城
2020年建设计划
中新天津生态城管理委员会
二〇一九年十二月

## 2020年概况 (hidden)
住宅项目一次性纳入的土地费40亿，其中包括明年新出让的35亿，30c的5亿；另外包括北岛新建3.5亿，力高北岛新建6亿，续建项目96亿

## 四大类
2020年建设计划—项目类别
项目类别 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投目标（万元） | 调整后年度投资 | 调整后固投 | 固投调整前与2019对比 | 调整后年度投资 | 调整后固投 | 固投调整后与2019对比
| Data | [5 empty] | 求和项:年度投资调整 | 求和项:年度固投调整
项目分类 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议 | 求和项:年度投资调整 | 求和项:年度固投调整 | -117922.9883 | 求和项:年度投资调整 | 求和项:年度固投调整 | -80987.9883
基础设施 | 385 | 587279.87 | 349590.05 | 633382.87 | 386525.05 | -10331.6524 | 633382.87 | 386525.05 | -101496.6524
住宅项目 | 67 | 2267181.2 | 1677372.2 | 2083716.2 | 1586207.2 | 101627.3132 | 2083716.2 | 1586207.2 | 113627.3132
产业项目 | 44 | 707449 | 369497 | 719149 | 381497 | 4453.1556 | 719149 | 381497 | 41953.1556
民生项目 | 39 | 93171.5 | 89170.5 | 131521.5 | 126670.5 | -22174.1719 | 131521.5 | 126670.5 | -26904.1719
Total Result | 535 | 3655081.57 | 2485629.75 | 3567769.57 | 2480899.75
2019年建设计划
项目类别 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投目标（万元）
基础设施 | 439 | 532960.6 | 467513.0383
住宅项目 | 65 | 1923967 | 1687703.8524
产业项目 | 58 | 305369 | 267869.6868
民生项目 | 46 | 96577 | 84717.3444
总计 | 608 | 2858873.6 | 2507803.9219
差值 | -73 | 796207.97 | -22174.1719

## 项目性质
2020年建设计划—项目性质
项目性质 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
项目性质 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
续建 | 226 | 1582920.07 | 1514311.25
新建 | 178 | 1258948.5 | 971318.5
前期 | 131 | 813213 | 0
Total Result | 535 | 3655081.57 | 2485629.75

## 四大类+性质
2020年建设计划—四大类+项目性质分类
| 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
项目分类 | 项目性质 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
基础设施 |  | 385 | 587279.87 | 349590.05
| 续建 | 137 | 236372.5 | 169196.68
| 新建 | 135 | 341723.37 | 180393.37
| 前期 | 113 | 9184 | 0
产业项目 |  | 44 | 707449 | 369497
| 续建 | 32 | 138409 | 137427
| 新建 | 8 | 232070 | 232070
| 前期 | 4 | 336970 | 0
住宅项目 |  | 67 | 2267181.2 | 1677372.2
| 续建 | 46 | 1151788.57 | 1151588.57
| 新建 | 16 | 650583.63 | 525783.63
| 前期 | 5 | 464809 | 0
民生项目 |  | 39 | 93171.5 | 89170.5
| 续建 | 11 | 56350 | 56099
| 新建 | 19 | 34571.5 | 33071.5
| 前期 | 9 | 2250 | 0
Total Result |  | 535 | 3655081.57 | 2485629.75

## 行业主管部门
2020年建设计划—行业主管部门
行业主管部门 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
行业主管部门 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
城管局 | 20 | 17330 | 9960
建设局 | 441 | 3398765.57 | 2249771.77
教体局 | 21 | 60350 | 59199
商务局 | 12 | 93400 | 93400
社会局 | 10 | 27970 | 26210
文旅局 | 15 | 43710 | 40448
智城局 | 13 | 10536 | 3620.98
科技局 | 2 | 2520 | 2520
档案馆 | 1 | 500 | 500
Total Result | 535 | 3655081.57 | 2485629.75

## 资金来源
2020年建设计划—资金来源
资金来源 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
资金来源 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
垫资返还 | 4 | 1808 | 1658
垫资回购 | 2 | 3750 | 3750
企业自筹 | 198 | 3090559.2 | 2098431.9
政府投资 | 331 | 558964.37 | 381789.85
Total Result | 535 | 3655081.57 | 2485629.75

## 版块 (hidden)
2020年建设计划—各版块
版块名称 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
备注 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
1丰田版块 | 9 | 223950 | 221235
2北岛版块 | 7 | 22637 | 22437
3海洋督查版块 | 17 | 124400 | 116990
4交通版块 | 8 | 24100 | 14600
5水系连通版块 | 21 | 28582 | 24322
Total Result | 62 | 423669 | 399584

## 土地出让计划 (hidden)
2020年建设计划—土地出让
| 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
备注 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
土地出让计划 | 19 | 1319681 | 400952
Total Result | 19 | 1319681 | 400952
合计 | 38 | 2639362 | 801904
计划11月15日向志华主任汇报，12月底以前批准实施。

## 公司分类
2020年建设计划—公司分类
公司名称 | 项目个数 | 年度投资（万元） | 年度固投建议（万元）
Data
责任单位 | 计数项:项目名称 | 求和项:年度投资 | 求和项:年度固投建议
1投资公司 | 159 | 129760.5 | 79003
2合资公司 | 30 | 84627 | 81942
3滨旅控股 | 101 | 195648 | 81349
4泰达控股 | 105 | 240936.37 | 197743.05
5渔港公司 | 1 | 184 | 0
Total Result | 396 | 651155.87 | 440037.05

## 原始数据
序号 | 项目编号 | 建设单位 | 责任单位 | 行业主管部门 | 项目名称 | 项目分类 | 二级目录 | 项目性质 | 资金来源 | 是否是重点项目 | 开工时间 | 竣工时间 | 用地面积 （公顷） | 建筑面积 （万平米） | 面积(万平方米) | 长度(米) | 总投资 | 年度投资 | 年度固投建议 | 项目位置 | 建设内容
1 | 2017-J117 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区电力排管辅助配套二期工程 | 基础设施 | 电力工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 1817 | 1000 | 300 | 合作区 | 合作区中部片区华三路、中泰大道、华四路等电力排管路由位置填土、破路、破绿
2 | 2016-J187 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海晨道（海滨高速-永盛路）再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2600 | 1084 | 50 | 25 | 旅游区 | 敷设再生水管道2.6km，管径DN150-DN300（拉管施工，含工作坑26座）。
3 | 2019-J3 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 2019年通信网络建设工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 800 | 300 | 90 | 合作区 | 区域干线光缆、接入光缆及区域基站配套建设工程； 区域网络设备建设工程
4 | 2017-J94 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 北疆电厂淡化海水输送工程（区内） | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-10-01 | 2020-06-01 |  |  |  | 11000 | 19200 | 500 | 500 | 渔港区 | 北疆电厂至生态城铺设淡化海水管道，其中生态城区内管道共计16.93公里，管径为DN1100、DN1000及DN800
5 | 2018-J49 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城道路人行过街工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3235 | 200 | 60 | 合作区 | 增设人行过街设施，包括红绿灯、人行道、开口两侧绿化改造、以及智能感应系统等
6 | 2016-J92 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中部以及北部片区土地整理工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2015-10-01 | 2020-12-01 | 4600 | 0 | 1500 | 0 | 4600 | 1000 | 0 | 合作区 | 中新天津生态城中部以及北部片区土地整理工程
7 | 2016-J137 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海博道（永盛路-弘通路）再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-03-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 3100 | 1520 | 100 | 30 | 旅游区 | 敷设再生水管道3.1km，管径DN400-DN600（拉管施工，含工作坑31座）。
8 | 2016-J139 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海轩道（景盛路-弘通路）再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 4000 | 1064 | 100 | 30 | 旅游区 | 敷设再生水管道4km，管径DN150（拉管施工，含工作坑40座。
9 | 2018-增J11 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 2019年交通信号灯升级改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1982 | 800 | 240 | 合作区 | 将生态城合作区中部片区、中新大道部分路口、中央大道部分路口信号灯改造为国标信号灯，合计20个路口；在中央大道航母公园处安装门架式发布屏1处，并对智能交通平台进行相应的扩容和升级。
10 | 2018-J51 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中心渔港智能交通（二期）工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2499 | 1400 | 420 | 渔港区 | 渔港区中央大道以北区域交通信号灯工程
11 | 2019-J35 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中心渔港产业园区道路慢行系统优化工程 | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 634 | 300 | 100 | 渔港区 | 对中心渔港区域非机动车道进行重新规划画线
12 | 2016-J98 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 新源中心工业游沿线绿化景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-07-01 | 2020-09-01 | 4.8 |  |  |  | 3800 | 300 | 100 | 合作区 | 工业游项目游览线路绿化景观打造，及水处理中心道路改造、景观提升
13 | 2016-J110 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 41号地块街角公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-01 | 2020-12-01 |  |  | 1.31 |  | 1675 | 300 | 90 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区中新大道与华三路路口，41号地块街角公园，东至生态谷，西至华三路，北至中新大道。新建绿化面积约8555平方米，铺装原路及广场4610平方米。
14 | 2019-J39 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 | 生态城居民小区换热站工艺系统安全改造工程 | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 1040 | 600 | 180 | 合作区 | 4个双泵满负荷小区，9个单泵满负荷小区进行工艺技术改造,34个换热站安防
15 | 2019-J32 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区2019年排水管道加固工程 | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 9497 | 1500 | 1500 | 合作区 | 中生大道延长线，中成大道泰六路等排水管道加固
16 | 2016-J136 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海博道（海滨高速-永盛路）再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-03-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2900 | 1500 | 100 | 30 | 旅游区 | 敷设再生水管道2.9km，管径DN600-DN700（拉管施工，含工作坑30座）。
17 | 2018-J47 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区2018年排水管道维修工程 | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 7500 | 200 | 200 | 合作区 | 合作区雨污水管道故障维修
18 | 2016-J179 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区电力排管辅助配套工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-08-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 1190 | 200 | 60 | 合作区 | 合作区中部片区电力排管路由位置填土、破路、破绿
19 | 2016-J146 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城起步区现有架空线杆迁移工程 | 基础设施 | 电力工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 10000 | 1280 | 1280 | 合作区 | 生态城起步区现有架空线杆迁移工程
20 | 2016-J99 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 新源中心工业游工程 | 基础设施 | 旅游配套 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2016-05-01 | 2021-12-01 |  | 0.85 |  |  | 17000 | 500 | 500 | 合作区 | 建筑主体采用轻钢结构，建筑面积约8500㎡（入口景观塔、廊道及出口蝶形展厅），含部分景观提升。
21 | 2018-J52 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中新天津生态城信息产业园区智能交通工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2499 | 1100 | 330 | 合作区 | 信息园约20个路口的智能交通信号灯等工程
22 | 2018-J67 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 天津生态城2018年通信网络建设工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-08-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 300 | 90 | 合作区 | 区域干线光缆、接入光缆及区域基站配套建设工程；
23 | 2016-J93 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中新天津生态城2017-2018年度围挡建设工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 900 | 0 | 400 | 0 | 900 | 300 | 0 | 合作区 | 中新天津生态城2017-2018年度围挡建设工程
24 | 2018-J66 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 天津生态城安明路等13条道路通信管网建设工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1115 | 300 | 80 | 旅游区 | 安明路、丽水道等13条道路通信管网建设工程
25 | 2016-J177 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 故道河北段清淤工程 | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 6000 | 12277 | 100 | 100 | 合作区 | 故道河，芦花庄园桥北侧围堰至中生大道，河道长约6000米，现状河道清淤面积约175万平方米。
26 | 2018-J106 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 琥珀溪景观工程北段一期（蓟运河河岸-生态谷） | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 11.56 |  |  |  | 3072 | 100 | 30 | 合作区 | 蓟运河河岸至生态谷，长约930米，宽约120米，总占地面积约11.56万平方米。主要建设内容有场地整理、排水（排盐）工程、绿化给水工程、回填种植土、园路、养管用房（即占地面积约900平方米，建筑面积约300平方米）等工程。
27 | 2017-J113 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城合作区及渔港区道路开口四期工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2500 | 200 | 60 | 合作区 | 小区出入口道路开口，包括开槽、基础处理、地下管线切改、加固、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等，具体由市政和生态城能源公司组织实施
28 | 2017-J73 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中新友好景观温室工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2021-12-01 |  | 2.6 | 2 |  | 31514 | 2230 | 2230 | 合作区 | 本工程总占地面积约38270.1平方米，建筑面积约2.6万平方米，共包括五个场馆和配套用房等工程。
29 | 2019-J34 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中新天津生态城中新大道及中央大道交通信号灯工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1999 | 1000 | 400 | 合作区 | 建设新建中新大道北段（泰八路-中新大道）、中新大道南段（中新大道至中央大道）及既有中新大道、中央大道部分路口交通信号控制系统、交通信息采集与服务系统、管线及电力配套等相关设施，并将对以上系统与既有智能交通系统信息平台进行连接调试。
30 | 2017-J112 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中新天津生态城生态岛片区地块初期雨水收集处理工程 | 基础设施 | 水处理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 8000 | 1500 | 1000 | 合作区 | 生态岛片区，初期雨水收集及处理，拟设置3套处理净化设备。
31 | 2019-J46 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中新友好景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2016-04-01 | 2020-12-01 |  |  | 104.5 |  | 56424 | 5500 | 5500 | 合作区 | 景观工程总占地面积约104.5万平方米，其中陆地景观占地面积约41.7万平方米；水岸景观占地面积约62.8万平方米，位于故道河37#地块向北至芦花庄园桥北的现状围堰南边界，沿河岸线长约2100米。
32 | 2016-J95 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城淡化海水加压泵站配套管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2015-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 6229 | 500 | 500 | 旅游区 | 连接淡化海水和生态城再生水管网的管线，及配套工程，含海旭道管线。海旭道9524米，进水1080米，出水1400米。
33 | 2017-J87 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 泰九路（中滨大道～盛二街）给水、燃气、热力管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1694 | 516 | 155 | 合作区 | 给水3.78公里、燃气3公里、热力2.4公里
34 | 2016-J181 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 安正路（美林道-海旭道）再生水管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2200 | 2300 | 300 | 100 | 旅游区 | 敷设再生水管道2.2km，管径DN900（拉管施工）。
35 | 2016-J83 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区市政绿化环卫养护管理基地 | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-05-01 | 2020-06-30 | 4.5 |  |  |  | 8000 | 2000 | 2000 | 合作区 | 增加开办费用
36 | 2016-J79 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 信息产业园道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2013-08-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 4200 | 12625 | 100 | 100 | 合作区 | 信息产业园区道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通标志标牌工程等，道路总长度约4200米，其中断面为20米的道路长1122米，断面为26米的道路长3631米.
37 | 2018-J108 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 静湖西岸绿化带景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-09-01 | 2021-12-01 | 5.2 |  |  |  | 5950 | 600 | 600 | 合作区 | 总面积约5.2万平方米。
38 | 2018-J88 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 旅游标识系统设计安装 | 基础设施 | 旅游配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 605 | 100 | 30 | 合作区 | 全区旅游标识及指示导引
39 | 2019-增J50 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城市政能源管网设施消缺工程 | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 180 | 80 | 0 | 合作区 | 供热15个泄水井、26个排气井消缺改造；燃气6个凝水缸、放散井改造
40 | 2019-J40 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 | 生态城能源场站提升改造工程 | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-08-01 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2402 | 300 | 0 | 合作区 | 市政水、气、新能源场站及热力场站提升，小区燃气调压箱防护罩安装
41 | 2018-增J21 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 天津生态城5G无线信号覆盖配套设施建设项目 | 基础设施 | 无线基站 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 600 | 400 | 100 | 合作区 | 新建28座无线基站及其配套附属设施
42 | 2019-增J59 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 海绵城市精品片区小区项目改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-07-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 1610 | 200 | 60 | 合作区 | 海绵城市精品片区小区项目改造工程
43 | 2016-J141 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海博道（中天大道-海滨高速）再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 1550 | 2408 | 200 | 70 | 旅游区 | 敷设再生水管道1.55km，管径DN600-DN900。
44 | 2019-增J56 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 和畅路、中津大道改造工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 150 | 合作区 | 和畅路与中央大道开口平交，中津大道与中央大道拓宽右转车道.
45 | 2018-增J5 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 2018年给水、热力小区配套工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 510 | 110 | 30 | 合作区 | 给水0.865公里、热力0.60公里。
46 | 2016-J111 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区32#地块社区公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-08-01 | 2020-09-01 |  |  | 0.67 |  | 2184 | 400 | 120 | 合作区 | 中天大道与华一路交口东侧，北至中天大道，南至华一路，东接32号地块内部。本景观工程占地面积约6724.4平方米。
47 | 2018-J4 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 汉北路道路绿化工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-09-01 | 7.52 |  | 7.52 |  | 5500 | 800 | 800 | 合作区 | 总绿化面积约7.52万平方米。 中央大道至中新大道段，道路绿化断面：路西侧红线外绿化带30米-西侧红线内绿化带8米-西侧机非分车带3米-中央绿化带4米，东侧机非分车带3米-东侧红线内绿化带8米，实际绿化面积约4.86万平方米。 汉北支路至泰八路约2.66万平方米。
48 | 2016-J108 | 环保公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区生活垃圾收集运输（气力输送）工程 | 基础设施 | 办公项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-08-01 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 12466 | 1500 | 1500 | 合作区 | 6、7、8、9号联络管线及中央收集站
49 | 2019-J11 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 气力输送物业管网投放口挡雨棚采购安装项目 | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 210 | 62.5 | 0 | 合作区 | 17个小区气力垃圾收集系统投放口区域框架挡雨棚及附属设施采购安装
50 | 2018-增J83 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 合作区域及渔港区域智能视觉工程二期 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-02 | 2021-12-02 |  |  |  |  | 4999 | 2500 | 825 | 合作区 | 在合作区域、渔港区域内建设39个路口电子警察及相关系统平台扩容、基础配套等
51 | 2018-J32 | 投资公司 | 1投资公司 | 智城局 | 天津生态城智慧城市重点项目无线网络增强保障建设工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1950 | 300 | 90 | 合作区 | 25个项目无线网络覆盖及电子屏发布系统建设；22个项目邻里之家无线网络覆盖、电子屏发布系统以及无线网络数据分析系统
52 | 2019-J80 | 投资公司 | 1投资公司 | 智城局 | 中新天津生态城智慧城市综合应用与系统提升建设项目 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 12768 | 200 | 200 | 合作区 | 本项目将在生态城区域建设约60个路口交通信号灯智能配时、应急车辆信号灯优先、约20个路口感知采集设备提升、交通数据分析决策系统、交通事件感知研判、可变车道、交通仿真等智慧交通应用；建设多渠道信息发布、便民信息查询展示、全域智慧停车信息采集与发布,购置约21台智能机器人、3个智能健身舱、150个智慧医疗终端，建设智慧健康饮食监管、建设2个政务无人超市等智慧民生应用;建设智慧城市运营中心数据整合与系统扩容、城市公用设施运行与营业管理数据汇集与功能提升等城市智慧管理应用,并根据项目需要编制智慧城市建设项目技术要求、标准规范与指标体系。
53 | 2018-增M6 | 投资公司 | 1投资公司 | 智城局 | 生态城“雪亮工程”项目 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-02-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 1800 | 100 | 30 | 合作区 | 对生态城区域内101个项目约2万个视频监控资源选取约3500个重点部位监控进行联网回传，建设信息系统基础支撑平台、智能视频解析平台，针对价值视频进行结构化解析、分析、研判。
54 | 2017-J71 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 泰一路、泰双路、泰三路道路绿化 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 2.35 |  |  |  | 1860 | 500 | 150 | 合作区 | 泰一路、泰双路、泰三路道路绿化，中成大道至汉北路，绿化共计约2.1万平方米
55 | 2019-J79 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 | 永盛路公交首末站 | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2020-12-01 |  | 0.06 | 0.8 |  | 2600 | 1500 | 495 | 旅游区 | 包括公交场站管理用房、公交停车场等。
56 | 2017-J75 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 泰九路（中滨大道至盛二街）道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-06-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 9415 | 2252 | 2252 | 合作区 | 因规划调整，增加泰九路（中生至中滨大道）段改造顺接部分，包括道路、三水、能源管线照明切改。
57 | 2016-J45 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 北部及东北部片区慢行系统铺装工程一期 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3871 | 742 | 742 | 合作区 | 北部片区中生大道北段（静湖北路至纬八路）、泰九路、中滨大道、中成大道、盛三街、泰七路、泰八路、盛四街道路两侧各5米慢行系统，长度约12.65km，合计面积约101200平米
58 | 2017-J80 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 静湖北路拓宽工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 500 | 150 | 合作区 | 静湖北路改造长度约200米，新建辅道长度约340米，绿化拆除恢复约6500平米，拆改电力线路约500米，拆改雨水、污水、再生水、给水、热力、通信及照明、智能交通
59 | 2017-J76 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 北部片区慢行系统铺装工程二期 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1850 | 229 | 69 | 合作区 | 中成大道（生态谷至中新大道，道路长约3.2公里），汉北路（汉北支路-泰八路，道路长度约1.5公里），泰一路、泰双路、泰三路道路工程（道路长度约1.0公里），汉北路（中央大道至中新大道，长度约1.1km），道路两侧各5米慢行系统，总长度约6.8km，合计面积约7万平米。
60 | 2017-J74 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 中泰大道（泰四路至泰九路）道路工程一期 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 5313 | 262 | 262 | 合作区 | 项目名称调整为：中泰大道（泰四路-泰九路）道路工程一期；建设内容调整为：中泰大道自生态谷至泰九路段道路工程：长度约830米，规划断面宽度41米，道路、雨水、污水、中水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程；因中泰大道生态谷至泰四路段受征地影响，暂时无法实施。
61 | 2018-J10 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 中部片区污水泵站 | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2456 | 332 | 332 | 合作区 | 中部片区污水泵站，流量0.72方每秒，1.53万方每天。位于经六路桥下，故道河东岸。
62 | 2016-J46 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 汉北路(中央大道～中新大道)道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 垫资返还 | 否 | 2016-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 9895 | 1658 | 1658 | 合作区 | （中央大道-中新大道）：道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程，路宽60米，长度约1.1km
63 | 2016-J44 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 中部片区慢行系统铺装工程一期 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2700 | 105 | 32 | 合作区 | 中部片区中新大道以南道路，道路两侧各5米慢行系统，长度约7.3km，合计面积约73000平米;
64 | 2016-J55 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 汉北路(汉北支路～泰八路)道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 8903 | 214 | 214 | 合作区 | （汉北支路-泰八路）：道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程，路宽60米，长度约1.5km
65 | 2017-J108 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 泰一路、泰双路、泰三路、中成大道与中新大道开口工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1300 | 288 | 86 | 合作区 | 项目名称变更为： 泰一路、泰双路、泰三路、中成大道与中新大道开口工程。主要包括：道路接口、中分带开口、雨污水管线、绿化迁移恢复等附属工程。泰一泰双泰三与中新大道交口面积约3000平方米，中成大道与中新大道中分带面积约300平方米，总计面积约3500平方米。
66 | 2018-增J211 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 印象海堤公园提升（市政道路配套）工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2021-06-30 | 2 | 0 | 460 | 0 | 2000 | 800 | 240 | 旅游区 | 印象海堤公园内沿天成酒店修建一条配套道路，宽7.5m，长460m，沿路布设d1500雨水管道、d300污水管道。道路两侧绿化相应提升。
67 | 2018-增J199 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 | 航母公园周边绿化（苗木基地）工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2020-08-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 500 | 150 | 旅游区 | 航母公园周边裸露地块范围，面积约50000平米
68 | 2016-J117 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部区域综合管廊一期工程 | 基础设施 | 管廊 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2017-12-31 | 2021-10-31 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7000 | 7000 | 旅游区 | 嘉顺道（彩环路-渔航路）、渔泽路（嘉顺道-航海道），总长约4600米
69 | 2016-J123 | 滨旅水务 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部区域航海道等五条道路中水管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-31 | 2020-06-30 | 8900米 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 935 | 280 | 旅游区 | 航海道（汉北路-海滨高速）DN200,1900米；顺安路（彩嘉道-航帆路），DN300,1700米；彩嘉道（顺安-玉砂道）DN300,1500米；玉砂道（彩嘉道-渔泽路）DN400,1900米；渔泽路（玉砂道-航苑路）DN300,1900米
70 | 2018-J131 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 老海堤沿线（海旭道-美林道）电线杆入地工程 | 基础设施 | 电力工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-30 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 2000米 | 3672 | 600 | 180 | 旅游区 | 5条10KV架空电缆改入地
71 | 2016-J171 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航津道（汉北路-中央大道）道路排水工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-31 | 2020-10-31 | 3.1 | 0 | 3.1 | 750 | 5325 | 300 | 300 | 旅游区 | 道路长度约750米，红线宽度41m，面积3.1万平米。
72 | 2018-增J155 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中新生态城旅游商贸园填海工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-01-31 | 2020-12-31 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1600 | 0 | 旅游区 | 完成商贸园项目海域使用证办理工作
73 | 2018-J121 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 10.86三期土地平整 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-30 | 2021-12-31 | 160 | 0 | 0 | 160 | 18100 | 5000 | 0 | 旅游区 | 总填土约600万方
74 | 2018-增J159 | 滨旅海堤 | 3滨旅控股 | 建设局 | 遗鸥大道（二期）绿化景观工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-03-31 | 2020-06-30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1502 | 100 | 30 | 旅游区 | 增加遗鸥大道两侧绿化带宽度，各增加30米
75 | 2017-J63 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区南、北部（海晨道-美林道）输水管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-09-30 | 2020-06-30 | 2400米 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 664 | 200 | 旅游区 | DN800给水管线铺设，2500米
76 | 2018-J113 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-06-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 22019 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程，桥梁面积约12000㎡
77 | 2018-增J163 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 彩环路绿廊景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13829 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 绿化面积18万平米
78 | 2017-J96 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 汉北路绿廊景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-07-31 | 2021-12-31 | 40 | 0 | 0 | 40 | 36682 | 3500 | 3500 | 旅游区 | 绿化种植土工程、河道水体景观工程、景观场地、杂土工程、给排水工程、污水管线切改工程、电力管线切改工程、市政能源管线切改工工程、配套设施及管理用房等
79 | 2018-增J165 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域北部水系连通及排海项目一期工程 | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12444 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 嘉源道（中央大道-渔航路）、渔航路（玉砂道以北）西侧水系，河道长度约3.5km。
80 | 2018-J127 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 彩辰道绿廊景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-07-31 | 2021-06-30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 18730 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 中央大道西侧（汉蔡路-第二启动器），彩辰道绿化，20万平米
81 | 2017-J122 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域南部水系连通及排海工程 | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-06-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 9636 | 200 | 200 | 旅游区 | 对中央大道东侧边沟及贝壳堤进行整修，连通南部主要水系，河道长度8km
82 | 2018-J58 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航津道过中央大道顶管工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-12-31 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1600 | 300 | 90 | 旅游区 | 航津道过中央大道雨污水顶管，管道总长度约580m。
83 | 2018-J75 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部水系航秀道循环泵站及接引工程 | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-10-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3200 | 3200 | 旅游区 | 北部水系航秀道补水循环排涝泵站工程，流量6方/秒
84 | 2018-增J167 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域北部水系连通及排海项目二期工程 | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-11-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 渔航路（玉砂道-元宝湖）西侧水系及汉北路、彩环路、中央大道各涵闸节点）
85 | 2018-J36 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 彩环路（汉北路—彩嘉路）东侧绿化工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6462 | 600 | 600 | 旅游区 | 彩环路（汉北路-彩嘉路）道路南侧10米绿化带，面积8万平米。
86 | 2018-J39 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 南部区域中水管网一期工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 800 | 240 | 旅游区 | 南部区域中水管网，芳菲路、芳林道、碧水道、安平路，约6.1公里；DN300-DN400管线拉管每公里造价160万元-180万元，本工程共计破绿面积9000平米，破绿费用按照每平米350元（只考虑机械费、人工费、种植土倒运费用）破绿费用为315万元
87 | 2018-增J171 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部区域中水管网一期工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 北部区域中水管网，云溪道、航泽道、顺安路、航帆道、航秀道、汉北路、航华道、嘉祥道等13条道路，约35公里；
88 | 2018-增J175 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航津道（汉北路-中央大道）红线外道路绿化景观工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2021-06-30 | 3 | 0 | 750 | 3 | 2000 | 400 | 120 | 旅游区 | 航津道（汉北路—中央大道）道路两侧各20米宽红线外绿化，绿化面积30000平米
89 | 2018-增J185 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 力高能源管线穿越海滨高速工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 500 | 500 | 旅游区 | 连接顺安路现状热力管网，新建航海道渔航路热力管网，引热进力高地块。DN500/DN450，约2.5公里。
90 | 2018-增J29 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-08-31 | 2022-12-31 | 3.96 | 0 | 1800 | 39600 | 13686 | 2200 | 2200 | 旅游区 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路等三条道路，道路宽度22m，总长度约1800m，道路面积约39600平米。
91 | 2018-增J31 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域南部交通信号灯提升及相关交通设施工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 300 | 90 | 旅游区 | 旅游区域南部路口信号灯提升工程，南至碧水道，北至美林道，西至中央大道，动至安悦路，共计约20个路口信号灯、交通标线、交通指示牌、电子警察、通讯光缆等交通设施提升改造。
92 | 2018-增J35 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 碧林道（安正路以西）、风林道（安正路以西）道路排水工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-12-31 | 0.28 | 0 | 150 | 0 | 900 | 300 | 90 | 旅游区 | 新建安正路西侧碧林道、风林道两条道路，东起安正路，西至现状水塘边界。道路总长约150m，道路宽度14m，道路面积约2100平米。
93 | 2018-增J33 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中央大道开口项目二期工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 240 | 72 | 旅游区 | 新建航泊道等道路与中央大道开口
94 | 2018-增J101 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域海滨高速两侧水系连通生态修复工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-10-31 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5000 | 1000 | 300 | 旅游区 | 对安悦路（海博道-现状海堤）进行改造，设置过水箱涵三处，确保海滨高速两侧水系连通。
95 | 2018-增J105 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中核地块能源配套一期工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-07-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 600 | 180 | 旅游区 | 中核地块自来水、燃气、供热等能源配套管线
96 | 2018-增J139 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 力高地块新建闸门工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-09-30 | 2020-06-30 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 150 | 旅游区 | 力高地块北部区域海堤加固及新建闸门工程，沿力高地块北侧现状海堤加固提升，使其满足防潮防汛功能，并在地块北侧、南侧海堤上分别新建1座闸门，兼具防潮和海水连通功能。
97 | 2018-增J193 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域北部交通信号灯及相关交通设施工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 800 | 240 | 旅游区 | 旅游区域北部区域新建18个路口的交通信号灯，完善北部区域已建成路网的交通设施。
98 | 2018-J158 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 蔡家堡征地拆迁 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2011-06-30 | 2020-12-31 | 82 | 0 | 0 | 0 | 125318 | 10000 | 0 | 旅游区 | 完成蔡家堡村地上物及构筑物的拆迁和补偿
99 | 2019-J72 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔家路（航美道-华五路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-31 | 2020-12-31 | 4.38 | 0 | 1750 | 2000 | 5008 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 新建中央大道辅道（航津道-安悦路）道路排水工程，道路长度1750米，宽度25m，道路面积43800平米。包含道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程等内容。
100 | 2019-J69 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 南部区域工业地块雨污水配套工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 0.082 | 0 | 0 | 300 | 600 | 200 | 60 | 旅游区 | 为南部工业地块配套雨污水管道
101 | 2019-J70 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 南部区域工业地块能源配套工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-31 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 800 | 800 | 300 | 90 | 旅游区 | 为南部工业地块配套给水、燃气、热力、通讯管网及换热站工程
102 | 2019-增J34 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 5.57地块填土一期工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2021-06-30 | 55 | 0 | 38 | 0 | 7000 | 3000 | 0 | 旅游区 | 填土范围为航北路与渔泽路交口东北侧现状水塘以及中央大道西侧部分坑塘
103 | 2019-增J65 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 芳林路东侧绿化景观工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-12-31 | 2021-06-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 300 | 90 | 旅游区 | 对芳林路原有绿化范围内进行完善，对未实施部分进行实施。
104 | 2018-J114 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 智城局 | 2017年旅游区域及周边智能视觉工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-31 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 100 | 100 | 合作区 | 对旅游区及周边进行智能视觉提升，66处电警，201处监控（配套）
105 | 2018-增J103 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 智城局 | 旅游区域及周边智能视觉二期工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 100 | 30 | 合作区 | 旅游区域南部共9个路口电子警察，包含25个杆件安装及配套管线。
106 | 2016-J8 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路等8条道路排水工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 垫资回购 | 否 | 2014-09-01 | 2020-12-01 | 24.18 |  |  |  | 41350 | 3550 | 3550 | 旅游区 | 海轩道：西起景盛路，东至荣盛路，道路全长1235米，道路宽30米，道路面积30750平米。海鸿道：西起景盛路，东至月盛路，道路全长1025米，道路红线宽16米，道路面积约16400平方米。川博道：西起安悦东路，东至明盛路，道路全长1934米，道路宽34米，道路面积35000平米。新康道：西起安业西路，东至安业东路，道路全长730米，道路宽16米，道路面积11680平米。景盛路：南起海旭道，北至海轩道，道路全长1277米，道路红线宽47米，道路面积约61100平方米。永盛路：南起现状永盛路，北至海文道，原美林道至4#泵站段道路全长350米，道路宽25米，道路面积8750平米。明盛路：南起海旭道，北至海轩道，道路全长1226米，道路宽38米，道路面积49020平米。荣盛路：南起海博道，北至海旭道，道路全长880米，道路红线宽25米，道路面积约22000平方米。
107 | 2016-J17 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路（海轩道-海文道）道路及排水工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-01 | 2020-12-01 | 2.96 |  |  |  | 4347 | 0 | 0 | 旅游区 | 景盛路北至海文道，南至海轩道，长631.37米，道路红线宽47米。
108 | 2016-J28 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 邦盛路（海旭道-海博道）绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-05-01 | 5 | 5 |  |  | 2836 | 200 | 60 | 旅游区 | 中福中间绿化带及道路绿化工程
109 | 2016-J30 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾景观绿化 | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2015-11-01 | 2022-12-02 |  |  | 30 |  | 55000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 岸北侧约12万平米，岸南侧约18万平米，南侧包括海博馆东西侧绿化带。
110 | 2016-J32 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道南半幅（庄盛路—东堤路）两侧绿化景观工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-12-01 | 2020-06-01 | 12 | 12 |  |  | 10000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 北侧6米中央隔离带+南侧1.5米行道树及南侧（庄盛路至东堤路）段30米绿带，长度约3828米，建设规模约15万平米。
111 | 2016-J33 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 新平道（安业西路-弘通路）道路红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-08-01 | 1 | 1 |  |  | 629 | 100 | 30 | 旅游区 | 两侧各2m绿化带，建设面积10000平米
112 | 2016-J34 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 企业总部园周边绿化 | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-04-01 | 2021-06-01 |  |  | 31 |  | 18000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 建设规模约31万平米，安悦东路与安业西路之间的绿带及水系；景盛路（海旭道-海博道）西侧绿带；安兴路、安业西路、安业东路道路红线内绿化工程：两侧各2米行道树，建设规模约10280平米；川博道（安悦东路-景盛路）：道路红线内及道路两侧各10米绿化带；新康道（安业东路-安业西路）：道路红线内绿化；安明路（海旭道-海博道）：两侧各10米绿化带，建设规模约1.6万平米；安悦东路东侧（海旭道-海博道）临时绿化带，海旭道以北（安悦东路-景盛路）临时绿化带；及园林单层配套建筑。
113 | 2016-J148 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南堤滨海步道 | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2023-12-02 | 46 |  |  |  | 125000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 面积46万平方米滨海步道及防潮堤建设。
114 | 2016-J149 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城北部地块真空预压及软基处理工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-04-01 | 2020-03-01 |  |  | 500 |  | 63879 | 2000 | 0 | 旅游区 | 面积约5平方公里。
115 | 2016-J157 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路（碧水道-海旭道）、安明路（丽水道-碧水道）、丽水道（碧水道-景盛路）、永盛路（2号雨水泵站-海旭道）西半幅道路及排水工程和绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2021-12-01 | 4.67 |  |  |  | 18598 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 景盛路（碧水道-海旭道）道路长约1053米，新建道路面积为4.949万平方米，绿化面积为1.5945万平方米；安明路（丽水道-碧水道）道路长约246米，新建道路面积为0.541万平方米，绿化面积为0.1024万平方米；丽水道（碧水道-景盛路）道路长约1239米，新建道路面积为1.982万平方米，绿化面积为0.5076万平方米；永盛路（2号雨水泵站-海旭道）西半幅道路长约1087米，新建道路面积为1.36万平方米，绿化面积约0.3249万平方米。随路敷设雨、污水管线及照明与交通工程。 | 实施内容有所增加。立项总投资由1000万增至1800万，工期推迟至2021年。
116 | 2016-J161 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路（海旭道-海文道）道路红线内及道路两侧绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-05-01 | 5.2 |  |  |  | 5200 | 1500 | 1500 | 旅游区 | （海博道-海文道）段西侧道路外绿化20米；（海旭道-海文道）东侧道路外绿化20米，5米中分带，两侧各5m行道树。
117 | 2016-J165 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 中新天津生态城临海新城气源管道工程项目 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 3150 | 1049 | 849 | 254.7 | 旅游区 | 管线全长约3150米。
118 | 2017-J17 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 四五六七区补吹和东堤路西侧真空预压工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-05-01 | 2021-12-02 | 31 |  |  |  | 31332 | 10000 | 0 | 旅游区 | 面积约497万平米吹填。
119 | 2017-J19 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道（安正路-弘通路）北半幅红线内及道路两侧绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-09-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 4000 | 500 | 165 | 旅游区 | 海旭道北半幅两侧绿化及道路红线内绿化
120 | 2017-J23 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 富盛路、月盛路、海逸道、新昌道、河川道、强盛路、安明路、安兴路、安业西路、安业东路、日盛路、滨盛路给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 1000 | 600 | 180 | 旅游区 | 富盛路（海旭道-海文道）给水管道：DN400mm球墨铸铁管660米，DN300球墨铸铁管1150米；月盛路（海博道-海文道）给水管道：DN300mm球墨铸铁管1280米；海逸道（景盛路-月盛路）给水管道：Dn300mm球墨铸铁管870米；新昌道（景盛路-弘通路）给水管道：DN300mm球墨铸铁管1760米；河川道（景盛路-永盛路）给水管道：DN300mm球墨铸铁管400米；强盛路（月盛路-海轩道）给水管道：DN300mm球墨铸铁管503米；安明路（丽水道-海晨道）给水管道：DN400mm球墨铸铁管310米；安兴路（海博道-新康道）DN300mm球墨铸铁781米；安业西路给水管道DN300mm球墨铸铁管1271米；安业东路给水管道：DN300球墨铸铁管518米。日盛路给水管道：DN300球墨铸铁管820米；滨盛路给水管道：DN300球墨铸铁管820米。
121 | 2017-J38 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城新平道社区公园工程 | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2020-06-01 | 2.8 |  |  |  | 6000 | 1500 | 450 | 旅游区 | 新平道与明盛路、富盛路和滨盛路交口
122 | 2018-J18 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海天道(中央大道-景盛路）道路及桥梁工程 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-12-01 | 2021-12-01 | 2.3 |  |  |  | 36700 | 10000 | 10000 | 旅游区 | 包含0.7公里道路及1.6公里桥梁，考虑综合管廊施工。
123 | 2018-J82 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 安明路、丽水道、永盛路给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 378 | 278 | 0 | 旅游区 | 安明路（丽水道-碧水道）DN300给水管道280米，60万；丽水道（碧水道-景盛路）DN300给水管道长1300米，280万；永盛路（现状管道-碧水道），DN300给水管道长190米，38万；共计378万元。
124 | 2018-增J119 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 东堤路两侧绿化景观工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-03-01 |  |  |  | 3800 | 19862 | 500 | 500 | 旅游区 | 东侧80-140米绿化景观公园，西侧8米绿化带，长度约3800米，建设规模约45万平米；北堤路抢修及维护，长度403米；含配套电力工程。
125 | 2018-增J73 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北堤联络段工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-11-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 旅游区 | 含北堤拆改及建闸费用。
126 | 2019-J23 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道北半幅、景盛路给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 3000 | 2000 | 600 | 旅游区 | 海旭道北半幅（现状海挡-弘通路）给水管道：DN800mm球墨铸铁管1900米，DN400mm球墨铸铁管1900米DN300mm870米；景盛路（丽水道-海文道）给水管道：DN800mm 球墨铸铁管3001.37米，DN400mm球墨铸铁管2901.37米；DN300mm球墨铸铁管4101.37米
127 | 2019-J25 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道（庄盛路-东堤路）南半幅给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 620 | 540 | 162 | 旅游区 | 西起庄盛路，东至东堤，道路全长3796米，DN400给水管道长900米，225万。DN300给水管道长3100米，682万。
128 | 2019-J78 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 智城局 | 临海新城电子警察系统一期 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1500 | 450 | 148.5 | 合作区 | 包括电子警察设备、摄像机、箱变等内容
129 | 2017-J103 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 智城局 | 2017年生态城临海新城智能视觉工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-02-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1188.68 | 356 | 117.48 | 旅游区 | 包括视频监控点位，管道、线缆、破绿、综合箱、信号传输和电力供应
130 | 2017-J26 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城水系连通工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-11-01 | 2020-12-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 30000 | 12500 | 12500 | 旅游区 | 弘通路东侧清淤，开挖土方共计597万方，建设过水闸两座及沉砂池。
131 | 2017-J102 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城路灯及配套设施二期工程 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 临海新城二期路灯、交通信号灯及标线等道路配套工程
132 | 2018-增J123 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北堤水闸及船闸建设工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 45000 | 30000 | 30000 | 旅游区 | 北堤水闸及船闸建设工程。
133 | 2018-增J55 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 智能交通系统 | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-02 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 10000 | 7000 | 7000 | 旅游区 | 新建4条道路交通设施及完善临海新城区域内道路交通工程。内容包含照明工程、交通信号灯、交通标示、箱式变电站、交通标线等内容。
134 | 2019-J21 | 生泰市政 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城2019年道路开口工程 | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 700 | 旅游区 | 小区、企业出入口道路开口，包括开槽、基础处理、管线加固或切改、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等。
135 | 2019-增J14 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北堤联络段改造工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2020-12-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 40000 | 30000 | 30000 | 旅游区 | 安悦路至造陆一区段北堤路进行改造，长度约858m，其中西侧428m加固，东侧430m改造为水闸 。
136 | 2018-J95 | 滨海建投 | 滨海建投 | 建设局 | 静湖北路西延 | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-10-01 | 2022-06-01 | 2.2 |  |  |  | 32000 | 8000 | 0 | 合作区 | 静湖北路西延
137 | 2019-增J69 | 天津市天富公司 | 雅居乐 | 建设局 | 雅居乐市政公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-11-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 1080 | 300 | 300 | 合作区 | 雅居乐市政公园
138 | 2018-J3 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 美食城周边景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 0 | 合作区 | 绿化面积约1万平方米。
139 | 2016-J101 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城新源中心工业游湿地工程 | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 | 2.6 |  |  |  | 3300 | 1500 | 500 | 合作区 | 工业游蝶形展厅配套湿地打造约24000平米。
140 | 2019-J81 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 已建成公园园林小品工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 980 | 980 | 300 | 合作区 | 主要是惠风溪公园、永定洲公园、故道河公园、静湖湖岸等10个公园的标识系统的设计安装。
141 | 2017-J95 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 北疆电厂淡化海水配套泵站及配套管网（一期） | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 1.8 |  |  |  | 6000 | 3000 | 3000 | 渔港区 | 建设淡化海水配套泵站一座及配套进出水管线，占地面积约18000平方米（总投资不含土地成本费用）
142 | 2019-J75 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | E号污水泵站改造及污水管道工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 1000 | 1450 | 1450 | 400 | 合作区 | E泵站内输水系统改造，并新建管道至旅游区污水管网，将部分污水纳入旅游区污水处理系统；同时对泵站内的电气、自控设备进行改造。
143 | 2019-增J43 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 32号地块周边道路绿化改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  | 0.5 |  | 380 | 380 | 0 | 合作区 | 绿化改造面积共计约4980平方米。 中天大道东侧绿化带，长约295米，宽12米，绿化面积约3540平方米； 华一路北侧绿化带，长约180米，宽8米，绿化面积约1440平方米。
144 | 2019-增J48 | 交通公司 | 1投资公司 | 城管局 | 中新天津生态城起步区城市家具工程提升改造项目 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 240 | 100 | 0 | 合作区 | 建设内容主要对惠风溪站、芦花庄园站和运维中心站等公交站点信息显示系统进行提升改造，对南开中学站等站点护栏设置进行提升改造。
145 | 2017-J2 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 再生水浓盐水处理工程 | 基础设施 | 水处理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 0.8 | 0.5 |  |  | 25000 | 2000 | 2000 | 合作区 | 建设反渗透浓盐水处理设施一座。
146 | 2018-J59 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 可再生能源循环利用工程 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 4.3 | 2 |  |  | 33000 | 5000 | 5000 | 合作区 | 一期新建可再生能源循环利用处理厂一座，主要建设厨余垃圾、餐饮垃圾、污水处理厂污泥处理系统及相关配套设施等；二期主要建设垃圾资源化分类中心及绿化垃圾处理中心及相关配套设施等（含土地成本3000万）
147 | 2017-J110 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 一体化基础设施网络平台和数据中心 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 350 | 200 | 0 | 合作区 | 在公用事业运行维护中心搭建该系统，结合生产运行维护、客户服务、绩效考核等业务标准，与各类政府服务热线、城管平台实现业务联动，实现对能源、市政、环保、水务、交通五家专业公司生产、运行维护、客户服务业务的运行监控预报警、业务分析、监督考核评价、工单督办与业务协作，提高业务感知与处置能力，为城市运营管理提供业务支撑。
148 | 2019-J52 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 运维中心提升改造工程 | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 100 | 45 | 0 | 合作区 | 运维中心室内玻璃防火门提升、院内增设充电桩及充电车棚
149 | 2019-J45 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 信息产业园景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 垫资回购 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  | 5 |  | 5200 | 200 | 200 | 合作区 | 总占地面积约5万平方米。
150 | 2018-增J17 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 蓟运河河道整治及生态修复工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 200 | 合作区 | 建设白鹭洲及泰九路配套湿地
151 | 2019-增J47 | 交通公司 | 1投资公司 | 城管局 | 2020年公交站亭工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 800 | 450 | 150 | 合作区 | 建设5对公交站亭，本工程仅含公交站点，其余综合导视牌、路名牌不列入此项工程
152 | 2017-J72 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 吟风林景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 5.82 |  |  |  | 7700 | 800 | 800 | 合作区 | 项目绿化面积约58200平方米，主要包括地形塑造、绿化、给排水、铺装、电气与照明等工程。
153 | 2019-J6 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 安明路、景盛路、弘通路、海晨道再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 12200 | 4000 | 300 | 100 | 旅游区 | 安明路（海晨-丽水），景盛路（海旭道-碧水道）、弘通路（海旭道-河畔道）、海晨道（庄盛路-远达路）再生水管道敷设
154 | 2019-增J40 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中天大道线杆迁移入地工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1300 | 2400 | 2400 | 800 | 合作区 | 中天大道（南开中学至惠风溪）东侧架空线杆入地工程，约1300米
155 | 2017-J36 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区绿道配套工程（生态谷部分） | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3600 | 1500 | 500 | 合作区 | 标志标线、地面涂层、驿站、卫生间、自行车停放、城市家具、照明设施、标识系统等等。
156 | 2019-增J58 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 彩虹桥并线桥梁工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 2140 | 60000 | 4000 | 4000 | 合作区 | 彩虹桥并线桥梁，长度约2.14千米。
157 | 2019-增J42 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 共享单车智能驿站 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 800 | 800 | 500 | 合作区 | 建设2座共享单车智能驿站
158 | 2018-J24 | 市政景观 | 1投资公司 | 城管局 | 生态城公厕新建及改造提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  | 0.105 |  | 1000 | 1000 | 300 | 合作区 | 项目拟建共计7所公共厕所，占地面积约1050平方米。
159 | 2019-增J13 | 市政景观 | 1投资公司 | 文旅局 | 海博馆配套停车场及周边区域智慧停车引导及调度中心工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 550 | 300 | 90 | 旅游区 | 海博馆配套停车场及周边区域智慧停车引导及调度中心工程
160 | 2020-J1 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中新天津生态城吉宝地块生态谷提升 | 基础设施 | 办公项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1800 | 300 | 90 | 合作区 | 吉宝地块生态谷部分的改造提升。 增加吉宝地块周边区域及绿道部分提升。
161 | 2020-J2 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 公用事业客服大厅智慧化提升改造工程 | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 合作区 | 公用事业客服大厅装饰装修及软硬件提升
162 | 2020-J3 | 生联智慧公司 | 1投资公司 | 建设局 | 天津生态城光缆网络配套一期工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 350 | 150 | 0 | 合作区 | 区域干线光缆、接入光缆及区域网络设备建设工程
163 | 2020-J4 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 北岛给水、燃气、热力管网工程 | 基础设施 | 办公项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 24372 | 2437 | 2437 | 合作区 | 给水28公里、燃气10公里、热力路由7.1公里
164 | 2020-J5 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 天津生态城北岛通信管网建设工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2022-10-01 |  |  |  |  | 940 | 200 | 50 | 合作区 | 天津生态城北岛通信管网建设工程，包含中生大道（泰四路-泰五路）、泰四路（中生大道-盛三街）、泰五路（中滨大道-盛三街）、中海大道（泰四路-盛三街）、中泰大道（生态谷-故道河）、盛一街（中滨大道至泰四路）、通水三路（泰四路-通水四路）、通水四路（泰四路-泰五路）、盛二街（中滨大道-故道河）、通水五路（中海大道-泰四路）、通水六路（通水五路-泰四路）、等道路市政通信管网，沟公里数18.5公里，约为125孔公里。
165 | 2020-J6 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城市政供热2020年技改消缺工程 | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 | 合作区 | 主要针对老旧市政供热的隐患、缺陷进行消缺改造，涉及热力消缺点位共8处。改造市政管网排气5处，泄水3处。
166 | 2020-J7 | 市政景观 | 1投资公司 | 城管局 | 惠风溪绿地内景观停车场工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 730 | 730 | 220 | 合作区 | 总占地面积约4250平方米。
167 | 2020-J8 | 市政景观 | 1投资公司 | 社会局 | 雅境园绿地内景观停车场工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 670 | 670 | 210 | 合作区 | 总占地面积约3910平方米。
168 | 2020-J9 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 中新天津生态城E号污水泵站进出水管道改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 600 | 3000 | 3000 | 1000 | 合作区 | 由于旅游区水系施工与现有污水管道交叉，为保证污水管道运行安全，需将E号污水泵站进出水管道路由进行切改
169 | 2020-J10 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 华四路（中天大道～中央大道）、动漫北路、中新大道（华四路～中泰大道）等道路给水、燃气、热力管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 543 | 54 | 16 | 合作区 | 给水1.7公里、燃气0.4公里、热力路由0.05公里
170 | 2020-J11 | 市政景观 | 1投资公司 | 文旅局 | 全域旅游标识系统及旅游服务站工程 | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 300 | 合作区 | 1、新增交通指示牌20处。 2、新型旅游标识系统。临海新城区域已完成设置，此次将范围拓展到生态城全域，预计新增新型标识180个。 3、配置旅游服务站8处。
171 | 2020-J12 | 市政景观 | 1投资公司 | 文旅局 | 全域旅游停车场智慧联通及提升工程 | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 1500 | 500 | 400 | 合作区 | 结合全域旅游示范区创建标准，建设全域旅游停车场串联运营管理体系，对海博馆、航母公园、方特公园、妈祖文化园、东堤公园、亿利精灵乐园、遗鸥公园等重点景区停车场进行整体智慧化提升，建设特色导引标识、完善各点位收费及监控系统，同时将商业社区配套停车场数据同步接入系统，实现全域旅游及配套停车场“互联互通、共享共用”。
172 | 2020-J13 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 中新天津生态城合作区人脸抓拍识别系统工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 330 | 合作区 | 合作区内学校、幼儿园、医院、各社区中心、图书馆等区域建设人脸识别点位200处，高点10处及相关基础配套设施。
173 | 2020-J14 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 中新天津生态城智慧城市2020智慧交通建设工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 4880 | 4380 | 1250 | 合作区 | 完善现有智慧交通设施，实现空域协同的全域交通治理和善解人意的通畅出行服务。
174 | 2020-J15 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 中新天津生态城市政基础设施物联网综合应用项目 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 0 | 合作区 | 新建泵站电气设备安全管理、排水监控、市政基础设施物联网运行监测调度、数据汇聚共享、市政管网信息管理等系统；提升现有智能照明管理系统、泵站自控系统；有效落实生态城基础设施、数据服务与智慧治理等智慧城市指标体系。
175 | 2019-增J60 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区及渔港区信号灯及电子警察一期工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 9000 | 1500 | 1500 | 合作区 | 在合作区域、渔港区域内建设5个路口信号灯、60个路口电子警察、数据采集及相关系统平台扩容、基础配套等
176 | 2020-J16 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 | 新能源监控系统网络安全改造工程 | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 66 | 66 | 0 | 合作区 | 根据国网电力天津分公司于2019年6月组织开展的并网络安全“排雷”行动后下发的《电力监控系统安全防护检查整改通知书》要求，对新能源场站监控系统进行网络安全改造升级。
177 | 2019-增J44 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 汉北路西侧绿化带（汉北支路-泰八路）工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 970 | 3300 | 200 | 60 | 合作区 | 长约970米，宽约30米，绿化面积约28566平方米。（去掉路口面积）
178 | 2019-J9 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中成大道东侧道路绿化带 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-01 |  |  | 4.72 |  | 4350 | 400 | 120 | 合作区 | 中海大道至中滨大道，长约724米，平均宽37米，和泰七路至泰八路，长约510米，平均宽40米。共计长约1234米，绿化面积约4.72万平方米。
179 | 2018-J100 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 二生活中心、5地块都市农业主题公园及周边区域景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  | 0.79 |  | 1030 | 1030 | 190 | 合作区 | 南部片区5#地块及周边区域，绿化面积约0.79万平方米。
180 | 2020-J17 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 小区开发商自建能源设施技改工程 | 基础设施 | 能源配套 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  |  |  | 280 | 280 | 0 | 合作区 | 新新园、红树湾、和畅园小区开发商自建自来水管网及设施改造。
181 | 2020-J18 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区街角绿化工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2400 | 100 | 30 | 合作区 | 中部片区多处街角的绿化提升改造
182 | 2018-J2 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中新友好景观建筑及配套工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  | 0.45 |  | 16000 | 300 | 300 | 合作区 | 大约20个公园内小型建筑及其综合管网等配套工程，建筑占地面积共约4500平方米。
183 | 2020-J19 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 北疆电厂淡化海水泵站电力配套及丰田配套管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-05-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 7000 | 3000 | 3000 | 渔港区 | 为北疆电厂淡化海水配套泵站进行电力配套，并修建丰田及其它淡化海水配套管线
184 | 2020-J20 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 北岛一期道路绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 9080 | 50 | 0 | 合作区 | 包括泰五路（中海大道至盛三街）、中生大道（泰九路至泰七路）泰四路（中生大道至中海大道）中海大道（泰四路至泰五路）中泰大道（中滨大道至泰四路），总绿化面积约13.35万平方米。
185 | 2019-增J46 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 故道河两岸景观提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 18 |  |  |  | 13000 | 3000 | 3000 | 合作区 | 改造面积约18公顷。
186 | 2020-J21 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 北岛二期道路绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 9200 | 50 | 0 | 合作区 | 包括泰五路（中海大道至盛三街）、中生大道（泰九路至泰七路）泰四路（中生大道至中海大道）中海大道（泰四路至泰五路）中泰大道（中滨大道至泰四路），总绿化面积约13.36万平方米。
187 | 2020-J22 | 环保公司 | 1投资公司 | 建设局 | 北部及东北部生活垃圾收集运输工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 25000 | 500 | 500 | 合作区 | 北部及东北部生活垃圾收集运输工程
188 | 2016-J173 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 静湖南路西延工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 800 | 3000 | 1000 | 300 | 合作区 | （静湖南路-动漫南路）：道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋工程、交通设施等工程，路宽20米，长度约1km
189 | 2016-J56 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 北部片区雨水、污水、外排合建泵站 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 35500 | 1000 | 1000 | 合作区 | 污水0.6m3/s，雨水30.1m3/s，外排10m3/s，占地约1万平米
190 | 2020-J23 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 北岛一期道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 40000 | 15000 | 15000 | 合作区 | 道路总长约8km，包含中生大道（泰四路-泰五路）泰四路（中生大道-中海大道）泰五路（中滨大道-中海大道）中海大道（泰四路-泰五路）泰五路（中海大道-通水五街）泰五路（通水五街-中泰大道）泰五路（中泰大道-盛一街）泰五路（盛一街-盛二街）泰五路（盛二街-盛三街）中泰大道（生态谷-泰四路）通水三路（泰四路-通水四路）通水四路（泰四路-泰五路）泰四路（中海大道-中泰大道）主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。
191 | 2020-J24 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 华四路（中天大道-中央大道）、和睦路和顺路（中央大道交叉口）道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 4800 | 1000 | 300 | 合作区 | 1、华四路（中天大道-中央大道）道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程，长度约0.3km； 2、和睦路与中央大道交叉口工程，交口道路长度50米；和顺路与中央大道交叉口工程，交口道路长度50米； 3、中新大道西侧（华三路至华二路）污水管线，约600米； 4、华四路（新二街至中新大道）雨水管线约300米、中新大道（华四路至中部雨水泵站）雨水管线约450米。
192 | 2020-J25 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 北岛二期道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 45000 | 5000 | 5000 | 合作区 | 道路总长约9km，包含：盛一街（中滨大道至泰四路）中海大道（泰五路至盛三街）泰四路（中泰大道-盛三街）盛二街（中滨大道-故道河）通水五路（中海大道-泰四路）通水六路（通水五路-泰四路）中泰大道（泰四路-故道河），主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。
193 | 2018-J19 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 彩嘉路跨张家新沟连通工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 0.496 | 0 | 55 | 146 | 1083 | 450 | 135 | 旅游区 | 彩嘉路跨张家兴沟连通工程。道路长度约55m，包含跨张家兴沟涵洞及施工临时导行路。
194 | 2018-增J207 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 2019年旅游区域项目开口工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 60 | 0 | 旅游区 | 2019年旅游区域项目开口一期工程，包含道路开口及开口处绿化迁移施工。
195 | 2018-增J213 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域南部热力管网完善工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-04-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200 | 2200 | 300 | 旅游区 | 1、破路施工，连接安正路南北供热管线（安正路与海旭道交口）；2、沿海旭道将安正路供热管网与临海新城1#能源站连通。3.连接现状玉林路与安正路交口管线。
196 | 2019-J62 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 军威养殖场地块土地补偿 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 旅游区 | 实施该地块土地收储
197 | 2019-J63 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 军威养殖场地块土地置换购置款 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 旅游区 | 实施该地块土地收储
198 | 2018-增J147 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域北部电力排管一期工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-28 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 15000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 1.泰八路（汉北支路——汉北路），2.玉砂道（彩环路——渔帆路）；3.汉北路（彩环路——云溪道）；4.云溪道（汉北路——中央大道）；5.中央大道（云溪道——玉砂道）；6.彩环路（玉砂道-彩嘉路） 。长度：8.8公里
199 | 2018-J102 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 嘉顺道（中央大道-渔航路）、渔泽路（玉砂道-汉蔡支路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 3200 | 3200 | 32000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 新建嘉顺道（中央大道-渔航路）、渔泽路（玉砂道-汉蔡支路）2条道路，道路总长约3.2公里，道路面积9.92万m2。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程。
200 | 2018-增J41 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 彩云街、玉砂道、顺安路和彩嘉路等道路电力排管工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-28 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 13500 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 从创业站沿汉北路、彩云街、玉砂道、顺安路、彩嘉道修建12+3孔110KV电力排管，总长约8800米
201 | 2018-增J37 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部给水加压泵站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.512 | 0 | 5500 | 2000 | 600 | 旅游区 | 北部给水加压泵站，规模6万吨/天，占地9000平米。
202 | 2018-增J27 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航泊道、航秀道、航庭道与汉北路连通工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 0.427 | 0 | 150 | 180 | 1505 | 500 | 150 | 旅游区 | 新建航泊道、航秀道与汉北路道路开口，完善道路、排水、交通、照明及红线范围绿化工程
203 | 2018-增J95 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 澜清溪东段水系及绿廊景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2022-11-30 | 30 | 0.00 | 0 | 1100 | 20000 | 1500 | 1500 | 旅游区 | 澜清溪东段水系及绿廊景观工程，西起中央大道，东至渔泽路，河道长度1100m，总面积27.3万平米。
204 | 2019-J91 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 八一盐场租赁 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 88 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 | 旅游区 | 签订租赁协议，完成八一盐场租赁
205 | 2019-增J37 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部招商项目基础处理工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-31 | 2021-08-31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 9000 | 9000 | 旅游区 | 对滨旅北部产业地块基础设施完善，包括丰田一期范围填土，拆改，地块及周边道路开口、道路拓宽，以及新增地块周边绿化以及相关临时设施等
206 | 2019-增J35 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 临海新城西侧生态修复工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-30 | 2020-11-01 | 54 | 0 | 75 | 0 | 4500 | 1000 | 300 | 旅游区 | 临海新城西侧生态修复工程，修复面积约75万平米，主要内容为清除现状海底淤泥至大沽高程-0.5，清淤总方量约200万方。淤泥存放在军威养殖场地块。
207 | 2019-增J36 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 | 海堤（旅游区域）闸门修复工程 | 基础设施 | 水利工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 60 | 旅游区 | 海堤沿线11处闸门整修
208 | 2019-增J32 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 海天道、航津道能源管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 18000 | 4000 | 50 | 0 | 旅游区 | 海天道（中央大道-安悦东路）、航津道（汉北路-中央大道）随路建设能源管线。道路长度约1.8公里。
209 | 2019-增J29 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 永定新河入海口左岸滨海湿地项目 | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 300 | 90 | 旅游区 | 对永定新河入海口进行湿地修复，面积约1.2平方公里
210 | 2019-增J27 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 力高地块西侧湿地生态修复工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 600 | 600 | 旅游区 | 为满足北部区域汛期排水，在力高周边地块新建闸门一处，同时对现有水系进行疏通。同时，为满足防潮需求，在力高西侧地块新建海堤，长度约1.5公里。
211 | 2019-增J70 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 南堤滨海步道功能设施项目 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2000 | 600 | 旅游区 | 对南堤滨海步道项目及周边区域通过增加智慧设施、互动交互设施、儿童游乐设施、夜晚灯光互动设施、水质治理等，打造智慧体验公园。
212 | 2020-J26 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部燃气高调站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5500 | 1500 | 500 | 旅游区 | 北部燃气调压站及附属管网，0.4MPa，供应能力为192万Nm3/日。
213 | 2020-J27 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔泽路（航海道—航苑道）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2022-12-31 | 4.8 | 0 | 0 | 1200 | 16000 | 500 | 500 | 旅游区 | 新建道路长约1400米，红线宽度41米面积57400平方米，随路敷设雨污水管线，新建交通工程及红线内绿化工程，土方填筑约44.6万方
214 | 2020-J28 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部招商项目雨污水管道改造工程（一期） | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | #N/A | 2020-07-31 | 2021-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2500 | 2500 | 旅游区 | 对丰田地块一期范围按照丰田需求及排水规划进行改造，满足丰田需求。
215 | 2020-J29 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 力高地块北侧新建海堤工程 | 基础设施 | 水利工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-11-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 600 | 600 | 旅游区 | 为满足区域防潮要求，在力高北侧新建海堤约1公里。
216 | 2020-J30 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部电力排管二期工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2021-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 北部区域电力排管二期
217 | 2020-J31 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中央大道路口（航海道、玉砂道）设施及绿化完善工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-31 | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 60 | 旅游区 | 对现状中央大道与航海道、玉砂道交口设施及绿化进行完善。
218 | 2020-J32 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 力高蓝湾地块收储 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 旅游区 | 完成力高地块土地收储
219 | 2020-J33 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部招商项目新增雨水泵站 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 为满足丰田地块排水需求，在彩辰路周边新增雨水泵站一座，流量不小于18m3/秒
220 | 2020-J34 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔家路（航泽道-云溪道）、渔帆路（航泽道-云溪道）、航泽道（中央大道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | #N/A | 2020-10-31 | 2022-06-30 | 4.3 |  | 0 | 1651 | 13000 | 500 | 500 | 旅游区 | 新建道路面积为15060平方米，随路敷设雨污水管道并随路分别设置箱涵，同时建设交通工程及红线内绿化工程。
221 | 2019-增J68 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部污水泵站连通水系工程 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 旅游区 | 将北部污水处理厂出水连至北部水系，并增加缓冲处理湿地
222 | 2020-J35 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 | 旅游区域现状卫生间配套设施完善工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 300 | 旅游区 | 对于旅游区现状已建成公园内卫生间内无专用自来水
223 | 2018-增J51 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城一期公厕配套工程 | 基础设施 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城区域居民区周边公厕
224 | 2018-增J69 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 永盛路燃气管线 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2020-10-31 |  |  |  | 600 | 200 | 200 | 0 | 旅游区 | 永盛路（海旭道-海晨道）600米。
225 | 2019-J19 | 生泰热电 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城2019年供热管网配套工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2021-05-01 |  |  |  | 2760 | 3500 | 3000 | 400 | 旅游区 | 中福中加小学幼儿园：永盛路（川博道——海逸道）管径为DN700，路由长度约1100米； 枫博园：海轩道（月盛路——荣盛路）管径为DN400路由长度约200米； 中铁产业园：川博道（永盛路——景盛路）管径为DN400路由长度约440米，川博道（景盛路——安明路）管径为DN350路由长度约270米，安明路（川博道——海博道）管径为DN250路由长度约400米，海博道（安明路——安业西路）管径为DN250，路由长度约350米。
226 | 2020-J36 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 二号雨水泵站初期雨水处理工程 | 基础设施 | 水处理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 8000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 处理泵站初期雨水，满足环保要求。
227 | 2016-J11 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾北路道路及排水工程(如意大街道路及排水工程) | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-06-01 | 2022-12-01 | 11.9 |  |  |  | 29750 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 长度3.5公里，红线宽度34m，包含永盛路过南湾临时路和周边绿化工程。
228 | 2016-J35 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城电力排管工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 4998.37 | 4998.37 | 4998.37 | 旅游区 | 临海新城一期电力排管项目。
229 | 2016-J36 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 安明路、丽水道、明盛路、海鸿道、海晨道和景盛路道路燃气管线 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 见建设内容 | 300 | 300 | 0 | 旅游区 | 安明路（丽水道-海晨道） 管线全长330m 丽水道（安明路-景盛路） 管线全长250m 明盛路：（海旭道-川博道） 管线全长380m 海晨道：（庄盛路-博通路）管线全长610m 海鸿道：（日盛路-月盛路）管线全长210m 景盛路：（川博道-新昌路）管线全长210m
230 | 2016-J37 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 川博道、新平道、荣盛路、海博道、庄盛路道路燃气管线 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021-07-31 |  |  |  | 见建设内容 | 1650 | 400 | 400 | 旅游区 | 川博道：（安悦东路-弘通路)，管线全长3800m。 新平道：（安业西路-弘通路），管线全长3100m。 荣盛路：（海旭道-海文道），管线全长2000m。 海博道：（安明路-安悦东路），管线全长700m。 庄盛路：（海旭道以南），管线全长1200m。
231 | 2016-J155 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 2号雨水泵站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 4.23 |  |  |  | 13000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 2号雨水泵站位于滨海旅游区临海新城南部片区，设计流量为16m3/s，泵站规划占地面积4225平米。
232 | 2016-J162 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路（碧水道-海旭道）道路两侧绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 4.2 |  |  |  | 4000 | 2000 | 660 | 旅游区 | 两侧道路绿化带20米宽。
233 | 2016-J166 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 中新天津生态城临海新城天然气调压计量站 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-04-01 |  |  | 0.35 |  | 1355 | 955 | 286.5 | 旅游区 | 调压站一座，占地约3550平方米。
234 | 2016-J168 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城水源供水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 6300 | 6500 | 1500 | 1500 | 旅游区 | 自中新生态城南部加压泵站南侧岳龙水管道沿动漫南路向东至临海新城永盛路加压泵站铺设DN800mm球墨铸铁、钢管管线6300米。
235 | 2017-J25 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 永盛路、日盛路、安业西路、景盛路、海逸道、月盛路燃气管线 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 是 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 600 | 600 | 180 | 旅游区 | 永盛路（海轩道-海文道） 管线全长300m 日盛路：（海博道-海逸道）管线全长900m 安业西路：（海博道-安明路）管线全长1450m 景盛路：（海博道-海文道）管线全长1100m 海逸道（日盛路-月盛道）管线全长220m 月盛路：（海博道-海逸道） 管线全长150m
236 | 2018-J91 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 河畔道、海晨道、弘通路给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2020-05-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 1524 | 500 | 150 | 旅游区 | 1、（河畔道）西起庄盛路，东至海旭道，道路全长4940米，道路红线宽34米；DN300管道长5500米，投资1100万；2、（海晨道）西起庄盛路，东至博通路，道路全长1300米，红线宽34米；DN300管道长970米，投资194万；3、（弘通路）北至海旭道南起河畔道，长度约920m，道路宽30米。DN400管道长920米，投资230万；三条路合计1524万元
237 | 2018-J92 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾北路给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  | 3500 | 760 | 200 | 60 | 旅游区 | 南湾北路给水管道工程 长度3.5公里，DN300给水管道长3800米，投资760万
238 | 2018-增J107 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道（永盛路-明盛路）南侧景观绿化项目 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-09-02 |  |  | 1.3 |  | 2000 | 500 | 150 | 旅游区 | 约1.3万平米景观绿化项目。
239 | 2018-增J109 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 富盛路（海旭道-河川道）和河川道（永盛路-富盛路）道路排水和红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2020-12-02 |  |  | 0.35 | 160 | 2000 | 2000 | 600 | 旅游区 | 富盛路北起海旭道，南至河川道，道路长160米，红线宽20米，建设规模约3500平米，包含路灯、信号灯、电子警察等附属工程；河川道西起永盛路，东至富盛路道路长200米，红线宽20米，建设规模约4000平米，包含路灯、信号灯、电子警察等附属工程。
240 | 2018-增J111 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 宝龙城周边绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-02 | 2021-05-02 |  |  | 18 |  | 11000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 约18万平米绿化。
241 | 2018-增J115 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾栈桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 300 | 99 | 旅游区 | 南湾栈桥工程。
242 | 2018-增J141 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 十二年制学校南侧停车场项目 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-05-02 | 0.32 |  | 0.32 |  | 500 | 500 | 150 | 旅游区 | 十二年制学校南侧停车场项目，面积约3200平米。
243 | 2018-增J143 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 安明路道路拓宽工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-05-02 |  |  |  |  | 3997.94 | 2000 | 700 | 旅游区 | 安明路由双向四车道调整为双向六车道。
244 | 2018-增J57 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 电力线路迁改一期工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-02 | 2021-12-02 |  |  |  |  | 14675.77 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 临海新城区域内线杆切改入地。
245 | 2018-增J59 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城绿道公园配套设施项目 | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-09-01 |  |  | 51.29 |  | 3000 | 1000 | 330 | 旅游区 | 中新天津生态城南湾公园及东堤公园两处绿道公园内部设施，两处公园面积约512900平米，对公园基础设施进行完善，主要包括电子监控设施、绿化迁移、景观附属及小品等配套设施安装。
246 | 2018-增J63 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道南半幅慢行系统铺装工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 300 | 旅游区 | 海旭道（安正路-庄盛路）慢行系统铺装。
247 | 2018-增J65 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 二社区南侧临时绿化公园 | 基础设施 | 公园绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-02 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 1264 | 500 | 200 | 旅游区 | 社区中心周边临时和正式绿化。
248 | 2018-增J77 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 二号雨水泵站管道联通及永盛路东半幅道路和红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-05-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 9484.47 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 旭道（庄盛路-永盛路）、永盛路（海旭道-2号雨水泵站）雨水联通管线，东半幅道路长度约1087米，红线内绿化1.5m行道树，建设规模约15000平米。
249 | 2018-增J79 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城综合交通改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 2000 | 1200 | 旅游区 | 临海新城区域道路内标识、标线、标牌、信号灯和电子警察（包含土建及相关配电设施）等相关交通设施改造工程。
250 | 2019-J83 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道（庄盛路-东堤路）道路燃气管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2021-04-01 |  |  |  | 4800 | 800 | 300 | 90 | 旅游区 | 海旭道（庄盛路-东堤路）4800m。
251 | 2019-增J4 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 中新天津生态城临海新城水系连通一期护岸工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 20000 | 旅游区 | 水系开挖河道护岸建设
252 | 2019-增J8 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾西段生态修复项目 | 基础设施 | 公园绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 3000 | 50 | 16.5 | 旅游区 | 包含正式绿化和临时绿化建设。
253 | 2019-增J9 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城水系连通二期工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 105000 | 20000 | 20000 | 旅游区 | 建设临海新城南部1#、2#水闸及水系开挖169万m3 ；建设4#和5#水闸；北部地块西侧护岸提升改造为永久护岸约4.1km
254 | 2019-增J10 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城生态修复观测站工程 | 基础设施 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 3050 | 50 | 50 | 旅游区 | 新建生态修复系统观测站、布设视频和无人机监控、布放小型生态浮标。
255 | 2019-增J15 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 河川道、富盛路给水管道工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 140 | 10 | 0 | 旅游区 | 河川道（永盛路-富盛路）DN100-300，共计290m；富盛路（海旭道-河川道）DN100-300，共计260m
256 | 2019-增J21 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 富盛路天桥工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-02 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 1200 | 500 | 300 | 旅游区 | 富盛路天桥工程
257 | 2019-增J24 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道桥梁工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-02-01 |  |  |  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 海旭道桥梁工程
258 | 2020-J37 | 生泰市政 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城2020年道路开口工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 700 | 旅游区 | 小区、企业出入口道路开口，包括开槽、基础处理、管线加固或切改、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等。
259 | 2019-增J28 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 文旅局 | 海博馆周边景观提升工程 | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 900 | 900 | 300 | 旅游区 | 海博馆南部商业地块内景观提升、商业设施
260 | 2020-J38 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海天道管线桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 942 | 18500 | 6000 | 4000 | 旅游区 | 本工程全长约942米，宽约10米，高约2米，起于海堤巡检路，终点位于规划景盛路，建设于海天道两幅桥中间位置，管廊桥包含管线有DN800给水管、DN800再生水管、DN1200污水管、110kv电力及通信管线。
261 | 2020-J39 | 生泰热电 | 4泰达控股 | 建设局 | 2020年临海新城一次供热管网配套接入工程 | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2021-05-01 |  |  |  | 1140 | 1250 | 1250 | 1250 | 旅游区 | 枫博园（02-61）抽头过路DN150长度约90m； 枫墨园（05-18）抽头过路DN100长度约40m。 朗弘园（05-24）抽头过路DN150长度约60m； 朗润园（05-28）抽头过路DN150长度约60m； 津海院子（05-47）抽头过路DN150长度约55m； 中加中福第二幼儿园（05-38）抽头过路DN100长度约45m； 海旭道（永盛路--明盛路）DN600长度约520m； 海博道（永盛路--明盛路）DN350长度约270m； 机动项目100万元。
262 | 2020-J40 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 宝龙城周边配套设施改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 850 | 850 | 255 | 旅游区 | 宝龙幼儿园门口新增过街红绿灯、人行横道线、电子警察等设施；安明路增加相应停车位及非机动车道；海晨道红线内绿化改造等相关内容。
263 | 2019-增J19 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 智城局 | 临海新城电子警察系统二期 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 500 | 500 | 合作区 | 包括电子警察设备、摄像机、箱变等内容
264 | 2020-J41 | 国资公司 | 6国资公司 | 文旅局 | 智慧旅游二级服务中心工程 | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 330 | 旅游区 | 1、租用海博馆周边中加商业街已建成办公场所，进行必要装修改造，满足游客服务功能。 2、建设智慧旅游指挥调度中心。
265 | 2020-J42 | 待定 | 待定 | 建设局 | 北部1#热源厂工程 | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11000 | 3500 | 3500 | 旅游区 | 燃气锅炉2台70MW,2台35MW
266 | 2017-J55 | 电力公司 | 电力公司 | 建设局 | 嘉美道110kV输变电工程 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 0.4 |  |  |  | 20000 | 8000 | 0 | 旅游区 | 嘉美道110kV输变电工程
267 | 2019-增J61 | 滨海供电分公司 | 滨海供电分公司 | 建设局 | （惠风溪）智慧能源小镇 集中式储能电站项目 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4619 | 4619 | 0 | 旅游区 | 中新天津生态城（惠风溪）智慧能源小镇 集中式储能电站项目
268 | 2016-J128 | 天津市电力公司 | 天津电力公司 | 建设局 | 琥珀溪11万站变电站 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 20000 | 8000 | 0 | 合作区 | 琥珀溪11万站变电站
269 | 2018-增J131 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司 | 建设局 | 生态城220kv变电站 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 26000 | 10000 | 0 | 旅游区 | 生态城220kv变电站
270 | 2018-增J137 | 铁塔公司 | 铁塔公司 | 建设局 | 生态城区域基站建设 | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-02-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 532 | 532 | 0 | 合作区 | 生态城区域基站建设
271 | 2020-J43 | 新区气象局 | 新区气象局 | 建设局 | 滨海新区天气雷达塔 | 基础设施 |  | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-05-01 |  |  |  |  | 7000 | 3000 | 0 | 合作区 | 建设一座110米的雷达塔
272 | 2017-J14 | 滨北投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 鼓浪水镇月沙湾 | 基础设施 | 公园绿化 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 20000 | 10000 | 10000 | 渔港区 | 鼓浪水镇皓月园
273 | 2019-增J63 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海旭道公交场站工程 | 基础设施 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 |  | 0.1 | 1.2 |  | 4900 | 10 | 0 | 旅游区 | 建设内容包括公交场站管理用房、公交停车场等，总占地面积12000平方米，总建筑面积1000平方米。
274 | 2019-增J74 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 | 中新大道（彩虹桥-北门区）绿化提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  |  | 20 |  | 650 | 50 | 0 | 合作区 | 中新大道两侧（和风路至运维中心）道路绿化提升，绿化带长约5447米，两侧各宽19米，绿化面积20万平方米。
275 | 2020-J44 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 生态城水处理中心设备大修及前池改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 50 | 0 | 合作区 | 污水厂及配套泵站整体维修及前池改造
276 | 2019-增J62 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 临海新城再生水管网切改工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 50 | 0 | 旅游区 | 完成临海新城再生水管道切改工程
277 | 2018-增J13 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区再生水南部加压泵站 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 0.3 |  |  |  | 3500 | 50 | 0 | 合作区 | 在生态城合作区再生水南部建设加压泵站一座，并建设配套管线及正式用电配套设施
278 | 2016-J102 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城水系构建二期工程 | 基础设施 | 水利工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 4500 | 50 | 0 | 合作区 | 含智慧水务管理、补水、水动等相关设施的建设。
279 | 2018-增J3 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 | 未来公交站 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 10 | 0 | 合作区 | 主要对生态城东北部片区、南部片区、中部片区、生态岛片区、旅游区部分新建站亭进行建设，建设规模约11000平方米（包括站亭设备、安装、调试、土建施工、管线迁改、绿化迁移等费用）。
280 | 2019-增J55 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城合作区及渔港区道路开口五期工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2900 | 50 | 0 | 合作区 | 小区出入口道路开口，包括开槽、基础处理、地下管线切改、加固、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等
281 | 2018-J103 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 29地块社区公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.15 |  |  |  | 1250 | 50 | 0 | 合作区 | 29#地块处于中部片区的西南角，华一路与中新大道交口处，面积约11500.9平方米。
282 | 2018-J29 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态谷（中新大道—华三路）景观工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 7.5445 |  | 8682 | 50 | 0 | 合作区 | 东至规划地块，南至中新大道，西至华三路，北至华三路，绿化总面积约为75445平方米。
283 | 2016-J113 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区36#地块社区公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 0.5 |  | 660 | 50 | 0 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区36号地块北侧，华三路与新二街交口南侧，西至新二街，东至华三路，南接36号地块内部。本景观工程占地面积约0.5万平方米。
284 | 2018-增J15 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城合作区再生水北部加压泵站 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 0.6 |  |  |  | 3000 | 50 | 0 | 合作区 | 在生态城合作区再生水北部建设加压泵站一座
285 | 2016-J112 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区34#地块社区公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 0.5 |  | 660 | 50 | 0 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区34号地块南侧，中天大道与华二路交口北侧，东至中天大道，西至华二路，北接34号地块内部。本景观工程占地面积约0.5万平方米。
286 | 2016-J97 | 滨海水业 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城河道景观用水项目 | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 7186 | 50 | 0 | 合作区 | 为生态城河道景观用水建设引水管线工程管径DN800（含一座泵站），供水末端为生态岛清净湖，管线总长度约10.8千米，近期水量为2万立方米/天，远期水量为8万立方米/天。
287 | 2019-增J49 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中海大道（中泰大道-中成大道）、中泰大道（中海大道-华三路）热力管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 5200 | 18000 | 180 | 0 | 合作区 | 热力路由长5.1公里
288 | 2018-J110 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 新二街（华三路至中泰大道）道路绿化 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.32 |  | 1.32 |  | 1000 | 50 | 0 | 合作区 | 长约0.4公里，规划道路绿化带12-3-3-3-12米，绿化面积约1.32万平方米。
289 | 2019-增J54 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中心渔港再生水管道项目（一期） | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 50000 | 8000 | 50 | 0 | 渔港区 | 建设中心渔港再生水管道
290 | 2016-J114 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区42#地块社区公园 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 1 |  | 1325 | 50 | 0 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区42号地块南侧，华三路与中天大道交口北侧，西至华三路，东至中天大道，北接42号地块内部。本景观工程占地面积约1万平方米
291 | 2017-J107 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 信息园市政基础配套工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 合作区 | 信息园一四七街与中新大道交口约2800平方米，信息园道路慢行系统约3万平方米，慢行系统基础、面层铺装、侧石安装等及附属标志标牌工程等，华五路盲道改造
292 | 2019-增J45 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 静湖景观提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 7 |  | 4700 | 50 | 0 | 合作区 | 绿化面积约7万平方米。
293 | 2019-J10 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 03片区、中部片区竣工道路海绵城市改造提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 800 | 50 | 0 | 合作区 | 竣工道路海绵型城市提升改造，改造约500座控污型收水口。
294 | 2018-J107 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 蓟运河故道北延段二期工程（中新大道至泰三路） | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 22.51 |  |  |  | 25720 | 50 | 0 | 合作区 | 长约2150米，绿化面积约22.51万平方米。
295 | 2018-J45 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 泰四路、泰五路、盛三街（生态谷～泰四路）给水、燃气、热力管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3129 | 310 | 0 | 合作区 | 给水3.9公里、燃气3.4公里、热力4公里
296 | 2019-增J57 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中部片区人行过街工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 合作区 | 对中部片区进行人行过街改造，计划改造28个开口。
297 | 2018-J62 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 海天路等4条再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 17000 | 8000 | 50 | 0 | 旅游区 | 海天道(安悦东路-如意大街）、景盛路（海文道-海月道）、海月道（海滨高速-东堤路）、南湾北路-如意大街再生水管道敷设
298 | 2018-增J19 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中心渔港道路交通工程二期 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 渔港区 | 中心渔港区域，鲤鱼门路以东范围道路长度约32公里的标志标线等交通附属设施
299 | 2019-J14 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 华二路、华三路、华四路、中泰大道、新二街和中天大道道路绿化工程（电力排管未实施部分） | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 合作区 | 共计面积约2.3万平方米。其中华二路3432平方米，华三路2522平方米，华四路4194平方米，新二街7870平方米，中泰大道4748平方米。
300 | 2019-J7 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 远达路、博通路再生水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 6000 | 3600 | 20 | 0 | 旅游区 | 远达路（河畔道—海旭道）、博通路（河畔道—海旭道）再生水管道敷设
301 | 2016-J103 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 生态城自来水厂及配套引水管网工程 | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 6 |  |  |  | 30600 | 50 | 0 | 旅游区 | 建设自来水厂一座及配套引水管网。
302 | 2019-J41 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 合作区绿道配套工程二期工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 6000 | 50 | 0 | 合作区 | 主要包括蓟运河堤岸、故道堤岸、惠风溪、甘露溪部分的标志标线、地面涂层、驿站、卫生间、自行车停放、城市家具、照明设施、标识系统等等。
303 | 2019-增J39 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中滨大道电力排管配套工程 | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 合作区 | 中滨大道（泰七路至盛三街）南侧，电力排管配套，破绿破路及恢复，约2000米
304 | 2019-增69 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 北部片区架空线杆迁移入地工程 | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 3000 | 5000 | 50 | 0 | 合作区 | 北部片区中滨大道南侧架空线杆迁移入地，长度约3公里。
305 | 2017-J127 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 汉北路线杆迁移入地工程 | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 12000 | 50 | 0 | 合作区 | 汉北路电杆迁移切改入地。约8km高压线路。
306 | 2019-J13 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 滨水三街、滨水四街道路绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 1.5 |  | 1100 | 50 | 0 | 旅游区 | 滨水三街，长约345米，宽约25米，绿化面积0.85万平方米；滨水四街，长约281米，宽约25米，绿化面积0.65万平方米。绿化总面积约1.6万平方米。
307 | 2019-增J51 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 | 水处理中心再生水二期工程 | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 8000 | 50 | 0 | 合作区 | 进行水处理中心再生水厂二期建设
308 | 2019-J8 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 泰九路道路绿化 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 33.61 |  | 22000 | 50 | 0 | 合作区 | 中滨大道至中成大道，道路长约2010米，东南侧绿化带宽8米，绿化面积约1.61万平方米；西北侧绿化带（道路红线至蓟运河大堤）约30万平方米。绿化总面积约33.61万平方米。
309 | 2020-J45 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 | 滨旅北部公交场站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2022-12-01 |  |  | 0.4 |  | 2000 | 10 | 0 | 旅游区 | 主要包含场站管理用房、公交停车场等，占地面积约4000平方米。
310 | 2020-J46 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 生态城D、G污水泵站电力改造工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 50 | 0 | 合作区 | 原D、G泵站均为单电源，不符合现行规范，现对泵站进行改造升级为双电源
311 | 2020-J47 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 中新大道（中津大道至中泰大道）改造工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 30000 | 50 | 0 | 合作区 | 道路改造长度约3800米，预计总投资10000万元
312 | 2020-J48 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 生态岛片区地块初期雨水收集处理二期工程 | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 50 | 0 | 合作区 | 生态岛片区59号地块、亿利1号地块初期雨水收集及处理，拟设置排水管线及处理设备。
313 | 2020-J49 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 新二街（华三路～中泰大道）、华三路（新二街～中新大道）给水、燃气、热力管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1065 | 100 | 0 | 合作区 | 给水1.3公里、燃气1.2公里、热力路由0.6公里
314 | 2020-J50 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 天津生态城有轨电车一期 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 180000 | 50 | 0 | 合作区 | 天津生态城有轨电车1号线，全长约12Km，主要联系轨道交通Z4线、海博馆、故道河主中心、居住集中区、生态城建设起步区。
315 | 2020-J51 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 蓟运河故道北延段三期工程（吟风林至中泰大道） | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 11730 | 50 | 0 | 合作区 | 蓟运河故道北延段三期工程（吟风林至中泰大道）
316 | 2020-J52 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 蓟运河故道北延段四期工程（中泰大道至中生大道） | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 22020 | 50 | 0 | 合作区 | 中泰大道（西）至中生大道（东），绿化面积约19.45万平方米。
317 | 2018-增J169 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 汉北路与津汉高速互通立交桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 100000 | 50 | 0 | 合作区 | 汉北路、津汉高速全互通立交桥项目,桥梁面积约12万㎡。
318 | 2017-J109 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 泰四路、泰五路、盛三街（中海大道至泰四路）道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 10000 | 50 | 0 | 合作区 | 泰四路道路工程长约900米，断面34米；泰五路道路工程长约1000米，断面34米；盛三街（中海大道至泰四路）道路工程长约900米，断面34米；道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
319 | 2018-增J49 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 动漫南路桥梁 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 24000 | 50 | 0 | 合作区 | 包括桥梁、道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
320 | 2016-J59 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 中泰大道跨故道河桥梁工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 垫资返还 | 否 | 2020-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 75000 | 50 | 0 | 合作区 | 桥梁、道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程等，考虑轻钢结构，控制资金。
321 | 2018-增J47 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 静湖中路 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 650 | 3200 | 50 | 0 | 合作区 | 道路总长约0.65km，包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
322 | 2016-J60 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 生态谷跨故道河桥梁工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 30200 | 50 | 0 | 合作区 | 桥梁、道路、雨水、污水、再生水、照明、轨道预埋、智能交通预埋、交通设施等工程
323 | 2017-J79 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 新二街（华四路至中新大道）道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 50 | 0 | 合作区 | 新二街（华四路至中新大道）道路长度约0.5公里，规划断面34米，道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
324 | 2017-J78 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 新二街（华三路至中泰大道）道路工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 垫资返还 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3500 | 50 | 0 | 合作区 | 新二街（华三路至中泰大道）道路长约0.5公里，规划断面41米，道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
325 | 2016-J49 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 华三路道路工程（原经八路道路工程）（中新大道~新二街） | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 垫资返还 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 合作区 | 新二街至中泰大道段已完工，中新大道至新二街段由于涉及义胜营炮台遗址保护范围未完成，做减项验收；
326 | 2019-增J25 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 北部慢行铺装三期工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 合作区 | 包括泰七路（中滨大道至盛三街），盛一街（中滨大道至泰九路），盛二街（中滨大道至泰九路），盛四街（中滨大道至中海大道），盛三街（生态谷至中海大道），泰六路（中成大道至汉北路），中海大道（盛三街至汉北路）共计62400平方米
327 | 2018-增J39 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 嘉顺道、渔泽路能源管线入廊工程 | 基础设施 | 管廊 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999 | 200 | 0 | 旅游区 | 给水、燃气、通讯、热力管线入廊，最长4.6公里
328 | 2019-增J72 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 彩环路西侧慢行系统完善工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 2 | 0 | 2 | 6000 | 800 | 200 | 0 | 旅游区 | 完善彩环路西侧慢行系统，慢行系统面积约20000平米。
329 | 2019-增J31 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 智城局 | 旅游区域及周边智能视觉三期工程 | 基础设施 | 信息化系统 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 500 | 0 | 合作区 | 旅游区北部区域已建成道路路口设置电子警察。
330 | 2019-J61 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 8号雨水泵站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50 | 0 | 旅游区 | 位于渔泽路与航华道交口东北角，规模40m3/s
331 | 2019-J64 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔家路、渔帆路、嘉祥道能源管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50 | 0 | 旅游区 | 渔家路、渔帆路、嘉祥道能源管网工程
332 | 2018-增J205 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中央大道（玉砂道-海晨道）热力管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 37000 | 100 | 0 | 旅游区 | 沿中央大道（航津道-海晨道）西侧建设DN800-DN1000热力管网，约11公里
333 | 2018-增J173 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 汉北路绿廊景观二期工程 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18000 | 200 | 0 | 旅游区 | 汉北路（航秀道-中央大道）东侧规划92米绿化带
334 | 2018-J119 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域北部水系连通项目三期工程 | 基础设施 | 水利工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 19.6 | 0 | 0 | 20 | 35000 | 100 | 0 | 旅游区 | 航秀道（元宝湖-汉北路）南侧水系，绿化面积约20万平米，河道长度约1.7km。
335 | 2018-增J183 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 15.25 | 0 | 0 | 3035 | 29469 | 300 | 0 | 旅游区 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程，道路长度约3035米，路面面积7.07万平米。
336 | 2018-增J191 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 碧桂园西侧景观停车场工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 2500 | 100 | 0 | 旅游区 | 新建碧桂园三之三幼儿园西侧停车场工程，用地面积约5000平米，包含两个出入口、地下停车场及地面景观绿化。
337 | 2018-增J97 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔家路（嘉顺道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2021-11-30 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1500 | 10000 | 100 | 0 | 旅游区 | 渔家路（嘉顺道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程，道路长度1425米，道路红线宽度24m，工程内容包括道路面积34500平米。包含道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程。
338 | 2019-增J64 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 蔡家堡滩涂整治修复项目 | 基础设施 | 生态修复工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 2900 | 50 | 0 | 旅游区 | 对蔡家堡滩涂进行整治修复
339 | 2020-J53 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 旅游区域项目开口工程（二期） | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 60 | 0 | 旅游区 | 2020年旅游区域项目开口一期工程，包含道路开口及开口处绿化迁移施工。
340 | 2020-J54 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航泊道、航秀道能源管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 0 | 旅游区 | 航泊道、航秀道、渔泽路能源管网工程，道路长度约3公里。
341 | 2020-J55 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔帆路、渔家路、航泽道能源管网工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 旅游区 | 渔帆路（云溪道-航泽路）、渔家路（云溪道-航泽路）、航泽道（渔家路-渔泽路）能源管网工程，道路长度约2.5公里。
342 | 2020-J56 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 北部1#能源站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-10-31 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部深层地热井利用。建设场站及配套管网完善。
343 | 2020-J57 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔帆路（航泽路-航海道）及规划路（渔家路-渔航路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-04-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200 | 0 | 旅游区 | 对澜清溪南侧住宅地块内排水道路进行修建，包括渔帆路（航泽路-航海道）及规划路（渔家路-渔航路）两条道路排水工程
344 | 2020-J58 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 5.57地块（二期）填土工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-05-31 | 2021-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 0 | 旅游区 | 对航海道以南现状地块进行填土，填土范围约75万平米，填土高度3.5米。
345 | 2020-J59 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航津道（中央大道-海滨高速）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-04-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 100 | 0 | 旅游区 | 修建航津道（中央大道-海滨高速）道路排水及红线内绿化工程，长度约800米
346 | 2020-J60 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航津道跨海滨高速桥梁工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 0 | 旅游区 | 为满足航津道通行，计划修建航津道跨海滨高速立交桥梁一座，长度约1公里
347 | 2020-J61 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 八卦摊周边生态修复项目 | 基础设施 | 生态修复工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-31 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 旅游区 | 按照修复方案对八卦滩周边启动修复研究工作。
348 | 2020-J62 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 渔泽路（遗鸥大道-海天道）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-05-31 | 2022-10-31 | 2.7 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 100 | 0 | 旅游区 | 新建道路红线宽度30米长约900米面积为27000平方米，随路敷设雨污水管线及新建交通工程，土方填筑约14万方
349 | 2020-J63 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 天津古海岸湿地青坨子示范区生态修复项目 | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 旅游区 | 对青坨子示范区提升现有自然景观效果，减少人为干扰，建设对外宣传展示牌等
350 | 2020-J64 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航泊道（中央大道—渔泽路）、航秀道（中央大道—渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-30 | 2022-06-30 | 4.5 | 0 | 0 | 1315 | 10000 | 200 | 0 | 旅游区 | 航泊道（中央大道—渔泽路）新建道路长约510米，红线宽度30米面积15300平方米随路敷设雨污水管线，新建交通工程，土方填筑约15万方；航秀道（中央大道—渔泽路）新建道路17340平方米随路敷设雨污水管线，新建交通工程及红线内绿化工程，土方填筑约3.5万方
351 | 2020-J65 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 | 海堤（旅游区域）加固提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 30000 | 100 | 0 | 旅游区 | 海博道与汉蔡路之间海堤加固及景观提升。海堤总长12km。
352 | 2018-增J121 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北堤防潮工程 | 基础设施 | 生态修复工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 30000 | 300 | 0 | 旅游区 | 北堤防潮工程。
353 | 2020-J66 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道北半幅（弘通路-东堤路）道路排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 3510 | 18000 | 100 | 0 | 旅游区 | 西起弘通路，东至东堤路；道路全长约3510米，道路红线宽度18.5米。道路面积约65000平方米。包括道路排水及红线内绿化及交通设施等。
354 | 2017-J20 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 东堤路西侧绿化景观工程 | 基础设施 | 公园绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-01 |  |  |  | 3300 | 6200 | 50 | 0 | 旅游区 | 绿化平均宽度50米，长度约3300米，建设规模约16.5万平方米，其中包括种植土、种植、铺装、给水、排盐、养护、小品及其他景观工程内容。
355 | 2016-J150 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海天道(景盛路-如意大街）道路排水工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2021-12-02 | 15.75 |  |  |  | 32700 | 50 | 0 | 旅游区 | 考虑共同沟，长度3.485公里，宽度47米。
356 | 2017-J18 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 庄盛路（河滨道-海旭道）绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-01 | 2.3 |  |  |  | 1300 | 50 | 0 | 旅游区 | 两侧各1.7米行道树+1.3米非机动车道+10米外侧绿带，长度约860米，建设规模约2.3万平米。
357 | 2017-J24 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城第二源水管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 4000 | 200 | 0 | 旅游区 | 临海新城第二源水管线：自开发区黄海路与疏港公路交口至中央大道永定新河交口，其中DN1200mm球墨铸铁管1580米，DN1000mm钢管2400米
358 | 2017-J29 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 河畔道（庄盛路-海达路）道路及排水工程和道路红线内绿化工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2021-12-01 | 13.84 |  |  |  | 28368 | 0 | 0 | 旅游区 | 河畔道西起庄盛路，东至海旭道，道路全长4940米，道路红线宽34米，道路面积约167960平方米；红线内绿化工程。
359 | 2017-J30 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路跨南湾桥梁工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 52000 | 50 | 0 | 旅游区 | 景盛路全桥长500米，红线宽47米，桥面面积约为23500平米，含配套的管廊。
360 | 2017-J104 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 碧水道（安悦东路-永盛路）道路及排水工程和道路红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-06-02 |  |  |  |  | 8000 | 50 | 0 | 旅游区 | 碧水道（安悦东路-永盛路）道路及排水工程和道路红线内绿化工程
361 | 2018-J73 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海晨道（庄盛路—博通路）道路、排水及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2021-12-02 |  |  |  | 2334 | 14000 | 50 | 0 | 旅游区 | 西起庄盛路，东至海达路，道路全长2334米，红线宽34米，道路面积约为79356平方米。
362 | 2018-J74 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城电力排管工程二期 | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 20000 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城电力排管及电力直埋缆项目
363 | 2018-J85 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 弘通路（海旭道-河畔道）道路及红线内绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2.7 | 920 | 11000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北至海旭道南起河畔道，长度约920m，道路宽30m，面积27600平方米
364 | 2018-增J127 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 永盛路（二号雨水临时泵站-海旭道）红线外绿化工程 | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-09-02 | 2021-06-02 |  |  | 1.8 | 900 | 1000 | 200 | 0 | 旅游区 | 两侧各10米绿化带,长度约900米，建设规模约18000平米。
365 | 2018-增J53 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城北部区域一号路桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 26000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通一号路桥工程
366 | 2019-J15 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北部地块雨水泵站一期工程 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 10000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部地块新建雨水泵站一座
367 | 2019-J16 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北部地块污水泵站一期工程 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 7000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部地块新建污水泵站一座
368 | 2019-J17 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城供水加压泵站出水管线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 1000 | 1500 | 200 | 0 | 旅游区 | 永盛路(海晨道-海旭道）铺设DN800mm管线1000米
369 | 2019-J18 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城供水加压泵站工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 5000 | 200 | 0 | 旅游区 | 在海晨道与永盛路交口建设供水加压泵站一座，总规模9万吨/r日，一期建设规模3万吨/日
370 | 2019-J24 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 碧水道给水管道工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 1800 | 400 | 50 | 0 | 旅游区 | DN300给水管道长1800米，400万。
371 | 2019-J28 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城北部区域二号路桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 23000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通二号路桥工程
372 | 2019-J30 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城北部区域四号路桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 23000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通四号路桥工程
373 | 2019-J31 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城北部区域五号路桥工程 | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 18000 | 50 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通五号路桥工程
374 | 2019-增J1 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北部地块3号河道岸线生态修复及景观保护工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 53700 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城北部地块堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
375 | 2019-增J2 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城东部地块生态修复及景观保护工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 78597 | 50 | 0 | 旅游区 | 四五六七区堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
376 | 2019-增J3 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城鸟类保护生态观测站工程 | 基础设施 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 1100 | 50 | 0 | 旅游区 | 鸟类保护生态观测站、视频观测系统和智能识别系统
377 | 2019-增J5 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 临海新城外排泵站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-05-02 |  |  |  |  | 10000 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城外排泵站工程
378 | 2019-增J16 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 | 景盛路、安业东路、富盛路、新昌道、明盛路、邦盛路、海文道、河川道燃气管线 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021年12月 |  |  |  | 规模见建设内容 | 1000 | 200 | 0 | 旅游区 | 安业东路（安明路-川博道）500m，富盛路（川博道-新昌道）200m，景盛路（川博道-海旭道）400m，景盛路（川博道-海旭道）400m，新昌道（明盛路-弘通路）850m，景盛路（海轩道-海文道）530m，丽水道 1000m，景盛路（海旭道-丽水道）800m，新昌路（景盛路-永盛路）450m。
379 | 2019-增J17 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北部地块1号河道岸线生态修复及景观保护工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 61661 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城北部地块堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
380 | 2019-增J18 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 北部地块2号河道岸线生态修复及景观保护工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 68743 | 50 | 0 | 旅游区 | 临海新城北部地块堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
381 | 2019-增J20 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 安明路社区公园及停车场工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-09-02 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 旅游区 | 安明路社区公园及停车场工程
382 | 2019-增J22 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 海博馆东侧中心岛和商务办公区围海造陆工程 | 基础设施 | 土地收储及整理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-04-02 | 2021-06-01 |  |  | 28 |  | 90000 | 50 | 0 | 旅游区 | 吹填面积约28万平方米、围堤和软基处理
383 | 2019-增J23 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾南岸西延工程 | 基础设施 | 公园绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-02 | 2021-12-02 |  |  |  |  | 13000 | 50 | 0 | 旅游区 | 处理泵站初期雨水和景观绿化工程
384 | 2020-J67 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 海旭道北半幅（弘通路-东堤路）给水管道工程 | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021-05-01 |  |  |  |  | 1572 | 50 | 0 | 旅游区 | DN800球墨铸铁给水管道（弘通路-规划次干路一）2200m， DN300球墨铸铁给水管道（弘通路-东堤路）4100m
385 | 2020-J68 | 渔港公司 | 5渔港公司 | 城管局 | 张家新沟出海口航道封堵工程 | 基础设施 | 水利工程 | 前期 | 政府投资 |  | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 184 | 184 | 0 | 旅游区 | 张家兴沟河口渔礁封堵
386 | 2018-C7 | 信息园公司 | 1投资公司 | 建设局 | 信息园二期项目（09、10地块） | 产业项目 | 园区项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 7.2 | 14 |  |  | 35000 | 500 | 500 | 合作区 | 信息园09、10地块开发
387 | 2018-C13 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 科技局 | 清华电子产业园一期提升改造项目 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-05-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 16080 | 2520 | 2520 | 旅游区 | 项目用地面积5.5万平米，建筑面积5.4万平米，主要为9栋研厂房及研发楼的装修工程
388 | 2018-C15 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 文旅局 | 滨海新区国际旅游集散中心 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2018-03-31 | 2022-05-31 | 3.30 | 4.90 | 0 | 0 | 70000 | 5540 | 5540 | 旅游区 | 游客服务中心及配套设施
389 | 2017-C11 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 滨汇广场商业项目（第二启动器） | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-31 | 2021-12-31 | 4 | 9 | 0 | 4 | 95000 | 779 | 779 | 旅游区 | 8万平米建筑面积3-4层商业
390 | 2018-增C1 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 第二启动器C1地块项目 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 46000 | 100 | 100 | 旅游区 | 建筑面积4.1万平方米
391 | 2018-C3 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 第二启动器C2地块项目 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 44000 | 100 | 100 | 旅游区 | 建筑面积4万平方米
392 | 2017-C1 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加生态示范区05-44地块 | 产业项目 | 园区项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-04-01 | 2020-10-31 | 3.69 | 7.31 |  |  | 61000 | 7482 | 6500 | 旅游区 | 中加中心、科技企业孵化器、现代木结构研发中心、科技企业加速器
393 | 2017-C5 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加生态示范区02-68地块（枫情商业广场） | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2021-06-30 | 0.89 | 1.78 |  |  | 18500 | 3988 | 3988 | 旅游区 | 底商+写字楼
394 | 2017-C2 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加生态示范区02-60地块（枫情商业广场） | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-02-01 | 2022-05-30 | 3.76 | 4.51 |  |  | 60000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 地上3-8层，餐饮商业、购物、主题酒店及文化休闲
395 | 2017-C3 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加生态示范区02-58地块（枫情商业广场） | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2022-06-30 | 1.04 | 2.08 |  |  | 21000 | 2100 | 2100 | 旅游区 | 底商+写字楼
396 | 2017-C4 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加生态示范区02-59地块（枫情商业广场） | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2022-09-30 | 0.93 | 1.86 |  |  | 22500 | 2600 | 2600 | 旅游区 | 底商+写字楼
397 | 2017-C6 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加生态示范区02-69地块（墨香大厦） | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 2.5 |  |  |  | 20300 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 建筑面积约25073平米，底商+写字楼
398 | 2018-C8 | 铂雅公司 | 铂雅公司 | 文旅局 | 铂涛酒店 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-12-01 | 1.2 | 2.9 |  |  | 32000 | 6000 | 6000 | 旅游区 | 该酒店占地11600平米，建筑面积约29000平米
399 | 2017-C16 | 华峰测控公司 | 华峰测控公司 | 商务局 | 华峰测控 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 3 | 3 |  |  | 32119 | 8000 | 8000 | 旅游区 | 占地约30000平米，建筑面积30000平米，主要建设研发组装及办公楼，共4栋。
400 | 2016-C8 | 华强公司 | 华强公司 | 商务局 | 华强3D影视园产业区 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2015-02-01 | 2020-06-01 | 8.64 | 11.92 |  |  | 60837 | 8000 | 8000 | 合作区 | 项目占地86385平米，建筑面积119230平米，包括研发楼，办公楼及摄影棚。
401 | 2016-C9 | 华强公司 | 华强公司 | 商务局 | 华强3D影视园商业配套区（酒店） | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 4.68 | 4 |  |  | 23016 | 3500 | 3500 | 合作区 | 占地46757平米，建筑面积40759平米，地上八层，地下一层，假日酒店。
402 | 2018-C11 | 华强公司 | 华强公司 | 商务局 | 方特水世界及园区升级改造 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-03-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 9000 | 2500 | 2500 | 合作区 | 方特城堡翻新亮化工程、新建水上舞台工程、建设水世界等
403 | 2016-C15 | 吉宝鸿泰 | 吉宝鸿泰 | 商务局 | 吉宝季景新城2地块 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2013-12-01 | 2020-06-01 | 0.53 | 4.43 |  |  | 10507 | 500 | 500 | 合作区 | 南部商业中心写字楼
404 | 2016-C16 | 吉宝鸿腾 | 吉宝鸿腾 | 商务局 | 吉宝季景新城3地块 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2014-02-01 | 2020-06-01 | 0.41 | 5.45 |  |  | 7856 | 500 | 500 | 合作区 | 南部商业中心写字楼
405 | 2016-C14 | 吉宝鸿远 | 吉宝鸿远 | 商务局 | 吉宝季景新城1地块 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2014-02-01 | 2020-06-01 | 3.10 | 15.54 |  |  | 146400 | 20000 | 20000 | 合作区 | 项目占地3.1万平米，建筑面积15.54万平米，主要定位为南部商业中心，包括商业、办公楼等。
406 | 2016-C6 | 杰科公司 | 杰科公司 | 商务局 | 生物医药研发和生产基地 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-01-01 | 2020-06-01 | 21.7 | 21.9 |  |  | 250000 | 200 | 200 | 合作区 | 项目占地21.7万平米，建筑面积约21.89万平米，主要建设中试车间，研发车间，质量控制车间，动力厂房，办公楼，食堂，锅炉房，仓库等，建筑层数包括1层，2层，4层，5层不等。
407 | 2016-C34 | 龙海公司 | 龙海公司 | 科技局 | 龙海集团天津生态城节能环保双创中心 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 3.14 | 5.9 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 旅游区 | 占地面积31400平米，建筑面积59048平米，创投中心一栋，地上10层，地下1层；研发楼三栋，地上4层/5层，地下1层；门卫，地上1层；中央车库，地下1层。
408 | 2018-增C3 | 美龙地产 | 美龙地产 | 商务局 | “爱琴海购物公园”商业综合体 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 6.96 | 6.96 |  |  | 110141 | 40000 | 40000 | 旅游区 | “爱琴海购物公园”商业综合体
409 | 2020-C1 | 新兴青旅 | 新兴青旅 | 建设局 | 欢乐城 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 0.52 | 0.75 |  |  | 10000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 欢乐城
410 | 2016-C32 | 英莲帮公司 | 英莲帮公司 | 商务局 | 英莲帮总部基地项目 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | 2.78 | 5.5 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 旅游区 | 办公楼一栋，科研楼二栋，建筑面积55000㎡，地下一层，地上9层/5层
411 | 2017-C10 | 远航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 鼓浪·水镇2010-5-2号地块 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-03-01 | 2021-03-01 | 3.25 | 19.7 |  |  | 30089 | 100 | 100 | 渔港区 | 鼓浪·水镇2010-5-2号地块
412 | 2017-C14 | 滨北投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 鼓浪·水镇2010-5-5号地块 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-11-01 | 2021-03-01 | 4.88 | 23.1 |  |  | 43750 | 100 | 100 | 渔港区 | 鼓浪·水镇2010-5-5号地块
413 | 2017-C9 | 启航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 鼓浪·水镇2010-5-1号地块 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 1.34 | 7.39 |  |  | 21600 | 100 | 100 | 渔港区 | 鼓浪·水镇2010-5-1号地块
414 | 2016-C27 | 中澳成功实业 | 中澳成功实业 | 建设局 | 5-4号地块成功游艇湾 | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2015-06-01 | 2021-06-01 | 1.89 | 0.94 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 渔港区 | 5-4号地块成功游艇湾
415 | 2018-增C9 | 中核智慧城公司 | 中核智慧城公司 | 商务局 | 中核工业大学 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 166000 | 10000 | 10000 | 旅游区 | 大学建设
416 | 2019-C6 | 中农批公司 | 中农批公司 | 建设局 | 中农批三期 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-11-01 | 2020-05-01 | 2.0 | 4 |  |  | 8870 | 7000 | 7000 | 渔港区 | 两个（肉类）农产品冷库
417 | 2016-C35 | 中铁上海四公司 | 中铁上海四公司 | 商务局 | 中铁总部基地 | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-08-01 | 2020-12-01 | 1.21 | 1.31 |  |  | 5000 | 200 | 200 | 旅游区 | 项目占地12129平米， 建筑面积为13211平米，共六栋建筑。
418 | 2020-C2 | 国资公司 | 6国资公司 | 建设局 | 生态城生物医药产业园 | 产业项目 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2023-12-01 |  | 11 |  |  | 80000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 生态城招商产业载体
419 | 2020-C3 | 待定 | 待定 | 建设局 | 渔港冷库项目 | 产业项目 | 工业项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-09-01 | 2023-01-01 | 8.6 |  |  |  | 30000 | 3000 | 3000 | 渔港区 | 津鑫永利冷链
420 | 2020-C4 | 待定 | 待定 | 建设局 | 渔港13-2冷库项目 | 产业项目 | 工业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-01-01 | 1.8 | 3.6 |  |  | 25000 | 500 | 500 | 渔港区 | 渔港13-2冷库项目
421 | 2020-C5 | 待定 | 待定 | 建设局 | 红星美凯龙家居广场 | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 5.5 |  |  | 30000 | 15000 | 15000 | 旅游区 | 红星美凯龙家居广场
422 | 2020-C6 | 鼎辉 | 鼎辉 | 建设局 | 鼎辉商业 | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 1.5 | 1.95 |  |  | 25000 | 4400 | 4400 | 旅游区 | 三层商业单体建筑
423 | 2020-C7 | 丰田 | 丰田 | 建设局 | 丰田项目一期 | 产业项目 | 工业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-31 | 2022-06-01 | 98 | 40 |  |  | 780000 | 200000 | 200000 | 旅游区 | 丰田项目一期
424 | 2020-C8 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 北岛69b商业 | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 0.42 | 0.42 |  |  | 3728 | 1000 | 1000 | 合作区 | 北岛69b商业 | 根据城管局意见删除
425 | 2020-C9 | 玉铖 | 玉铖 | 建设局 | 玉铖商业 | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | 1.1 | 1.21 |  |  | 12000 | 3170 | 3170 | 旅游区 | 玉铖商业
426 | 2020-C10 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 30#31#地块商业 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 3.00 | 5.00 |  |  | 32000 | 50 | 0 | 合作区 | 30#31#地块社区中心
427 | 2020-C11 | 待定 | 待定 | 建设局 | 土桥子蔡家堡文旅项目八宗地（三块商业+五宗文娱） | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-03-01 | 2023-06-01 | 78.5 | 103 |  |  | 450000 | 230000 | 0 | 旅游区 | 土桥子蔡家堡文旅项目八宗地（三块商业+五宗文娱）
428 | 2020-C12 | 待定 | 待定 | 建设局 | 旅游区南部工业地块 | 产业项目 | 工业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2023-01-01 | 1.8 | 3.6 |  |  | 25000 | 920 | 0 | 旅游区 | 旅游区南部工业地块
429 | 2020-C13 | 待定 | 待定 | 建设局 | 航母南北岛 | 产业项目 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2023-06-01 | 58.3 | 73 |  |  | 240000 | 106000 | 0 | 旅游区 | 航母南北岛
430 | 2016-Z22 | 建投公司 | 1投资公司 | 建设局 | 27号地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-09-01 | 2021-09-01 | 12.4 | 20.1 |  |  | 181468 | 20000 | 20000 | 合作区 | 44栋住宅，3-11层；4栋配建。
431 | 2016-Z19 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 15地块公屋二期 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2011-12-01 | 2020-05-01 | 6.63 | 14.2 |  |  | 88900 | 200 | 0 | 合作区 | 公屋2A、2B已竣工，计划开始2C前期设计，面积6.4万元，投资额4.1亿
432 | 2016-Z12 | 万新合置业 | 2合资公司 | 建设局 | 8b地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2022-08-01 | 10.26 | 18.46 |  |  | 134688 | 31328 | 31328 | 合作区 | 8～32层住宅楼29栋；地上建筑面积184600㎡，地下建筑面积64000㎡
433 | 2016-Z13 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 29地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 11.03 | 8.46 |  |  | 85580 | 9577 | 9577 | 合作区 | 共150栋楼，配建2栋，总用地面积110332.20平米，地上建筑面积63812.19平米。
434 | 2016-Z24 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 42地块住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-08-01 | 2020-09-01 | 3.94 | 6.07 |  |  | 63510 | 6236 | 6236 | 合作区 | 洋房、高层。需要调整投资
435 | 2017-Z8 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 景熙园住宅项目（第二启动器） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-30 | 2021-04-30 | 5 | 7 | 0 | 5 | 75000 | 11493 | 11493 | 旅游区 | 5层7层洋房及9层11层小高
436 | 2017-Z23 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加生态示范区05-21地块（枫书园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-07-01 | 2020-07-01 | 4.71 | 8.56 |  |  | 189315 | 36715 | 36715 | 旅游区 | 中加生态示范区05-21地块（枫书园）
437 | 2017-Z27-1 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加生态示范区临海新城08-02-39地块一期（枫玲园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-07-01 | 2021-12-01 |  | 36.76 |  |  | 63083 | 13686 | 13686 | 合作区 | 中加生态示范区临海新城08-02-39地块一期（枫玲园）
438 | 2017-Z27-2 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加生态示范区临海新城08-02-36地块（枫瑜园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 2.81 | 5.06 |  |  | 60391 | 13103 | 13103 | 旅游区 | 中加生态示范区临海新城08-02-36地块（枫瑜园）
439 | 2017-Z27-3 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加生态示范区临海新城08-02-35地块（枫璟园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 2.11 | 3.8 |  |  | 43972 | 9708 | 9708 | 旅游区 | 中加生态示范区临海新城08-02-35地块（枫璟园）
440 | 2017-Z27-4 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加生态示范区临海新城08-02-43地块一期（枫珑园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 1.66 | 2.66 |  |  | 33958 | 7724 | 7724 | 旅游区 | 中加生态示范区临海新城08-02-43地块一期（枫珑园）
441 | 2017-Z19 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 中加枫博园（02-61地块） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 |  | 2017-05-01 | 2020-05-01 | 4.29 | 6.78 |  |  | 66000 | 8000 | 8000 | 旅游区 | 住宅26栋，配建4栋，总建面67890平方米，地上建面43370平方米。
442 | 2016-Z16 | 华新置业 | 华新置业 | 建设局 | 中部片区41#地块住宅项目（翠谷园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 8.52 | 15.34 |  |  | 294200 | 98814 | 98814 | 合作区 | 天津生态城中部片区41#地块住宅项目（翠谷园）
443 | 2016-Z23 | 华新置业 | 华新置业 | 建设局 | 中部片区32#地块住宅项目（博仕苑） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 3.7 | 4.6 |  |  | 94300 | 34157 | 34157 | 合作区 | 天津生态城中部片区32#地块住宅项目（博仕苑）
444 | 2019-Z2 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 生态城20B住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-03-01 | 2021-12-01 | 10.97 | 8.78 |  |  | 135000 | 28738 | 28738 | 合作区 | 生态城20B住宅项目
445 | 2016-Z6 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 吉宝14B住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-07-01 | 2020-12-01 | 5.32 | 13.82 |  |  | 105063 | 11250 | 11250 | 合作区 | 吉宝14B住宅项目
446 | 2016-Z15 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 13b地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2011-03-01 | 2020-12-01 | 12.5 | 20 |  |  | 134820 | 10111.5 | 10111.5 | 合作区 | 13b地块住宅二期（兰景园）
447 | 2016-Z7 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 吉宝3b住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-07-01 | 2020-12-01 | 2.81 | 6.32 |  |  | 49669.37 | 7743 | 7743 | 合作区 | 吉宝3b住宅项目
448 | 2017-Z9 | 景隆置业 | 景隆置业 | 建设局 | 天成海富园住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2013-03-01 | 2020-12-01 | 2.03 | 4.97 |  |  | 65250 | 12936 | 12936 | 旅游区 | 天成海富园住宅项目
449 | 2017-Z24 | 力高地产 | 力高地产 | 建设局 | 力高阳光海岸三期 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-04-01 | 2021-03-01 | 8.16 | 40 |  |  | 241000 | 68359.02 | 68359.02 | 旅游区 | 力高阳光海岸三期
450 | 2016-Z11 | 联发 | 联发公司 | 建设局 | 生态岛片区57c住宅地块项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-01-01 | 2020-01-01 | 11.63 | 18.45 |  |  | 382246 | 28000 | 28000 | 合作区 | 生态岛片区57c住宅地块项目
451 | 2018-增Z3 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 红星天铂花园五区 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-04-01 | 2021-09-01 | 7.4 | 8.85 |  |  | 144809 | 26000 | 26000 | 旅游区 | 红星天铂花园五区
452 | 2018-增Z7 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 红星天铂花园一区 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 3.3 | 3.9 |  |  | 74849 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园一区
453 | 2018-增Z6 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 红星天铂花园二区 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 3.1 | 3.7 |  |  | 65362 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园二区
454 | 2018-增Z5 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 红星天铂花园三区 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 2.9 | 3.5 |  |  | 68034 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园三区
455 | 2018-增Z4 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 红星天铂花园四区 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 2.7 | 2.7 |  |  | 64654 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园四区
456 | 2018-增Z8 | 世茂生态城公司 | 世茂生态城公司 | 建设局 | 26地块住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 8 | 8 |  |  | 160000 | 33368 | 33368 | 合作区 | 26地块住宅项目
457 | 2019-增Z3 | 泰达建设 | 泰达建设 | 建设局 | 09地块住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 7.1 | 7.8 |  |  | 167000 | 109800 | 109800 | 合作区 | 09地块住宅项目
458 | 2016-Z18 | 天保福源 | 天保福源 | 建设局 | 临海新城05-01-07地块项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 6.35 | 12.7 |  |  | 337000 | 10141 | 10141 | 旅游区 | 天津生态城临海新城05-01-07地块项目
459 | 2016-Z10 | 新城 | 新城公司 | 建设局 | 57b地块住宅项目（樾湖花园） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 8.73 | 15.6 |  |  | 244705 | 34463.05 | 34463.05 | 合作区 | 57b地块住宅项目（樾湖花园）
460 | 2019-增Z2 | 天津市天富公司 | 雅居乐 | 建设局 | 64地块住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2022-10-01 | 8.55 | 11.97 |  |  | 151000 | 50000 | 50000 | 合作区 | 64地块住宅项目
461 | 2018-增Z9 | 贻成地产 | 贻成地产 | 建设局 | 31地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-05-01 | 2021-05-01 | 8.76 | 21.9 |  |  | 317695 | 44751 | 44751 | 合作区 | 31地块住宅
462 | 2019-Z1 | 贻成地产 | 贻成地产 | 建设局 | 34#地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 9.2 | 14.72 |  |  | 218859 | 136950 | 136950 | 合作区 | 34号地块
463 | 2017-Z18 | 海滨投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 月沙湾项目4-2地块 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | 13.9 | 77.82 |  |  | 510000 | 40000 | 40000 | 渔港区 | 月沙湾项目4-2地块
464 | 2017-Z16 | 启航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 鼓浪湾项目6、7地块 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2016-01-01 | 2020-03-01 | 32.5 | 44.86 |  |  | 364646 | 10000 | 10000 | 渔港区 | 鼓浪湾项目6、7地块
465 | 2018-增Z1 | 海滨投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 中澳8号地块 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 12.67 | 17.29 |  |  | 40980 | 10000 | 10000 | 渔港区 | 中澳8号地块
466 | 2017-Z17 | 远航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 中澳游艇城2010-5-3号地块 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-10-01 | 2021-12-01 | 5.8 | 31.93 |  |  | 42093 | 100 | 100 | 渔港区 | 中澳游艇城2010-5-3号地块
467 | 2018-增Z2 | 滨北投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 9-1、9-2号地块 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 18.05 | 24.04 |  |  | 318977 | 100 | 100 | 渔港区 | 9-1、9-2号地块
468 | 2017-Z7 | 中福颐养 | 中福公司 | 建设局 | 临海新城08-05-47地块项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-05-01 | 2021-12-01 | 5.47 | 7.5 |  |  | 120000 | 20000 | 20000 | 旅游区 | 临海新城08-05-47地块项目
469 | 2017-Z5 | 中福颐养 | 中福公司 | 建设局 | 临海新城08-05-24地块项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-03-01 | 2020-06-01 | 4.6 | 6.5 |  |  | 71000 | 14345 | 14345 | 旅游区 | 临海新城08-05-24地块项目
470 | 2017-Z3 | 中福颐乐 | 中福公司 | 建设局 | 中福朗诗活力健康港启动区二期项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | 3.27 | 5 |  |  | 50000 | 7267 | 7267 | 旅游区 | 中福朗诗活力健康港启动区二期项目
471 | 2017-Z6 | 中福颐养 | 中福公司 | 建设局 | 临海新城08-05-28地块项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-05-01 | 2022-12-01 | 4.47 | 6.5 |  |  | 83000 | 7215 | 7215 | 旅游区 | 临海新城08-05-28地块项目
472 | 2017-Z2 | 中福乐龄 | 中福公司 | 建设局 | 活力健康港启动区一期项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-03-01 | 2020-06-01 | 4.2 | 6.6 |  |  | 48728 | 6150 | 6150 | 旅游区 | 活力健康港启动区一期项目
473 | 2017-Z4 | 中福颐乐 | 中福公司 | 建设局 | 中福朗诗活力健康港启动区三期项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | 3.47 | 5 |  |  | 50000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 中福朗诗活力健康港启动区三期项目
474 | 2019-Z7 | 中核智慧城公司 | 中核智慧城公司 | 建设局 | 中核工业大学住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2023-12-01 | 17.4 | 27.84 |  |  | 279265 | 43260 | 43260 | 旅游区 | 中核工业大学住宅项目
475 | 2017-Z1 | 中建致远 | 中建致远 | 建设局 | 生态岛片区03-05-02-01（57c） | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-08-01 | 2021-07-01 | 12.4 | 24.81 |  |  | 342854 | 21000 | 21000 | 合作区 | 生态岛片区03-05-02-01（57c）
476 | 2019-增Z5 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 美林园外檐修缮 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2300 | 300 | 0 | 合作区 | 美林园外檐维修
477 | 2020-Z1 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 59b地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | 12.73 | 14 |  |  | 128900 | 5904 | 5904 | 合作区 | 59b地块开发 | 如果2020年3月前支付4000万工程预付款，年度投资及固投可上调至8000万元。
478 | 2020-Z2 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 59a地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | 3.88 | 4.26 |  |  | 34080 | 1500 | 1500 | 合作区 | 59a地块住宅
479 | 2020-Z3 | 待定 | 待定 | 建设局 | 临海新城五宗地 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2024-03-01 | 15.4 | 18.48 |  |  | 210000 | 120000 | 120000 | 旅游区 | 临海新城五宗地
480 | 2020-Z4 | 待定 | 待定 | 建设局 | 36地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2023-06-01 | 10.87 | 17.36 |  |  | 210000 | 118048 | 118048 | 合作区 | 36地块住宅
481 | 2020-Z5 | 待定 | 待定 | 建设局 | 18b地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2023-12-01 | 13.28 | 17.26 |  |  | 80000 | 31000 | 31000 | 合作区 | 18b地块住宅
482 | 2020-Z6 | 待定 | 待定 | 建设局 | 46地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2023-12-01 | 5.78 | 8.67 |  |  | 69360 | 38000 | 38000 | 合作区 | 46地块住宅
483 | 2020-Z7 | 待定 | 待定 | 建设局 | 动漫06地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2024-03-01 | 4.2 | 4.62 |  |  | 65000 | 38000 | 38000 | 合作区 | 动漫06地块住宅
484 | 2020-Z17 | 待定 | 待定 | 建设局 | 南湾南侧商住混合项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2023-12-01 | 24.5 | 38.66 |  |  | 279000 | 147000 | 30000 | 旅游区 | 南湾住宅南
485 | 2020-Z8 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 吉宝75b住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-02 | 2024-12-03 | 7.85 | 12.56 |  |  | 87920 | 7500 | 5000 | 合作区 | 吉宝75b住宅
486 | 2020-Z9 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 吉宝74住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2024-10-01 | 6.83 | 8.88 |  |  | 71040 | 2000 | 2000 | 合作区 | 吉宝74住宅
487 | 2019-增Z1 | 力高地产 | 力高地产 | 建设局 | 力高阳光海岸四期北岛 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-07-01 | 2021-11-01 | 8.63 | 37.72 |  |  | 228000 | 60331.63 | 60331.63 | 旅游区 | 力高阳光海岸四期北岛
488 | 2019-增Z4 | 双威 | 双威 | 建设局 | 30c住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-02 | 2022-12-01 | 2.8 | 8.56 |  |  | 100000 | 48000 | 48000 | 合作区 | 30c住宅项目
489 | 2020-Z10 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 北岛69c地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-03 | 2022-07-04 | 6.67 | 9.3 |  |  | 83964 | 20000 | 20000 | 合作区 | 北岛69c地块住宅
490 | 2020-Z11 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 北岛60b地块住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-02 | 2022-07-04 | 3 | 3 |  |  | 42863 | 10000 | 5000 | 合作区 | 北岛60b地块住宅
491 | 2020-Z12 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 北岛70a住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 2.18 | 5.45 |  |  | 62361 | 3000 | 3000 | 合作区 | 北岛70a住宅
492 | 2020-Z13 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 中新天津生态城中部片区50#地块住宅项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2024-10-01 | 5.2462 | 11.6836 |  |  | 68000 | 15200 | 0 | 合作区 | 50#地块住宅项目建设面积11.6836万平米，地上面积7.6338万平米
493 | 2020-Z14 | 待定 | 待定 | 建设局 | 畅海蓝湾 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 25 | 27.8 |  |  | 206009 | 94609 | 0 | 旅游区 | 蓝湾（住宅）畅海（商业）
494 | 2020-Z15 | 待定 | 待定 | 建设局 | 澜清溪北侧3宗地住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-05-01 | 2023-12-01 | 19.3 | 29 |  |  | 261000 | 119000 | 0 | 旅游区 | 澜清溪北侧3宗地住宅
495 | 2020-Z16 | 待定 | 待定 | 建设局 | 澜清溪北侧2宗地住宅 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-06-01 | 2023-12-01 | 15.6 | 26 |  |  | 234000 | 96000 | 0 | 旅游区 | 澜清溪北侧2宗地住宅
496 | 2020-Z18 | 待定 | 待定 | 建设局 | 2.89七宗住宅地 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-07-01 | 2023-06-01 | 22.8 | 32.1 |  |  | 256800 | 140000 | 0 | 旅游区 | 2.89七宗住宅地
497 | 2017-M4 | 联合置地 | 4泰达控股 | 社会局 | 中加周边社区中心 | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-12-02 | 2021-12-02 | 1.34 | 2.68 |  |  | 34000 | 8000 | 8000 | 旅游区 | 临海新城第二社区中心位于川博道和永盛路交口附件，占地面积1.34公顷，总建筑面积约2.4万平方米，地上约1.6万平方米，地下约0.8万平方米。
498 | 2016-M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 滨旅北部十二年制学校 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 6.2 | 7.5 |  |  | 72000 | 12000 | 12000 | 旅游区 | 滨旅北部十二年制学校
499 | 2017-M6 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 中福、中加地块小学、幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 3.55 | 4 |  |  | 36000 | 15000 | 15000 | 旅游区 | 联络管线、桩基工程、土建结构、设备安装及调试、装修工程、室外工程等。
500 | 2018-增M1 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程 | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2022-09-01 | 3.5562 | 6.3 |  |  | 80000 | 9000 | 9000 | 旅游区 | 新建一所三级妇产专科医院妇产科标准、三级综合医院儿科标准的妇女儿童医院，总建筑面积55000平方米（其中地下建筑面积15000平方米），建设床位500张。新建医院包括门急诊部、医技部、住院部、保健中心、科研信息中心、后勤中心及配套设施等。
501 | 2017-M11 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 30#地块幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-06-01 | 2020-12-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 7500 | 3000 | 3000 | 合作区 | 30#地块幼儿园
502 | 2017-M12 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 中福中加地块第二幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-06-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 7500 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 中福中加地块第二幼儿园
503 | 2016-M14 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 34#地块小学 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-05-01 | 2020-06-01 | 1.5 | 2.8 |  |  | 25200 | 500 | 500 | 合作区 | 占地15000平方米，建筑面积约28000平方米，地上四层，地下一层。
504 | 2016-M5 | 不动产中心 | 6国资公司 | 档案馆 | 图书档案馆 | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-03-01 | 2020-04-01 | 3.5 | 6.7 |  |  | 82000 | 500 | 500 | 合作区 | 占地345000平方米，建筑面积约67000平方米，地上五层。
505 | 2019-M5 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 生态城中小学校及幼儿园安防提升工程二期 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2500 | 300 | 99 | 合作区 | 生态城中小学校及幼儿园安防提升工程二期
506 | 2019-M9 | 国资公司 | 6国资公司 | 建设局 | 海绵城市精品片区公建项目改造 | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 600 | 50 | 0 | 合作区 | 海绵城市精品片区公建项目改造
507 | 2019-M6 | 大连枫叶集团 | 大连枫叶集团 | 教体局 | 枫叶学校 | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-12-01 | 2020-09-01 | 0.39 | 4.2 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 枫叶学校
508 | 2016-M1 | 投资公司 | 1投资公司 | 社会局 | 29地块社区中心 | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 1.5 | 3.75 |  |  | 18000 | 1000 | 1000 | 合作区 | 29地块社区中心
509 | 2020-M1 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 2020年住宅小区修缮 | 民生项目 | 住宅项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 400 | 0 | 合作区 | 生态城住宅小区修缮
510 | 2017-M10 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 50#地块中学 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-06-01 | 4.54 | 6 |  |  | 55000 | 7000 | 7000 | 合作区 | 50#地块中学
511 | 2018-M4 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 33#地块小学 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-01-01 | 2022-06-01 | 7 | 5.5 |  |  | 60000 | 7000 | 7000 | 合作区 | 建筑面积约28000平方米。
512 | 2018-M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 57#地块幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 7500 | 2000 | 2000 | 合作区 | 占地6000平方米，建筑面积约8000平方米。
513 | 2017-M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 碧桂园地块小学 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-11-01 | 2022-06-01 | 2.23 | 3.1 |  |  | 32000 | 500 | 500 | 旅游区 | 碧桂园地块小学
514 | 2018-增M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 建设局 | 海博道消防站 | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 0.5068 | 0.8 |  |  | 8500 | 500 | 500 | 旅游区 | 海博道消防站
515 | 2019-M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 枫叶幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 8000 | 200 | 200 | 旅游区 | 枫叶幼儿园
516 | 2019-M1 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 滨旅北部幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 8000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 清华幼儿园
517 | 2019-增M1 | 国资公司 | 6国资公司 | 文旅局 | 妈祖文化园展厅建设及园区安防消防整体提升工程 | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 750 | 300 | 300 | 旅游区 | 妈祖文化园展厅建设及园区安防消防整体提升工程
518 | 2017-M9 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 32#地块社区中心公益用房装修工程 | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  | 0.5 |  |  | 1600 | 50 | 0 | 合作区 | 32#地块社区中心公益用房装修工程
519 | 2019-M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 幼儿园消防改造工程 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 0 | 合作区 | 幼儿园消防改造工程
520 | 2020-M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 学校和幼儿园修缮及提升改造项目 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 1200 | 400 | 400 | 合作区 | 1.校舍修缮 2.设施设备（非教学）维修、更换 3.室外操场跑道草皮维修、更换 4.安全隐患整改 5.项目提升改造 6.紧急维修事项
521 | 2019-增M6 | 力高地产 | 力高地产 | 建设局 | 力高邻里中心 | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 0.52 | 0.99 |  |  | 14850 | 1671.5 | 1671.5 | 旅游区 | 邻里中心
522 | 2020-M3 | 力高地产 | 力高地产 | 教体局 | 力高小学及第二幼儿园 | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-08-01 | 2022-08-02 |  | 4 |  |  | 8500 | 1500 | 1500 | 旅游区 | 力高小学及第二幼儿园
523 | 2019-增M5 | 天津市天富公司 | 雅居乐 | 社会局 | 64地块社区中心 | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2022-08-01 | 1.5 | 3 |  |  | 25000 | 8000 | 8000 | 合作区 | 64地块社区中心
524 | 2020-M4 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 北岛第一幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 0.65 | 0.65 |  |  | 4000 | 2000 | 1000 | 合作区 | 雅居乐幼儿园
525 | 2020-M5 | 海滨投资 | 中澳公司 | 教体局 | 鼓浪水镇小学 | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 1.8 | 1.5 |  |  | 6050 | 500 | 500 | 渔港区 | 鼓浪水镇小学
526 | 2020-M6 | 海滨投资 | 中澳公司 | 教体局 | 鼓浪水镇幼儿园 | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2500 | 500 | 500 | 渔港区 | 鼓浪水镇幼儿园
527 | 2016-M9 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 42地块生活中心 | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.5 | 2.5 |  |  | 16000 | 50 | 0 | 合作区 | 42地块生活中心
528 | 2016-M11 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 57号地块生活中心 | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.5 | 2.5 |  |  | 16000 | 50 | 0 | 合作区 | 57号地块生活中心，项目占地面积约8000平米，容积率0.8,建筑面积约6400平米
529 | 2019-增M3 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 临海新城中学 | 民生项目 | 教育项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 |  | 5.5 |  |  | 55000 | 300 | 0 | 旅游区 | 临海新城中学
530 | 2019-增M5 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 动漫园小学、幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 | 2.6 | 4 |  |  | 40000 | 500 | 0 | 合作区 | 动漫园小学、幼儿园
531 | 2019-增M4 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 宝龙社区中心 | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.51 | 0.8 |  |  | 8000 | 200 | 0 | 旅游区 | 宝龙社区中心
532 | 2020-M7 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 宝龙第二幼儿园 | 民生项目 | 教育项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 8000 | 100 | 0 | 旅游区 | 宝龙第二幼儿园
533 | 2019-增M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 生态城医院二期工程 | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 |  | 1 |  |  | 12500 | 500 | 0 | 合作区 | 生态城医院二期工程
534 | 2020-M8 | 房管中心或国资公司 | 待定 | 社会局 | 中加周边社区中心公益部分室内装修工程 | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2022-05-01 |  | 0.52 |  |  | 2000 | 500 | 0 | 旅游区 | 临海新城第二社区中心公益部分室内装修工程
535 | 2019-增M2 | 待定 | 待定 | 社会局 | 健康中心 | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 | 0.6 | 2 |  |  | 40000 | 50 | 0 | 合作区 | 健康中心
Note on S115: 作者: 核实

## 删除数据 (hidden)
序号 | 项目编号 | 项目编号-调整 | 建设单位 | 建设单位-调整 | 责任单位 | 责任单位-调整 | 行业主管部门 | 项目进展 | 备注 | 项目名称 | 项目名称-调整 | 项目分类 | 项目分类-调整 | 二级目录 | 二级目录-调整 | 项目性质 | 项目性质-调整 | 资金来源 | 资金来源-调整 | 是否是重点项目 | 是否重点项目-调整 | 开工时间 | 开工时间-调整 | 竣工时间 | 竣工时间-调整 | 用地面积 （公顷） | 用地面积-调整 | 建筑面积 （万平米） | 建筑面积-调整 | 面积(万平方米) | 面积-调整 | 长度(米) | 长度-调整 | 总投资 （万元） | 总投资-调整 | 年度投资 （万元） | 年度投资-调整 | 年度固投目标 （万元） | 年度固投目标-调整 | 已完成投资（万元） | 已完成投资-调整 | 项目位置 | 项目位置-调整 | 建设内容
4 | 2016-J14 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 安明路（丽水道-海晨道）道路及排水工程和新昌道（景盛路-弘通路）道路红线内绿化 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-12-01 |  | 5.58 | [7 empty] | 5946 | 5946 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 新昌道（景盛路-弘通路）道路长约1754米，道路面积约2.81万平方米，安明路（丽水道-海晨道）道路长约302米，道路面积约0.67万平方米，随路敷设雨污水管线，照明工程，交通工程，新昌道（景盛路-弘通路）道路红线内绿化0.73万平方米。
5 | 2016-J15 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 完成 |  | 安兴路、安业西路、安业东路道路及排水工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 4.19 | [7 empty] | 6121 | 6121 | 2265 | 0 | 2265 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 安业西路北至海博道，长1271米，安业东路北至川博道，长518米，两条道路延伸至南侧新康道和海旭道之间相连，安兴路北至海博道，南至新康路，长781米，道路宽度16米。
6 | 2016-J16 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 月盛路（海博道-海文道）、日盛路（海博道-海文道）和滨盛路（川博道-海轩道）道路及排水工程和道路红线内绿化工程；海鸿道（景盛路-月盛路）道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-05-01 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2.43 | [7 empty] | 5672 | 5672 | 3765 | 0 | 3765 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 月盛路南起海博道，北至海文道，道路全长800米，道路红线宽16米，道路面积约12800平方米；日盛路南起海博道，北至海文道，道路全长800米，道路红线宽16米，道路面积约12800平方米；滨盛路南起川博道，北至海轩道，道路全长840米，道路红线宽16米，道路面积约13440平方米。月盛路（海博道-海文道）两侧各2.5米绿化带、日盛路（海博道-海文道）两侧各2米绿化带和滨盛路（川博道-海轩道）道路红线内绿化工程两侧各2米绿化带；海鸿道（景盛路-月盛路）道路红线内绿化工程两侧各2米绿化带。
8 | 2016-J18 |  | 泰达控股 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 北塘港区一期补吹及软基处理工程 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2017-03-01 |  | 2019-12-01 |  | 133 | [7 empty] | 24827 | 24827 | 7741.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 1.33km2补吹及地基处理。
10 | 2016-J24 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 川博道（景盛路-弘通路）两侧绿化带工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-08-01 |  | 7 |  | 7 | [5 empty] | 2550 | 2550 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 全长约1832米，（景盛路—弘通路）两侧各10米绿化带+（景盛路-弘通路）3米中央隔离带及两侧各3米行道树
12 | 2016-J29 |  | 泰达控股 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 完工 |  | 川博道等6条道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 垫资回购 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-12-01 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 2451 | 2451 | 1500 | 0 | 1100 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 永盛路（现状永盛路-海文道）红线内两侧各1.5米行道树；明盛路（海旭道—海文道）：两侧各1.5米行道树及8米中央隔离带，长度约1600米，建设规模约1.6万平米；海轩道（景盛路-弘通路）段长度约2000米，两侧各3米行道树；
77 | 2016-J156 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 4号雨水泵站工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-06-01 |  | 2019-12-01 |  | 3.9 | [7 empty] | 7094 | 7094 | 5800 | 0 | 5800 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 4号雨水泵站位于滨海旅游区临海新城南部片区，设计流量10.6m3/s，泵站规划占地面积3900平米。
79 | 2016-J160 |  | 泰达控股 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 北塘港区二期补吹及软基处理工程 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2017-04-01 |  | 2019-12-01 |  | 214 | [7 empty] | 67065 | 67065 | 14815.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 2.14km2补吹及地基处理
82 | 2016-J163 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 海晨道（安明路-永盛路）和安明路（海晨道-丽水道）道路红线内及道路两侧绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 1.99 | [7 empty] | 1491 | 1491 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 安明路两侧各1.5m行道树及10m绿化带，海晨道（安明路-永盛路）两侧各1.5m行道树，3m中央分隔带，海晨道（安明路-景盛路）北侧10m绿化带，南侧8m绿化带；海晨道（景盛路-永盛路）两侧各10m绿化带。
83 | 2016-J164 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 海博馆南侧地块停车场及绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-06-01 |  | 16.4 | [7 empty] | 8571 | 8571 | 2300 | 2300 | 2205 | 2300 |  |  | 旅游区 |  | 停车场约4.4万平米，临时绿化及铺装约12万平米。（面积调整）总面积约16.3万平方米，其中临时绿化面积约10.7万平方米，停车场面积约4.5万平方米，道路面积约1.1万平方米
23 | 2018-增J161 |  | 滨旅基建 |  | 3滨旅控股 |  | 建设局 |  |  | 旅游区陆域绿道配套工程（海堤公园、印象海堤、遗鸥公园部分） |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-30 |  | 2020-06-30 | 2019-10-31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 719 | 719 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 打造海堤沿线标识、配套系统
4 | 2016-J14 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 安明路（丽水道-海晨道）道路及排水工程和新昌道（景盛路-弘通路）道路红线内绿化 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-12-01 |  | 5.58 | [7 empty] | 5946 | 5946 | 1800 | 0 | 1800 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 新昌道（景盛路-弘通路）道路长约1754米，道路面积约2.81万平方米，安明路（丽水道-海晨道）道路长约302米，道路面积约0.67万平方米，随路敷设雨污水管线，照明工程，交通工程，新昌道（景盛路-弘通路）道路红线内绿化0.73万平方米。
5 | 2016-J15 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 完成 |  | 安兴路、安业西路、安业东路道路及排水工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 4.19 | [7 empty] | 6121 | 6121 | 2265 | 0 | 2265 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 安业西路北至海博道，长1271米，安业东路北至川博道，长518米，两条道路延伸至南侧新康道和海旭道之间相连，安兴路北至海博道，南至新康路，长781米，道路宽度16米。
6 | 2016-J16 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 月盛路（海博道-海文道）、日盛路（海博道-海文道）和滨盛路（川博道-海轩道）道路及排水工程和道路红线内绿化工程；海鸿道（景盛路-月盛路）道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-05-01 |  | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2.43 | [7 empty] | 5672 | 5672 | 3765 | 0 | 3765 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 月盛路南起海博道，北至海文道，道路全长800米，道路红线宽16米，道路面积约12800平方米；日盛路南起海博道，北至海文道，道路全长800米，道路红线宽16米，道路面积约12800平方米；滨盛路南起川博道，北至海轩道，道路全长840米，道路红线宽16米，道路面积约13440平方米。月盛路（海博道-海文道）两侧各2.5米绿化带、日盛路（海博道-海文道）两侧各2米绿化带和滨盛路（川博道-海轩道）道路红线内绿化工程两侧各2米绿化带；海鸿道（景盛路-月盛路）道路红线内绿化工程两侧各2米绿化带。
8 | 2016-J18 |  | 泰达控股 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 北塘港区一期补吹及软基处理工程 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2017-03-01 |  | 2019-12-01 |  | 133 | [7 empty] | 24827 | 24827 | 7741.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 1.33km2补吹及地基处理。
10 | 2016-J24 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 川博道（景盛路-弘通路）两侧绿化带工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-08-01 |  | 7 |  | 7 | [5 empty] | 2550 | 2550 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 全长约1832米，（景盛路—弘通路）两侧各10米绿化带+（景盛路-弘通路）3米中央隔离带及两侧各3米行道树
12 | 2016-J29 |  | 泰达控股 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 完工 |  | 川博道等6条道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 垫资回购 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-12-01 |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 2451 | 2451 | 1500 | 0 | 1100 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 永盛路（现状永盛路-海文道）红线内两侧各1.5米行道树；明盛路（海旭道—海文道）：两侧各1.5米行道树及8米中央隔离带，长度约1600米，建设规模约1.6万平米；海轩道（景盛路-弘通路）段长度约2000米，两侧各3米行道树；
77 | 2016-J156 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 4号雨水泵站工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-06-01 |  | 2019-12-01 |  | 3.9 | [7 empty] | 7094 | 7094 | 5800 | 0 | 5800 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 4号雨水泵站位于滨海旅游区临海新城南部片区，设计流量10.6m3/s，泵站规划占地面积3900平米。
79 | 2016-J160 |  | 泰达控股 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 北塘港区二期补吹及软基处理工程 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2017-04-01 |  | 2019-12-01 |  | 214 | [7 empty] | 67065 | 67065 | 14815.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 2.14km2补吹及地基处理
82 | 2016-J163 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 海晨道（安明路-永盛路）和安明路（海晨道-丽水道）道路红线内及道路两侧绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-07-01 |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 1.99 | [7 empty] | 1491 | 1491 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 安明路两侧各1.5m行道树及10m绿化带，海晨道（安明路-永盛路）两侧各1.5m行道树，3m中央分隔带，海晨道（安明路-景盛路）北侧10m绿化带，南侧8m绿化带；海晨道（景盛路-永盛路）两侧各10m绿化带。
83 | 2016-J164 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 |  |  | 海博馆南侧地块停车场及绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-06-01 |  | 16.4 | [7 empty] | 8571 | 8571 | 2300 | 2300 | 2205 | 2300 |  |  | 旅游区 |  | 停车场约4.4万平米，临时绿化及铺装约12万平米。（面积调整）总面积约16.3万平方米，其中临时绿化面积约10.7万平方米，停车场面积约4.5万平方米，道路面积约1.1万平方米
108 | 2017-J28 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 已完成 |  | 强盛路（月盛路-海轩道）、富盛路（海旭道-海文道）、海逸道（景盛路-月盛路）道路及排水工程和红线内绿化工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 5.66 | [7 empty] | 8700 | 8700 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 强盛路：西起月盛路，南至海轩道，道路全长520米，道路红线宽12米，道路面积约6240平方米。富盛路：南起海旭道，北至海文道，道路全长1763米，道路红线宽16米，道路面积约28208平方米。海逸道：西起景盛路，东至月盛路，道路全长约890米，道路红线宽25米，道路面积约22250平米。（加绿化）强盛路（月盛路-海轩道）、富盛路（海旭道-海文道）、海逸道（景盛路-月盛路）红线内绿化工程两侧各2.5m行道树，建设规模约2000平米（更新）
140 | 2017-J103 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 智城局 | 只有埋管工作，基本完成 |  | 2017年生态城临海新城智能视觉工程 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-09-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 1200 | 1200 | 1000 | 0 | 615 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 临海新城区域智能监控系统包括管道、线缆、破绿、综合箱、信号传输和电力供应等。
188 | 2018-J80 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 基本完成 |  | 永盛路（海博道-海文道）两侧红线外绿化 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-12-01 |  | 2019-06-01 | 2019-12-01 | [6 empty] | 1000 |  | 1200 | 1200 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 两侧各10米绿化带,长度约1000米，建设规模约20000平米。
412 | 2016-J104 |  | 交通公司 |  | 1投资公司 |  |  |  |  | 天津生态城起步区城市家具工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2012-12-01 |  | 2019-10-01 |  | 2.4 |  | 5 | [5 empty] | 9600 | 9600 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 部分公交站改成港湾站，天津生态城起步区城市家具工程主要包括：公交站亭及相关配套设施。
474 | 2017-Z26 |  | 公屋公司 |  | 1投资公司 |  |  |  |  | 合作区99地块蓝白领公寓 |  | 住宅项目 |  | 住宅项目 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-01-01 |  | 2021-12-01 |  | 8.7 |  | 4.28 | [5 empty] | 39000 | 39000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 合作区99地块蓝白领公寓
105 | 2019-J59 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 2019年土地看护 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-01-31 |  | 2019-12-31 |  | 0 |  | 0 |  | 1700 |  | 0 |  | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 2019年土地看护，看护面积17平米公里
106 | 2016-J119 |  | 滨旅水务 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 旅游区南、北部区域（美林道至航苑路）输水管线敷设工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2015-03-31 |  | 2019-12-31 |  | 6050米 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2194 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 |  |  | 旅游区 |  | DN800给水管线铺设，共计6050米
107 | 2016-J124 |  | 滨旅水务 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 南部区域中水管网完善及切改工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-09-30 |  | 2019-09-30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 连接旅游区南部区域中水管网一、二期工程，将绿化用水表井切改至中水管道
108 | 2018-增J145 |  | 滨旅热电 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 中央大道（汉蔡路-玉砂道）热力管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2017-04-30 |  | 2020-10-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3300 |  | 3754 | 0 | 1000 | 0 | 450 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 建设DN1000热力管网，3300米
109 | 2018-增J151 |  | 滨旅热电 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 北部1#能源站深层地热井工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2018-07-31 |  | 2019-12-31 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 2500 | 0 | 620 | 0 | 330 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 在北部区域建设一座地热井
110 | 2016-J1 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 嘉顺道等四条道路红线外绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2017-08-31 |  | 2019-12-31 |  | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 20 |  | 7651 | 0 | 1600 | 0 | 1586 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 彩嘉路、彩华路、嘉美道、嘉顺道红线外绿化工程，共计绿化面积20万平米。
111 | 2016-J169 |  | 滨旅水务 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 滨旅水务运维调度中心及3号、4号清水池建设工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-04-30 |  | 2020-01-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1358 | 0 | 654 | 0 | 200 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 将现有泵站数据及管网数据综合至运维调度中心进行分析，从而进行合理、智能供水并增加3、4#清水池提升南部泵站蓄水能力，提高供水稳定性
112 | 2016-J152 |  | 滨旅公用 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 旅游区南、北部区域（航苑路至汉蔡路）输水管线敷设二期工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2018-09-30 |  | 2019-12-31 |  | 5000米 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 555 | 0 | 227 | 0 | 50 | 0 |  |  | 旅游区 |  | DN800给水管线铺设，共计5000米
113 | 2018-增J153 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 南堤滨海步道（滨旅陆域段）工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2017-01-31 |  | 2020-10-31 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 14885 | 0 | 800 | 0 | 600 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 生态公园东侧13.5万平方米，南堤滨海步道项目包括土方工程、排盐工程、景观绿化种植，电气工程，硬质铺装，附属建筑物及智能化系统。
114 | 2018-增J157 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 中央大道污水管道接北部污水厂工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-30 |  | 2019-08-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3500 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 现有中央大道污水接北部污水厂管道工程，管道长度726m
115 | 2017-J54 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 七号污水泵站工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2017-10-31 |  | 2019-12-31 |  | 0.147 |  | 0.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 1543 | 0 | 400 | 0 | 135 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 0.18立方米/秒
116 | 2017-J66 |  | 滨旅公用 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 顺平路（航秀道-航美道）燃气管线工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-03-31 |  | 2019-10-31 |  | 500米 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 顺平路（航秀道-航美道）燃气管线工程
117 | 2017-J97 |  | 滨旅公用 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 渔航路（航海道—汉蔡路）给水管线铺设工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2018-09-30 |  | 2019-12-31 |  | 4700米 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 460 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 渔航路（航海道—汉蔡路）给水管线铺设工程，管径DN200-DN400,管线位于道路东侧，全长4700米
118 | 2017-J125 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 力高地块红线外污水管线工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-07-31 |  | 2019-09-30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 |  | 2500 | 0 | 150 | 0 | 135 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 力高地块红线外污水管线工程，新建污水管道约1200m。
119 | 2018-J115 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 渔泽路（航海道-航苑道）道路排水工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-03-31 |  | 2021-06-30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1200 |  | 8265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 渔泽路（航海道-航苑道）道路排水工程，道路长度1.2km，道路面积4.8万m2
120 | 2018-J13 |  | 滨旅控股 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 渤化10.86剩余边角地收储 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-01-31 |  | 2019-12-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 实施该地块土地收储
121 | 2017-J92 |  | 滨旅公用 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 北疆电厂热源中继加压泵站工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-12-31 |  | 2019-10-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  | 8800 | 0 | 6500 | 0 | 6500 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 彩环路与彩嘉路交口建设中继泵站，占地面积约为 4000平米
122 | 2018-增J181 |  | 滨旅公用 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 北疆电厂热源中继加压泵站外部电源配套工程 |  | 基础设施 |  | 电力工程 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 建设双线8000米正式供电线路。
123 | 2018-增J43 |  | 滨旅公用 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 美林道（安正路-安佳路）燃气管线工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-01-31 |  | 2019-05-31 |  | 0 |  | 0 |  | 261 |  | 0 |  | 50 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 安正路至安佳路中压燃气管线
124 | 2018-J136 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 力高阳光海岸及旅游区北部区域污水管线连接营城污水处理厂工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-12-31 |  | 2019-10-31 |  | 0 |  | 0 |  | 5500 |  | 5500 |  | 3222 | 0 | 2500 | 0 | 825 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 新建dn600污水管道约5.5km,新建一体化污水泵站2座。
125 | 2018-增J189 |  | 滨旅旅游业 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 公园垃圾转运点 |  | 基础设施 |  | 环卫工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2019-05-31 |  | 2019-12-31 |  | 0.07367 |  | 210.58 |  | 0 |  | 0 |  | 916 | 0 | 681 | 0 | 403 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 景观地埋站
126 | 2018-C13 |  | 滨旅建开 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 清华电子产业园一期提升改造项目 |  | 产业项目 |  | 园区项目 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2019-05-31 |  | 2019-12-31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 项目用地面积5.5万平米，建筑面积5.4万平米，主要为9栋研厂房及研发楼的装修工程
127 | 2019-增J67 |  | 滨旅基建 |  | 滨旅控股 |  |  |  |  | 碧桂园滨海城夜景灯光工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-10-31 |  | 2019-10-31 | [9 empty] | 450 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 碧桂园滨海城夜景灯光工程
513 | 2016-J143 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 安明路（海博道-海晨道）再生水管道工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2020-07-01 | [7 empty] | 2400 |  | 607 | 0 | 24 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 敷设再生水管道2.4km，管径DN150（拉管施工，含工作坑24座）。
514 | 2019-J44 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 蓟运河故道北岸二期景观工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-03-01 |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 3.1 |  |  |  | 2144.3 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 蓟运河故道北岸，河岸沿线长约250米(即华一路桥南侧100米处至华一路桥北侧100米处)，河岸宽80米，绿化面积约31430平方米（包含桥下投影绿化面积）。
515 | 2018-J41 |  | 交通公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 天津生态城有轨电车一期 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-12-01 |  | 2021-12-01 | [9 empty] | 180000 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 天津生态城有轨电车1号线，全长约12Km，主要联系轨道交通Z4线、海博馆、故道河主中心、居住集中区、生态城建设起步区。
516 | 2018-J43 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 永定洲公园海绵化改造工程 |  | 基础设施 |  | 海绵城市 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-08-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 591 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 该工程位于生态城起步区，东南至中央大道，西南至永定新河，东北至和畅路，西北至生态城世茂新城小区。主要为绿化工程改造，包含改造下沉式绿地2375平方米，前置塘406平方米，改造植草沟2232平方米，道路工程改造包含改造透水铺装8754平方米，排水系统改造
517 | 2016-J188 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 荣盛路（海文道-海旭道）再生水管道工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2020-07-01 | [7 empty] | 2500 |  | 595 | 0 | 86 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 敷设再生水管道2.5km，管径DN150（拉管施工，含工作坑26座）。
518 | 2018-J57 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 智能交通设施升级 |  | 基础设施 |  | 提升改造 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-01-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 6000 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 对南部片区和中新大道沿线约41个路口的信号灯进行改造提升，增加4块F型交通诱导屏、4处门架式发布屏和2处透明LED屏，实现南部片区约34个路口的信号灯自适应控制，改移27个路口的既有电子警察杆，完善相关配套设施及系统升级。
519 | 2016-Z21 |  | 建投公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 建设9B住宅项目 |  | 住宅项目 |  | 住宅项目 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 是 |  | 2016-08-01 |  | 2019-07-01 |  | 6.69 |  | 10.85 | [5 empty] | 96000 | 0 | 24000 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 15栋住宅，7-25层；1栋4层配建。
520 | 2018-增J9 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 中新大道人行道改造工程 |  | 基础设施 |  | 提升改造 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-10-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 1700 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中新大道（彩虹桥至惠风溪）设施带整修工程，长度约3500米，主要包括，设施带铺装、侧缘石更换修理，非机动车道整修等相关附属设施的整修。
521 | 2019-J27 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 海绵城市精品片区市政绿化改造项目 |  | 基础设施 |  | 提升改造 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-08-01 |  | 2020-12-01 | [9 empty] | 3642 | 0 | 2000 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 第三社区中心、儿童公园及周边区域景观、中天大道（中生大道至惠风溪）、和顺路（中央大道至起步区生态谷）和青坨子泵站等绿地及市政设施提升改造。项目实施的总占地面积约7.85万平方米，其中绿地改造面积约5.85万平方米，慢行系统面积约2万平方米。
522 | 2016-M10 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 5号地块生活中心 |  | 民生项目 |  | 公建项目 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 是 |  | 2017-04-01 |  | 2019-10-01 |  | 1.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 14000 | 0 | 4880 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 2.5万平米社区中心。
523 | 2019-J1 |  | 环保公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 南部片区生活垃圾收集运输（气力输送）工程（除臭项目） |  | 基础设施 |  | 技改工程 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 是 |  | 2019-03-01 |  | 2019-10-01 | [9 empty] | 900 | 0 | 180 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 南部片区四个场站有组织和无组织除臭改造，包括设备采购安装与调试
524 | 2016-Z20 |  | 建投公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 6号地块建投住宅项目（慧水苑） |  | 住宅项目 |  | 住宅项目 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2015-08-01 |  | 2019-08-01 |  | 10.12 |  | 9.02 | [5 empty] | 86170 | 0 | 2700 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 6号地块二期为38栋3层住宅
525 | 2018-J111 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 汉北路中分带（运维中心—惠风溪）改造工程 |  | 基础设施 |  | 提升改造 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-03-01 |  | 2020-12-01 |  | 0.88 |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 320 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 绿化改造面积约0.88万平方米。
526 | 2019-J42 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 华二路、华三路、华四路、中泰大道、新二街和中天大道道路绿化 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 垫资回购 |  | 否 |  | 2015-03-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 13015 | 0 | 400 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 华二路（中天大道至中新大道）道路长约765米，绿化带平均宽25米，即绿化带8米-机非分车带3米-中央分车带3米-机非分车带3米-绿化带8米。绿化面积约1.91万平方米。华三路（中天大道至中新大道）道路长约622米，绿化带平均宽25米，即绿化带8米-机非分车带3米-中央分车带3米-机非分车带3米-绿化带8米。绿化面积约1.56万平方米。华四路（新二街至中天大道）道路长约710米，绿化带平均宽25米，即绿化带8米-机非分车带3米-中央分车带3米-机非分车带3米-绿化带8米。绿化面积约1.78万平方米。中泰大道（中央大道至中新大道）道路长约903米，绿化带平均宽40.5米，即绿化带12米-机非分车带3米-中央分车带10.5米-机非分车带3米-绿化带12米。绿化面积约3.66万平方米。新二街（中新大道至华三路），两段总长约990米，绿化带平均宽25米，绿化带8米-机非分车带3米-中央分车带3米-机非分车带3米-绿化带8米。绿化总面积约2.47万平方米。中天大道（惠风溪至海滨大道联络线）道路长约2313米，绿化带平均宽33米，即绿化带12米-机非分车带3米-中央分车带3米-机非分车带3米-绿化带12米。绿化面积约7.63万平方米。
527 | 2019-J82 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 亿利公园临时停车场 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-06-01 |  | 2019-12-01 |  | 3.74 | [7 empty] | 2036 | 0 | 1700 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 建设亿利公园临时停车场
528 | 2018-J109 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 中津大道（和惠北路至和韵路）道路绿化工程 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-12-01 |  | 2020-09-01 | [5 empty] | 3.3934 |  |  |  | 2553.4 | 0 | 1300 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 绿化面积约33934平方米。
529 | 2017-J115 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 2017年生态城合作区域及渔港区域智能视觉工程 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-11-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 11138 | 0 | 6000 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 电子警察前端、相关平台扩容、基础配套及其他
530 | 2019-J49 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 蓟运河河岸一期景观工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2015-11-01 |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 22.2 |  |  |  | 15269 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 位于蓟运河左岸，中央大道桥下至泰九路（与中滨大道交口），绿化总占地面积约22.2029万平方米。
531 | 2019-J74 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 中新天津生态城淡水水系连通和补水工程 |  | 基础设施 |  | 水系工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2017-10-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 2000 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 建设惠风溪、贝壳堤公园水系连通泵站及管道；故道河白鹭洲外排泵站改造，敷设管道，同时进行电力改造；合作区甘露溪补水敷设管道；旅游区域甘露溪补水敷设管道；生态公园补水敷设管道
532 | 2018-J90 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 2018年中新天津生态城绿化水源切换工程 |  | 基础设施 |  | 城市运行管理 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2019-09-01 |  | 2019-12-01 | [5 empty] | 106 |  |  |  | 563 | 0 | 400 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 对生态城合作区25个市政绿化项目水源进行切换，绿化面积106公顷
533 | 2019-J47 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 中部片区生态谷 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2016-04-01 |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 8.0727 |  |  |  | 12738 | 0 | 300 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 惠风溪至中新大道，南北长约1233米，东西宽约50-80米，占地面积约80727平方米。
534 | 2019-增J53 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 淡化海水北部临时加压设施及配套管网 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-10-01 |  | 2020-12-01 | [9 empty] | 1200 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 渔港区 |  | 建设淡化海水北部临时加压设施及配套管线
535 | 2019-增C1 |  | 信息园公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 信息园新智中心电力增容改造 |  | 产业项目 |  | 商业项目 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-06-01 |  | 2019-09-01 | [9 empty] | 450 | 0 | 450 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 根据华为等入驻企业用电需求，新智中心项目现有电力容量设置已经难以满足使用要求。为了仍保障项目双路供电，现计划增加两台变压器。
536 | 2016-J100 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 生态城南部片区和中部片区的20个点位再生水管网完善工程 |  | 基础设施 |  | 提升改造 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-06-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 475 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 完成生态城12b、13a地块、14a地块、14b地块、11a地块、11b、10a地块、5#地块、3a地块、6-1地块、6-3地块、8#地块、56#地块及中津大道再生水管网补建工作，并修建8座地下水检测井。
537 | 2016-J82 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 南部片区景观照明工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-01-01 |  | 2019-06-01 | [9 empty] | 4415 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 南部片区道路慢行系统照明，部分街角景观照明。
538 | 2019-J48 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 甘露溪景观工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2016-03-01 |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 9.893 |  |  |  | 11766 | 0 | 500 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 甘露溪景观工程位于中央大道以西，华五路以北，中新大道以东，信息产业园信息一街以南，东西长约750米，南北宽约120米，占地面积约98930平方米。
539 | 2016-J96 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 生态城淡化海水引入接口工程 |  | 基础设施 |  | 水处理 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2016-08-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 487 | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 淡化海水63米引水管接入惠风溪，相关附属设施建设。
540 | 2016-M6 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 32地块社区中心 |  | 民生项目 |  | 公建项目 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 是 |  | 2017-06-01 |  | 2019-10-01 |  | 1.5 |  | 2.5 | [5 empty] | 14000 | 0 | 2694 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 2.5万平米社区中心。
541 | 2016-J142 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 弘通路（海博道-海旭道）再生水管道工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2020-07-01 | [7 empty] | 1500 |  | 397 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 敷设再生水管道1.5km，管径DN150（拉管施工，含工作坑15座）。
542 | 2017-J4 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 安兴路（海博道-安业西路）再生水管道工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-07-01 |  | 2020-07-01 | [7 empty] | 800 |  | 350 | 0 | 78 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 敷设再生水管道0.8km，管径DN160。
543 | 2018-J54 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 合作区路灯改造工程 |  | 基础设施 |  | 城市运行管理 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-10-01 |  | 2019-06-01 | [9 empty] | 1200 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 南部片区市电路灯更换光源
544 | 2019-J50 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 蓟运河河岸二期景观工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-01-01 |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 3536 | 0 | 300 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 蓟运河河岸二期景观工程，位于蓟运河左岸，泰九路（与中滨大道交口）至规划津汉快速路，沿河岸长约3580米，岸线平均绿化宽约21米（含6米巡堤路），条件具备处局部节点宽度加宽，绿化总占地面积约10万平方米。
545 | 2016-J80 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 生态城智能交通系统（二期） |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2013-12-01 |  | 2019-09-01 | [9 empty] | 13777 | 0 | 800 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中部、北部片区智能交通系统管线预埋与设备安装等
546 | 2016-J116 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 华一路、中泰大道、华五路与中央大道路口绿化 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-03-01 |  | 2020-12-01 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 319 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 绿化面积约9417平方米。工程内容包括土方工程、绿化种植及提升改造、排盐及给水工程。
547 | 2018-J55 |  | 市政景观 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 南部片区风光互补路灯补电工程 |  | 基础设施 |  | 城市运行管理 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2019-01-01 |  | 2019-06-01 | [9 empty] | 1000 | 0 | 400 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 动漫园及永定洲风光互补路灯改市电
548 | 2017-J70 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 中成大道（中海大道至中新大道）道路绿化 |  | 基础设施 |  | 道路绿化 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2018-06-01 |  | 2020-12-01 |  | 11.81 | [7 empty] | 6293 | 0 | 3000 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 加入部分故道河北延二期，绿化面积增加两万多平长2615米，绿化面积约11.81万平方米。
549 | 2018-增J1 |  | 投资公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 汉北路中分带（惠风溪-彩虹桥）改造工程 |  | 基础设施 |  | 景观绿化 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-12-01 |  | 2020-12-01 | [9 empty] | 440.9 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 汉北路中分带，惠风溪至彩虹桥部分。
550 | 2016-J185 |  | 水务公司 |  | 投资公司 |  |  |  |  | 永盛路（海文道-碧水道）再生水管道工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 |  | 2020-07-01 | [7 empty] | 5000 |  | 1323 | 0 | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 敷设再生水管道5km，管径DN150（拉管施工，含工作坑52座。
192 | 2017-J77 |  | 合资公司 |  | 合资公司 |  |  |  |  | 中部片区慢行系统铺装工程二期 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-12-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 766 | 0 | 570 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 原建设内容范围：中泰大道（中新大道-经八路）道路工程0.8公里，华三路（新二街至中泰大道，0.7公里），新二街（不含受遗址影响的部分）1.5公里，道路两侧各5米慢行系统，总长度约3.0公里，合计面积约3万平米。拟调整建设范围为：新二街（中新大道至华三路约730米）（中泰大道至华四路约300米）、华四路（中新大道至新二街约210米），建设内容调整为：慢行系统铺装及慢行系统照明。
193 | 2016-J53 |  | 合资公司 |  | 合资公司 |  |  |  |  | 中部片区慢行系统照明工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2017-12-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 998 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中部片区华一路1300米、华二路804米、华三路673米、中泰大道920米、华四路508米、中天大道2334米、新一街1370米的道路慢行系统照明工程
194 | 2016-J51 |  | 合资公司 |  | 合资公司 |  |  |  |  | 中津大道、中泰大道、华一路与中央大道接口工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-01-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 1662 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中津大道、中泰大道、华一路与中央大道接口（含中分带开口），包括道路工程、排水工程、再生水、智能交通预埋、开槽、基础处理、管线切改及保护、面层处理和绿化破除、迁移及恢复、交通设施等工程。
195 | 2016-J54 |  | 合资公司 |  | 合资公司 |  |  |  |  | 03片区慢行系统照明工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2017-12-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 1297 | 0 | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中生大道(故道桥-泰九路)4922米、静湖南北路4465米、故道二桥991米的道路慢行系统照明工程
196 | 2016-J48 |  | 合资公司 |  | 合资公司 |  |  |  |  | 泰一路、泰双路、泰三路道路工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2016-06-01 |  | 2020-12-01 | [9 empty] | 4971 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 泰一路，道路长约0.35公里，断面34米，泰双路，道路长约0.32公里，断面34米，泰三路，道路长约0.33公里，断面34米，道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
107（删除） | 2017-J27 |  | 泰达控股 |  | 泰达控股 |  |  |  |  | 南湾河道西段开挖及岸线建设项目软基处理工程 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2018-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 30 | [7 empty] | 4639 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 地基处理、护岸及土方开挖工程
227（删除） | 2018-增J125 |  | 生泰海洋 |  | 泰达控股 |  |  |  |  | 海博馆752导护艇转移停靠通航工程 |  | 基础设施 |  | 水利工程 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-11-01 |  | 2019-06-01 | [9 empty] | 942 | 0 | 600 | 0 | 599 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 北围堤龙口段拆除及恢复和内围堤拆除工程。
362（删除） | 2019-J78 |  | 生泰海洋 |  | 泰达控股 |  |  |  |  | 临海新城电子警察系统一期 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 是 |  | 2019-06-01 |  | 2019-12-01 | [9 empty] | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 前端子系统、网络传输子系统和外部电源接引。
433（删除） | 2019-增J66 |  | 生泰海洋 |  | 泰达控股 |  |  |  |  | 临海新城起步区生态修复项目 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-10-01 |  | 2021-12-01 | 删除 | [8 empty] | 2500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 临海新城起步区生态修复项目
375（删除） | 2019-增J6 |  | 生泰海洋 |  | 泰达控股 |  |  |  |  | 南湾一号桥梁工程 |  | 基础设施 |  | 桥梁工程 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-03-01 |  | 2022-03-01 | [9 empty] | 10675 |  | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 包含桥梁等设施。
376（删除） | 2019-增J7 |  | 生泰海洋 |  | 泰达控股 |  |  |  |  | 南湾二号桥梁工程 |  | 基础设施 |  | 桥梁工程 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-03-01 |  | 2022-03-01 | [9 empty] | 31350 |  | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 包含桥梁和管廊等设施。
404 | 2019-增 |  | 滨旅公用 |  | 3滨旅控股 |  | 建设局 |  | 丰田相关项目 | 北部区域海淡水引入工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-10-31 | 2020-10-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 旅游区
321 | 2019-J54 |  | 市政景观 |  | 1投资公司 |  | 建设局 | 计划删除 | 计划删除 | 生态城慢行照明智能提升工程 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 前期 | 前期 | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 300 | 50 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 南部片区、中部片区、03片区已完成的慢行照明增设单灯控制及感应控制，共计约6000基照明
13 | 2019-J51 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 生态城永定州北塘热源管道除污室工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 约100平米地上构筑物及排污管道
26 | 2019-J77 |  | 产业园公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 动漫大厦C区电竞馆相关配套项目 |  | 基础设施 |  | 道路工程 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-06-01 |  |  | 0.88 | [5 empty] | 1720 | 1720 | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 电竞馆周边交通配套，打通动漫大厦前广场道路，增加动漫中路道路开口，新建路面以及改造约8804平方米，增设动漫大厦B2区和C区楼体外立面宣导标识。
37 | 2019-J38 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 2018年天津生态城能源信息化平台工程 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [8 empty] | 1300 | 1300 | 900 | 900 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 下位：系统平台数据点扩容（供水：市政管网5座、二供泵房31座、小区考核表6座、压力传感器9套；供气：燃气调压箱54座、压力变送器85套、调压箱流量计（含积分仪）25套、高调站出口流量计2套；供热：小区换热站26座、远控电动阀21套；视频监控58套、视频存储1套）上位：增加SCADA系统扩容组态、运维调度管理系统、运维考核管理系统、统计分析系统、运维数据管理系统
148 | 2018-J44 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 中部热源厂扩建工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | [8 empty] | 1440 | 1440 | 823 | 823 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中部热源厂厂房内新建设安装一台29MW燃气热水锅炉及附属设备
160 | 2018-J33 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 亿利项目给水、燃气管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [8 empty] | 395 | 395 | 395 | 395 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 亿利项目给水、燃气、热力管网工程
162 | 2017-J86 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 中泰大道（生态谷～泰九路）及中津大道（和慧北路～和韵路）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | [8 empty] | 3380 | 3380 | 1352 | 1352 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 给水2.09公里、燃气1.01公里、热力1.52公里
174 | 2019-J53 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 | 直流电缆改造 | 12提升改造版块 | 中央大道光伏电站改造工程 |  | 基础设施 |  | 技改工程 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 280 | 280 | 272 | 272 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 中央大道光伏电站直流电缆改造
181 | 新增项目 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 华四路（中天大道～中央大道）、动漫北路给水、燃气管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | 0 | 294 |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 合作区 |  | 给水1.2公里、燃气0.4公里
301 | 2016-J87 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 泰七路（中滨大道～中生大道）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 510 | 510 | 51 | 51 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 给水0.35公里、燃气0.4公里、热力0.68公里
306 | 2019-J55 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 2019年市政热力接口项目 |  | 基础设施 |  | 热力工程 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 1600 | 1600 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 部分规划预留热力管网口径不满足实际热负荷需求改造
312 | 2016-J86 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 动漫园能源站燃气发电并网工程 |  | 基础设施 |  | 市政场站 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2014-06-01 | 2014-06-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 1020 | 1020 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 动漫园能源站燃气发电并网工程
321 | 2017-J89 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 新二街（华四路～中新大道）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 796 | 796 | 80 | 80 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 给水0.61公里、燃气0.49公里、热力0.81公里
322 | 2016-J91 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 中生大道（泰九路～泰七路）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 640 | 640 | 64 | 64 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 给水0.55公里、燃气0.5公里、热力1.13公里
330 | 2017-J88 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 新二街（华三路～中泰大道）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 |  | 配套管线 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | 743 | 743 | 74 | 74 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 给水0.64公里、燃气0.62公里、热力0.62公里
560 | 新增项目 |  | 房管中心或国资公司 |  | 待定 |  | 文旅局 | 未启动 | 8旅游版块 | 临海新城第二社区中心综合文化服务中心装饰装修工程 |  | 民生项目 |  | 公建项目 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  | 2000 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 500 |  |  | 合作区 |  | 场地功能设计和装饰装修及家具配置。
579 | 2019-M7 |  | 国资公司 |  | 6国资公司 |  | 教体局 | 建议删除 | 11教育版块 | 华东师大学校 |  | 民生项目 |  | 教育项目 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 5.8 |  | 6 | [5 empty] | 60000 | 60000 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 华东师大学校
399 | 2019-J22 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 同庄盛路绿化 | 建议取消 | 庄盛路慢行系统铺装工程 |  | 基础设施 |  | 道路配套 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-08-01 | 2020-10-02 | 2020-06-01 | 2021-06-01 | [8 empty] | 299.31 | 299.31 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  | 旅游区 |  | 庄盛路慢行系统铺装工程
326 | 2019-增J41 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 城管局 |  | 12提升改造版块 | 澜水苑小区供热系统改造工程 |  | 基础设施 |  | 技改工程 |  | 前期 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | [8 empty] | 600 | 600 | 600 | 600 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 澜水苑小区供热系统改造工程
362 | 2018-J48 |  | 滨旅公用 |  | 3滨旅控股 |  | 建设局 |  | 管廊建议取消 | 北部区域综合管廊二期工程 |  | 基础设施 |  | 管廊 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65000 | 65000 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 渔泽路（航海道以南）分三舱及四舱布置，分别为燃气舱、综合舱、110KV高压电力舱、220KV高压电力舱，最宽处约14米。
376 | 新增项目 |  | 滨旅基建 |  | 3滨旅控股 |  | 文旅局 | 目前项目来源不明确，建议别上 | 8旅游版块 | 东堤（妈祖文化园段落）观海栈道景观项目 |  | 基础设施 |  | 旅游配套 |  | 前期 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 3000 | 3000 | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 旅游区 |  | 在东堤妈祖文化园段落，修建观海栈道景观工程，创造亲海的景观效果。
555 | 2019-J76 |  | 产业园公司 |  | 1投资公司 |  | 委办 |  | 待确认 | 生态城综治中心办公室装修项目 |  | 民生项目 |  | 办公项目 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 |  |  | 0.11 | [5 empty] | 500 | 500 | 480 | 480 |  | 158.4 |  |  | 合作区 |  | 对室内进行装修改造以及设备采购等
570 | 新增项目 |  | 国资公司 |  | 6国资公司 |  | 教体局 | 建议与国资公司对接，走专项资金 | 12提升改造版块 | 学校和幼儿园修缮及提升改造项目 |  | 民生项目 |  | 教育项目 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | [8 empty] | 0 | 1200 | 0 | 1200 |  | 400 |  |  | 合作区 |  | 1.校舍修缮 2.设施设备（非教学）维修、更换 3.室外操场跑道草皮维修、更换 4.安全隐患整改 5.项目提升改造 6.紧急维修事项
116 | 2016-J19 |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 环境局 | 与环境局继续对接，是否继续实施，目前一期完成 | 建议后续取消 | 临海新城裸地治理 |  | 基础设施 |  | 土地收储及整理 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 200 | [7 empty] | 7500 | 7500 | 416 | 416 | 416 | 416 |  |  | 旅游区 |  | 鲁能地块、北塘港区一二期的临时绿化及临海新城的围挡、苫盖
216 | 2019-增J33 |  | 滨旅基建 |  | 3滨旅控股 |  | 城管局 | 建议城管局 | 12提升改造版块 | 旅游区域现状卫生间配套设施完善工程 |  | 基础设施 |  | 提升改造 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-04-30 | [8 empty] | 1000 | 1000 | 300 | 300 |  | 90 |  |  | 旅游区 |  | 对于旅游区现状已建成公园内卫生间进行提升及改造，满足管委会所提的功能性。
50 | 2019-增J71 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 生态城公用事业运行维护中心 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | [8 empty] | 19500 | 19500 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 合作区 |  | 占地1万平米，容积率1.5，总建面1.9万平米，地上1.5万平米，地下0.4万平米
158 | 2019-J12 |  | 投资公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  | 12提升改造版块 | 气力输送景杉小区阀室提升改造项目 |  | 基础设施 |  | 技改工程 |  | 新建 |  | 企业自筹 |  | 否 |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | [8 empty] | 41 | 41 | 41 | 41 |  | 0 |  |  | 合作区 |  | 阀室内维修平台、爬梯安装及管道防腐处理
416 | 2017-Z12 |  | 公屋公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 | 正在施工 |  | 和畅园（1A1B）大修项目 |  | 住宅项目 |  | 住宅项目 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | [8 empty] | 6299 | 6299 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 合作区 |  | 和畅园项目屋面防水、外墙保温、涂料等修缮工作
456 | 2017-Z30 |  | 公屋公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  |  | 公屋二期被动房智能房屋 |  | 住宅项目 |  | 住宅项目 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | [8 empty] | 550 | 550 | 350 | 350 |  | 115.5 |  |  | 合作区 |  | 被动房智能家居。
544 | 2019-J57 |  | 公屋公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  | 12提升改造版块 | 97A建设公寓提升改造项目 |  | 民生项目 |  | 公建项目 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | [8 empty] | 1252 | 1252 | 457 | 457 |  | 150.81 |  |  | 合作区 |  | 建设公寓楼内防水、吊顶、墙面等危险、增加监控设施、消防设备等提升改造。
559 | 新增项目 |  | 公屋公司 |  | 1投资公司 |  | 建设局 |  | 12提升改造版块 | 中新天津生态城和畅园室外海绵城市提升改造项目 |  | 民生项目 |  | 提升改造 |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | [8 empty] | 0 | 800 |  | 200 |  | 100 |  | 0 | 合作区 |  | 和畅园室外海绵城市提升改造
|  |  | 生泰海洋 |  | 4泰达控股 |  | 建设局 | 未启动 |  | 临海新城东堤绿道公园项目 |  | 基础设施 |  |  |  | 新建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2020-08-01 |  | 2022-12-01 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 3500 |  | 50 |  | 0 | [5 empty] | 临海新城东堤绿道公园景墙、护栏、标识系统等绿道公园相关配套设施。
57 | 2017-J115 |  | 市政景观 |  | 1投资公司 |  | 智城局 |  | 7智慧城市版块 | 2017年生态城合作区域及渔港区域智能视觉工程 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | [8 empty] | 11138 | 11138 | 5600 | 5600 |  | 5600 |  |  | 合作区 |  | 电子警察前端、相关平台扩容、基础配套及其他
58 |  |  | 市政景观 |  | 1投资公司 |  | 智城局 |  | 7智慧城市版块 | 智能视觉公共服务平台三期及配套设施建设项目 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [8 empty] | 2221 | 2221 | 1200 | 1200 |  | 396 |  |  | 合作区 |  | 在生态城合作区、渔港区内建设300处智能视觉视频监控点位及相关系统，平台软件提升等。
59 |  |  | 市政景观 |  | 1投资公司 |  | 智城局 |  | 7智慧城市版块 | 社会治安防控体系视频监控网系统建设项目 |  | 基础设施 |  | 信息化系统 |  | 续建 |  | 政府投资 |  | 否 |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | [8 empty] | 3200 | 3200 | 1600 | 1600 |  | 528 |  |  | 合作区 |  | 在生态城150平方公里范围内建设450处社会治安防控体系视频监控点位及相关系统。
370 | 2019-增J30 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 北部燃气管网完善工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 1.DN600燃气管线引入中部调压站，2.顺安路/顺平路建设DN300燃气管线，3.渔港燃气调压站管线引入北部地块。
369 | 2018-增J99 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 |  | 12提升改造版块 | 海堤（旅游区域）加固提升工程 | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2019-10-31 | 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0 | 12000 | 30000 | 100 | 0 | 旅游区 | 海博道与汉蔡路之间海堤加固及景观提升。海堤总长12km。
新增 | 新增项目 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 |  |  |  | 城市公用事业运维中心 | 基础设施 | 城市运行管理 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-31 | 2023-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50 | 0 | 旅游区 | 为满足旅游区域城市运维系统管理，建设城市运维中心。
536 | 2018-C5 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 科技园南侧16地块商业项目 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 2.8 | 4 |  |  | 50000 | 50 | 0 | 合作区 | 科技园南侧商业项目
480 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费3.3亿，计划1月份挂牌 | 土地出让计划 | 旅游区2019-1 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 6.5523 | 9.8285 |  |  | 73038.0024 | 33724.0224 | 0 | 旅游区 | 旅游区2019-1
481 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费2.3亿，计划1月份挂牌 | 土地出让计划 | 旅游区2019-2 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 4.5244 | 6.7865 |  |  | 50434.7954 | 23288.6354 | 0 | 旅游区 | 旅游区2019-2
482 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费4亿，计划1月份挂牌 | 土地出让计划 | 第二启动器G | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 7.8101 | 11.7151 |  |  | 87051.7317 | 40191.1917 | 0 | 旅游区 | 第二启动器G
483 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费2.7亿，计划3月份挂牌 | 土地出让计划 | 澜清溪北侧1 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 5.38 | 8.07 |  |  | 59965.8028 | 27685.8028 | 0 | 旅游区 | 澜清溪北侧1
484 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费3.1亿，计划3月份挂牌 | 土地出让计划 | 澜清溪北侧2 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 6.12 | 9.18 |  |  | 68213.8872 | 31493.8872 | 0 | 旅游区 | 澜清溪北侧2
485 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费3.4亿，计划6月份挂牌 | 土地出让计划 | 澜清溪南侧1 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 6.71 | 10.065 |  |  | 74790.0626 | 34530.0626 | 0 | 旅游区 | 澜清溪南侧1
486 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列土地费4.4亿，计划6月份挂牌 | 土地出让计划 | 澜清溪南侧2 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 8.88 | 15.984 |  |  | 108820.4928 | 44884.4928 | 0 | 旅游区 | 澜清溪南侧2
487 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费4.8亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧住宅1 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 6.12 | 6.12 |  |  | 73164.6 | 48684.6 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧住宅1
488 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费4.4亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧住宅2 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 5.56 | 5.56 |  |  | 66469.8 | 44229.8 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧住宅2
489 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费3.8亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧住宅3 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 4.77 | 4.77 |  |  | 57025.35 | 37945.35 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧住宅3
490 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费4.6亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧住宅4 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 5.77 | 5.77 |  |  | 68980.35 | 45900.35 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧住宅4
540 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费1.1亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧商业2 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 3.85 | 3.85 |  |  | 26484.15 | 11084.15 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧商业2
541 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费1亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧商业3 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 3.73 | 3.73 |  |  | 25658.67 | 10738.67 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧商业3
542 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费0.7亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧商业4 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  | 16853.55 | 7053.55 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧商业4
543 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 可能性不太大，土地费0.36亿 | 土地出让计划 | 海监基地东侧商业社区中心 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 |  |  | 1.54 | 1.54 |  |  | 9725.1 | 3565.1 | 0 | 旅游区 | 海监基地东侧商业社区中心
6 | 2016-J106 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 8交通版块 | 综合场站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-06-01 | 2019-12-01 |  | 0.4855 | 2 |  | 7995 | 100 | 100 | 合作区 | 用地面积20000平方米，建筑面积约4500平方米,用于公交车维修、保养、调度和停放。
32 | 2019-J56 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中新天津生态城泰八路公交首末站工程 | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-06-01 | 2019-06-01 |  | 0.04 | 0.46 |  | 1248 | 40 | 16.5 | 合作区 | 中新天津生态城泰八路公交首末站工程建设内容为公交停车场、司机换班室、材料库房等，总用地面积4647.6平方米，总建筑面积400平方米。
428 | 2019-Z6 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 正在施工 |  | 2020年住宅小区修缮 | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 400 | 130 | 合作区 | 2019年住宅小区修缮项目
283 | 2018-J6 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 北疆电厂热源引入复线工程 | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 11800 | 37500 | 375 | 0 | 合作区 | 热力路由长11.8公里
526 | 新增项目 | 房管中心或国资公司 | 6国资公司 | 社会局 |  | 2北岛版块 | 天富64号地03-04-01地块商业项目社区中心部分（公益性） | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-06-01 |  | 0.5万平米 |  |  | 1800 | 1695 | 1695 | 合作区 | 天富64号地03-04-01地块商业项目社区中心部分（公益性）
570 | 新增项目 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 建议与国资公司对接，走专项资金 | 12提升改造版块 | 学校和幼儿园修缮及提升改造项目 | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 1200 | 400 | 0 | 合作区 | 1.校舍修缮 2.设施设备（非教学）维修、更换 3.室外操场跑道草皮维修、更换 4.安全隐患整改 5.项目提升改造 6.紧急维修事项
488 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划4月份挂牌 | 土地出让计划 | 南湾商业2 | 南湾南侧商住混合项目 | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 2.97 | 4.455 |  |  | 25917.705 | 8097.705 | 0 | 旅游区 | 南湾商业2
489 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划5月份挂牌 | 土地出让计划 | 南湾商业5 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 2.96 | 4.44 |  |  | 25830.44 | 8070.44 | 0 | 旅游区 | 南湾商业5
490 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划4月份挂牌 | 土地出让计划 | 南湾商业1 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 2.37 | 3.555 |  |  | 20681.805 | 6461.805 | 0 | 旅游区 | 南湾商业1
491 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划5月份挂牌 | 土地出让计划 | 南湾商业6 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 2.06 | 3.09 |  |  | 17976.59 | 5616.59 | 0 | 旅游区 | 南湾商业6
492 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划5月份挂牌 | 土地出让计划 | 南湾商业4 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 1.44 | 3.456 |  |  | 17354.88 | 3530.88 | 0 | 旅游区 | 南湾商业4
493 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划4月份挂牌 | 土地出让计划 | 南湾商业3 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 1.22 | 2.44 |  |  | 12900.28 | 3140.28 | 0 | 旅游区 | 南湾商业3
450 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 明年年底出让 | 土地出让计划 | 南湾住宅北 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-12-01 | 2023-12-01 | 7.2728 | 10.9092 |  |  | 100382.822 | 56746.022 | 0 | 旅游区 | 南湾住宅北
501 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 海域督查要求，计划2月份挂牌 | 土地出让计划 | 畅海（商业） | 畅海蓝湾商住混合项目 | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 11 | 11 |  |  | 75669 | 31669 | 0 | 旅游区 | 畅海（商业）
503 | 新增项目 | 待定 | 待定 | 建设局 | 涉及清华，可暂列，土地费1.2亿，计划1月份挂牌 | 土地出让计划 | 第二启动器B（商业） |  | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2023-06-01 | 4.6908 | 9.3815 |  |  | 49600.202 | 12074.042 | 0 | 旅游区 | 第二启动器B（商业）
509 | 新增项目 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 增加空调等 | 提升改造版块 | 97A建设公寓智能安防及民生保障项目 | 征求胡局意见 | 民生项目 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-05-01 |  | 14.3 |  |  | 4500 | 1300 | 500 | 合作区 | 中新天津生态城97A建设公寓智能安防提升，增加空调提高夏季高温建筑工人居住舒适度，武警围墙增加高度、增加车库。
69 | 2018-增J149 | 滨旅水务 | 3滨旅控股 | 城管局 | 明年完工 | 提升改造版块 | 南部给水加压泵站绿化提升改造工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-09-30 | 2020-06-30 | 7642㎡ | 0 | 0 | 0 | 179 | 150 | 0 | 旅游区 | 主要为厂区绿化提升改造，绿化面积7642㎡
141 | 2018-J64 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  | 提升改造版块 | 中新天津生态城水处理中心前池改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 450 | 150 | 合作区 | 将市政污水管切改至水处理中心前池，同时扩大前池容积，增加抗冲击能力 | 合并至水处理中心大修工程中
211 | 新增项目 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 丰田地块能源管网改造一期工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | #N/A | 2020-06-30 | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 旅游区 | 北部招商地块内的现有地下管网与拟拆除管网改造。
215 | 新增项目 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 丰田地块能源管网拆除工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-31 | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 100 | 旅游区 | 拆除热力管道6400米（一期2200米），拆除燃气管道5000米（一期2000米），拆除给水管道6800米（一期2100米），拆除通信管道6400米（一期2200米）
314 | 2019-增J52 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  | 跟城管局确认 | 淡化海水渔港临时加压设施及配套管网 | 跟城管局确认 | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 500 | 1200 | 50 | 0 | 渔港区 | 建设淡化海水渔港临时加压设施及配套管线
318 | 新增项目 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  |  | 生态城水处理中心浓盐水电源工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 50 | 0 | 合作区 | 生态城水处理中心浓盐水电源工程
320 | 新增项目 | 环保公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 2北岛版块 | 北岛片区生活垃圾收集运输（气力输送）项目 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 13500 | 300 | 0 | 合作区 | 生活垃圾收集运输（气力输送）系统中央收集站、公共管网
336 | 新增项目 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | ，计划2023年7月实施 | 2北岛版块 | 北岛三期道路工程 | 改名字 | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 17000 | 50 | 0 | 合作区 | 道路总长约3.707km，包含：盛二街（中滨大道-故道河）通水五路（中海大道-泰四路）通水六路（通水五路-泰四路）中泰大道（泰四路-故道河），主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。
343 | 2018-增J179 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 | 目前尚未选址，拟选址在市政核左方。 |  | 旅游区域市政绿化环卫养护管理基地 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2019-04-30 | 2022-12-31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4000 | 100 | 0 | 旅游区 | 用地面积约30000平方米，主要包括市政、绿化、环卫、能源养管设施基地，建设内容包括仓库、物资堆场、办公用房、停车位、围墙等设施。
311 | 新增项目 | 市政景观 | 1投资公司 | 城管局 | 城管局已同意，但尚未上报 | 提升改造版块 | 中心渔港排水泵站维修工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1600 | 50 | 0 | 渔港区 | 渔港区域雨污水合建泵站、污水提升泵站维修

## DPCache_原始数据 (hidden)
序号 | 项目编号 | 建设单位 | 责任单位 | 行业主管部门 | 项目进展 | 备注 | 项目名称 | 存在问题 | 项目分类 | 二级目录 | 项目性质 | 资金来源 | 是否是重点项目 | 开工时间 | 竣工时间 | 用地面积 （公顷） | 建筑面积 （万平米） | 面积(万平方米) | 长度(米) | 总投资 | 年度投资 | 年度投资调整 | 年度固投建议 | 年度固投调整 | 项目位置 | 建设内容
1 | 2017-J117 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 合作区电力排管辅助配套二期工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 1817 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 合作区 | 合作区中部片区华三路、中泰大道、华四路等电力排管路由位置填土、破路、破绿
2 | 2016-J187 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 海晨道（海滨高速-永盛路）再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2600 | 1084 | 50 | 50 | 25 | 25 | 旅游区 | 敷设再生水管道2.6km，管径DN150-DN300（拉管施工，含工作坑26座）。
3 | 2019-J3 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 2019年通信网络建设工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 800 | 300 | 300 | 90 | 90 | 合作区 | 区域干线光缆、接入光缆及区域基站配套建设工程； 区域网络设备建设工程
4 | 2017-J94 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 北疆电厂淡化海水输送工程（区内） |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-10-01 | 2020-06-01 |  |  |  | 11000 | 19200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 渔港区 | 北疆电厂至生态城铺设淡化海水管道，其中生态城区内管道共计16.93公里，管径为DN1100、DN1000及DN800
5 | 2018-J49 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 明年全完 |  | 生态城道路人行过街工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3235 | 200 | 200 | 60 | 60 | 合作区 | 增设人行过街设施，包括红绿灯、人行道、开口两侧绿化改造、以及智能感应系统等
6 | 2016-J92 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中部以及北部片区土地整理工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2015-10-01 | 2020-12-01 | 4600 | 0 | 1500 | 0 | 4600 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 合作区 | 中新天津生态城中部以及北部片区土地整理工程
7 | 2016-J137 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 海博道（永盛路-弘通路）再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-03-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 3100 | 1520 | 100 | 100 | 30 | 30 | 旅游区 | 敷设再生水管道3.1km，管径DN400-DN600（拉管施工，含工作坑31座）。
8 | 2016-J139 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 海轩道（景盛路-弘通路）再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 4000 | 1064 | 100 | 100 | 30 | 30 | 旅游区 | 敷设再生水管道4km，管径DN150（拉管施工，含工作坑40座。
9 | 2018-增J11 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 非标改国标，废旧资产的处理问题尚未完善 | 提升改造版块 | 2019年交通信号灯升级改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1982 | 800 | 800 | 240 | 240 | 合作区 | 将生态城合作区中部片区、中新大道部分路口、中央大道部分路口信号灯改造为国标信号灯，合计20个路口；在中央大道航母公园处安装门架式发布屏1处，并对智能交通平台进行相应的扩容和升级。
10 | 2018-J51 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 已开标，1400，原渔港没有红绿灯，二期主要解决西侧的信号灯 |  | 中心渔港智能交通（二期）工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2499 | 1400 | 1400 | 420 | 420 | 渔港区 | 渔港区中央大道以北区域交通信号灯工程
11 | 2019-J35 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 仅做道线，不上护栏 | 提升改造版块 | 中心渔港产业园区道路慢行系统优化工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 634 | 300 | 300 | 100 | 100 | 渔港区 | 对中心渔港区域非机动车道进行重新规划画线
12 | 2016-J98 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 新源中心工业游沿线绿化景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-07-01 | 2020-09-01 | 4.8 |  |  |  | 3800 | 300 | 300 | 100 | 100 | 合作区 | 工业游项目游览线路绿化景观打造，及水处理中心道路改造、景观提升
13 | 2016-J110 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 基本完成 |  | 41号地块街角公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-01 | 2020-12-01 |  |  | 1.31 |  | 1675 | 300 | 300 | 90 | 90 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区中新大道与华三路路口，41号地块街角公园，东至生态谷，西至华三路，北至中新大道。新建绿化面积约8555平方米，铺装原路及广场4610平方米。
14 | 2019-J39 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 |  | 提升改造版块 | 生态城居民小区换热站工艺系统安全改造工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2020-08-01 |  |  |  |  | 1040 | 600 | 600 | 180 | 180 | 合作区 | 4个双泵满负荷小区，9个单泵满负荷小区进行工艺技术改造,34个换热站安防
15 | 2019-J32 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 三个标段，施工图基本完成，今年可以开两个标段，11月底开标。2017年之前的项目都是螺旋缠绕管 | 提升改造版块 | 合作区2019年排水管道加固工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 9497 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 合作区 | 中生大道延长线，中成大道泰六路等排水管道加固
16 | 2016-J136 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 海博道（海滨高速-永盛路）再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-03-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2900 | 1500 | 100 | 100 | 30 | 30 | 旅游区 | 敷设再生水管道2.9km，管径DN600-DN700（拉管施工，含工作坑30座）。
17 | 2018-J47 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 基本施工完成 | 提升改造版块 | 合作区2018年排水管道维修工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 7500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 合作区 | 合作区雨污水管道故障维修
18 | 2016-J179 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 担心电力方面完不成 |  | 合作区电力排管辅助配套工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-08-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 1190 | 200 | 200 | 60 | 60 | 合作区 | 合作区中部片区电力排管路由位置填土、破路、破绿
19 | 2016-J146 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 破路破绿合同已签完，主要工程明年建设，今年有五千万的缴费单可以计入固投 |  | 生态城起步区现有架空线杆迁移工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 10000 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 合作区 | 生态城起步区现有架空线杆迁移工程
20 | 2016-J99 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 新源中心工业游工程 |  | 基础设施 | 旅游配套 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2016-05-01 | 2021-12-01 |  | 0.85 |  |  | 17000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 合作区 | 建筑主体采用轻钢结构，建筑面积约8500㎡（入口景观塔、廊道及出口蝶形展厅），含部分景观提升。
21 | 2018-J52 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 正在建设 |  | 中新天津生态城信息产业园区智能交通工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2499 | 1100 | 1100 | 330 | 330 | 合作区 | 信息园约20个路口的智能交通信号灯等工程
22 | 2018-J67 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 天津生态城2018年通信网络建设工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-08-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 300 | 300 | 90 | 90 | 合作区 | 区域干线光缆、接入光缆及区域基站配套建设工程；
23 | 2016-J93 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中新天津生态城2017-2018年度围挡建设工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-10-01 | 2020-12-01 | 900 | 0 | 400 | 0 | 900 | 300 | 300 | 0 | 0 | 合作区 | 中新天津生态城2017-2018年度围挡建设工程
24 | 2018-J66 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 天津生态城安明路等13条道路通信管网建设工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1115 | 300 | 300 | 80 | 80 | 旅游区 | 安明路、丽水道等13条道路通信管网建设工程
25 | 2016-J177 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 清淤完成，只剩翻晒 |  | 故道河北段清淤工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 6000 | 12277 | 100 | 100 | 100 | 100 | 合作区 | 故道河，芦花庄园桥北侧围堰至中生大道，河道长约6000米，现状河道清淤面积约175万平方米。
26 | 2018-J106 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 基本完成，收尾工作 | 临时苗圃 | 琥珀溪景观工程北段一期（蓟运河河岸-生态谷） |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 11.56 |  |  |  | 3072 | 100 | 100 | 30 | 30 | 合作区 | 蓟运河河岸至生态谷，长约930米，宽约120米，总占地面积约11.56万平方米。主要建设内容有场地整理、排水（排盐）工程、绿化给水工程、回填种植土、园路、养管用房（即占地面积约900平方米，建筑面积约300平方米）等工程。
27 | 2017-J113 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 基本完成 |  | 生态城合作区及渔港区道路开口四期工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2500 | 200 | 200 | 60 | 60 | 合作区 | 小区出入口道路开口，包括开槽、基础处理、地下管线切改、加固、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等，具体由市政和生态城能源公司组织实施
28 | 2017-J73 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 明年开始建设三个温室的主体，剩余两个作为二期 |  | 中新友好景观温室工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2021-12-01 |  | 2.6 | 2 |  | 31514 | 2230 | 6000 | 2230 | 6000 | 合作区 | 本工程总占地面积约38270.1平方米，建筑面积约2.6万平方米，共包括五个场馆和配套用房等工程。
29 | 2019-J34 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 路口新建信号灯 |  | 中新天津生态城中新大道及中央大道交通信号灯工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1999 | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 合作区 | 建设新建中新大道北段（泰八路-中新大道）、中新大道南段（中新大道至中央大道）及既有中新大道、中央大道部分路口交通信号控制系统、交通信息采集与服务系统、管线及电力配套等相关设施，并将对以上系统与既有智能交通系统信息平台进行连接调试。
30 | 2017-J112 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 年内开完标，明年施工 | 5水系连通版块 | 中新天津生态城生态岛片区地块初期雨水收集处理工程 |  | 基础设施 | 水处理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 8000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 合作区 | 生态岛片区，初期雨水收集及处理，拟设置3套处理净化设备。
31 | 2019-J46 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中新友好景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2016-04-01 | 2020-12-01 |  |  | 104.5 |  | 56424 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 合作区 | 景观工程总占地面积约104.5万平方米，其中陆地景观占地面积约41.7万平方米；水岸景观占地面积约62.8万平方米，位于故道河37#地块向北至芦花庄园桥北的现状围堰南边界，沿河岸线长约2100米。
32 | 2016-J95 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城淡化海水加压泵站配套管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2015-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 6229 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 连接淡化海水和生态城再生水管网的管线，及配套工程，含海旭道管线。海旭道9524米，进水1080米，出水1400米。
33 | 2017-J87 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 泰九路（中滨大道～盛二街）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1694 | 516 | 516 | 155 | 155 | 合作区 | 给水3.78公里、燃气3公里、热力2.4公里
34 | 2016-J181 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 安正路（美林道-海旭道）再生水管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 2200 | 2300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 旅游区 | 敷设再生水管道2.2km，管径DN900（拉管施工）。
35 | 2016-J83 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 明年9月底全部完成，目前已完成部分主体，涉及概算调整，正在准备专题会材料 |  | 合作区市政绿化环卫养护管理基地 |  | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-05-01 | 2020-06-30 | 4.5 |  |  |  | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 合作区 | 增加开办费用
36 | 2016-J79 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 一路三水已完成，只剩照明 |  | 信息产业园道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2013-08-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 4200 | 12625 | 100 | 100 | 100 | 100 | 合作区 | 信息产业园区道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通标志标牌工程等，道路总长度约4200米，其中断面为20米的道路长1122米，断面为26米的道路长3631米.
37 | 2018-J108 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 元旦前景观开标 |  | 静湖西岸绿化带景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-09-01 | 2021-12-01 | 5.2 |  |  |  | 5950 | 600 | 600 | 600 | 600 | 合作区 | 总面积约5.2万平方米。
38 | 2018-J88 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 只剩部分牌子，明年全完 |  | 旅游标识系统设计安装 |  | 基础设施 | 旅游配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 605 | 100 | 100 | 30 | 30 | 合作区 | 全区旅游标识及指示导引
39 | 2019-增J50 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城市政能源管网设施消缺工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 180 | 80 | 80 | 0 | 0 | 合作区 | 供热15个泄水井、26个排气井消缺改造；燃气6个凝水缸、放散井改造
40 | 2019-J40 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 |  | 提升改造版块 | 生态城能源场站提升改造工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-08-01 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2402 | 300 | 300 | 0 | 0 | 合作区 | 市政水、气、新能源场站及热力场站提升，小区燃气调压箱防护罩安装
41 | 2018-增J21 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 天津生态城5G无线信号覆盖配套设施建设项目 |  | 基础设施 | 无线基站 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 600 | 400 | 400 | 100 | 100 | 合作区 | 新建28座无线基站及其配套附属设施
42 | 2019-增J59 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 正在建设，明年完工 | 提升改造版块 | 海绵城市精品片区小区项目改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-07-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 1610 | 200 | 200 | 60 | 60 | 合作区 | 海绵城市精品片区小区项目改造工程
43 | 2016-J141 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 海博道（中天大道-海滨高速）再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 1550 | 2408 | 200 | 200 | 70 | 70 | 旅游区 | 敷设再生水管道1.55km，管径DN600-DN900。
44 | 2019-增J56 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 匝道桥711万，中津150万，与z4线交叉，已协调城轨，五月份左右轻轨施工完成，交工作面。 | 4交通版块 | 和畅路、中津大道改造工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 合作区 | 和畅路与中央大道开口平交，中津大道与中央大道拓宽右转车道.
45 | 2018-增J5 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 2018年给水、热力小区配套工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 510 | 110 | 110 | 30 | 30 | 合作区 | 给水0.865公里、热力0.60公里。
46 | 2016-J111 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 结合学校和社区进度建设，今年土方完成，明年春植秋植栽植苗木 |  | 中部片区32#地块社区公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-08-01 | 2020-09-01 |  |  | 0.67 |  | 2184 | 400 | 400 | 120 | 120 | 合作区 | 中天大道与华一路交口东侧，北至中天大道，南至华一路，东接32号地块内部。本景观工程占地面积约6724.4平方米。
47 | 2018-J4 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 汉北路南段绿化，年内开标 |  | 汉北路道路绿化工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-09-01 | 7.52 |  | 7.52 |  | 5500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 合作区 | 总绿化面积约7.52万平方米。 中央大道至中新大道段，道路绿化断面：路西侧红线外绿化带30米-西侧红线内绿化带8米-西侧机非分车带3米-中央绿化带4米，东侧机非分车带3米-东侧红线内绿化带8米，实际绿化面积约4.86万平方米。 汉北支路至泰八路约2.66万平方米。
48 | 2016-J108 | 环保公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中部片区生活垃圾收集运输（气力输送）工程 |  | 基础设施 | 办公项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-08-01 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 12466 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 合作区 | 6、7、8、9号联络管线及中央收集站
49 | 2019-J11 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 气力输送物业管网投放口挡雨棚采购安装项目 |  | 基础设施 | 技改工程 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 210 | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 合作区 | 17个小区气力垃圾收集系统投放口区域框架挡雨棚及附属设施采购安装
50 | 2018-增J83 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 合作区域及渔港区域智能视觉工程二期 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-02 | 2021-12-02 |  |  |  |  | 4999 | 2500 | 2500 | 825 | 825 | 合作区 | 在合作区域、渔港区域内建设39个路口电子警察及相关系统平台扩容、基础配套等
51 | 2018-J32 | 投资公司 | 1投资公司 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 天津生态城智慧城市重点项目无线网络增强保障建设工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1950 | 300 | 300 | 90 | 90 | 合作区 | 25个项目无线网络覆盖及电子屏发布系统建设；22个项目邻里之家无线网络覆盖、电子屏发布系统以及无线网络数据分析系统
52 | 2019-J80 | 投资公司 | 1投资公司 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 中新天津生态城智慧城市综合应用与系统提升建设项目 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 12768 | 200 | 200 | 200 | 200 | 合作区 | 本项目将在生态城区域建设约60个路口交通信号灯智能配时、应急车辆信号灯优先、约20个路口感知采集设备提升、交通数据分析决策系统、交通事件感知研判、可变车道、交通仿真等智慧交通应用；建设多渠道信息发布、便民信息查询展示、全域智慧停车信息采集与发布,购置约21台智能机器人、3个智能健身舱、150个智慧医疗终端，建设智慧健康饮食监管、建设2个政务无人超市等智慧民生应用;建设智慧城市运营中心数据整合与系统扩容、城市公用设施运行与营业管理数据汇集与功能提升等城市智慧管理应用,并根据项目需要编制智慧城市建设项目技术要求、标准规范与指标体系。
53 | 2018-增M6 | 投资公司 | 1投资公司 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 生态城“雪亮工程”项目 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-02-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 1800 | 100 | 100 | 30 | 30 | 合作区 | 对生态城区域内101个项目约2万个视频监控资源选取约3500个重点部位监控进行联网回传，建设信息系统基础支撑平台、智能视频解析平台，针对价值视频进行结构化解析、分析、研判。
54 | 2017-J71 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 已开标，800万左右 |  | 泰一路、泰双路、泰三路道路绿化 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 2.35 |  |  |  | 1860 | 500 | 500 | 150 | 150 | 合作区 | 泰一路、泰双路、泰三路道路绿化，中成大道至汉北路，绿化共计约2.1万平方米
55 | 2019-J79 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 永盛路公交首末站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2020-12-01 |  | 0.06 | 0.8 |  | 2600 | 1500 | 1500 | 495 | 495 | 旅游区 | 包括公交场站管理用房、公交停车场等。
56 | 2017-J75 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 早就招完标，涉及红线，目前将线位向内调整 |  | 泰九路（中滨大道至盛二街）道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-06-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 9415 | 2252 | 2252 | 2252 | 2252 | 合作区 | 因规划调整，增加泰九路（中生至中滨大道）段改造顺接部分，包括道路、三水、能源管线照明切改。
57 | 2016-J45 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 97a、中成道路慢行，包括中滨大道，正在进行铺装 |  | 北部及东北部片区慢行系统铺装工程一期 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-11-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3871 | 742 | 742 | 742 | 742 | 合作区 | 北部片区中生大道北段（静湖北路至纬八路）、泰九路、中滨大道、中成大道、盛三街、泰七路、泰八路、盛四街道路两侧各5米慢行系统，长度约12.65km，合计面积约101200平米
58 | 2017-J80 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 |  | 4交通版块 | 静湖北路拓宽工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 合作区 | 静湖北路改造长度约200米，新建辅道长度约340米，绿化拆除恢复约6500平米，拆改电力线路约500米，拆改雨水、污水、再生水、给水、热力、通信及照明、智能交通
59 | 2017-J76 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 汉北路南北段、泰一泰双泰三路的慢行 |  | 北部片区慢行系统铺装工程二期 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1850 | 229 | 229 | 69 | 69 | 合作区 | 中成大道（生态谷至中新大道，道路长约3.2公里），汉北路（汉北支路-泰八路，道路长度约1.5公里），泰一路、泰双路、泰三路道路工程（道路长度约1.0公里），汉北路（中央大道至中新大道，长度约1.1km），道路两侧各5米慢行系统，总长度约6.8km，合计面积约7万平米。
60 | 2017-J74 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 生态谷到泰九，其余部分涉及北岛，已调整立项，招标2800万左右，年底完成中滨到泰九，生态谷到中滨涉及清淤道路，暂时不能实施正在施工 |  | 中泰大道（泰四路至泰九路）道路工程一期 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 5313 | 262 | 262 | 262 | 262 | 合作区 | 项目名称调整为：中泰大道（泰四路-泰九路）道路工程一期；建设内容调整为：中泰大道自生态谷至泰九路段道路工程：长度约830米，规划断面宽度41米，道路、雨水、污水、中水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程；因中泰大道生态谷至泰四路段受征地影响，暂时无法实施。
61 | 2018-J10 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 正在施工，明年完工 | 5水系连通版块 | 中部片区污水泵站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2456 | 332 | 332 | 332 | 332 | 合作区 | 中部片区污水泵站，流量0.72方每秒，1.53万方每天。位于经六路桥下，故道河东岸。
62 | 2016-J46 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 正在施工，明年完工 |  | 汉北路(中央大道～中新大道)道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 垫资返还 | 否 | 2016-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 9895 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 合作区 | （中央大道-中新大道）：道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程，路宽60米，长度约1.1km
63 | 2016-J44 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 中部片区中新大道以南道路，道路两侧各5米慢行系统， |  | 中部片区慢行系统铺装工程一期 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2700 | 105 | 105 | 32 | 32 | 合作区 | 中部片区中新大道以南道路，道路两侧各5米慢行系统，长度约7.3km，合计面积约73000平米;
64 | 2016-J55 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 基本完成，只剩与汉北路接口 |  | 汉北路(汉北支路～泰八路)道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 8903 | 214 | 214 | 214 | 214 | 合作区 | （汉北支路-泰八路）：道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程，路宽60米，长度约1.5km
65 | 2017-J108 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 正在破绿，明年全完成 |  | 泰一路、泰双路、泰三路、中成大道与中新大道开口工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1300 | 288 | 288 | 86 | 86 | 合作区 | 项目名称变更为： 泰一路、泰双路、泰三路、中成大道与中新大道开口工程。主要包括：道路接口、中分带开口、雨污水管线、绿化迁移恢复等附属工程。泰一泰双泰三与中新大道交口面积约3000平方米，中成大道与中新大道中分带面积约300平方米，总计面积约3500平方米。
66 | 2018-增J211 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 印象海堤公园提升（市政道路配套）工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2021-06-30 | 2 | 0 | 460 | 0 | 2000 | 800 | 800 | 240 | 240 | 旅游区 | 印象海堤公园内沿天成酒店修建一条配套道路，宽7.5m，长460m，沿路布设d1500雨水管道、d300污水管道。道路两侧绿化相应提升。
67 | 2018-增J199 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 |  | 资金来源变更 | 航母公园周边绿化（苗木基地）工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2020-08-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 500 | 500 | 150 | 150 | 旅游区 | 航母公园周边裸露地块范围，面积约50000平米
68 | 2016-J117 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 完成46% |  | 北部区域综合管廊一期工程 |  | 基础设施 | 管廊 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2017-12-31 | 2021-10-31 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 旅游区 | 嘉顺道（彩环路-渔航路）、渔泽路（嘉顺道-航海道），总长约4600米
69 | 2016-J123 | 滨旅水务 | 3滨旅控股 | 建设局 | 明年完工 |  | 北部区域航海道等五条道路中水管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-31 | 2020-06-30 | 8900米 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 935 | 935 | 280 | 280 | 旅游区 | 航海道（汉北路-海滨高速）DN200,1900米；顺安路（彩嘉道-航帆路），DN300,1700米；彩嘉道（顺安-玉砂道）DN300,1500米；玉砂道（彩嘉道-渔泽路）DN400,1900米；渔泽路（玉砂道-航苑路）DN300,1900米
70 | 2018-J131 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 明年完工 |  | 老海堤沿线（海旭道-美林道）电线杆入地工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-30 | 2020-12-31 |  | 0 | 0 | 2000米 | 3672 | 600 | 600 | 180 | 180 | 旅游区 | 5条10KV架空电缆改入地
71 | 2016-J171 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 明年完工 |  | 航津道（汉北路-中央大道）道路排水工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-07-31 | 2020-10-31 | 3.1 | 0 | 3.1 | 750 | 5325 | 300 | 300 | 300 | 300 | 旅游区 | 道路长度约750米，红线宽度41m，面积3.1万平米。
72 | 2018-增J155 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 办理海域使用证，缴纳海域使用金 |  | 中新生态城旅游商贸园填海工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-01-31 | 2020-12-31 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 旅游区 | 完成商贸园项目海域使用证办理工作
73 | 2018-J121 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 10.86三期土地平整 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-30 | 2021-12-31 | 160 | 0 | 0 | 160 | 18100 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 旅游区 | 总填土约600万方
74 | 2018-增J159 | 滨旅海堤 | 3滨旅控股 | 建设局 | 明年完工 |  | 遗鸥大道（二期）绿化景观工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2017-03-31 | 2020-06-30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1502 | 100 | 100 | 30 | 30 | 旅游区 | 增加遗鸥大道两侧绿化带宽度，各增加30米
75 | 2017-J63 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 南北连通给水管 |  | 旅游区南、北部（海晨道-美林道）输水管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-09-30 | 2020-06-30 | 2400米 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 664 | 664 | 200 | 200 | 旅游区 | DN800给水管线铺设，2500米
76 | 2018-J113 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-06-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 22019 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 航海道跨海滨大道连接力高匝道桥工程，桥梁面积约12000㎡
77 | 2018-增J163 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 5水系连通版块 | 彩环路绿廊景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 20 | 0 | 0 | 20 | 13829 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 绿化面积18万平米
78 | 2017-J96 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 5水系连通版块 | 汉北路绿廊景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-07-31 | 2021-12-31 | 40 | 0 | 0 | 40 | 36682 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 旅游区 | 绿化种植土工程、河道水体景观工程、景观场地、杂土工程、给排水工程、污水管线切改工程、电力管线切改工程、市政能源管线切改工工程、配套设施及管理用房等
79 | 2018-增J165 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 沿渔航路玉砂道以北 | 5水系连通版块 | 旅游区域北部水系连通及排海项目一期工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12444 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 嘉源道（中央大道-渔航路）、渔航路（玉砂道以北）西侧水系，河道长度约3.5km。
80 | 2018-J127 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 5水系连通版块 | 彩辰道绿廊景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-07-31 | 2021-06-30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 18730 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 中央大道西侧（汉蔡路-第二启动器），彩辰道绿化，20万平米
81 | 2017-J122 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 惠风溪、中央大道东侧、安佳、海博 | 5水系连通版块 | 旅游区域南部水系连通及排海工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-06-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 9636 | 200 | 200 | 200 | 200 | 旅游区 | 对中央大道东侧边沟及贝壳堤进行整修，连通南部主要水系，河道长度8km
82 | 2018-J58 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 污水管 | 5水系连通版块 | 航津道过中央大道顶管工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-12-31 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 580 | 1600 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 航津道过中央大道雨污水顶管，管道总长度约580m。
83 | 2018-J75 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 5水系连通版块 | 北部水系航秀道循环泵站及接引工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-10-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 旅游区 | 北部水系航秀道补水循环排涝泵站工程，流量6方/秒
84 | 2018-增J167 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 玉砂到元宝 | 5水系连通版块 | 旅游区域北部水系连通及排海项目二期工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-11-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25322 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 渔航路（玉砂道-元宝湖）西侧水系及汉北路、彩环路、中央大道各涵闸节点）
85 | 2018-J36 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 彩环路（汉北路—彩嘉路）东侧绿化工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-12-31 | 2020-12-31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6462 | 600 | 600 | 600 | 600 | 旅游区 | 彩环路（汉北路-彩嘉路）道路南侧10米绿化带，面积8万平米。
86 | 2018-J39 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 完善建设手续 | 找水务 | 南部区域中水管网一期工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 800 | 800 | 240 | 240 | 旅游区 | 南部区域中水管网，芳菲路、芳林道、碧水道、安平路，约6.1公里；DN300-DN400管线拉管每公里造价160万元-180万元，本工程共计破绿面积9000平米，破绿费用按照每平米350元（只考虑机械费、人工费、种植土倒运费用）破绿费用为315万元
87 | 2018-增J171 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 找水务 | 北部区域中水管网一期工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 北部区域中水管网，云溪道、航泽道、顺安路、航帆道、航秀道、汉北路、航华道、嘉祥道等13条道路，约35公里；
88 | 2018-增J175 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航津道（汉北路-中央大道）红线外道路绿化景观工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2021-06-30 | 3 | 0 | 750 | 3 | 2000 | 400 | 400 | 120 | 120 | 旅游区 | 航津道（汉北路—中央大道）道路两侧各20米宽红线外绿化，绿化面积30000平米
89 | 2018-增J185 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 力高能源管线穿越海滨高速工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-30 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 连接顺安路现状热力管网，新建航海道渔航路热力管网，引热进力高地块。DN500/DN450，约2.5公里。
90 | 2018-增J29 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中核f三条路 |  | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-08-31 | 2022-12-31 | 3.96 | 0 | 1800 | 39600 | 13686 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 旅游区 | 渔帆路（航华道-玉砂道）、渔家路（航华道-玉砂道）、航华道（渔家路-渔泽路）道路等三条道路，道路宽度22m，总长度约1800m，道路面积约39600平米。
91 | 2018-增J31 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 提升改造版块 | 旅游区域南部交通信号灯提升及相关交通设施工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 旅游区域南部路口信号灯提升工程，南至碧水道，北至美林道，西至中央大道，动至安悦路，共计约20个路口信号灯、交通标线、交通指示牌、电子警察、通讯光缆等交通设施提升改造。
92 | 2018-增J35 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 碧林道（安正路以西）、风林道（安正路以西）道路排水工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-12-31 | 0.28 | 0 | 150 | 0 | 900 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 新建安正路西侧碧林道、风林道两条道路，东起安正路，西至现状水塘边界。道路总长约150m，道路宽度14m，道路面积约2100平米。
93 | 2018-增J33 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 中央大道开口项目二期工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 240 | 240 | 72 | 72 | 旅游区 | 新建航泊道等道路与中央大道开口
94 | 2018-增J101 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 3海洋督查版块 | 旅游区域海滨高速两侧水系连通生态修复工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-10-31 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 600 | 5000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 旅游区 | 对安悦路（海博道-现状海堤）进行改造，设置过水箱涵三处，确保海滨高速两侧水系连通。
95 | 2018-增J105 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 中核地块能源配套一期工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-07-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 600 | 600 | 180 | 180 | 旅游区 | 中核地块自来水、燃气、供热等能源配套管线
96 | 2018-增J139 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 3海洋督查版块 | 力高地块新建闸门工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-09-30 | 2020-06-30 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 旅游区 | 力高地块北部区域海堤加固及新建闸门工程，沿力高地块北侧现状海堤加固提升，使其满足防潮防汛功能，并在地块北侧、南侧海堤上分别新建1座闸门，兼具防潮和海水连通功能。
97 | 2018-增J193 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 旅游区域北部交通信号灯及相关交通设施工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 800 | 800 | 240 | 240 | 旅游区 | 旅游区域北部区域新建18个路口的交通信号灯，完善北部区域已建成路网的交通设施。
98 | 2018-J158 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 剩余一个亿的拆迁 |  | 蔡家堡征地拆迁 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2011-06-30 | 2020-12-31 | 82 | 0 | 0 | 0 | 125318 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 旅游区 | 完成蔡家堡村地上物及构筑物的拆迁和补偿
99 | 2019-J72 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔家路（航美道-华五路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-10-31 | 2020-12-31 | 4.38 | 0 | 1750 | 2000 | 5008 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 新建中央大道辅道（航津道-安悦路）道路排水工程，道路长度1750米，宽度25m，道路面积43800平米。包含道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程等内容。
100 | 2019-J69 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 资金来源变更 | 南部区域工业地块雨污水配套工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 0.082 | 0 | 0 | 300 | 600 | 200 | 200 | 60 | 60 | 旅游区 | 为南部工业地块配套雨污水管道
101 | 2019-J70 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 南部区域工业地块能源配套工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-31 | 2020-09-30 |  | 0 | 0 | 800 | 800 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 为南部工业地块配套给水、燃气、热力、通讯管网及换热站工程
102 | 2019-增J34 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 5.57地块填土一期工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-31 | 2021-06-30 | 55 | 0 | 38 | 0 | 7000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 旅游区 | 填土范围为航北路与渔泽路交口东北侧现状水塘以及中央大道西侧部分坑塘
103 | 2019-增J65 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 芳林路东侧绿化景观工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-12-31 | 2021-06-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 对芳林路原有绿化范围内进行完善，对未实施部分进行实施。
104 | 2018-J114 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 2017年旅游区域及周边智能视觉工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-31 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 合作区 | 对旅游区及周边进行智能视觉提升，66处电警，201处监控（配套）
105 | 2018-增J103 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 旅游区域及周边智能视觉二期工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-30 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 100 | 100 | 30 | 30 | 合作区 | 旅游区域南部共9个路口电子警察，包含25个杆件安装及配套管线。
106 | 2016-J8 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 基本完成了，只剩海鸿、新康两段未做 |  | 景盛路等8条道路排水工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 垫资回购 | 否 | 2014-09-01 | 2020-12-01 | 24.18 |  |  |  | 41350 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 旅游区 | 海轩道：西起景盛路，东至荣盛路，道路全长1235米，道路宽30米，道路面积30750平米。海鸿道：西起景盛路，东至月盛路，道路全长1025米，道路红线宽16米，道路面积约16400平方米。川博道：西起安悦东路，东至明盛路，道路全长1934米，道路宽34米，道路面积35000平米。新康道：西起安业西路，东至安业东路，道路全长730米，道路宽16米，道路面积11680平米。景盛路：南起海旭道，北至海轩道，道路全长1277米，道路红线宽47米，道路面积约61100平方米。永盛路：南起现状永盛路，北至海文道，原美林道至4#泵站段道路全长350米，道路宽25米，道路面积8750平米。明盛路：南起海旭道，北至海轩道，道路全长1226米，道路宽38米，道路面积49020平米。荣盛路：南起海博道，北至海旭道，道路全长880米，道路红线宽25米，道路面积约22000平方米。
107 | 2016-J17 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 施工完成，没有施工证 |  | 景盛路（海轩道-海文道）道路及排水工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-08-01 | 2020-12-01 | 2.96 |  |  |  | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 景盛路北至海文道，南至海轩道，长631.37米，道路红线宽47米。
108 | 2016-J28 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 剩余消防主题公园部分的施工方案 |  | 邦盛路（海旭道-海博道）绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-05-01 | 5 | 5 |  |  | 2836 | 200 | 200 | 60 | 60 | 旅游区 | 中福中间绿化带及道路绿化工程
109 | 2016-J30 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 南湾南岸西延的设计费 |  | 南湾景观绿化 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2015-11-01 | 2022-12-02 |  |  | 30 |  | 55000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 岸北侧约12万平米，岸南侧约18万平米，南侧包括海博馆东西侧绿化带。
110 | 2016-J32 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 春植收尾，灌木和草皮 | 中分带不要做 | 海旭道南半幅（庄盛路—东堤路）两侧绿化景观工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-12-01 | 2020-06-01 | 12 | 12 |  |  | 10000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 北侧6米中央隔离带+南侧1.5米行道树及南侧（庄盛路至东堤路）段30米绿带，长度约3828米，建设规模约15万平米。
111 | 2016-J33 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 只剩一点被占压的地方没干 |  | 新平道（安业西路-弘通路）道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2020-08-01 | 1 | 1 |  |  | 629 | 100 | 100 | 30 | 30 | 旅游区 | 两侧各2m绿化带，建设面积10000平米
112 | 2016-J34 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 除了西侧基本完成，西侧正式绿化招完勘察，正在施工设计。 |  | 企业总部园周边绿化 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-04-01 | 2021-06-01 |  |  | 31 |  | 18000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 建设规模约31万平米，安悦东路与安业西路之间的绿带及水系；景盛路（海旭道-海博道）西侧绿带；安兴路、安业西路、安业东路道路红线内绿化工程：两侧各2米行道树，建设规模约10280平米；川博道（安悦东路-景盛路）：道路红线内及道路两侧各10米绿化带；新康道（安业东路-安业西路）：道路红线内绿化；安明路（海旭道-海博道）：两侧各10米绿化带，建设规模约1.6万平米；安悦东路东侧（海旭道-海博道）临时绿化带，海旭道以北（安悦东路-景盛路）临时绿化带；及园林单层配套建筑。
113 | 2016-J148 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 观澜角的雕塑 |  | 南堤滨海步道 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-04-01 | 2023-12-02 | 46 |  |  |  | 125000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 面积46万平方米滨海步道及防潮堤建设。
114 | 2016-J149 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 基本完成 |  | 临海新城北部地块真空预压及软基处理工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-04-01 | 2020-03-01 |  |  | 500 |  | 63879 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 旅游区 | 面积约5平方公里。
115 | 2016-J157 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 都差丽水到碧水段 |  | 景盛路（碧水道-海旭道）、安明路（丽水道-碧水道）、丽水道（碧水道-景盛路）、永盛路（2号雨水泵站-海旭道）西半幅道路及排水工程和绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2021-12-01 | 4.67 |  |  |  | 18598 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 景盛路（碧水道-海旭道）道路长约1053米，新建道路面积为4.949万平方米，绿化面积为1.5945万平方米；安明路（丽水道-碧水道）道路长约246米，新建道路面积为0.541万平方米，绿化面积为0.1024万平方米；丽水道（碧水道-景盛路）道路长约1239米，新建道路面积为1.982万平方米，绿化面积为0.5076万平方米；永盛路（2号雨水泵站-海旭道）西半幅道路长约1087米，新建道路面积为1.36万平方米，绿化面积约0.3249万平方米。随路敷设雨、污水管线及照明与交通工程。
116 | 2016-J161 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 已开工 |  | 景盛路（海旭道-海文道）道路红线内及道路两侧绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-05-01 | 5.2 |  |  |  | 5200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 旅游区 | （海博道-海文道）段西侧道路外绿化20米；（海旭道-海文道）东侧道路外绿化20米，5米中分带，两侧各5m行道树。
117 | 2016-J165 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 中新天津生态城临海新城气源管道工程项目 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 3150 | 1049 | 849 | 849 | 254.7 | 254.7 | 旅游区 | 管线全长约3150米。
118 | 2017-J17 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 已经施工 |  | 四五六七区补吹和东堤路西侧真空预压工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-05-01 | 2021-12-02 | 31 |  |  |  | 31332 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 旅游区 | 面积约497万平米吹填。
119 | 2017-J19 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 乔木基本完成 |  | 海旭道（安正路-弘通路）北半幅红线内及道路两侧绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-09-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 4000 | 500 | 500 | 165 | 165 | 旅游区 | 海旭道北半幅两侧绿化及道路红线内绿化
120 | 2017-J23 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 富盛路、月盛路、海逸道、新昌道、河川道、强盛路、安明路、安兴路、安业西路、安业东路、日盛路、滨盛路给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 1000 | 600 | 600 | 180 | 180 | 旅游区 | 富盛路（海旭道-海文道）给水管道：DN400mm球墨铸铁管660米，DN300球墨铸铁管1150米；月盛路（海博道-海文道）给水管道：DN300mm球墨铸铁管1280米；海逸道（景盛路-月盛路）给水管道：Dn300mm球墨铸铁管870米；新昌道（景盛路-弘通路）给水管道：DN300mm球墨铸铁管1760米；河川道（景盛路-永盛路）给水管道：DN300mm球墨铸铁管400米；强盛路（月盛路-海轩道）给水管道：DN300mm球墨铸铁管503米；安明路（丽水道-海晨道）给水管道：DN400mm球墨铸铁管310米；安兴路（海博道-新康道）DN300mm球墨铸铁781米；安业西路给水管道DN300mm球墨铸铁管1271米；安业东路给水管道：DN300球墨铸铁管518米。日盛路给水管道：DN300球墨铸铁管820米；滨盛路给水管道：DN300球墨铸铁管820米。
121 | 2017-J38 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 正在实施 |  | 临海新城新平道社区公园工程 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-05-01 | 2020-06-01 | 2.8 |  |  |  | 6000 | 1500 | 1500 | 450 | 450 | 旅游区 | 新平道与明盛路、富盛路和滨盛路交口
122 | 2018-J18 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 路基施工 | 4交通版块 | 海天道(中央大道-景盛路）道路及桥梁工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-12-01 | 2021-12-01 | 2.3 |  |  |  | 36700 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 旅游区 | 包含0.7公里道路及1.6公里桥梁，考虑综合管廊施工。
123 | 2018-J82 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 安明路、丽水道、永盛路给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 378 | 278 | 278 | 0 | 0 | 旅游区 | 安明路（丽水道-碧水道）DN300给水管道280米，60万；丽水道（碧水道-景盛路）DN300给水管道长1300米，280万；永盛路（现状管道-碧水道），DN300给水管道长190米，38万；共计378万元。
124 | 2018-增J119 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 电力施工，11月16日开标 |  | 东堤路两侧绿化景观工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-09-01 | 2020-03-01 |  |  |  | 3800 | 19862 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 东侧80-140米绿化景观公园，西侧8米绿化带，长度约3800米，建设规模约45万平米；北堤路抢修及维护，长度403米；含配套电力工程。
125 | 2018-增J73 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 已完成 | 3海洋督查版块 | 北堤联络段工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-11-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 含北堤拆改及建闸费用。
126 | 2019-J23 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 海旭道北半幅、景盛路给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 3000 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 旅游区 | 海旭道北半幅（现状海挡-弘通路）给水管道：DN800mm球墨铸铁管1900米，DN400mm球墨铸铁管1900米DN300mm870米；景盛路（丽水道-海文道）给水管道：DN800mm 球墨铸铁管3001.37米，DN400mm球墨铸铁管2901.37米；DN300mm球墨铸铁管4101.37米
127 | 2019-J25 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 海旭道（庄盛路-东堤路）南半幅给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 620 | 540 | 540 | 162 | 162 | 旅游区 | 西起庄盛路，东至东堤，道路全长3796米，DN400给水管道长900米，225万。DN300给水管道长3100米，682万。
128 | 2019-J78 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 智城局 | 正在实施 | 6智慧城市版块 | 临海新城电子警察系统一期 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1500 | 450 | 450 | 148.5 | 148.5 | 合作区 | 包括电子警察设备、摄像机、箱变等内容
129 | 2017-J103 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 智城局 | 正在实施 | 6智慧城市版块 | 2017年生态城临海新城智能视觉工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-02-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1188.68 | 356 | 356 | 117.48 | 117.48 | 旅游区 | 包括视频监控点位，管道、线缆、破绿、综合箱、信号传输和电力供应
130 | 2017-J26 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 施工标已全部完成 | 3海洋督查版块 | 临海新城水系连通工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2019-11-01 | 2020-12-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 30000 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 旅游区 | 弘通路东侧清淤，开挖土方共计597万方，建设过水闸两座及沉砂池。
131 | 2017-J102 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 只剩三千万，基本完成 |  | 临海新城路灯及配套设施二期工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 临海新城二期路灯、交通信号灯及标线等道路配套工程
132 | 2018-增J123 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 已招完勘察设计监理，正在进行施工图设计 | 3海洋督查版块 | 北堤水闸及船闸建设工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 45000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 旅游区 | 北堤水闸及船闸建设工程。
133 | 2018-增J55 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 信号灯新建和更换，11月招施工标 | 6智慧城市版块 | 智能交通系统 |  | 基础设施 | 配套管线 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-02 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 旅游区 | 新建4条道路交通设施及完善临海新城区域内道路交通工程。内容包含照明工程、交通信号灯、交通标示、箱式变电站、交通标线等内容。
134 | 2019-J21 | 生泰市政 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城2019年道路开口工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 旅游区 | 小区、企业出入口道路开口，包括开槽、基础处理、管线加固或切改、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等。
135 | 2019-增J14 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 施工招标完成 | 3海洋督查版块 | 北堤联络段改造工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-11-01 | 2020-12-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 40000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 旅游区 | 安悦路至造陆一区段北堤路进行改造，长度约858m，其中西侧428m加固，东侧430m改造为水闸 。
136 | 2018-J95 | 滨海建投 | 滨海建投 | 建设局 | 涉及土地问题，一标段是桥，21年6月完成；二标段是接快速段的道路，开工时间无法确定 | 4交通版块 | 静湖北路西延 |  | 基础设施 | 道路工程 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2018-10-01 | 2022-06-01 | 2.2 |  |  |  | 32000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 合作区 | 静湖北路西延
137 | 2019-增J69 | 天津市天富公司 | 雅居乐 | 建设局 | 方案已完成，刚进场施工 |  | 雅居乐市政公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-11-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 1080 | 300 | 300 | 300 | 300 | 合作区 | 雅居乐市政公园
138 | 2018-J3 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 方案还要继续调整，明年施工 |  | 美食城周边景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  | 1 |  | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 合作区 | 绿化面积约1万平方米。
139 | 2016-J101 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城新源中心工业游湿地工程 |  | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 | 2.6 |  |  |  | 3300 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 合作区 | 工业游蝶形展厅配套湿地打造约24000平米。
140 | 2019-J81 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 公园标识施工 | 提升改造版块 | 已建成公园园林小品工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 980 | 980 | 980 | 300 | 300 | 合作区 | 主要是惠风溪公园、永定洲公园、故道河公园、静湖湖岸等10个公园的标识系统的设计安装。
141 | 2017-J95 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 北疆电厂淡化海水配套泵站及配套管网（一期） |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 1.8 |  |  |  | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 5000 | 渔港区 | 建设淡化海水配套泵站一座及配套进出水管线，占地面积约18000平方米（总投资不含土地成本费用）
142 | 2019-J75 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 与滨旅污水管网连接 | 提升改造版块 | E号污水泵站改造及污水管道工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2020-07-01 |  |  |  | 1000 | 1450 | 1450 | 1450 | 400 | 400 | 合作区 | E泵站内输水系统改造，并新建管道至旅游区污水管网，将部分污水纳入旅游区污水处理系统；同时对泵站内的电气、自控设备进行改造。
143 | 2019-增J43 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 明年必须要完 | 提升改造版块 | 32号地块周边道路绿化改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  | 0.5 |  | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 | 合作区 | 绿化改造面积共计约4980平方米。 中天大道东侧绿化带，长约295米，宽12米，绿化面积约3540平方米； 华一路北侧绿化带，长约180米，宽8米，绿化面积约1440平方米。
144 | 2019-增J48 | 交通公司 | 1投资公司 | 城管局 | 有些站点接路灯，白天没电；有些站点改栏杆 | 提升改造版块 | 中新天津生态城起步区城市家具工程提升改造项目 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 240 | 100 | 100 | 0 | 0 | 合作区 | 建设内容主要对惠风溪站、芦花庄园站和运维中心站等公交站点信息显示系统进行提升改造，对南开中学站等站点护栏设置进行提升改造。
145 | 2017-J2 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  |  | 再生水浓盐水处理工程 |  | 基础设施 | 水处理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 0.8 | 0.5 |  |  | 25000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 合作区 | 建设反渗透浓盐水处理设施一座。
146 | 2018-J59 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  |  | 可再生能源循环利用工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 | 4.3 | 2 |  |  | 33000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 合作区 | 一期新建可再生能源循环利用处理厂一座，主要建设厨余垃圾、餐饮垃圾、污水处理厂污泥处理系统及相关配套设施等；二期主要建设垃圾资源化分类中心及绿化垃圾处理中心及相关配套设施等（含土地成本3000万）
147 | 2017-J110 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 一体化基础设施网络平台和数据中心 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 350 | 200 | 200 | 0 | 0 | 合作区 | 在公用事业运行维护中心搭建该系统，结合生产运行维护、客户服务、绩效考核等业务标准，与各类政府服务热线、城管平台实现业务联动，实现对能源、市政、环保、水务、交通五家专业公司生产、运行维护、客户服务业务的运行监控预报警、业务分析、监督考核评价、工单督办与业务协作，提高业务感知与处置能力，为城市运营管理提供业务支撑。
148 | 2019-J52 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 提升改造版块 | 运维中心提升改造工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 100 | 45 | 45 | 0 | 0 | 合作区 | 运维中心室内玻璃防火门提升、院内增设充电桩及充电车棚
149 | 2019-J45 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 目前设计已完成，正在进行初设评审 | 可能资金来源无法按此模式实施 | 信息产业园景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 垫资回购 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  | 5 |  | 5200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 合作区 | 总占地面积约5万平方米。
150 | 2018-增J17 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  |  | 蓟运河河道整治及生态修复工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 合作区 | 建设白鹭洲及泰九路配套湿地
151 | 2019-增J47 | 交通公司 | 1投资公司 | 城管局 |  |  | 2020年公交站亭工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 800 | 450 | 450 | 150 | 150 | 合作区 | 建设5对公交站亭，本工程仅含公交站点，其余综合导视牌、路名牌不列入此项工程
152 | 2017-J72 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 2019年年底开标 | 开门红项目 | 吟风林景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 5.82 |  |  |  | 7700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 合作区 | 项目绿化面积约58200平方米，主要包括地形塑造、绿化、给排水、铺装、电气与照明等工程。
153 | 2019-J6 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 安明路、景盛路、弘通路、海晨道再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 12200 | 4000 | 300 | 300 | 100 | 100 | 旅游区 | 安明路（海晨-丽水），景盛路（海旭道-碧水道）、弘通路（海旭道-河畔道）、海晨道（庄盛路-远达路）再生水管道敷设
154 | 2019-增J40 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 明年完成，目前尚未招标，埋管入地 |  | 中天大道线杆迁移入地工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1300 | 2400 | 2400 | 2400 | 800 | 800 | 合作区 | 中天大道（南开中学至惠风溪）东侧架空线杆入地工程，约1300米
155 | 2017-J36 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 元旦前开标 |  | 合作区绿道配套工程（生态谷部分） |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3600 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 合作区 | 标志标线、地面涂层、驿站、卫生间、自行车停放、城市家具、照明设施、标识系统等等。
156 | 2019-增J58 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 目前项目建议书已批复（11月6日），计划明年五六月份开标，涉及土地问题投资暂时少列。 | 4交通版块 | 彩虹桥并线桥梁工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 2140 | 60000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 合作区 | 彩虹桥并线桥梁，长度约2.14千米。
157 | 2019-增J42 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 为明年智慧城市大会做准备 | 6智慧城市版块 | 共享单车智能驿站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 800 | 800 | 300 | 500 | 0 | 合作区 | 建设2座共享单车智能驿站
158 | 2018-J24 | 市政景观 | 1投资公司 | 城管局 | 力争元旦前开标 | 提升改造版块 | 生态城公厕新建及改造提升工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-06-01 |  |  | 0.105 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 合作区 | 项目拟建共计7所公共厕所，占地面积约1050平方米。
159 | 2019-增J13 | 市政景观 | 1投资公司 | 文旅局 | 前期研究 | 7旅游版块 | 海博馆配套停车场及周边区域智慧停车引导及调度中心工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 550 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 海博馆配套停车场及周边区域智慧停车引导及调度中心工程
160 | 2020-J1 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 |  | 提升改造版块 | 中新天津生态城吉宝地块生态谷提升 |  | 基础设施 | 办公项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1800 | 300 | 300 | 90 | 90 | 合作区 | 吉宝地块生态谷部分的改造提升。 增加吉宝地块周边区域及绿道部分提升。
161 | 2020-J2 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 提升改造版块 | 公用事业客服大厅智慧化提升改造工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 合作区 | 公用事业客服大厅装饰装修及软硬件提升
162 | 2020-J3 | 生联智慧公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 天津生态城光缆网络配套一期工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 350 | 150 | 150 | 0 | 0 | 合作区 | 区域干线光缆、接入光缆及区域网络设备建设工程
163 | 2020-J4 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 2北岛版块 | 北岛给水、燃气、热力管网工程 | 明年要花完当年配套费 | 基础设施 | 办公项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 24372 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 合作区 | 给水28公里、燃气10公里、热力路由7.1公里
164 | 2020-J5 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 天津生态城北岛通信管网建设工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2022-10-01 |  |  |  |  | 940 | 200 | 200 | 50 | 50 | 合作区 | 天津生态城北岛通信管网建设工程，包含中生大道（泰四路-泰五路）、泰四路（中生大道-盛三街）、泰五路（中滨大道-盛三街）、中海大道（泰四路-盛三街）、中泰大道（生态谷-故道河）、盛一街（中滨大道至泰四路）、通水三路（泰四路-通水四路）、通水四路（泰四路-泰五路）、盛二街（中滨大道-故道河）、通水五路（中海大道-泰四路）、通水六路（通水五路-泰四路）、等道路市政通信管网，沟公里数18.5公里，约为125孔公里。
165 | 2020-J6 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城市政供热2020年技改消缺工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 合作区 | 主要针对老旧市政供热的隐患、缺陷进行消缺改造，涉及热力消缺点位共8处。改造市政管网排气5处，泄水3处。
166 | 2020-J7 | 市政景观 | 1投资公司 | 城管局 | 方案设计，建议走城管局的资金 | 市政场站 | 惠风溪绿地内景观停车场工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 730 | 730 | 730 | 220 | 220 | 合作区 | 总占地面积约4250平方米。
167 | 2020-J8 | 市政景观 | 1投资公司 | 社会局 |  | 市政场站 | 雅境园绿地内景观停车场工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 670 | 670 | 670 | 210 | 210 | 合作区 | 总占地面积约3910平方米。
168 | 2020-J9 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 汉北路绿化切改工程 | 提升改造版块 | 中新天津生态城E号污水泵站进出水管道改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 600 | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 合作区 | 由于旅游区水系施工与现有污水管道交叉，为保证污水管道运行安全，需将E号污水泵站进出水管道路由进行切改
169 | 2020-J10 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 华四路（中天大道～中央大道）、动漫北路、中新大道（华四路～中泰大道）等道路给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 543 | 54 | 54 | 16 | 16 | 合作区 | 给水1.7公里、燃气0.4公里、热力路由0.05公里
170 | 2020-J11 | 市政景观 | 1投资公司 | 文旅局 |  | 7旅游版块 | 全域旅游标识系统及旅游服务站工程 |  | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-30 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 合作区 | 1、新增交通指示牌20处。 2、新型旅游标识系统。临海新城区域已完成设置，此次将范围拓展到生态城全域，预计新增新型标识180个。 3、配置旅游服务站8处。
171 | 2020-J12 | 市政景观 | 1投资公司 | 文旅局 | 交通公司已做了一个智慧停车场工程 | 7旅游版块 | 全域旅游停车场智慧联通及提升工程 |  | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-30 |  |  |  |  | 1500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 合作区 | 结合全域旅游示范区创建标准，建设全域旅游停车场串联运营管理体系，对海博馆、航母公园、方特公园、妈祖文化园、东堤公园、亿利精灵乐园、遗鸥公园等重点景区停车场进行整体智慧化提升，建设特色导引标识、完善各点位收费及监控系统，同时将商业社区配套停车场数据同步接入系统，实现全域旅游及配套停车场“互联互通、共享共用”。
172 | 2020-J13 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 前期研究 | 6智慧城市版块 | 中新天津生态城合作区人脸抓拍识别系统工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 330 | 330 | 合作区 | 合作区内学校、幼儿园、医院、各社区中心、图书馆等区域建设人脸识别点位200处，高点10处及相关基础配套设施。
173 | 2020-J14 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 前期研究，优化交通，对现有设施加设相关智慧设施。 | 6智慧城市版块 | 中新天津生态城智慧城市2020智慧交通建设工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 4880 | 4380 | 4880 | 1250 | 1250 | 合作区 | 完善现有智慧交通设施，实现空域协同的全域交通治理和善解人意的通畅出行服务。
174 | 2020-J15 | 市政景观 | 1投资公司 | 智城局 | 前期研究，为基础设施加设监控设施提供大数据 | 6智慧城市版块 | 中新天津生态城市政基础设施物联网综合应用项目 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 新建泵站电气设备安全管理、排水监控、市政基础设施物联网运行监测调度、数据汇聚共享、市政管网信息管理等系统；提升现有智能照明管理系统、泵站自控系统；有效落实生态城基础设施、数据服务与智慧治理等智慧城市指标体系。
175 | 2019-增J60 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 2019年交警要求开通必须具备电子警察，该项目为已开通项目提供电子警察安装 | 6智慧城市版块 | 合作区及渔港区信号灯及电子警察一期工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 9000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 合作区 | 在合作区域、渔港区域内建设5个路口信号灯、60个路口电子警察、数据采集及相关系统平台扩容、基础配套等
176 | 2020-J16 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 |  | 提升改造版块 | 新能源监控系统网络安全改造工程 |  | 基础设施 | 技改工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2020-10-01 |  |  |  |  | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 合作区 | 根据国网电力天津分公司于2019年6月组织开展的并网络安全“排雷”行动后下发的《电力监控系统安全防护检查整改通知书》要求，对新能源场站监控系统进行网络安全改造升级。
177 | 2019-增J44 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 汉北路北段新建绿化，前期设计 |  | 汉北路西侧绿化带（汉北支路-泰八路）工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 970 | 3300 | 200 | 200 | 60 | 60 | 合作区 | 长约970米，宽约30米，绿化面积约28566平方米。（去掉路口面积）
178 | 2019-J9 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计（中海—中滨段） |  | 中成大道东侧道路绿化带 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-01 |  |  | 4.72 |  | 4350 | 400 | 400 | 120 | 120 | 合作区 | 中海大道至中滨大道，长约724米，平均宽37米，和泰七路至泰八路，长约510米，平均宽40米。共计长约1234米，绿化面积约4.72万平方米。
179 | 2018-J100 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 春节前开完标 |  | 二生活中心、5地块都市农业主题公园及周边区域景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  | 0.79 |  | 1030 | 1030 | 1030 | 190 | 190 | 合作区 | 南部片区5#地块及周边区域，绿化面积约0.79万平方米。
180 | 2020-J17 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 小区开发商自建能源设施技改工程 |  | 基础设施 | 能源配套 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-05-01 | 2020-11-01 |  |  |  |  | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 合作区 | 新新园、红树湾、和畅园小区开发商自建自来水管网及设施改造。
181 | 2020-J18 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计 | 提升改造版块 | 中部片区街角绿化工程 | 孙局要求明年必须开工 | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2400 | 100 | 1000 | 30 | 330 | 合作区 | 中部片区多处街角的绿化提升改造
182 | 2018-J2 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 前期研究 |  | 中新友好景观建筑及配套工程 | 孙局要求明年必须开工 | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  | 0.45 |  | 16000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 合作区 | 大约20个公园内小型建筑及其综合管网等配套工程，建筑占地面积共约4500平方米。
183 | 2020-J19 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 北疆电厂淡化海水泵站电力配套及丰田配套管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-05-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 渔港区 | 为北疆电厂淡化海水配套泵站进行电力配套，并修建丰田及其它淡化海水配套管线
184 | 2020-J20 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计 | 2北岛版块 | 北岛一期道路绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 9080 | 50 | 600 | 0 | 600 | 合作区 | 包括泰五路（中海大道至盛三街）、中生大道（泰九路至泰七路）泰四路（中生大道至中海大道）中海大道（泰四路至泰五路）中泰大道（中滨大道至泰四路），总绿化面积约13.35万平方米。
185 | 2019-增J46 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 包括木栈道 | 提升改造版块 | 故道河两岸景观提升工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 18 |  |  |  | 13000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 合作区 | 改造面积约18公顷。
186 | 2020-J21 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计 | 2北岛版块 | 北岛二期道路绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 9200 | 50 | 600 | 0 | 600 | 合作区 | 包括泰五路（中海大道至盛三街）、中生大道（泰九路至泰七路）泰四路（中生大道至中海大道）中海大道（泰四路至泰五路）中泰大道（中滨大道至泰四路），总绿化面积约13.36万平方米。
187 | 2020-J22 | 环保公司 | 1投资公司 | 建设局 | 未启动 |  | 北部及东北部生活垃圾收集运输工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2024-10-01 |  |  |  |  | 25000 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | 合作区 | 北部及东北部生活垃圾收集运输工程
188 | 2016-J173 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 计划2019年底招施工标 | 4交通版块 | 静湖南路西延工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 800 | 3000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 合作区 | （静湖南路-动漫南路）：道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋工程、交通设施等工程，路宽20米，长度约1km
189 | 2016-J56 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 目前正在进行前期设计，计划明年5月份左右招标 | 5水系连通版块 | 北部片区雨水、污水、外排合建泵站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 35500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合作区 | 污水0.6m3/s，雨水30.1m3/s，外排10m3/s，占地约1万平米
190 | 2020-J23 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 中海临时路，中生、泰五、中泰、盛二，两横两纵 | 2北岛版块 | 北岛一期道路工程 | 明年要花完当年配套费，全面开工，改名字 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 40000 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | 合作区 | 道路总长约8km，包含中生大道（泰四路-泰五路）泰四路（中生大道-中海大道）泰五路（中滨大道-中海大道）中海大道（泰四路-泰五路）泰五路（中海大道-通水五街）泰五路（通水五街-中泰大道）泰五路（中泰大道-盛一街）泰五路（盛一街-盛二街）泰五路（盛二街-盛三街）中泰大道（生态谷-泰四路）通水三路（泰四路-通水四路）通水四路（泰四路-泰五路）泰四路（中海大道-中泰大道）主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。
191 | 2020-J24 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 规划新增加道路 |  | 华四路（中天大道-中央大道）、和睦路和顺路（中央大道交叉口）道路工程 | 明年开工 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 4800 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 合作区 | 1、华四路（中天大道-中央大道）道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程，长度约0.3km； 2、和睦路与中央大道交叉口工程，交口道路长度50米；和顺路与中央大道交叉口工程，交口道路长度50米； 3、中新大道西侧（华三路至华二路）污水管线，约600米； 4、华四路（新二街至中新大道）雨水管线约300米、中新大道（华四路至中部雨水泵站）雨水管线约450米。
192 | 2020-J25 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | ，计划2020年7月实施 | 2北岛版块 | 北岛二期道路工程 | 改名字 | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 45000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 合作区 | 道路总长约9km，包含：盛一街（中滨大道至泰四路）中海大道（泰五路至盛三街）泰四路（中泰大道-盛三街）盛二街（中滨大道-故道河）通水五路（中海大道-泰四路）通水六路（通水五路-泰四路）中泰大道（泰四路-故道河），主要包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程。
193 | 2018-J19 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 彩嘉路跨张家新沟连通工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-31 | 2020-12-31 | 0.496 | 0 | 55 | 146 | 1083 | 450 | 1083 | 135 | 300 | 旅游区 | 彩嘉路跨张家兴沟连通工程。道路长度约55m，包含跨张家兴沟涵洞及施工临时导行路。
194 | 2018-增J207 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 2019年旅游区域项目开口工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 60 | 60 | 0 | 0 | 旅游区 | 2019年旅游区域项目开口一期工程，包含道路开口及开口处绿化迁移施工。
195 | 2018-增J213 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 连接临海新城的热源 |  | 旅游区域南部热力管网完善工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-04-30 | 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 300 | 300 | 旅游区 | 1、破路施工，连接安正路南北供热管线（安正路与海旭道交口）；2、沿海旭道将安正路供热管网与临海新城1#能源站连通。3.连接现状玉林路与安正路交口管线。
196 | 2019-J62 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 正在商谈 |  | 军威养殖场地块土地补偿 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 旅游区 | 实施该地块土地收储
197 | 2019-J63 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 正在商谈 |  | 军威养殖场地块土地置换购置款 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 旅游区 | 实施该地块土地收储
198 | 2018-增J147 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 创业22万站第一路线 |  | 旅游区域北部电力排管一期工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-28 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 15000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 旅游区 | 1.泰八路（汉北支路——汉北路），2.玉砂道（彩环路——渔帆路）；3.汉北路（彩环路——云溪道）；4.云溪道（汉北路——中央大道）；5.中央大道（云溪道——玉砂道）；6.彩环路（玉砂道-彩嘉路） 。长度：8.8公里
199 | 2018-J102 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 十字 |  | 嘉顺道（中央大道-渔航路）、渔泽路（玉砂道-汉蔡支路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2022-12-31 | 10 | 0 | 3200 | 3200 | 32000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 新建嘉顺道（中央大道-渔航路）、渔泽路（玉砂道-汉蔡支路）2条道路，道路总长约3.2公里，道路面积9.92万m2。建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程。
200 | 2018-增J41 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 创业22万站第二路线，丰田进线的路由2020年10月份完，其余6月份完，目前已完成施工图 |  | 彩云街、玉砂道、顺安路和彩嘉路等道路电力排管工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-28 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 13500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 从创业站沿汉北路、彩云街、玉砂道、顺安路、彩嘉道修建12+3孔110KV电力排管，总长约8800米
201 | 2018-增J37 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 北部给水加压泵站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.512 | 0 | 5500 | 2000 | 4500 | 600 | 3000 | 旅游区 | 北部给水加压泵站，规模6万吨/天，占地9000平米。
202 | 2018-增J27 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航泊道、航秀道、航庭道与汉北路连通工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 0.427 | 0 | 150 | 180 | 1505 | 500 | 500 | 150 | 150 | 旅游区 | 新建航泊道、航秀道与汉北路道路开口，完善道路、排水、交通、照明及红线范围绿化工程
203 | 2018-增J95 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 澜清溪东段水系及绿廊景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2022-11-30 | 30 | 0.00 | 0 | 1100 | 20000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 旅游区 | 澜清溪东段水系及绿廊景观工程，西起中央大道，东至渔泽路，河道长度1100m，总面积27.3万平米。
204 | 2019-J91 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 八一盐场租赁 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 88 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 旅游区 | 签订租赁协议，完成八一盐场租赁
205 | 2019-增J37 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 勘察设计监理招标完成，1月份要施工招标，包括填土、绿化、开口 | 1丰田版块 | 北部招商项目基础处理工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-31 | 2021-08-31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 旅游区 | 对滨旅北部产业地块基础设施完善，包括丰田一期范围填土，拆改，地块及周边道路开口、道路拓宽，以及新增地块周边绿化以及相关临时设施等
206 | 2019-增J35 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 3海洋督查版块 | 临海新城西侧生态修复工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-30 | 2020-11-01 | 54 | 0 | 75 | 0 | 4500 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 旅游区 | 临海新城西侧生态修复工程，修复面积约75万平米，主要内容为清除现状海底淤泥至大沽高程-0.5，清淤总方量约200万方。淤泥存放在军威养殖场地块。
207 | 2019-增J36 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 |  |  | 海堤（旅游区域）闸门修复工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 200 | 60 | 60 | 旅游区 | 海堤沿线11处闸门整修
208 | 2019-增J32 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 海天道、航津道能源管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 18000 | 4000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 海天道（中央大道-安悦东路）、航津道（汉北路-中央大道）随路建设能源管线。道路长度约1.8公里。
209 | 2019-增J29 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 3海洋督查版块 | 永定新河入海口左岸滨海湿地项目 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 对永定新河入海口进行湿地修复，面积约1.2平方公里
210 | 2019-增J27 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 3海洋督查版块 | 力高地块西侧湿地生态修复工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 旅游区 | 为满足北部区域汛期排水，在力高周边地块新建闸门一处，同时对现有水系进行疏通。同时，为满足防潮需求，在力高西侧地块新建海堤，长度约1.5公里。
211 | 2019-增J70 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 南堤滨海步道功能设施项目 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 旅游区 | 对南堤滨海步道项目及周边区域通过增加智慧设施、互动交互设施、儿童游乐设施、夜晚灯光互动设施、水质治理等，打造智慧体验公园。
212 | 2020-J26 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 北部燃气高调站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5500 | 1500 | 4500 | 500 | 1500 | 旅游区 | 北部燃气调压站及附属管网，0.4MPa，供应能力为192万Nm3/日。
213 | 2020-J27 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔泽路（航海道—航苑道）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2022-12-31 | 4.8 | 0 | 0 | 1200 | 16000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 新建道路长约1400米，红线宽度41米面积57400平方米，随路敷设雨污水管线，新建交通工程及红线内绿化工程，土方填筑约44.6万方
214 | 2020-J28 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 北部招商项目雨污水管道改造工程（一期） |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-07-31 | 2021-03-30 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 旅游区 | 对丰田地块一期范围按照丰田需求及排水规划进行改造，满足丰田需求。
215 | 2020-J29 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 力高地块北侧新建海堤工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-11-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 旅游区 | 为满足区域防潮要求，在力高北侧新建海堤约1公里。
216 | 2020-J30 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 11万站的出线 |  | 北部电力排管二期工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2021-03-01 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 旅游区 | 北部区域电力排管二期
217 | 2020-J31 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 中央大道路口（航海道、玉砂道）设施及绿化完善工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-31 | 2021-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 200 | 200 | 60 | 60 | 旅游区 | 对现状中央大道与航海道、玉砂道交口设施及绿化进行完善。
218 | 2020-J32 | 滨旅控股 | 3滨旅控股 | 建设局 | 畅海、蓝湾应该是今年一起收储，只是投资分开了 |  | 力高蓝湾地块收储 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 旅游区 | 完成力高地块土地收储
219 | 2020-J33 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 6月份具备使用条件 | 1丰田版块 | 北部招商项目新增雨水泵站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 5000 | 2000 | 5000 | 旅游区 | 为满足丰田地块排水需求，在彩辰路周边新增雨水泵站一座，流量不小于18m3/秒
220 | 2020-J34 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔家路（航泽道-云溪道）、渔帆路（航泽道-云溪道）、航泽道（中央大道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-10-31 | 2022-06-30 | 4.3 |  | 0 | 1651 | 13000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 新建道路面积为15060平方米，随路敷设雨污水管道并随路分别设置箱涵，同时建设交通工程及红线内绿化工程。
221 | 2019-增J68 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 未启动 | 5水系连通版块 | 北部污水泵站连通水系工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 旅游区 | 将北部污水处理厂出水连至北部水系，并增加缓冲处理湿地
222 | 2020-J35 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 |  | 提升改造版块 | 旅游区域现状卫生间配套设施完善工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 旅游区 | 对于旅游区现状已建成公园内卫生间内无专用自来水
223 | 2018-增J51 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 暂缓实施 |  | 临海新城一期公厕配套工程 |  | 基础设施 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城区域居民区周边公厕
224 | 2018-增J69 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 永盛路燃气管线 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2020-10-31 |  |  |  | 600 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 永盛路（海旭道-海晨道）600米。
225 | 2019-J19 | 生泰热电 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城2019年供热管网配套工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2021-05-01 |  |  |  | 2760 | 3500 | 3000 | 3000 | 400 | 400 | 旅游区 | 中福中加小学幼儿园：永盛路（川博道——海逸道）管径为DN700，路由长度约1100米； 枫博园：海轩道（月盛路——荣盛路）管径为DN400路由长度约200米； 中铁产业园：川博道（永盛路——景盛路）管径为DN400路由长度约440米，川博道（景盛路——安明路）管径为DN350路由长度约270米，安明路（川博道——海博道）管径为DN250路由长度约400米，海博道（安明路——安业西路）管径为DN250，路由长度约350米。
226 | 2020-J36 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 | 5水系连通版块 | 二号雨水泵站初期雨水处理工程 |  | 基础设施 | 水处理 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 8000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 处理泵站初期雨水，满足环保要求。
227 | 2016-J11 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 正在进行可研和方案设计 |  | 南湾北路道路及排水工程(如意大街道路及排水工程) |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-06-01 | 2022-12-01 | 11.9 |  |  |  | 29750 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 长度3.5公里，红线宽度34m，包含永盛路过南湾临时路和周边绿化工程。
228 | 2016-J35 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 永盛和海博的电力排管，近期准备开标 |  | 临海新城电力排管工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 4998.37 | 4998.37 | 4998.37 | 4998.37 | 4998.37 | 旅游区 | 临海新城一期电力排管项目。
229 | 2016-J36 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 安明路、丽水道、明盛路、海鸿道、海晨道和景盛路道路燃气管线 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 见建设内容 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 旅游区 | 安明路（丽水道-海晨道） 管线全长330m 丽水道（安明路-景盛路） 管线全长250m 明盛路：（海旭道-川博道） 管线全长380m 海晨道：（庄盛路-博通路）管线全长610m 海鸿道：（日盛路-月盛路）管线全长210m 景盛路：（川博道-新昌路）管线全长210m
230 | 2016-J37 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 川博道、新平道、荣盛路、海博道、庄盛路道路燃气管线 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021-07-31 |  |  |  | 见建设内容 | 1650 | 400 | 400 | 400 | 400 | 旅游区 | 川博道：（安悦东路-弘通路)，管线全长3800m。 新平道：（安业西路-弘通路），管线全长3100m。 荣盛路：（海旭道-海文道），管线全长2000m。 海博道：（安明路-安悦东路），管线全长700m。 庄盛路：（海旭道以南），管线全长1200m。
231 | 2016-J155 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 正在进行选址 | 5水系连通版块 | 2号雨水泵站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 4.23 |  |  |  | 13000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 2号雨水泵站位于滨海旅游区临海新城南部片区，设计流量为16m3/s，泵站规划占地面积4225平米。
232 | 2016-J162 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 前期设计，正在做海绵 |  | 景盛路（碧水道-海旭道）道路两侧绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-31 | 4.2 |  |  |  | 4000 | 2000 | 2000 | 660 | 660 | 旅游区 | 两侧道路绿化带20米宽。
233 | 2016-J166 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 中新天津生态城临海新城天然气调压计量站 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-04-01 |  |  | 0.35 |  | 1355 | 955 | 955 | 286.5 | 286.5 | 旅游区 | 调压站一座，占地约3550平方米。
234 | 2016-J168 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城水源供水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 6300 | 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 旅游区 | 自中新生态城南部加压泵站南侧岳龙水管道沿动漫南路向东至临海新城永盛路加压泵站铺设DN800mm球墨铸铁、钢管管线6300米。
235 | 2017-J25 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 永盛路、日盛路、安业西路、景盛路、海逸道、月盛路燃气管线 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 是 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 600 | 600 | 600 | 180 | 180 | 旅游区 | 永盛路（海轩道-海文道） 管线全长300m 日盛路：（海博道-海逸道）管线全长900m 安业西路：（海博道-安明路）管线全长1450m 景盛路：（海博道-海文道）管线全长1100m 海逸道（日盛路-月盛道）管线全长220m 月盛路：（海博道-海逸道） 管线全长150m
236 | 2018-J91 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 河畔道、海晨道、弘通路给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2020-05-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 1524 | 500 | 500 | 150 | 150 | 旅游区 | 1、（河畔道）西起庄盛路，东至海旭道，道路全长4940米，道路红线宽34米；DN300管道长5500米，投资1100万；2、（海晨道）西起庄盛路，东至博通路，道路全长1300米，红线宽34米；DN300管道长970米，投资194万；3、（弘通路）北至海旭道南起河畔道，长度约920m，道路宽30米。DN400管道长920米，投资230万；三条路合计1524万元
237 | 2018-J92 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 南湾北路给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-06-01 | 2020-06-01 |  |  |  | 3500 | 760 | 200 | 200 | 60 | 60 | 旅游区 | 南湾北路给水管道工程 长度3.5公里，DN300给水管道长3800米，投资760万
238 | 2018-增J107 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 海旭道（永盛路-明盛路）南侧景观绿化项目 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-09-02 |  |  | 1.3 |  | 2000 | 500 | 500 | 150 | 150 | 旅游区 | 约1.3万平米景观绿化项目。
239 | 2018-增J109 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 枫叶学校内部道路 |  | 富盛路（海旭道-河川道）和河川道（永盛路-富盛路）道路排水和红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2020-12-02 |  |  | 0.35 | 160 | 2000 | 2000 | 2000 | 600 | 600 | 旅游区 | 富盛路北起海旭道，南至河川道，道路长160米，红线宽20米，建设规模约3500平米，包含路灯、信号灯、电子警察等附属工程；河川道西起永盛路，东至富盛路道路长200米，红线宽20米，建设规模约4000平米，包含路灯、信号灯、电子警察等附属工程。
240 | 2018-增J111 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 争取二月份开工，目前可研编制基本完成 |  | 宝龙城周边绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-02 | 2021-05-02 |  |  | 18 |  | 11000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 约18万平米绿化。
241 | 2018-增J115 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 |  | 建议水闸船闸完成后实施 | 南湾栈桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 300 | 300 | 99 | 99 | 旅游区 | 南湾栈桥工程。
242 | 2018-增J141 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 方案设计，明年实施 |  | 十二年制学校南侧停车场项目 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-05-02 | 0.32 |  | 0.32 |  | 500 | 500 | 500 | 150 | 150 | 旅游区 | 十二年制学校南侧停车场项目，面积约3200平米。
243 | 2018-增J143 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 方案已完成，初设报告已完成 |  | 安明路道路拓宽工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-05-02 |  |  |  |  | 3997.94 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 旅游区 | 安明路由双向四车道调整为双向六车道。
244 | 2018-增J57 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 海博周边和中加部分线杆入地（一期） |  | 电力线路迁改一期工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-02 | 2021-12-02 |  |  |  |  | 14675.77 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 临海新城区域内线杆切改入地。
245 | 2018-增J59 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 按照城管局要求调整设计方案 | 方案城管局必须确认，城管局出标准 | 临海新城绿道公园配套设施项目 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-09-01 |  |  | 51.29 |  | 3000 | 1000 | 1000 | 330 | 330 | 旅游区 | 中新天津生态城南湾公园及东堤公园两处绿道公园内部设施，两处公园面积约512900平米，对公园基础设施进行完善，主要包括电子监控设施、绿化迁移、景观附属及小品等配套设施安装。
246 | 2018-增J63 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 完善建设手续 |  | 海旭道南半幅慢行系统铺装工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-06-01 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 旅游区 | 海旭道（安正路-庄盛路）慢行系统铺装。
247 | 2018-增J65 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 项目建议书完成，明年实施 |  | 二社区南侧临时绿化公园 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-02 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 1264 | 500 | 500 | 200 | 200 | 旅游区 | 社区中心周边临时和正式绿化。
248 | 2018-增J77 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 东半幅临时路转正 |  | 二号雨水泵站管道联通及永盛路东半幅道路和红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-05-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 9484.47 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 旭道（庄盛路-永盛路）、永盛路（海旭道-2号雨水泵站）雨水联通管线，东半幅道路长度约1087米，红线内绿化1.5m行道树，建设规模约15000平米。
249 | 2018-增J79 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 下月开标 | 提升改造版块 | 临海新城综合交通改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | 1200 | 旅游区 | 临海新城区域道路内标识、标线、标牌、信号灯和电子警察（包含土建及相关配电设施）等相关交通设施改造工程。
250 | 2019-J83 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 海旭道（庄盛路-东堤路）道路燃气管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2021-04-01 |  |  |  | 4800 | 800 | 300 | 300 | 90 | 90 | 旅游区 | 海旭道（庄盛路-东堤路）4800m。
251 | 2019-增J4 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 勘察设计监理招标完成 | 3海洋督查版块 | 中新天津生态城临海新城水系连通一期护岸工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 20000 | 旅游区 | 水系开挖河道护岸建设
252 | 2019-增J8 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 南湾西段生态修复项目 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 3000 | 50 | 50 | 16.5 | 16.5 | 旅游区 | 包含正式绿化和临时绿化建设。
253 | 2019-增J9 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 勘察设计监理招标完成 | 3海洋督查版块 | 临海新城水系连通二期工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 105000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 旅游区 | 建设临海新城南部1#、2#水闸及水系开挖169万m3 ；建设4#和5#水闸；北部地块西侧护岸提升改造为永久护岸约4.1km
254 | 2019-增J10 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 | 3海洋督查版块 | 临海新城生态修复观测站工程 |  | 基础设施 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 3050 | 50 | 50 | 50 | 50 | 旅游区 | 新建生态修复系统观测站、布设视频和无人机监控、布放小型生态浮标。
255 | 2019-增J15 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 河川道、富盛路给水管道工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2020-08-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 140 | 10 | 10 | 0 | 0 | 旅游区 | 河川道（永盛路-富盛路）DN100-300，共计290m；富盛路（海旭道-河川道）DN100-300，共计260m
256 | 2019-增J21 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 勘察设计监理招标完成 |  | 富盛路天桥工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-02 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 1200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 旅游区 | 富盛路天桥工程
257 | 2019-增J24 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 项目建议书编制完成 | 3海洋督查版块 | 海旭道桥梁工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-02 | 2021-02-01 |  |  |  |  | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 海旭道桥梁工程
258 | 2020-J37 | 生泰市政 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城2020年道路开口工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 700 | 700 | 旅游区 | 小区、企业出入口道路开口，包括开槽、基础处理、管线加固或切改、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等。
259 | 2019-增J28 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 文旅局 | 未启动 | 7旅游版块 | 海博馆周边景观提升工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 300 | 300 | 旅游区 | 海博馆南部商业地块内景观提升、商业设施
260 | 2020-J38 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 项目建议书已批复完成，正在进行方案设计 |  | 海天道管线桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 新建 | 政府投资 |  | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 942 | 18500 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | 旅游区 | 本工程全长约942米，宽约10米，高约2米，起于海堤巡检路，终点位于规划景盛路，建设于海天道两幅桥中间位置，管廊桥包含管线有DN800给水管、DN800再生水管、DN1200污水管、110kv电力及通信管线。
261 | 2020-J39 | 生泰热电 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 2020年临海新城一次供热管网配套接入工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2021-05-01 |  |  |  | 1140 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 旅游区 | 枫博园（02-61）抽头过路DN150长度约90m； 枫墨园（05-18）抽头过路DN100长度约40m。 朗弘园（05-24）抽头过路DN150长度约60m； 朗润园（05-28）抽头过路DN150长度约60m； 津海院子（05-47）抽头过路DN150长度约55m； 中加中福第二幼儿园（05-38）抽头过路DN100长度约45m； 海旭道（永盛路--明盛路）DN600长度约520m； 海博道（永盛路--明盛路）DN350长度约270m； 机动项目100万元。
262 | 2020-J40 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 宝龙城周边配套设施改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 255 | 255 | 旅游区 | 宝龙幼儿园门口新增过街红绿灯、人行横道线、电子警察等设施；安明路增加相应停车位及非机动车道；海晨道红线内绿化改造等相关内容。
263 | 2019-增J19 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 智城局 | 正在与智城局沟通方案 | 6智慧城市版块 | 临海新城电子警察系统二期 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 合作区 | 包括电子警察设备、摄像机、箱变等内容
264 | 2020-J41 | 国资公司 | 6国资公司 | 文旅局 |  | 7旅游版块 | 智慧旅游二级服务中心工程 |  | 基础设施 | 旅游配套 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 330 | 330 | 旅游区 | 1、租用海博馆周边中加商业街已建成办公场所，进行必要装修改造，满足游客服务功能。 2、建设智慧旅游指挥调度中心。
265 | 2020-J42 | 待定 | 待定 | 建设局 |  | 1丰田版块 | 北部1#热源厂工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2020-12-31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11000 | 3500 | 11000 | 3500 | 9000 | 旅游区 | 燃气锅炉2台70MW,2台35MW
266 | 2017-J55 | 电力公司 | 电力公司 | 建设局 |  | 市政场站 | 嘉美道110kV输变电工程 | 已确认固投不可计入 | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 | 0.4 |  |  |  | 20000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 旅游区 | 嘉美道110kV输变电工程
267 | 2019-增J61 | 滨海供电分公司 | 滨海供电分公司 | 建设局 |  |  | （惠风溪）智慧能源小镇 集中式储能电站项目 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4619 | 4619 | 4619 | 0 | 0 | 旅游区 | 中新天津生态城（惠风溪）智慧能源小镇 集中式储能电站项目
268 | 2016-J128 | 天津市电力公司 | 天津电力公司 | 建设局 |  | 市政场站 | 琥珀溪11万站变电站 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 20000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 合作区 | 琥珀溪11万站变电站
269 | 2018-增J131 | 天津市电力公司 | 天津市电力公司 | 建设局 |  | 市政场站 | 生态城220kv变电站 |  | 基础设施 | 电力工程 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-02 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 26000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 旅游区 | 生态城220kv变电站
270 | 2018-增J137 | 铁塔公司 | 铁塔公司 | 建设局 |  |  | 生态城区域基站建设 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-02-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 532 | 532 | 532 | 0 | 0 | 合作区 | 生态城区域基站建设
271 | 2020-J43 | 新区气象局 | 新区气象局 | 建设局 |  |  | 滨海新区天气雷达塔 |  | 基础设施 |  | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2021-05-01 |  |  |  |  | 7000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 合作区 | 建设一座110米的雷达塔
272 | 2017-J14 | 滨北投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 正在建设，明年6月完工 |  | 鼓浪水镇月沙湾 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-05-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 渔港区 | 鼓浪水镇皓月园
273 | 2019-增J63 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 市政场站 | 海旭道公交场站工程 |  | 基础设施 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 |  | 0.1 | 1.2 |  | 4900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 旅游区 | 建设内容包括公交场站管理用房、公交停车场等，总占地面积12000平方米，总建筑面积1000平方米。
274 | 2019-增J74 | 投资公司 | 1投资公司 | 城管局 | 是否上，请领导决策 | 提升改造版块 | 中新大道（彩虹桥-北门区）绿化提升工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-09-01 | 2021-12-01 |  |  | 20 |  | 650 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 中新大道两侧（和风路至运维中心）道路绿化提升，绿化带长约5447米，两侧各宽19米，绿化面积20万平方米。
275 | 2020-J44 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 |  | 提升改造版块 | 生态城水处理中心设备大修及前池改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 污水厂及配套泵站整体维修及前池改造
276 | 2019-增J62 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 临海新城再生水管网切改工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 完成临海新城再生水管道切改工程
277 | 2018-增J13 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 合作区再生水南部加压泵站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 0.3 |  |  |  | 3500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 在生态城合作区再生水南部建设加压泵站一座，并建设配套管线及正式用电配套设施
278 | 2016-J102 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 5水系连通版块 | 生态城水系构建二期工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 4500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 含智慧水务管理、补水、水动等相关设施的建设。
279 | 2018-增J3 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 未来公交站 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 合作区 | 主要对生态城东北部片区、南部片区、中部片区、生态岛片区、旅游区部分新建站亭进行建设，建设规模约11000平方米（包括站亭设备、安装、调试、土建施工、管线迁改、绿化迁移等费用）。
280 | 2019-增J55 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 适时启动 |  | 生态城合作区及渔港区道路开口五期工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 2900 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 小区出入口道路开口，包括开槽、基础处理、地下管线切改、加固、面层处理和绿化破除、迁移及恢复等
281 | 2018-J103 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 配合社区中心建设 |  | 29地块社区公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.15 |  |  |  | 1250 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 29#地块处于中部片区的西南角，华一路与中新大道交口处，面积约11500.9平方米。
282 | 2018-J29 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态谷（中新大道—华三路）景观工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 7.5445 |  | 8682 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 东至规划地块，南至中新大道，西至华三路，北至华三路，绿化总面积约为75445平方米。
283 | 2016-J113 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中部片区36#地块社区公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 0.5 |  | 660 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区36号地块北侧，华三路与新二街交口南侧，西至新二街，东至华三路，南接36号地块内部。本景观工程占地面积约0.5万平方米。
284 | 2018-增J15 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城合作区再生水北部加压泵站 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 | 0.6 |  |  |  | 3000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 在生态城合作区再生水北部建设加压泵站一座
285 | 2016-J112 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 跟住宅进度 |  | 中部片区34#地块社区公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 0.5 |  | 660 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区34号地块南侧，中天大道与华二路交口北侧，东至中天大道，西至华二路，北接34号地块内部。本景观工程占地面积约0.5万平方米。
286 | 2016-J97 | 滨海水业 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城河道景观用水项目 |  | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 7186 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 为生态城河道景观用水建设引水管线工程管径DN800（含一座泵站），供水末端为生态岛清净湖，管线总长度约10.8千米，近期水量为2万立方米/天，远期水量为8万立方米/天。
287 | 2019-增J49 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中海大道（中泰大道-中成大道）、中泰大道（中海大道-华三路）热力管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 5200 | 18000 | 180 | 180 | 0 | 0 | 合作区 | 热力路由长5.1公里
288 | 2018-J110 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 道路尚未建设，进行前期研究 |  | 新二街（华三路至中泰大道）道路绿化 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.32 |  | 1.32 |  | 1000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 长约0.4公里，规划道路绿化带12-3-3-3-12米，绿化面积约1.32万平方米。
289 | 2019-增J54 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 是否需要建设？有无建设需求？？ | 中心渔港再生水管道项目（一期） |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 50000 | 8000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 渔港区 | 建设中心渔港再生水管道
290 | 2016-J114 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 与社区进度一致 |  | 中部片区42#地块社区公园 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 1 |  | 1325 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 本景观工程位于中部片区42号地块南侧，华三路与中天大道交口北侧，西至华三路，东至中天大道，北接42号地块内部。本景观工程占地面积约1万平方米
291 | 2017-J107 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 根据信息园的开发适时启动，包括慢行铺装、标志标牌、与汉北路的开口 |  | 信息园市政基础配套工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 信息园一四七街与中新大道交口约2800平方米，信息园道路慢行系统约3万平方米，慢行系统基础、面层铺装、侧石安装等及附属标志标牌工程等，华五路盲道改造
292 | 2019-增J45 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 正在进行方案设计 | 提升改造版块 | 静湖景观提升工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 7 |  | 4700 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 绿化面积约7万平方米。
293 | 2019-J10 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 主要是下水口加挂篮 | 提升改造版块 | 03片区、中部片区竣工道路海绵城市改造提升工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 800 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 竣工道路海绵型城市提升改造，改造约500座控污型收水口。
294 | 2018-J107 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 友好公园到吟风林段 |  | 蓟运河故道北延段二期工程（中新大道至泰三路） |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 22.51 |  |  |  | 25720 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 长约2150米，绿化面积约22.51万平方米。
295 | 2018-J45 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 泰四路、泰五路、盛三街（生态谷～泰四路）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 3129 | 310 | 310 | 0 | 0 | 合作区 | 给水3.9公里、燃气3.4公里、热力4公里
296 | 2019-增J57 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 正在进行前期设计 |  | 中部片区人行过街工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 对中部片区进行人行过街改造，计划改造28个开口。
297 | 2018-J62 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 海天路等4条再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 17000 | 8000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 海天道(安悦东路-如意大街）、景盛路（海文道-海月道）、海月道（海滨高速-东堤路）、南湾北路-如意大街再生水管道敷设
298 | 2018-增J19 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 中心渔港道路交通工程二期 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 渔港区 | 中心渔港区域，鲤鱼门路以东范围道路长度约32公里的标志标线等交通附属设施
299 | 2019-J14 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 未实施部分新的立项 |  | 华二路、华三路、华四路、中泰大道、新二街和中天大道道路绿化工程（电力排管未实施部分） |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 共计面积约2.3万平方米。其中华二路3432平方米，华三路2522平方米，华四路4194平方米，新二街7870平方米，中泰大道4748平方米。
300 | 2019-J7 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 远达路、博通路再生水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 6000 | 3600 | 20 | 20 | 0 | 0 | 旅游区 | 远达路（河畔道—海旭道）、博通路（河畔道—海旭道）再生水管道敷设
301 | 2016-J103 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 生态城自来水厂及配套引水管网工程 |  | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 | 6 |  |  |  | 30600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 建设自来水厂一座及配套引水管网。
302 | 2019-J41 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 合作区绿道配套工程二期工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 6000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 主要包括蓟运河堤岸、故道堤岸、惠风溪、甘露溪部分的标志标线、地面涂层、驿站、卫生间、自行车停放、城市家具、照明设施、标识系统等等。
303 | 2019-增J39 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 该部分排管是由市里电力施工，我们配合破路破绿，计划21年实施 |  | 中滨大道电力排管配套工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 中滨大道（泰七路至盛三街）南侧，电力排管配套，破绿破路及恢复，约2000米
304 | 2019-增69 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 北岛生态谷边上有一趟架空线杆，提前研究，计划21年10月实施 |  | 北部片区架空线杆迁移入地工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 3000 | 5000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 北部片区中滨大道南侧架空线杆迁移入地，长度约3公里。
305 | 2017-J127 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 先把起步区的和中部片区的迁了，再动这个，同步启动的 |  | 汉北路线杆迁移入地工程 |  | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | 12000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 汉北路电杆迁移切改入地。约8km高压线路。
306 | 2019-J13 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 滨水三街、滨水四街道路绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 1.5 |  | 1100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 滨水三街，长约345米，宽约25米，绿化面积0.85万平方米；滨水四街，长约281米，宽约25米，绿化面积0.65万平方米。绿化总面积约1.6万平方米。
307 | 2019-增J51 | 水务公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 水处理中心再生水二期工程 |  | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2021-06-01 |  |  |  |  | 8000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 进行水处理中心再生水厂二期建设
308 | 2019-J8 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 随道路建设，明年年底道路完成 |  | 泰九路道路绿化 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  | 33.61 |  | 22000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 中滨大道至中成大道，道路长约2010米，东南侧绿化带宽8米，绿化面积约1.61万平方米；西北侧绿化带（道路红线至蓟运河大堤）约30万平方米。绿化总面积约33.61万平方米。
309 | 2020-J45 | 交通公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 市政场站 | 滨旅北部公交场站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2022-12-01 |  |  | 0.4 |  | 2000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 旅游区 | 主要包含场站管理用房、公交停车场等，占地面积约4000平方米。
310 | 2020-J46 | 水务公司 | 1投资公司 | 城管局 | 单电源不符合要求 | 提升改造版块 | 生态城D、G污水泵站电力改造工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 原D、G泵站均为单电源，不符合现行规范，现对泵站进行改造升级为双电源
311 | 2020-J47 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 彩虹桥下到中津，配合拓宽，计划2021年10月实施 | 4交通版块 | 中新大道（中津大道至中泰大道）改造工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 30000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 道路改造长度约3800米，预计总投资10000万元
312 | 2020-J48 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 59地块配套 | 5水系连通版块 | 生态岛片区地块初期雨水收集处理二期工程 |  | 基础设施 | 水处理 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 5000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 生态岛片区59号地块、亿利1号地块初期雨水收集及处理，拟设置排水管线及处理设备。
313 | 2020-J49 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 新二街（华三路～中泰大道）、华三路（新二街～中新大道）给水、燃气、热力管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 1065 | 100 | 100 | 0 | 0 | 合作区 | 给水1.3公里、燃气1.2公里、热力路由0.6公里
314 | 2020-J50 | 市政景观 | 1投资公司 | 建设局 | 前期研究，计划2021年10月实施 |  | 天津生态城有轨电车一期 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2025-12-01 |  |  |  |  | 180000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 天津生态城有轨电车1号线，全长约12Km，主要联系轨道交通Z4线、海博馆、故道河主中心、居住集中区、生态城建设起步区。
315 | 2020-J51 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计 | 2北岛版块 | 蓟运河故道北延段三期工程（吟风林至中泰大道） |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 11730 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 蓟运河故道北延段三期工程（吟风林至中泰大道）
316 | 2020-J52 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计 | 2北岛版块 | 蓟运河故道北延段四期工程（中泰大道至中生大道） |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 22020 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 中泰大道（西）至中生大道（东），绿化面积约19.45万平方米。
317 | 2018-增J169 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 目前仅对生态城红线内的四个匝道进行研究，剩余五个匝道涉及征地 | 4交通版块 | 汉北路与津汉高速互通立交桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 100000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 汉北路、津汉高速全互通立交桥项目,桥梁面积约12万㎡。
318 | 2017-J109 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 前期研究，涉及清淤晾晒区 |  | 泰四路、泰五路、盛三街（中海大道至泰四路）道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 10000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 泰四路道路工程长约900米，断面34米；泰五路道路工程长约1000米，断面34米；盛三街（中海大道至泰四路）道路工程长约900米，断面34米；道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
319 | 2018-增J49 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 由于天津市规划内无此桥梁，能否和彩虹桥并线桥一起加入，目前项目施工图、防洪评价、生态红线均有初步成果 |  | 动漫南路桥梁 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 24000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 包括桥梁、道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
320 | 2016-J59 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及土地问题，暂时无法启动 |  | 中泰大道跨故道河桥梁工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 垫资返还 | 否 | 2020-12-01 | 2024-12-01 |  |  |  |  | 75000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 桥梁、道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程等，考虑轻钢结构，控制资金。
321 | 2018-增J47 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及土地问题，暂时无法启动 |  | 静湖中路 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2023-12-01 |  |  |  | 650 | 3200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 道路总长约0.65km，包括道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
322 | 2016-J60 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及土地问题，暂时无法启动 |  | 生态谷跨故道河桥梁工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 30200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 桥梁、道路、雨水、污水、再生水、照明、轨道预埋、智能交通预埋、交通设施等工程
323 | 2017-J79 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及土地问题，暂时无法启动 |  | 新二街（华四路至中新大道）道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 3000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 新二街（华四路至中新大道）道路长度约0.5公里，规划断面34米，道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
324 | 2017-J78 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 目前可以启动，暂无需求，先放前期 |  | 新二街（华三路至中泰大道）道路工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 垫资返还 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 3500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 新二街（华三路至中泰大道）道路长约0.5公里，规划断面41米，道路、雨水、污水、再生水、照明、智能交通预埋、交通设施等工程
325 | 2016-J49 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及炮台问题，暂时无法施工 |  | 华三路道路工程（原经八路道路工程）（中新大道~新二街） |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 垫资返还 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 新二街至中泰大道段已完工，中新大道至新二街段由于涉及义胜营炮台遗址保护范围未完成，做减项验收；
326 | 2019-增J25 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 |  |  | 北部慢行铺装三期工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 包括泰七路（中滨大道至盛三街），盛一街（中滨大道至泰九路），盛二街（中滨大道至泰九路），盛四街（中滨大道至中海大道），盛三街（生态谷至中海大道），泰六路（中成大道至汉北路），中海大道（盛三街至汉北路）共计62400平方米
327 | 2018-增J39 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 嘉顺道、渔泽路能源管线入廊工程 |  | 基础设施 | 管廊 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-31 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 给水、燃气、通讯、热力管线入廊，最长4.6公里
328 | 2019-增J72 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 彩环路西侧慢行系统完善工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-08-31 | 2021-06-30 | 2 | 0 | 2 | 6000 | 800 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 完善彩环路西侧慢行系统，慢行系统面积约20000平米。
329 | 2019-增J31 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 智城局 |  | 6智慧城市版块 | 旅游区域及周边智能视觉三期工程 |  | 基础设施 | 信息化系统 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 合作区 | 旅游区北部区域已建成道路路口设置电子警察。
330 | 2019-J61 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 丰田二期排水 | 5水系连通版块 | 8号雨水泵站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 位于渔泽路与航华道交口东北角，规模40m3/s
331 | 2019-J64 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 汇天三条路能源管网，只做渔家的 |  | 渔家路、渔帆路、嘉祥道能源管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 渔家路、渔帆路、嘉祥道能源管网工程
332 | 2018-增J205 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 | 中央大道复线 |  | 中央大道（玉砂道-海晨道）热力管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 37000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 沿中央大道（航津道-海晨道）西侧建设DN800-DN1000热力管网，约11公里
333 | 2018-增J173 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航津道以南 | 5水系连通版块 | 汉北路绿廊景观二期工程 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 汉北路（航秀道-中央大道）东侧规划92米绿化带
334 | 2018-J119 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 航秀道水系加绿廊 | 5水系连通版块 | 旅游区域北部水系连通项目三期工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 19.6 | 0 | 0 | 20 | 35000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 航秀道（元宝湖-汉北路）南侧水系，绿化面积约20万平米，河道长度约1.7km。
335 | 2018-增J183 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 | 汇天三条路，只建渔家路 |  | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 15.25 | 0 | 0 | 3035 | 29469 | 300 | 300 | 0 | 0 | 旅游区 | 渔家路（玉砂道-嘉顺道）、渔帆路（玉砂道-嘉顺道）、嘉祥道（渔家路-渔泽路）道路排水及红线内外绿化工程，道路长度约3035米，路面面积7.07万平米。
336 | 2018-增J191 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 市政场站 | 碧桂园西侧景观停车场工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1 | 2500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 新建碧桂园三之三幼儿园西侧停车场工程，用地面积约5000平米，包含两个出入口、地下停车场及地面景观绿化。
337 | 2018-增J97 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔家路（嘉顺道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2021-11-30 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1500 | 10000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 渔家路（嘉顺道-渔泽路）道路排水及红线内绿化工程，道路长度1425米，道路红线宽度24m，工程内容包括道路面积34500平米。包含道路工程、排水工程、照明工程、交通工程及红线内绿化工程。
338 | 2019-增J64 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  | 3海洋督查版块 | 蔡家堡滩涂整治修复项目 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 2900 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 对蔡家堡滩涂进行整治修复
339 | 2020-J53 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 旅游区域项目开口工程（二期） |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 60 | 60 | 0 | 0 | 旅游区 | 2020年旅游区域项目开口一期工程，包含道路开口及开口处绿化迁移施工。
340 | 2020-J54 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航泊道、航秀道能源管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 航泊道、航秀道、渔泽路能源管网工程，道路长度约3公里。
341 | 2020-J55 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔帆路、渔家路、航泽道能源管网工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 渔帆路（云溪道-航泽路）、渔家路（云溪道-航泽路）、航泽道（渔家路-渔泽路）能源管网工程，道路长度约2.5公里。
342 | 2020-J56 | 滨旅公用 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 北部1#能源站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-31 | 2021-10-31 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部深层地热井利用。建设场站及配套管网完善。
343 | 2020-J57 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔帆路（航泽路-航海道）及规划路（渔家路-渔航路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-04-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 对澜清溪南侧住宅地块内排水道路进行修建，包括渔帆路（航泽路-航海道）及规划路（渔家路-渔航路）两条道路排水工程
344 | 2020-J58 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 5.57地块（二期）填土工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-05-31 | 2021-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 对航海道以南现状地块进行填土，填土范围约75万平米，填土高度3.5米。
345 | 2020-J59 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航津道（中央大道-海滨高速）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-04-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 修建航津道（中央大道-海滨高速）道路排水及红线内绿化工程，长度约800米
346 | 2020-J60 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航津道跨海滨高速桥梁工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 为满足航津道通行，计划修建航津道跨海滨高速立交桥梁一座，长度约1公里
347 | 2020-J61 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 八卦摊周边生态修复项目 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-03-31 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 按照修复方案对八卦滩周边启动修复研究工作。
348 | 2020-J62 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 渔泽路（遗鸥大道-海天道）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-05-31 | 2022-10-31 | 2.7 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 新建道路红线宽度30米长约900米面积为27000平方米，随路敷设雨污水管线及新建交通工程，土方填筑约14万方
349 | 2020-J63 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 天津古海岸湿地青坨子示范区生态修复项目 |  | 基础设施 | 景观绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-30 | 2022-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 对青坨子示范区提升现有自然景观效果，减少人为干扰，建设对外宣传展示牌等
350 | 2020-J64 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 建设局 |  |  | 航泊道（中央大道—渔泽路）、航秀道（中央大道—渔泽路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-30 | 2022-06-30 | 4.5 | 0 | 0 | 1315 | 10000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 航泊道（中央大道—渔泽路）新建道路长约510米，红线宽度30米面积15300平方米随路敷设雨污水管线，新建交通工程，土方填筑约15万方；航秀道（中央大道—渔泽路）新建道路17340平方米随路敷设雨污水管线，新建交通工程及红线内绿化工程，土方填筑约3.5万方
351 | 2020-J65 | 滨旅基建 | 3滨旅控股 | 城管局 |  | 12提升改造版块 | 海堤（旅游区域）加固提升工程 |  | 基础设施 | 提升改造 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2022-06-30 |  |  |  |  | 30000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 海博道与汉蔡路之间海堤加固及景观提升。海堤总长12km。
352 | 2018-增J121 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 正在做可研，等待防潮体系规划 | 3海洋督查版块 | 北堤防潮工程 |  | 基础设施 | 生态修复工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 30000 | 300 | 5000 | 0 | 3000 | 旅游区 | 北堤防潮工程。
353 | 2020-J66 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 海旭道北半幅（弘通路-东堤路）道路排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 3510 | 18000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 西起弘通路，东至东堤路；道路全长约3510米，道路红线宽度18.5米。道路面积约65000平方米。包括道路排水及红线内绿化及交通设施等。
354 | 2017-J20 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 20米宽，暂缓实施 |  | 东堤路西侧绿化景观工程 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2021-12-01 |  |  |  | 3300 | 6200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 绿化平均宽度50米，长度约3300米，建设规模约16.5万平方米，其中包括种植土、种植、铺装、给水、排盐、养护、小品及其他景观工程内容。
355 | 2016-J150 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 尚未启动 | 已与规划确认管廊不建设 | 海天道(景盛路-如意大街）道路排水工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2021-12-02 | 15.75 |  |  |  | 32700 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 考虑共同沟，长度3.485公里，宽度47米。
356 | 2017-J18 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 |  | 由于临建占压，建议暂不实施 | 庄盛路（河滨道-海旭道）绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-31 | 2020-12-01 | 2.3 |  |  |  | 1300 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 两侧各1.7米行道树+1.3米非机动车道+10米外侧绿带，长度约860米，建设规模约2.3万平米。
357 | 2017-J24 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城第二源水管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 4000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城第二源水管线：自开发区黄海路与疏港公路交口至中央大道永定新河交口，其中DN1200mm球墨铸铁管1580米，DN1000mm钢管2400米
358 | 2017-J29 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 没有海域使用证暂停 |  | 河畔道（庄盛路-海达路）道路及排水工程和道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2021-12-01 | 13.84 |  |  |  | 28368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 河畔道西起庄盛路，东至海旭道，道路全长4940米，道路红线宽34米，道路面积约167960平方米；红线内绿化工程。
359 | 2017-J30 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 已完成立项，准备进行方案设计 |  | 景盛路跨南湾桥梁工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-02 |  |  |  | 规模见建设内容 | 52000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 景盛路全桥长500米，红线宽47米，桥面面积约为23500平米，含配套的管廊。
360 | 2017-J104 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 只能干一半，一半的勘察已完成 |  | 碧水道（安悦东路-永盛路）道路及排水工程和道路红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-06-02 |  |  |  |  | 8000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 碧水道（安悦东路-永盛路）道路及排水工程和道路红线内绿化工程
361 | 2018-J73 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 李斯特内部道路，暂缓 |  | 海晨道（庄盛路—博通路）道路、排水及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2021-12-02 |  |  |  | 2334 | 14000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 西起庄盛路，东至海达路，道路全长2334米，红线宽34米，道路面积约为79356平方米。
362 | 2018-J74 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 尚未确定建设模式，海旭道 |  | 临海新城电力排管工程二期 |  | 基础设施 | 电力工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 20000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城电力排管及电力直埋缆项目
363 | 2018-J85 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 弘通路（海旭道-河畔道）道路及红线内绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2021-12-02 |  |  | 2.7 | 920 | 11000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北至海旭道南起河畔道，长度约920m，道路宽30m，面积27600平方米
364 | 2018-增J127 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 已招完设计标 |  | 永盛路（二号雨水临时泵站-海旭道）红线外绿化工程 |  | 基础设施 | 道路绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-09-02 | 2021-06-02 |  |  | 1.8 | 900 | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 两侧各10米绿化带,长度约900米，建设规模约18000平米。
365 | 2018-增J53 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 桥隧放一起，只做前期 |  | 临海新城北部区域一号路桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-10-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 26000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通一号路桥工程
366 | 2019-J15 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 北部地块雨水泵站一期工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 10000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部地块新建雨水泵站一座
367 | 2019-J16 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 北部地块污水泵站一期工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 7000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部地块新建污水泵站一座
368 | 2019-J17 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城供水加压泵站出水管线工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-06-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 1000 | 1500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 永盛路(海晨道-海旭道）铺设DN800mm管线1000米
369 | 2019-J18 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 临海新城供水加压泵站工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2021-12-01 |  |  |  | 规模见建设内容 | 5000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 在海晨道与永盛路交口建设供水加压泵站一座，总规模9万吨/r日，一期建设规模3万吨/日
370 | 2019-J24 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 碧水道给水管道工程 |  | 基础设施 | 配套管线 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2019-03-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 1800 | 400 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | DN300给水管道长1800米，400万。
371 | 2019-J28 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 临海新城北部区域二号路桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 23000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通二号路桥工程
372 | 2019-J30 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 临海新城北部区域四号路桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 23000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通四号路桥工程
373 | 2019-J31 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 临海新城北部区域五号路桥工程 |  | 基础设施 | 桥梁工程 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 18000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 北部区域联通五号路桥工程
374 | 2019-增J1 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动，计划21年启动建设 |  | 北部地块3号河道岸线生态修复及景观保护工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 53700 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城北部地块堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
375 | 2019-增J2 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 四五六七区堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。计划21年启动建设 | 3海洋督查版块 | 临海新城东部地块生态修复及景观保护工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 78597 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 四五六七区堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
376 | 2019-增J3 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动，计划21年启动建设 | 3海洋督查版块 | 临海新城鸟类保护生态观测站工程 |  | 基础设施 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 1100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 鸟类保护生态观测站、视频观测系统和智能识别系统
377 | 2019-增J5 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 | 5水系连通版块 | 临海新城外排泵站工程 |  | 基础设施 | 市政场站 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-05-02 |  |  |  |  | 10000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城外排泵站工程
378 | 2019-增J16 | 泰达滨海清洁能源 | 4泰达控股 | 建设局 |  |  | 景盛路、安业东路、富盛路、新昌道、明盛路、邦盛路、海文道、河川道燃气管线 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021年12月 |  |  |  | 规模见建设内容 | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 旅游区 | 安业东路（安明路-川博道）500m，富盛路（川博道-新昌道）200m，景盛路（川博道-海旭道）400m，景盛路（川博道-海旭道）400m，新昌道（明盛路-弘通路）850m，景盛路（海轩道-海文道）530m，丽水道 1000m，景盛路（海旭道-丽水道）800m，新昌路（景盛路-永盛路）450m。
379 | 2019-增J17 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 北部地块1号河道岸线生态修复及景观保护工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 61661 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城北部地块堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
380 | 2019-增J18 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 北部地块2号河道岸线生态修复及景观保护工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-12-02 | 2022-06-01 |  |  |  |  | 68743 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城北部地块堤岸建设、生态环岛绿地、道路排水工程。
381 | 2019-增J20 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 项目建议书编制，明年实施 | 市政场站 | 安明路社区公园及停车场工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-09-02 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 安明路社区公园及停车场工程
382 | 2019-增J22 | 泰达控股 | 4泰达控股 | 建设局 | 未启动 |  | 海博馆东侧中心岛和商务办公区围海造陆工程 |  | 基础设施 | 土地收储及整理 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-04-02 | 2021-06-01 |  |  | 28 |  | 90000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 吹填面积约28万平方米、围堤和软基处理
383 | 2019-增J23 | 生泰海洋 | 4泰达控股 | 建设局 | 四号雨水初期处理 | 5水系连通版块 | 南湾南岸西延工程 |  | 基础设施 | 公园绿化 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-06-02 | 2021-12-02 |  |  |  |  | 13000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | 处理泵站初期雨水和景观绿化工程
384 | 2020-J67 | 生泰水业 | 4泰达控股 | 建设局 | 尚未启动 |  | 海旭道北半幅（弘通路-东堤路）给水管道工程 |  | 基础设施 | 道路配套 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2021-05-01 |  |  |  |  | 1572 | 50 | 50 | 0 | 0 | 旅游区 | DN800球墨铸铁给水管道（弘通路-规划次干路一）2200m， DN300球墨铸铁给水管道（弘通路-东堤路）4100m
385 | 2020-J68 | 渔港公司 | 5渔港公司 | 城管局 |  | 12提升改造版块 | 张家新沟出海口航道封堵工程 |  | 基础设施 | 水利工程 | 前期 | 政府投资 |  | 2020-01-01 | 2022-12-01 |  |  |  |  | 184 | 184 | 184 | 0 | 0 | 旅游区 | 张家兴沟河口渔礁封堵
386 | 2018-C7 | 信息园公司 | 1投资公司 | 建设局 | 方案设计 |  | 信息园二期项目（09、10地块） |  | 产业项目 | 园区项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 7.2 | 14 |  |  | 35000 | 500 | 2500 | 500 | 2500 | 合作区 | 信息园09、10地块开发
387 | 2018-C13 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 科技局 |  |  | 清华电子产业园一期提升改造项目 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-05-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 16080 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 旅游区 | 项目用地面积5.5万平米，建筑面积5.4万平米，主要为9栋研厂房及研发楼的装修工程
388 | 2018-C15 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 文旅局 | 明年单体要完工，后面的商业要同步启动，年度投资需调整 | 7旅游版块 | 滨海新区国际旅游集散中心 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2018-03-31 | 2022-05-31 | 3.30 | 4.90 | 0 | 0 | 70000 | 5540 | 5540 | 5540 | 5540 | 旅游区 | 游客服务中心及配套设施
389 | 2017-C11 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 施工证已办理完成，明年应该是打完桩就不动了 |  | 滨汇广场商业项目（第二启动器） |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-31 | 2021-12-31 | 4 | 9 | 0 | 4 | 95000 | 779 | 779 | 779 | 779 | 旅游区 | 8万平米建筑面积3-4层商业
390 | 2018-增C1 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 前期研究，施工证已完成，明年打桩必须要超过三分之一 |  | 第二启动器C1地块项目 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 46000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 旅游区 | 建筑面积4.1万平方米
391 | 2018-C3 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 前期研究，施工证已完成，明年打桩必须要超过三分之一 |  | 第二启动器C2地块项目 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-31 | 2021-12-31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 44000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 旅游区 | 建筑面积4万平方米
392 | 2017-C1 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 主体结构完工，正在进行二次结构施工 | 已确认 | 中加生态示范区05-44地块 |  | 产业项目 | 园区项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-04-01 | 2020-10-31 | 3.69 | 7.31 |  |  | 61000 | 7482 | 7482 | 6500 | 6500 | 旅游区 | 中加中心、科技企业孵化器、现代木结构研发中心、科技企业加速器
393 | 2017-C5 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 施工图设计进行中 | 已确认 | 中加生态示范区02-68地块（枫情商业广场） |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2021-06-30 | 0.89 | 1.78 |  |  | 18500 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 | 旅游区 | 底商+写字楼
394 | 2017-C2 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 结构超限资料编制中，消防超限论证中。 | 7旅游版块 | 中加生态示范区02-60地块（枫情商业广场） |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-02-01 | 2022-05-30 | 3.76 | 4.51 |  |  | 60000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 地上3-8层，餐饮商业、购物、主题酒店及文化休闲
395 | 2017-C3 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 施工图设计进行中 | 已确认 | 中加生态示范区02-58地块（枫情商业广场） |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2022-06-30 | 1.04 | 2.08 |  |  | 21000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 旅游区 | 底商+写字楼
396 | 2017-C4 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 施工图设计进行中 | 已确认 | 中加生态示范区02-59地块（枫情商业广场） |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2022-09-30 | 0.93 | 1.86 |  |  | 22500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 旅游区 | 底商+写字楼
397 | 2017-C6 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 完成外檐幕墙，室内粗装修，机电安装完成80% | 已确认 | 中加生态示范区02-69地块（墨香大厦） |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-12-01 | 2020-12-01 | 2.5 |  |  |  | 20300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 建筑面积约25073平米，底商+写字楼
398 | 2018-C8 | 铂雅公司 | 铂雅公司 | 文旅局 | 明年竣工一期（两-六层的）二期（13层），明年10月开业小酒店，后年开业大酒店 | 7旅游版块 | 铂涛酒店 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-12-01 | 1.2 | 2.9 |  |  | 32000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 旅游区 | 该酒店占地11600平米，建筑面积约29000平米
399 | 2017-C16 | 华峰测控公司 | 华峰测控公司 | 商务局 | 正在办理施工证，计划11月10日前办理完成 | 已确认 | 华峰测控 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 3 | 3 |  |  | 32119 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 旅游区 | 占地约30000平米，建筑面积30000平米，主要建设研发组装及办公楼，共4栋。
400 | 2016-C8 | 华强公司 | 华强公司 | 商务局 | 4-8主体和外装完成，9-12正在进行主体施工，明年上半年投入使用 |  | 华强3D影视园产业区 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2015-02-01 | 2020-06-01 | 8.64 | 11.92 |  |  | 60837 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 合作区 | 项目占地86385平米，建筑面积119230平米，包括研发楼，办公楼及摄影棚。
401 | 2016-C9 | 华强公司 | 华强公司 | 商务局 | 外装完成95%，内装完成60%。年内施工施工基本完成，明年五一开业 | 7旅游版块 | 华强3D影视园商业配套区（酒店） |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-11-01 | 2020-12-01 | 4.68 | 4 |  |  | 23016 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 合作区 | 占地46757平米，建筑面积40759平米，地上八层，地下一层，假日酒店。
402 | 2018-C11 | 华强公司 | 华强公司 | 商务局 | 明年五一开业 | 7旅游版块 | 方特水世界及园区升级改造 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-03-01 | 2020-05-01 |  |  |  |  | 9000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 合作区 | 方特城堡翻新亮化工程、新建水上舞台工程、建设水世界等
403 | 2016-C15 | 吉宝鸿泰 | 吉宝鸿泰 | 商务局 | 基础施工完成，暂无启动计划 |  | 吉宝季景新城2地块 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2013-12-01 | 2020-06-01 | 0.53 | 4.43 |  |  | 10507 | 500 | 500 | 500 | 500 | 合作区 | 南部商业中心写字楼
404 | 2016-C16 | 吉宝鸿腾 | 吉宝鸿腾 | 商务局 | 基础施工完成，暂无启动计划 |  | 吉宝季景新城3地块 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2014-02-01 | 2020-06-01 | 0.41 | 5.45 |  |  | 7856 | 500 | 500 | 500 | 500 | 合作区 | 南部商业中心写字楼
405 | 2016-C14 | 吉宝鸿远 | 吉宝鸿远 | 商务局 | 明年3月竣工，十一前开业 |  | 吉宝季景新城1地块 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2014-02-01 | 2020-06-01 | 3.10 | 15.54 |  |  | 146400 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 合作区 | 项目占地3.1万平米，建筑面积15.54万平米，主要定位为南部商业中心，包括商业、办公楼等。
406 | 2016-C6 | 杰科公司 | 杰科公司 | 商务局 | 明年6月办公楼投入使用 |  | 生物医药研发和生产基地 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-01-01 | 2020-06-01 | 21.7 | 21.9 |  |  | 250000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 合作区 | 项目占地21.7万平米，建筑面积约21.89万平米，主要建设中试车间，研发车间，质量控制车间，动力厂房，办公楼，食堂，锅炉房，仓库等，建筑层数包括1层，2层，4层，5层不等。
407 | 2016-C34 | 龙海公司 | 龙海公司 | 科技局 | 一栋主体已完成，正在进行外檐施工。其它几栋正负零完成，地块变地性，商业服务用地 |  | 龙海集团天津生态城节能环保双创中心 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-12-01 | 2021-12-01 | 3.14 | 5.9 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 占地面积31400平米，建筑面积59048平米，创投中心一栋，地上10层，地下1层；研发楼三栋，地上4层/5层，地下1层；门卫，地上1层；中央车库，地下1层。
408 | 2018-增C3 | 美龙地产 | 美龙地产 | 商务局 | 正在进行主体施工 |  | “爱琴海购物公园”商业综合体 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2020-12-01 | 6.96 | 6.96 |  |  | 110141 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 旅游区 | “爱琴海购物公园”商业综合体
409 | 2020-C1 | 新兴青旅 | 新兴青旅 | 建设局 | 主体施工至二层，一共四层 | 7旅游版块 | 欢乐城 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-05-01 | 2020-05-01 | 0.52 | 0.75 |  |  | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 旅游区 | 欢乐城
410 | 2016-C32 | 英莲帮公司 | 英莲帮公司 | 商务局 |  |  | 英莲帮总部基地项目 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-06-01 | 2020-12-01 | 2.78 | 5.5 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游区 | 办公楼一栋，科研楼二栋，建筑面积55000㎡，地下一层，地上9层/5层
411 | 2017-C10 | 远航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 桩基打了一部分，明年不动 | 暂停 | 鼓浪·水镇2010-5-2号地块 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-03-01 | 2021-03-01 | 3.25 | 19.7 |  |  | 30089 | 100 | 100 | 100 | 100 | 渔港区 | 鼓浪·水镇2010-5-2号地块
412 | 2017-C14 | 滨北投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 桩基打了一部分，明年不动 | 暂停 | 鼓浪·水镇2010-5-5号地块 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-11-01 | 2021-03-01 | 4.88 | 23.1 |  |  | 43750 | 100 | 100 | 100 | 100 | 渔港区 | 鼓浪·水镇2010-5-5号地块
413 | 2017-C9 | 启航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 桩基打了一部分，明年不动 | 暂停 | 鼓浪·水镇2010-5-1号地块 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-04-01 | 2021-04-01 | 1.34 | 7.39 |  |  | 21600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 渔港区 | 鼓浪·水镇2010-5-1号地块
414 | 2016-C27 | 中澳成功实业 | 中澳成功实业 | 建设局 | 精装未做，明年有可能不动 | 暂停 | 5-4号地块成功游艇湾 |  | 产业项目 | 商业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2015-06-01 | 2021-06-01 | 1.89 | 0.94 |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 渔港区 | 5-4号地块成功游艇湾
415 | 2018-增C9 | 中核智慧城公司 | 中核智慧城公司 | 商务局 |  |  | 中核工业大学 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2023-12-01 |  |  |  |  | 166000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 旅游区 | 大学建设
416 | 2019-C6 | 中农批公司 | 中农批公司 | 建设局 | 土地费870万，明年年中投入使用，计划年底桩基施工 | 已核对 | 中农批三期 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-11-01 | 2020-05-01 | 2.0 | 4 |  |  | 8870 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 渔港区 | 两个（肉类）农产品冷库
417 | 2016-C35 | 中铁上海四公司 | 中铁上海四公司 | 商务局 |  |  | 中铁总部基地 |  | 产业项目 | 产业项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-08-01 | 2020-12-01 | 1.21 | 1.31 |  |  | 5000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 旅游区 | 项目占地12129平米， 建筑面积为13211平米，共六栋建筑。
418 | 2020-C2 | 国资公司 | 6国资公司 | 建设局 |  |  | 生态城生物医药产业园 |  | 产业项目 | 产业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2023-12-01 |  | 11 |  |  | 80000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 旅游区 | 生态城招商产业载体
419 | 2020-C3 | 待定 | 待定 | 建设局 | 津鑫永利冷链，计划明年3月份挂牌，分两期开发，每期投资1.5亿 | 土地出让计划 | 渔港冷库项目 |  | 产业项目 | 工业项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-09-01 | 2023-01-01 | 8.6 |  |  |  | 30000 | 3000 | 2700 | 3000 | 3000 | 渔港区 | 津鑫永利冷链
420 | 2020-C4 | 待定 | 待定 | 建设局 | 金三国际，今年年底，土地费约500万 | 土地出让计划 | 渔港13-2冷库项目 |  | 产业项目 | 工业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-01-01 | 1.8 | 3.6 |  |  | 25000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 渔港区 | 渔港13-2冷库项目
421 | 2020-C5 | 待定 | 待定 | 建设局 | 6月份挂牌，土地费1.5亿 | 土地出让计划 | 红星美凯龙家居广场 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-11-01 | 2023-06-01 | 5.5 | 5.5 |  |  | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 旅游区 | 红星美凯龙家居广场
422 | 2020-C6 | 鼎辉 | 鼎辉 | 建设局 | 已出让，正在办理立项 | 已核对 | 鼎辉商业 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 1.5 | 1.95 |  |  | 25000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 旅游区 | 三层商业单体建筑
423 | 2020-C7 | 丰田 | 丰田 | 建设局 | 20年3月开工，21年能源动力调试，21年4月土建及动力设备移交，21年12月份设备安装完成，22年6月投产，总投资78亿元 | 1丰田版块 | 丰田项目一期 |  | 产业项目 | 工业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-31 | 2022-06-01 | 98 | 40 |  |  | 780000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 旅游区 | 丰田项目一期
424 | 2020-C8 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 明年8月开工 | 3北岛版块 | 北岛69b商业 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 0.42 | 0.42 |  |  | 3728 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合作区 | 北岛69b商业
425 | 2020-C9 | 玉铖 | 玉铖 | 建设局 | 已出让 | 需确认 | 玉铖商业 |  | 产业项目 | 商业项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | 1.1 | 1.21 |  |  | 12000 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 旅游区 | 玉铖商业
426 | 2020-C10 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 | 土地费1.4亿 |  | 30#31#地块商业 |  | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 3.00 | 5.00 |  |  | 32000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 30#31#地块社区中心
427 | 2020-C11 | 待定 | 待定 | 建设局 | 2020年9月份挂牌，批供率要求，需要招商，土地费23亿 | 土地出让计划 | 土桥子蔡家堡文旅项目八宗地（三块商业+五宗文娱） |  | 产业项目 | 商业项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-03-01 | 2023-06-01 | 78.5 | 103 |  |  | 450000 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 旅游区 | 土桥子蔡家堡文旅项目八宗地（三块商业+五宗文娱）
428 | 2020-C12 | 待定 | 待定 | 建设局 | 金瑞实业想拿，预计年底或明年年初拿地，918万土地费 | 土地出让计划 | 旅游区南部工业地块 |  | 产业项目 | 工业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-01 | 2023-01-01 | 1.8 | 3.6 |  |  | 25000 | 920 | 920 | 0 | 0 | 旅游区 | 旅游区南部工业地块
429 | 2020-C13 | 待定 | 待定 | 建设局 | 海域督查要求，计划20年9月份挂牌 | 土地出让计划 | 航母南北岛 |  | 产业项目 | 产业项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2023-06-01 | 58.3 | 73 |  |  | 240000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 旅游区 | 航母南北岛
430 | 2016-Z22 | 建投公司 | 1投资公司 | 建设局 | 主体施工 |  | 27号地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-09-01 | 2021-09-01 | 12.4 | 20.1 |  |  | 181468 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 合作区 | 44栋住宅，3-11层；4栋配建。
431 | 2016-Z19 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 基本完成，2C明年9月份启动前期 |  | 15地块公屋二期 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2011-12-01 | 2020-05-01 | 6.63 | 14.2 |  |  | 88900 | 200 | 200 | 0 | 0 | 合作区 | 公屋2A、2B已竣工，计划开始2C前期设计，面积6.4万元，投资额4.1亿
432 | 2016-Z12 | 万新合置业 | 2合资公司 | 建设局 | 基础施工 |  | 8b地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2022-08-01 | 10.26 | 18.46 |  |  | 134688 | 31328 | 31328 | 31328 | 31328 | 合作区 | 8～32层住宅楼29栋；地上建筑面积184600㎡，地下建筑面积64000㎡
433 | 2016-Z13 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 主体施工 |  | 29地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-05-01 | 2020-12-01 | 11.03 | 8.46 |  |  | 85580 | 9577 | 9577 | 9577 | 9577 | 合作区 | 共150栋楼，配建2栋，总用地面积110332.20平米，地上建筑面积63812.19平米。
434 | 2016-Z24 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 主体施工 |  | 42地块住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-08-01 | 2020-09-01 | 3.94 | 6.07 |  |  | 63510 | 6236 | 6236 | 6236 | 6236 | 合作区 | 洋房、高层。需要调整投资
435 | 2017-Z8 | 滨旅建开 | 3滨旅控股 | 建设局 | 明年主体和外檐施工 |  | 景熙园住宅项目（第二启动器） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-30 | 2021-04-30 | 5 | 7 | 0 | 5 | 75000 | 11493 | 11493 | 11493 | 11493 | 旅游区 | 5层7层洋房及9层11层小高
436 | 2017-Z23 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 洋房交房，别墅明年年中交房 |  | 中加生态示范区05-21地块（枫书园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-07-01 | 2020-07-01 | 4.71 | 8.56 |  |  | 189315 | 36715 | 36715 | 36715 | 36715 | 旅游区 | 中加生态示范区05-21地块（枫书园）
437 | 2017-Z27-1 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加二期，桩基施工 |  | 中加生态示范区临海新城08-02-39地块一期（枫玲园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-07-01 | 2021-12-01 |  | 36.76 |  |  | 63083 | 13686 | 13686 | 13686 | 13686 | 合作区 | 中加生态示范区临海新城08-02-39地块一期（枫玲园）
438 | 2017-Z27-2 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加住宅二期项目，桩基施工 |  | 中加生态示范区临海新城08-02-36地块（枫瑜园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 2.81 | 5.06 |  |  | 60391 | 13103 | 13103 | 13103 | 13103 | 旅游区 | 中加生态示范区临海新城08-02-36地块（枫瑜园）
439 | 2017-Z27-3 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加住宅二期项目，桩基施工 |  | 中加生态示范区临海新城08-02-35地块（枫璟园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 2.11 | 3.8 |  |  | 43972 | 9708 | 9708 | 9708 | 9708 | 旅游区 | 中加生态示范区临海新城08-02-35地块（枫璟园）
440 | 2017-Z27-4 | 北科泰达 | 北科泰达 | 建设局 | 中加住宅二期项目，桩基施工 |  | 中加生态示范区临海新城08-02-43地块一期（枫珑园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-08-01 | 2021-12-01 | 1.66 | 2.66 |  |  | 33958 | 7724 | 7724 | 7724 | 7724 | 旅游区 | 中加生态示范区临海新城08-02-43地块一期（枫珑园）
441 | 2017-Z19 | 北科泰达 | 北科泰达 | 文旅局 | 主体施工 |  | 中加枫博园（02-61地块） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 |  | 2017-05-01 | 2020-05-01 | 4.29 | 6.78 |  |  | 66000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 旅游区 | 住宅26栋，配建4栋，总建面67890平方米，地上建面43370平方米。
442 | 2016-Z16 | 华新置业 | 华新置业 | 建设局 | 正在进行主体施工 |  | 中部片区41#地块住宅项目（翠谷园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2017-01-01 | 2020-12-01 | 8.52 | 15.34 |  |  | 294200 | 98814 | 98814 | 98814 | 98814 | 合作区 | 天津生态城中部片区41#地块住宅项目（翠谷园）
443 | 2016-Z23 | 华新置业 | 华新置业 | 建设局 | 正在进行主体施工 |  | 中部片区32#地块住宅项目（博仕苑） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-12-01 | 2020-12-01 | 3.7 | 4.6 |  |  | 94300 | 34157 | 34157 | 34157 | 34157 | 合作区 | 天津生态城中部片区32#地块住宅项目（博仕苑）
444 | 2019-Z2 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 主体施工 |  | 生态城20B住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-03-01 | 2021-12-01 | 10.97 | 8.78 |  |  | 135000 | 28738 | 28738 | 28738 | 28738 | 合作区 | 生态城20B住宅项目
445 | 2016-Z6 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 一期12月初交房，正在验收；二期明年年底后年初交房，主体主体施工 |  | 吉宝14B住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-07-01 | 2020-12-01 | 5.32 | 13.82 |  |  | 105063 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 合作区 | 吉宝14B住宅项目
446 | 2016-Z15 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 一二三期已交房，四期内装外檐，明年五月份交房 |  | 13b地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2011-03-01 | 2020-12-01 | 12.5 | 20 |  |  | 134820 | 10111.5 | 10111.5 | 10111.5 | 10111.5 | 合作区 | 13b地块住宅二期（兰景园）
447 | 2016-Z7 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 外檐施工，明年2月份交房 |  | 吉宝3b住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-07-01 | 2020-12-01 | 2.81 | 6.32 |  |  | 49669.37 | 7743 | 7743 | 7743 | 7743 | 合作区 | 吉宝3b住宅项目
448 | 2017-Z9 | 景隆置业 | 景隆置业 | 建设局 | 正在进行主体施工 |  | 天成海富园住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2013-03-01 | 2020-12-01 | 2.03 | 4.97 |  |  | 65250 | 12936 | 12936 | 12936 | 12936 | 旅游区 | 天成海富园住宅项目
449 | 2017-Z24 | 力高地产 | 力高地产 | 建设局 | 部分楼宇已封顶 |  | 力高阳光海岸三期 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-04-01 | 2021-03-01 | 8.16 | 40 |  |  | 241000 | 68359.02 | 68359.02 | 68359.02 | 68359.02 | 旅游区 | 力高阳光海岸三期
450 | 2016-Z11 | 联发 | 联发公司 | 建设局 | 主体施工 |  | 生态岛片区57c住宅地块项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-01-01 | 2020-01-01 | 11.63 | 18.45 |  |  | 382246 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 合作区 | 生态岛片区57c住宅地块项目
451 | 2018-增Z3 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 正在进行主体施工 |  | 红星天铂花园五区 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-04-01 | 2021-09-01 | 7.4 | 8.85 |  |  | 144809 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 旅游区 | 红星天铂花园五区
452 | 2018-增Z7 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 主体封顶，正在进行二次结构施工 |  | 红星天铂花园一区 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 3.3 | 3.9 |  |  | 74849 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园一区
453 | 2018-增Z6 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 主体封顶，正在进行二次结构施工 |  | 红星天铂花园二区 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 3.1 | 3.7 |  |  | 65362 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园二区
454 | 2018-增Z5 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 主体封顶，正在进行二次结构施工 |  | 红星天铂花园三区 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 2.9 | 3.5 |  |  | 68034 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园三区
455 | 2018-增Z4 | 美龙地产 | 美龙地产 | 建设局 | 主体封顶，正在进行二次结构施工 |  | 红星天铂花园四区 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-11-01 | 2021-09-01 | 2.7 | 2.7 |  |  | 64654 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 旅游区 | 红星天铂花园四区
456 | 2018-增Z8 | 世茂生态城公司 | 世茂生态城公司 | 建设局 | 正在进行主体施工，基本上到四五层 |  | 26地块住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2018-10-01 | 2021-12-01 | 8 | 8 |  |  | 160000 | 33368 | 33368 | 33368 | 33368 | 合作区 | 26地块住宅项目
457 | 2019-增Z3 | 泰达建设 | 泰达建设 | 建设局 | 桩基公告11月1日已发公告，下周二进工规证的件，21日开标，24日中标通知书。月底规证、图审全部完成，12月9日前完成施工证。 | 土地费8.2亿计划计入12月份固投 | 09地块住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 7.1 | 7.8 |  |  | 167000 | 109800 | 27800 | 109800 | 27800 | 合作区 | 09地块住宅项目
458 | 2016-Z18 | 天保福源 | 天保福源 | 建设局 | 主体施工 |  | 临海新城05-01-07地块项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-05-01 | 2020-12-01 | 6.35 | 12.7 |  |  | 337000 | 10141 | 10141 | 10141 | 10141 | 旅游区 | 天津生态城临海新城05-01-07地块项目
459 | 2016-Z10 | 新城 | 新城公司 | 建设局 | 主体施工 |  | 57b地块住宅项目（樾湖花园） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-07-01 | 2020-12-01 | 8.73 | 15.6 |  |  | 244705 | 34463.05 | 34463.05 | 34463.05 | 34463.05 | 合作区 | 57b地块住宅项目（樾湖花园）
460 | 2019-增Z2 | 天津市天富公司 | 雅居乐 | 建设局 | 正在进行桩基施工 |  | 64地块住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-10-01 | 2022-10-01 | 8.55 | 11.97 |  |  | 151000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 合作区 | 64地块住宅项目
461 | 2018-增Z9 | 贻成地产 | 贻成地产 | 建设局 | 主体施工 |  | 31地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-05-01 | 2021-05-01 | 8.76 | 21.9 |  |  | 317695 | 44751 | 44751 | 44751 | 44751 | 合作区 | 31地块住宅
462 | 2019-Z1 | 贻成地产 | 贻成地产 | 建设局 | 年底开工 |  | 34#地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-12-01 | 2022-12-01 | 9.2 | 14.72 |  |  | 218859 | 136950 | 35285 | 136950 | 35285 | 合作区 | 34号地块
463 | 2017-Z18 | 海滨投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 正在主体施工，正在售楼 |  | 月沙湾项目4-2地块 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2016-03-01 | 2020-03-01 | 13.9 | 77.82 |  |  | 510000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 渔港区 | 月沙湾项目4-2地块
464 | 2017-Z16 | 启航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 正在主体施工，正在售楼 |  | 鼓浪湾项目6、7地块 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2016-01-01 | 2020-03-01 | 32.5 | 44.86 |  |  | 364646 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 渔港区 | 鼓浪湾项目6、7地块
465 | 2018-增Z1 | 海滨投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 正在基础施工，明年年初销许 |  | 中澳8号地块 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 12.67 | 17.29 |  |  | 40980 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 渔港区 | 中澳8号地块
466 | 2017-Z17 | 远航投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 桩基施工，目前暂停 | 暂停 | 中澳游艇城2010-5-3号地块 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2016-10-01 | 2021-12-01 | 5.8 | 31.93 |  |  | 42093 | 100 | 100 | 100 | 100 | 渔港区 | 中澳游艇城2010-5-3号地块
467 | 2018-增Z2 | 滨北投资 | 中澳成功实业 | 建设局 | 桩基施工，目前暂停 | 暂停 | 9-1、9-2号地块 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-12-01 | 2022-12-01 | 18.05 | 24.04 |  |  | 318977 | 100 | 100 | 100 | 100 | 渔港区 | 9-1、9-2号地块
468 | 2017-Z7 | 中福颐养 | 中福公司 | 建设局 | 泰禾，停工状态，换总包21年年底 |  | 临海新城08-05-47地块项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-05-01 | 2021-12-01 | 5.47 | 7.5 |  |  | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 旅游区 | 临海新城08-05-47地块项目
469 | 2017-Z5 | 中福颐养 | 中福公司 | 建设局 | 正在进行精装修，明年上半年交房 |  | 临海新城08-05-24地块项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-03-01 | 2020-06-01 | 4.6 | 6.5 |  |  | 71000 | 14345 | 14345 | 14345 | 14345 | 旅游区 | 临海新城08-05-24地块项目
470 | 2017-Z3 | 中福颐乐 | 中福公司 | 建设局 | 06-10地块，主体部分封顶，22年上半年交房 |  | 中福朗诗活力健康港启动区二期项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | 3.27 | 5 |  |  | 50000 | 7267 | 7267 | 7267 | 7267 | 旅游区 | 中福朗诗活力健康港启动区二期项目
471 | 2017-Z6 | 中福颐养 | 中福公司 | 建设局 | 主体封顶，正在进行外檐、室外、市内精装，21年年初交房 |  | 临海新城08-05-28地块项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-05-01 | 2022-12-01 | 4.47 | 6.5 |  |  | 83000 | 7215 | 7215 | 7215 | 7215 | 旅游区 | 临海新城08-05-28地块项目
472 | 2017-Z2 | 中福乐龄 | 中福公司 | 建设局 | 06-06地块，正在进行精装修，明年上半年交房 |  | 活力健康港启动区一期项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-03-01 | 2020-06-01 | 4.2 | 6.6 |  |  | 48728 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 旅游区 | 活力健康港启动区一期项目
473 | 2017-Z4 | 中福颐乐 | 中福公司 | 建设局 | 06-09地块，目前主体施工，部分封顶，22年上半年交房 |  | 中福朗诗活力健康港启动区三期项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2018-01-01 | 2022-12-01 | 3.47 | 5 |  |  | 50000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 中福朗诗活力健康港启动区三期项目
474 | 2019-Z7 | 中核智慧城公司 | 中核智慧城公司 | 建设局 | 桩基施工 |  | 中核工业大学住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2019-09-01 | 2023-12-01 | 17.4 | 27.84 |  |  | 279265 | 43260 | 43260 | 43260 | 43260 | 旅游区 | 中核工业大学住宅项目
475 | 2017-Z1 | 中建致远 | 中建致远 | 建设局 | 主体施工 |  | 生态岛片区03-05-02-01（57c） |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 续建 | 企业自筹 | 否 | 2017-08-01 | 2021-07-01 | 12.4 | 24.81 |  |  | 342854 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 合作区 | 生态岛片区03-05-02-01（57c）
476 | 2019-增Z5 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 未启动 |  | 美林园外檐修缮 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-02-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 合作区 | 美林园外檐维修
477 | 2020-Z1 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及土地闲置，明年必须开工 | 土地出让计划 | 59b地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | 12.73 | 14 |  |  | 128900 | 5904 | 5904 | 5904 | 5904 | 合作区 | 59b地块开发
478 | 2020-Z2 | 合资公司 | 2合资公司 | 建设局 | 涉及土地闲置，明年必须开工 | 土地出让计划 | 59a地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2024-06-01 | 3.88 | 4.26 |  |  | 34080 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 合作区 | 59a地块住宅
479 | 2020-Z3 | 待定 | 待定 | 建设局 | 已过土管会，12月挂牌准备出让，土地费12亿 | 土地出让计划 | 临海新城五宗地 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-01 | 2024-03-01 | 15.4 | 18.48 |  |  | 210000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 旅游区 | 临海新城五宗地
480 | 2020-Z4 | 待定 | 待定 | 建设局 | 年底摘牌，明年7月开工 | 土地出让计划 | 36地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2023-06-01 | 10.87 | 17.36 |  |  | 210000 | 118048 | 118048 | 118048 | 118048 | 合作区 | 36地块住宅
481 | 2020-Z5 | 待定 | 待定 | 建设局 | 明年6月份挂牌，土地费3.1亿 | 土地出让计划 | 18b地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2023-12-01 | 13.28 | 17.26 |  |  | 80000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 合作区 | 18b地块住宅
482 | 2020-Z6 | 待定 | 待定 | 建设局 | 明年3月份挂牌，土地费3.8亿 | 土地出让计划 | 46地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2023-12-01 | 5.78 | 8.67 |  |  | 69360 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 合作区 | 46地块住宅
483 | 2020-Z7 | 待定 | 待定 | 建设局 | 12月挂牌，土地费3.8亿 | 土地出让计划 | 动漫06地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-01 | 2024-03-01 | 4.2 | 4.62 |  |  | 65000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 合作区 | 动漫06地块住宅
484 | 2020-Z17 | 待定 | 待定 | 建设局 | 明年3月份出让,6块商业两块住宅 | 土地出让计划 | 南湾南侧商住混合项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2023-12-01 | 24.5 | 38.66 |  |  | 279000 | 147000 | 147000 | 30000 | 42500 | 旅游区 | 南湾住宅南
485 | 2020-Z8 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 明年十月开工 | 3北岛版块 | 吉宝75b住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-02 | 2024-12-03 | 7.85 | 12.56 |  |  | 87920 | 7500 | 7500 | 5000 | 5000 | 合作区 | 吉宝75b住宅
486 | 2020-Z9 | 吉宝公司 | 吉宝公司 | 建设局 | 明年十月开工 | 3北岛版块 | 吉宝74住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-10-01 | 2024-10-01 | 6.83 | 8.88 |  |  | 71040 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 合作区 | 吉宝74住宅
487 | 2019-增Z1 | 力高地产 | 力高地产 | 建设局 | 四期北一标开工 二标准备开工 三标准备打桩 |  | 力高阳光海岸四期北岛 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2019-07-01 | 2021-11-01 | 8.63 | 37.72 |  |  | 228000 | 60331.63 | 60331.63 | 60331.63 | 60331.63 | 旅游区 | 力高阳光海岸四期北岛
488 | 2019-增Z4 | 双威 | 双威 | 建设局 | 4.6亿土地费，力争年底拿到施工证 | 已确认 | 30c住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-02 | 2022-12-01 | 2.8 | 8.56 |  |  | 100000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 合作区 | 30c住宅项目
489 | 2020-Z10 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 20年5月桩基 | 3北岛版块 | 北岛69c地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-05-03 | 2022-07-04 | 6.67 | 9.3 |  |  | 83964 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 合作区 | 北岛69c地块住宅
490 | 2020-Z11 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 明年7月份桩基 | 3北岛版块 | 北岛60b地块住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-07-02 | 2022-07-04 | 3 | 3 |  |  | 42863 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 合作区 | 北岛60b地块住宅
491 | 2020-Z12 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 明年8月开工 | 3北岛版块 | 北岛70a住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-08-01 | 2023-08-01 | 2.18 | 5.45 |  |  | 62361 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 合作区 | 北岛70a住宅
492 | 2020-Z13 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 | 自主开发 | 土地出让计划 | 中新天津生态城中部片区50#地块住宅项目 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-09-01 | 2024-10-01 | 5.2462 | 11.6836 |  |  | 68000 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 合作区 | 50#地块住宅项目建设面积11.6836万平米，地上面积7.6338万平米
493 | 2020-Z14 | 待定 | 待定 | 建设局 | 海域督查要求，计划5月份挂牌 | 土地出让计划 | 畅海蓝湾 | 畅海蓝湾商住混合项目 | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-11-01 | 2022-11-01 | 25 | 27.8 |  |  | 206009 | 94609 | 94809 | 0 | 0 | 旅游区 | 蓝湾（住宅）畅海（商业）
494 | 2020-Z15 | 待定 | 待定 | 建设局 | 20年5月份挂牌 | 土地出让计划 | 澜清溪北侧3宗地住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-05-01 | 2023-12-01 | 19.3 | 29 |  |  | 261000 | 119000 | 119000 | 0 | 40000 | 旅游区 | 澜清溪北侧3宗地住宅
495 | 2020-Z16 | 待定 | 待定 | 建设局 | 20年6月份挂牌 | 土地出让计划 | 澜清溪北侧2宗地住宅 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-06-01 | 2023-12-01 | 15.6 | 26 |  |  | 234000 | 96000 | 96000 | 0 | 40000 | 旅游区 | 澜清溪北侧2宗地住宅
496 | 2020-Z18 | 待定 | 待定 | 建设局 | 计划明年7月份挂牌 | 土地出让计划 | 2.89七宗住宅地 |  | 住宅项目 | 住宅项目 | 前期 | 企业自筹 |  | 2020-07-01 | 2023-06-01 | 22.8 | 32.1 |  |  | 256800 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 旅游区 | 2.89七宗住宅地
497 | 2017-M4 | 联合置地 | 4泰达控股 | 社会局 | 方案设计完成，正在进行施工图设计 | 8民生保障版块 | 中加周边社区中心 |  | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-12-02 | 2021-12-02 | 1.34 | 2.68 |  |  | 34000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 旅游区 | 临海新城第二社区中心位于川博道和永盛路交口附件，占地面积1.34公顷，总建筑面积约2.4万平方米，地上约1.6万平方米，地下约0.8万平方米。
498 | 2016-M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 桩基施工 | 8民生保障版块 | 滨旅北部十二年制学校 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 6.2 | 7.5 |  |  | 72000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 旅游区 | 滨旅北部十二年制学校
499 | 2017-M6 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 主体施工 | 8民生保障版块 | 中福、中加地块小学、幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-11-01 | 2020-12-01 | 3.55 | 4 |  |  | 36000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 旅游区 | 联络管线、桩基工程、土建结构、设备安装及调试、装修工程、室外工程等。
500 | 2018-增M1 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 12月10日办理施工证 | 8民生保障版块 | 天津市滨海新区妇女儿童医院生态城院区工程 |  | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2022-09-01 | 3.5562 | 6.3 |  |  | 80000 | 9000 | 20000 | 9000 | 20000 | 旅游区 | 新建一所三级妇产专科医院妇产科标准、三级综合医院儿科标准的妇女儿童医院，总建筑面积55000平方米（其中地下建筑面积15000平方米），建设床位500张。新建医院包括门急诊部、医技部、住院部、保健中心、科研信息中心、后勤中心及配套设施等。
501 | 2017-M11 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 基础施工 | 8民生保障版块 | 30#地块幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-06-01 | 2020-12-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 7500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 合作区 | 30#地块幼儿园
502 | 2017-M12 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 总包招标完成，正在办理施工证 | 8民生保障版块 | 中福中加地块第二幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2021-06-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 7500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 旅游区 | 中福中加地块第二幼儿园
503 | 2016-M14 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 |  | 8民生保障版块 | 34#地块小学 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 是 | 2018-05-01 | 2020-06-01 | 1.5 | 2.8 |  |  | 25200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 合作区 | 占地15000平方米，建筑面积约28000平方米，地上四层，地下一层。
504 | 2016-M5 | 不动产中心 | 6国资公司 | 档案馆 | 正在四五层装修 | 8民生保障版块 | 图书档案馆 |  | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2016-03-01 | 2020-04-01 | 3.5 | 6.7 |  |  | 82000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 合作区 | 占地345000平方米，建筑面积约67000平方米，地上五层。
505 | 2019-M5 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 正在进行招标 | 提升改造版块 | 生态城中小学校及幼儿园安防提升工程二期 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-12-01 | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2500 | 300 | 300 | 99 | 99 | 合作区 | 生态城中小学校及幼儿园安防提升工程二期
506 | 2019-M9 | 国资公司 | 6国资公司 | 建设局 | 正在施工，基本完成 | 提升改造版块 | 海绵城市精品片区公建项目改造 |  | 民生项目 | 公建项目 | 续建 | 政府投资 | 否 | 2019-01-01 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 海绵城市精品片区公建项目改造
507 | 2019-M6 | 大连枫叶集团 | 大连枫叶集团 | 教体局 |  | 8民生保障版块 | 枫叶学校 |  | 民生项目 | 教育项目 | 续建 | 企业自筹 | 是 | 2019-12-01 | 2020-09-01 | 0.39 | 4.2 |  |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 旅游区 | 枫叶学校
508 | 2016-M1 | 投资公司 | 1投资公司 | 社会局 |  | 8民生保障版块 | 29地块社区中心 |  | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-12-01 | 2022-12-01 | 1.5 | 3.75 |  |  | 18000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合作区 | 29地块社区中心
509 | 2020-M1 | 公屋公司 | 1投资公司 | 建设局 |  |  | 2020年住宅小区修缮 |  | 民生项目 | 住宅项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-04-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 1000 | 400 | 400 | 0 | 0 | 合作区 | 生态城住宅小区修缮
510 | 2017-M10 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 12月总包招标 | 8民生保障版块 | 50#地块中学 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-06-01 | 4.54 | 6 |  |  | 55000 | 7000 | 15000 | 7000 | 15000 | 合作区 | 50#地块中学
511 | 2018-M4 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 12月总包招标 | 8民生保障版块 | 33#地块小学 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-01-01 | 2022-06-01 | 7 | 5.5 |  |  | 60000 | 7000 | 20000 | 7000 | 20000 | 合作区 | 建筑面积约28000平方米。
512 | 2018-M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | epc总包招标，计划12月招标 | 8民生保障版块 | 57#地块幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-01-01 | 2021-06-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 7500 | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 合作区 | 占地6000平方米，建筑面积约8000平方米。
513 | 2017-M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 正在编制初设 | 8民生保障版块 | 碧桂园地块小学 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 是 | 2020-11-01 | 2022-06-01 | 2.23 | 3.1 |  |  | 32000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 碧桂园地块小学
514 | 2018-增M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 建设局 | 正在做初设 |  | 海博道消防站 |  | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 0.5068 | 0.8 |  |  | 8500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 旅游区 | 海博道消防站
515 | 2019-M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 初设审核 | 8民生保障版块 | 枫叶幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 8000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 旅游区 | 枫叶幼儿园
516 | 2019-M1 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 可研审核 | 8民生保障版块 | 滨旅北部幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2021-12-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 旅游区 | 清华幼儿园
517 | 2019-增M1 | 国资公司 | 6国资公司 | 文旅局 | 前期研究 | 7旅游版块 | 妈祖文化园展厅建设及园区安防消防整体提升工程 |  | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-10-01 | 2021-09-01 |  |  |  |  | 750 | 300 | 300 | 300 | 300 | 旅游区 | 妈祖文化园展厅建设及园区安防消防整体提升工程
518 | 2017-M9 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 方案设计 | 8民生保障版块 | 32#地块社区中心公益用房装修工程 |  | 民生项目 | 公建项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  | 0.5 |  |  | 1600 | 50 | 1600 | 0 | 500 | 合作区 | 32#地块社区中心公益用房装修工程
519 | 2019-M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 宝龙、碧桂园、力高、艾毅、海利达 | 提升改造版块 | 幼儿园消防改造工程 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-06-01 | 2021-12-01 |  |  |  |  | 2500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 幼儿园消防改造工程
520 | 2020-M2 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 |  | 12提升改造版块 | 学校和幼儿园修缮及提升改造项目 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 政府投资 | 否 | 2020-03-01 | 2020-12-02 |  |  |  |  | 1200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 合作区 | 1.校舍修缮 2.设施设备（非教学）维修、更换 3.室外操场跑道草皮维修、更换 4.安全隐患整改 5.项目提升改造 6.紧急维修事项
521 | 2019-增M6 | 力高地产 | 力高地产 | 建设局 |  |  | 力高邻里中心 |  | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 0.52 | 0.99 |  |  | 14850 | 1671.5 | 1671.5 | 1671.5 | 1671.5 | 旅游区 | 邻里中心
522 | 2020-M3 | 力高地产 | 力高地产 | 教体局 |  |  | 力高小学及第二幼儿园 |  | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-08-01 | 2022-08-02 |  | 4 |  |  | 8500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 旅游区 | 力高小学及第二幼儿园
523 | 2019-增M5 | 天津市天富公司 | 雅居乐 | 社会局 |  | 3北岛版块 | 64地块社区中心 |  | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2022-08-01 | 1.5 | 3 |  |  | 25000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 合作区 | 64地块社区中心
524 | 2020-M4 | 雅居乐 | 雅居乐 | 建设局 | 明年3月份开工 | 3北岛版块 | 北岛第一幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 新建 | 企业自筹 | 否 | 2020-03-01 | 2021-06-01 | 0.65 | 0.65 |  |  | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 合作区 | 雅居乐幼儿园
525 | 2020-M5 | 海滨投资 | 中澳公司 | 教体局 |  |  | 鼓浪水镇小学 |  | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 1.8 | 1.5 |  |  | 6050 | 500 | 500 | 500 | 500 | 渔港区 | 鼓浪水镇小学
526 | 2020-M6 | 海滨投资 | 中澳公司 | 教体局 |  |  | 鼓浪水镇幼儿园 |  | 民生项目 | 民生项目 | 新建 | 企业自筹 |  | 2020-08-01 | 2022-12-01 | 0.5 | 0.25 |  |  | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 渔港区 | 鼓浪水镇幼儿园
527 | 2016-M9 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 8民生保障版块 | 42地块生活中心 |  | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.5 | 2.5 |  |  | 16000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 42地块生活中心
528 | 2016-M11 | 投资公司 | 1投资公司 | 建设局 |  | 8民生保障版块 | 57号地块生活中心 |  | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 企业自筹 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.5 | 2.5 |  |  | 16000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 57号地块生活中心，项目占地面积约8000平米，容积率0.8,建筑面积约6400平米
529 | 2019-增M3 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 方案设计 | 8民生保障版块 | 临海新城中学 |  | 民生项目 | 教育项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 |  | 5.5 |  |  | 55000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城中学
530 | 2019-增M5 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 方案设计 | 8民生保障版块 | 动漫园小学、幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 | 2.6 | 4 |  |  | 40000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 合作区 | 动漫园小学、幼儿园
531 | 2019-增M4 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 方案设计 | 8民生保障版块 | 宝龙社区中心 |  | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2021-12-01 | 1.51 | 0.8 |  |  | 8000 | 200 | 3000 | 0 | 3000 | 旅游区 | 宝龙社区中心
532 | 2020-M7 | 国资公司 | 6国资公司 | 教体局 | 方案设计 | 8民生保障版块 | 宝龙第二幼儿园 |  | 民生项目 | 教育项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 | 0.6 | 0.8 |  |  | 8000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 旅游区 | 宝龙第二幼儿园
533 | 2019-增M8 | 国资公司 | 6国资公司 | 社会局 | 方案设计 | 8民生保障版块 | 生态城医院二期工程 |  | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2023-06-01 |  | 1 |  |  | 12500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 合作区 | 生态城医院二期工程
534 | 2020-M8 | 房管中心或国资公司 | 待定 | 社会局 | 请社会局商文旅局，结合文旅局的活，合并 | 8民生保障版块 | 中加周边社区中心公益部分室内装修工程 |  | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-05-01 | 2022-05-01 |  | 0.52 |  |  | 2000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 旅游区 | 临海新城第二社区中心公益部分室内装修工程
535 | 2019-增M2 | 待定 | 待定 | 社会局 |  | 8民生保障版块 | 健康中心 |  | 民生项目 | 公建项目 | 前期 | 政府投资 | 否 | 2020-01-01 | 2022-12-01 | 0.6 | 2 |  |  | 40000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 合作区 | 健康中心