## 中小学
滨海新区民生教育补短板项目建设清单（中小学）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 周期 | 建设规模及主要建设内容 | 2021进度安排 | 总投资（万元） | 学位数（个） | 主责部门 | 资金来源
1 | 天津实验中学海港城学校 | 海港城地区、东至航运西路，西至海滨大道，南至合生君景湾住宅小区，北至航运四道 | 2018.07-2021.12 | 30个班规模教学综合楼，建筑面积20000平方米 | 完工，交付使用 | 15000 | 1500 | 教体局 | 财政投资部分落实
2 | 滨海东壹区九年一贯制学校 | 泰达街，滨海东壹区 | 2018.10-2023.8 | 72个班规模教学综合楼，建筑面积36960平方米，地下7000平方米 | 主体施工 | 30313 | 3400 | 教体局 | 未落实
3 | 滨海职业学校南区改造为一贯制学校 | 杭州道街，原校址 | 2021.11-2022.09 | 建筑面积17000平方米，提升改造为36班九年一贯制学校 | 完工 | 5999 | 1680 | 教体局 | 未落实
4 | 大港海滨港西学校 | 海滨街，东至康盛道西至丰盛道,北至庆安路,南至红旗路 | 2021.02-2023.8 | 72个班规模教学综合楼，总建筑面积43500平方米 | 开工 | 33259 | 3420 | 教体局 | 未落实
5 | 北塘九年一贯制学校 | 北塘街，东至阳澄湖路,西至玄武湖路,北至漳州道,南至霍州道 | 2021.02-2023.8 | 45个班规模教学综合楼，建筑面积30000平方米 | 开工 | 23499 | 2100 | 教体局 | 未落实
6 | 塘沽新港中学（塘沽七中初中） | 新港街，原新港中学院内 | 2021.03-2024.08 | 30个班规模教学综合楼，建筑面积20000平方米 | 开工 | 17043 | 1500 | 教体局 | 未落实
7 | 汉沽东扩区小学 | 汉沽街，汉沽东扩区 | 2021.03-2023.08 | 36班教学楼，建筑面17300平方米（土地费4762万元） | 开工 | 18245 | 1620 | 教体局 | 未落实
8 | 大港三中（一期） | 古林街，学府道与汉港路交口 | 2021.02-2023.12 | 48个班规模教学综合楼，建筑面积51700平方米 | 开工 | 38195 | 2400 | 教体局 | 未落实
9 | 欣嘉园第三小学 | 欣嘉园 | 2020-2022 | 建筑面积12300平方米，24班小学 | 主体施工 | 8000 | 1080 | 滨海建投 | 滨海建投
10 | 泰达实验学校西校区 | 东区 | 2019.03-2021.06 | 建筑面积69850平方米，60班 | 竣工 | 68052 | 2880 | 经开区 | 经开区
11 | 天碱小学 | 商务区 | 2021.09-2023.06 | 占地面积28085平方米，48个班小学 | 开工 | 36000 | 2160 | 经开区 | 经开区
12 | 耀华中学 | 商务区 | 2021.12-2024.06 | 建筑面积5万平方米，60班中学 | 开工 | 77000 | 3000 | 经开区 | 经开区
13 | 东七道小学 | 空港区域 | 2021.07-2023.07 | 建筑面积35000平方米，6轨九年一贯制学校 | 开工 | 38393 | 2520 | 保税区 | 保税区
14 | 宁海路小学 | 海洋科技园 | 2020.04-2022.06 | 建筑面积12000平方米，24班小学 | 装修 | 17576 | 1080 | 高新区 | 高新区
15 | 华苑教育园第二学校 | 华苑科技园 | 2020.12-2023.12 | 建筑面积55000平方米，12年制学校 | 主体施工 | 60000 | 2880 | 高新区 | 高新区
16 | 33地块小学 | 生态城 | 2020-2022 | 建筑面积28000平方米，60班小学 | 主体施工 | 60000 | 2700 | 生态城 | 生态城
17 | 50地块中学 | 生态城 | 2020-2023 | 建筑面积16000平方米，24班中学 | 主体施工 | 55000 | 1200 | 生态城 | 生态城
18 | 碧桂园地块小学 | 生态城 | 2021-2023 | 建筑面积18000平方米，36班小学 | 基础施工 | 32000 | 1620 | 生态城 | 生态城
19 | 动漫园小学 | 生态城 | 2021-2023 | 建筑面积18000平方米，36班小学 | 开工 | 32000 | 1620 | 生态城 | 生态城
20 | 胡家园配建小学 | 胡家园街、西部新城 | 2021.9-2023.9 | 48个班规模教学综合楼，建筑面积25000平方米 | 前期 | 16250 | 2160 | 规自局 | 代建
21 | 胡家园配建中学 | 胡家园街、西部新城 | 2021.03-2023.12 | 48个班规模教学综合楼，建筑面积38000平方米 | 前期 | 24700 | 2400 | 规自局 | 代建
22 | 配建盐场九年一贯制学校 | 大沽街道办，盐场小学东侧 | 2021.10-2023.09 | 54个班规模教学综合楼，建筑面积32000平方米 | 前期 | 32000 | 2520 | 经开区 | 代建
| 合计 |  |  |  |  | 738524 | 47440