## 幼儿园
滨海新区民生教育补短板项目建设清单（幼儿园）
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设 周期 | 建设规模及主要建设内容 | 2021进度安排 | 总投资（万元） | 学位数（个） | 主责部门 | 资金来源
1 | 大港晨晖北里幼儿园 | 大港街，迎宾街、海滨大道与育秀街交口 | 2018.08-2021.8 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积3000平方米 | 完工，交付使用 | 2160 | 270 | 教体局 | 财政投资部分落实
2 | 汉沽东扩区幼儿园 | 汉沽东扩区 | 2020.12-2022.08 | 12班教学楼，建筑面积4387平方米 | 主体施工 | 4889 | 360 | 教体局 | 申请政府专项债
3 | 大港东城二幼 | 港东新城 | 2020.07-2022.09 | 15个班规模教学综合楼，建筑面积5500平方米 | 主体施工 | 4340 | 450 | 教体局 | 申请政府专项债
4 | 北塘第二幼儿园 | 玄武湖路以东，霍州道以北 | 2020.11-2022.09 | 18个班规模教学综合楼，建筑面积6000平方米 | 主体施工 | 6554 | 540 | 教体局 | 申请政府专项债
5 | 港东新城第三幼儿园 | 港东新城 | 2020.12-2022.08 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积3772平方米 | 主体施工 | 4026 | 270 | 教体局 | 申请政府专项债
6 | 汉沽杨家泊镇中心幼儿园 | 汉沽杨家泊镇 | 2020.12-2022.12 | 12个班规模教学综合楼，建筑面积5000平方米 | 主体施工 | 5197 | 360 | 教体局 | 申请政府专项债
7 | 太平镇欣苑二幼 | 太平镇郭庄子村 | 2020.12-2022.09 | 12个班规模教学综合楼，建筑面积4400平方米 | 基础施工 | 4546 | 360 | 教体局 | 申请政府专项债
8 | 汉沽茶淀街滨河幼儿园 | 汉沽河西片区 | 2020.12-2022.12 | 14班教学楼，建筑面积4600平方米 | 基础施工 | 5158 | 420 | 教体局 | 申请政府专项债
9 | 紫云幼儿园 | 紫云中学北侧 | 2020.12-2022.12 | 9个班规模教学综合楼，建筑面3000平方米 | 基础施工 | 4490 | 270 | 教体局 | 申请政府专项债
10 | 原大港教育局、物价局、卫生局拆除新建幼儿园 | 大港振兴路18-1 | 2021.08-2023.08 | 12个班规模教学综合楼，建筑面积4900平方米 | 开工 | 5200 | 360 | 教体局 | 申请政府专项债
11 | 原大港审计局拆除新建幼儿园 | 迎宾街以西，曙光里以东 | 2021.08-2023.08 | 8个班规模教学综合楼，建筑面积4150方米 | 开工 | 4400 | 240 | 教体局 | 申请政府专项债
12 | 汉沽大田幼儿园 | 汉沽大田村 | 2021.08-2023.08 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积4000平方米 | 开工 | 4092 | 270 | 教体局 | 申请政府专项债
13 | 滨海新区响螺湾安阳里幼儿园（原塘沽教育局基建库拆建幼儿园） | 塘沽安阳里 | 2021.09-2023.12 | 9个班规模教学综合楼，建筑面积4200平方米 | 开工 | 4500 | 270 | 教体局 | 申请政府专项债
14 | 欣嘉园第三幼儿园 | 欣嘉园 | 2021.04-2022.06 | 建筑面积3750平方米，9个班 | 主体施工 | 3500 | 270 | 滨海建投 | 滨海建投
15 | 空港第四幼儿园 | 空港区域 | 2021.05-2022.05 | 建筑面积6000平方米，18个班 | 基础施工 | 4988 | 540 | 保税区 | 保税区
16 | 客车桥厂地块配套幼儿园 | 华苑科技园 | 2021.03-2022.06 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 主体施工 | 6500 | 360 | 高新区 | 高新区
17 | 海缘东路幼儿园 | 海洋科技园 | 2021.3-2022.6 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 主体施工 | 6714 | 360 | 高新区 | 高新区
18 | 57地块幼儿园 | 中新生态城 | 2020-2022 | 建筑面积8000平方米，12个班 | 主体施工 | 7500 | 360 | 生态城 | 生态城
19 | 中福中加地块第二幼儿园 | 中新生态城 | 2020-2022 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 主体施工 | 7500 | 360 | 生态城 | 生态城
20 | 30地块幼儿园 | 中新生态城 | 2020-2022 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 主体施工 | 7500 | 360 | 生态城 | 生态城
21 | 枫叶幼儿园 | 中新生态城 | 2021-2022 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 开工建设 | 8000 | 360 | 生态城 | 生态城
22 | 滨旅北部幼儿园 | 中新生态城 | 2021-2022 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 开工建设 | 8000 | 360 | 生态城 | 生态城
23 | 动漫园幼儿园 | 中新生态城 | 2021-2023 | 建筑面积5400平方米，12个班 | 开工建设 | 8000 | 360 | 生态城 | 生态城
24 | 嘉峪关道幼儿园 | 东疆港区 | 2020.8-2021.8 | 建筑面积4860平方米，15个班 | 竣工 | 6657 | 450 | 东疆 | 东疆
| 合计 |  |  |  |  | 134411 | 8580