## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 滨海新区公务用车服务平台运行经费
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民政府办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市滨海新区机关事务管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.通过雇佣平台保留派遣制司勤人员，提高社会就业水平。 2.通过雇佣平台保留派遣制司勤人员，保障出车任务安全。 3.通过雇佣平台保留派遣制司勤人员，高效的完成，提高机关运转效率。 |  |  | 1.通过雇佣平台保留派遣制司勤人员，提高社会就业水平。 2.通过雇佣平台保留派遣制司勤人员，保障出车任务安全。 3.通过雇佣平台保留派遣制司勤人员，高效的完成，提高机关运转效率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 834 | 834 | 791.1 |  | 10 | 10 | 94.86% | 2022年度因疫情原因，车俩行驶公里数低于正常年度，导致平台整体运行成本低于预算值。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 区级资金 | 834 | 834 | 791.1 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 平台保留派遣制人数 | ＞96人 | 81人 |  | 10 | 9 | 平台原计划新招录驾驶员15人，由于疫情影响车辆平台工作量减少，按照政府过紧日子的原则，最大限度降低运营成本，机管局决定视平台工作量适时补充驾驶员,2022年末实际使用驾驶员人数81人。
|  | 质量指标 | 司勤人员考核合格率 | ≥95% | 99% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工资发放时间 | 每月10号前 | 每月10号 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 派遣制司勤人员年工资成本 | ≦834万元 | 791.1万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障出车任务安全、及时、高效的完成，提高机关运转效率 | 有效保障 | 有效保障 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 为社会人员提供工作职位，提高社会就业水平，促进社会发展水平 | 效果显著 | 效果显著 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务相关领导及部门满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 祝照鹏 |  | 副主任 |  |  | 机关事务服务中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 该项目预算执行率94.86%，项目整体情况运转良好，各项指标基本达到预期目标。 （盖章） 2023年6月15日