津滨政办发〔2022〕1号

天津市滨海新区人民政府办公室关于印发《2022年区政府重点工作任务分解表》

和《2022年滨海新区20项民心

工程任务分解表》的通知

各开发区管委会，各委局、各街镇、各单位：

《2022年区政府重点工作任务分解表》和《2022年滨海新区20项民心工程任务分解表》已经区政府第6次常务会议同意，现印发给你们，请结合实际遵照执行。

各责任单位要切实提高政治站位，以最坚决的态度、最有力的措施逐条逐项、不折不扣抓好落实。一是强化组织实施。牵头责任单位要充分发挥牵头抓总作用，统筹谋划工作安排，对各自承担的任务细化分解，制定时间表、路线图，明确具体措施和完成时限，全力组织实施，对牵头事项“一牵到底”。共同责任单位要积极配合，依照各部门职责和承担任务，不等不靠，主动作为，不断加强协调配合，形成合力，确保各项工作任务按时保质完成。二是强化责任落实。各责任单位应完善工作机制，建立工作台账，实行清单式管理，细化到岗、责任到人，做到责任到位、落实到位、效果到位。三是强化督查考核。区政府督查室利用“智慧滨海督查平台”实施信息化督查，对各项重点工作任务开展全过程监督，并及时向区政府报告。对进度缓慢的工作加大督办力度，查找问题根源，提出工作建议，推动责任落实，采取红黄灯、红黄牌管理，纳入“三考合一”考核，确保考核评价公开公正透明规范。

附件：1.2022年区政府重点工作任务分解表

2.2022年滨海新区20项民心工程任务分解表

天津市滨海新区人民政府办公室

2022年1月27日

（此件主动公开）

附件1

2022年区政府重点工作任务分解表

| 主要任务 | 序号 | 重点工作 | 阶段性工作目标 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 共同责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要经济指标 | 1 |  地区生产总值增速高于全市。 | 每季度：按任务推动，确保地区生产总值增速高于全市。 | 戴 雷 | 区发改委 |  |
| 2 |  固定资产投资增速高于全市。 | 每季度：按任务推动，确保全年固定资产投资增速高于全市。 | 戴 雷 | 区发改委 |  |
| 3 |  实际利用内外资增速高于全市。 | 每季度：按任务推动，确保全年实际利用内外资增速高于全市。 | 尹晓峰 | 区商促局 |  |
| 4 |  城乡居民人均可支配收入稳定增长。 | 每季度：按任务推动，确保城乡居民人均可支配收入稳定增长。 | 梁益铭韩学武 | 区人社局区农委 | 区发改委 |
| 5 |  节能减排降碳指标完成市下达任务。 | 每季度：按任务推动，确保节能减排降碳指标完成市下达任务。 | 戴 雷 | 区发改委 | 区生态环境局 |
| 二、主动服务重大国家战略 | 6 |  加快打造承接非首都功能疏解标志区。推进滨海—中关村科技园、京津合作示范区等载体建设，以引进北京项目为主攻方向，以大型央企总部为重点，紧盯一级总部、二三级区域总部，实施精准招商，着力引进一批优质项目。 | 一季度：引进央企二三级公司和项目15个。二季度：累计引进央企二三级公司和项目30个。三季度：累计引进央企二三级公司和项目45个。四季度：累计引进央企二三级公司和项目60个。 | 戴 雷 | 区发改委 | 各开发区 |
| 7 |  持续推进政务服务事项“跨省通办”，提升异地办理便利度。 | 一季度：加盟海淀区政务服务联盟链，持续推进区块链技术在政务服务领域的应用。二季度：深化京津冀政务服务跨省通办合作，探索推行“区块链+”跨省通办。三季度：梳理地区间惠企便民需求，拓展跨省通办政务服务内容和范围。四季度：针对新增跨省通办事项，加强地区间业务交流，加强业务人员培训。 | 尹晓峰 | 区政务服务办 | 区市场监管局区公安局区税务局 |
| 8 |  推动津石高速、塘承高速建成通车，加快推进京滨城际、津潍铁路建设。 | 一季度：津石高速开通；塘承高速架梁施工；配合市交通运输委、市发改委等部门开展京滨城际、津潍铁路前期手续办理。二季度：塘承高速桥面铺装；配合市交通运输委、市发改委等部门开展京滨城际、津潍铁路前期手续办理。三季度：塘承高速收费站及附属设施施工；配合市交通运输委、市发改委等部门开展津潍铁路、京滨城际前期征拆调查。四季度：塘承高速完工具备通车条件；配合市交通运输委、市发改委等部门开展津潍铁路、京滨城际前期征拆调查。 | 陈 波 | 区交运局 |  |
| 二、主动服务重大国家战略 | 9 |  强化大气污染联防联控联治，加强上下游水系协同治理。 | 一季度：与周边交界地区共同制定环境执法联动工作机制，召开联席会研究联防、联控、联动工作；会同上下游地区开展水质联合执法行动。二季度：加强跨区域联动执法，互相通报检查情况，严防企业超标排放；开展水质联合监测，及时掌握跨境河道水质变化情况。三季度：开展夏季臭氧与异味专项检查，及时向周边地区通报检查情况；加强沧浪渠、子牙新河、北排水河汛期水质水位监测，及时通报监测情况。四季度：跨区域开展重污染天气专项检查，联合防控交界区域扬尘、焚烧散煤等大气污染问题；完成年度跨境河流水质分析工作。 | 韩学武 | 区生态环境局 | 区水务局太平镇 |
| 10 |  优化天津港集疏运结构，推进天津港集疏运货运专用通道建设，加快打造“公转铁”“散改集”双示范港口。 | **区交运局（天津港集疏运货运专用通道）：**一季度：开展项目设计招标。二季度：开展项目初步设计方案编制。三季度：取得项目初步设计方案批复。四季度：项目进场施工。天津港集团（“公转铁”“散改集”）:每季度：将按市政府下达的指标要求，完成“公转铁”“散改集”双示范港口建设工作。 | 陈 波 | 区交运局天津港集团 |  |
| 11 |  推动中欧班列常态化运营。 | 一季度：调研中欧班列发展现状及问题，研究对策建议，形成报告报区政府。二季度：完善东疆中欧班列运行平台机制。三季度：优化班列运行流程，强化服务，提升中欧班列服务效能。四季度：中欧班列实现常态化发展，数量和质量稳定提升。 | 尹晓峰 | 区商促局 | 东疆 |
| 二、主动服务重大国家战略 | 12 |  加快苏伊士经贸合作区提档升级。 | 一季度：细化合作区升级任务，构建全流程客户服务体系；开展扩展区二期市政道路及管网建设。二季度：完成扩展区二期市政道路及管网建设。三季度：开展物流区南侧道路及市政管网建设；依托二手汽车进口和存储资质，推动国际二手车暨零配件集散中心建设。四季度：根据市场实际需求，适时启动二期蓝领公寓和二期保税仓库建设。 | 尹晓峰 | 经开区 |  |
| 13 |  支持天津机场三期改扩建，推进顺丰电商产业园、中远空运北方基地等重点项目建设，加速国际航空物流中心建设。 | 一季度：支持天津机场三期改扩建；顺丰丰泰产业园开展正式使用前各项准备工作；中远海运空运北方物流基地综合楼主体施工。二季度：支持天津机场三期改扩建；顺丰丰泰产业园投入使用；中远海运空运北方物流基地综合楼主体封顶，1号、2号库主体施工。三季度：支持天津机场三期改扩建；中远海运空运北方物流基地1号、2号库主体施工。四季度：支持天津机场三期改扩建；中远海运空运北方物流基地1号、2号库主体结构封顶。 | 尹晓峰 | 保税区 |  |
| 三、大力提升自主创新能力 | 14 |  推进国家合成生物技术创新中心重大载体建设，加快海河实验室建设。 | 一季度：国家合成生物技术创新中心功能实验室启动建设；信创海河实验室完善内控制度与管理团队建设；合成生物学海河实验室完善运行管理制度；细胞生态海河实验室健全内设机构及管理机制。二季度：推进国家合成生物技术创新中心与京津冀国家技术创新中心合作；信创海河实验室组织前沿项目立项与平台建设论证，完成顶尖人才团队建设项目论证；合成生物学海河实验室开展人才和团队引进工作；细胞生态海河实验室发布科研项目榜单，首批科研项目立项。三季度：国家合成生物技术创新中心核心基地竣工，设备采购、调试；信创海河实验室启动建设高性能计算平台，开展信创领域双创基地建设；合成生物学海河实验室发布重大攻关科研项目榜单；细胞生态海河实验室召开首届学术咨询委员会会议。四季度：国家合成生物技术创新中心科研团队入驻核心研发基地,初步建成合成生物创制平台；信创海河实验室建设开源操作社区，开展项目立项与基础设施建设论证；合成生物学海河实验室重大攻关科研项目立项；细胞生态海河实验室加强人才引进、人员招聘，首批企业项目合作签约。 | 张桂华 | 区科技局 | 区工信局区卫健委保税区高新区 |
| 15 |  推进国家先进操作系统创新中心和现代中药创新中心建设。 | 一季度：深入先进操作系统创新中心和现代中药创新中心调研，了解中心发展计划和服务需求。二季度：密切跟踪先进操作系统创新中心和现代中药创新中心建设进展。三季度：积极争取政策支持，指导先进操作系统创新中心和现代中药创新中心申报天津市智能制造专项。四季度：围绕先进操作系统创新中心和现代中药创新中心建设进展，做好总结评估，提升发展。 | 张桂华 | 区工信局 | 高新区 |
| 三、大力提升自主创新能力 | 16 |  加快国家网络信息安全适配基地建设。 | 一季度：完成5款软硬件产品适配测试。二季度：完成2场培训或1场专题研讨。三季度：累计完成20款软硬件产品或8个信创应用系统适配测试。四季度：累计完成30款软硬件产品或13个信创应用系统适配测试。 | 张桂华 | 高新区 |  |
| 17 |  布局一批人工智能、集成电路等战略性、储备性研发项目，攻克一批关键核心技术和行业共性技术。 | 一季度：组织信创海河实验室、国家级科研院所与链上企业、龙头企业对接。二季度：梳理人工智能、集成电路领域行业共性技术需求，确定战略性、储备性重大项目研究方向。三季度：组织项目立项，攻克一批关键核心技术和行业共性技术。四季度：在人工智能、集成电路领域推动企业、科研机构融通创新工作。 | 张桂华 | 区科技局 | 区工信局 |
| 三、大力提升自主创新能力 | 18 |  做大做强创新主体。实施高新技术企业倍增计划，国家高新技术企业达到4600家。推进“雏鹰—瞪羚—领军”企业梯度培育，助力国家专精特新“小巨人”企业成长。 | **区科技局（高新技术企业）：**一季度：组织各类科技型企业培训3场以上。二季度：累计组织各类科技型企业培训6场以上；按照市科技局下达指标要求，向各开发区、街镇分解任务指标。三季度：累计组织各类科技型企业培训9场以上；梳理筛选符合申报条件的企业名录。四季度：累计组织各类科技型企业培训12场以上；国家公示的拟认定与已认定高新技术企业数量达到4600家。区工信局（小巨人企业）：一季度：组织开展“政策翻译官”企业万家行活动；深入企业调研，开展沙龙交流活动。二季度：推广应用“政策云计算”小程序，拓宽中小企业获取政策信息渠道。三季度：培育一批小型微型企业创业创新示范基地和公共服务示范平台。四季度：天津市“专精特新”种子企业累计在库250家；天津市“专精特新”中小企业累计在库260家；国家专精特新“小巨人”企业累计在库60家；重点专精特新“小巨人”企业累计在库18家。 | 张桂华 | 区科技局区工信局 | 区财政局各开发区各街镇 |
| 三、大力提升自主创新能力 | 19 |  优化创新服务体系。实施专利强企工程，建设产业知识产权运营中心。建立“人才点餐、政府配餐”机制，赋予产业（人才）联盟项目、人才评定和推荐权。 | **区市场监管局（产业知识产权运营中心）：**一季度：实施高价值专利项目和产业运营中心建设项目，完成10个专利池的建设方案。二季度：开展专利挖掘布局，完成10个专利池的入池专利筛选。三季度：建成10个高价值专利组合，完成10个专利池的构建。四季度：完成10个高价值专利项目和5个产业运营中心建设项目。区委人才办（“人才点餐、政府配餐”机制）：一季度：开发滨城人才服务智慧平台，拟定人才认定标准指导意见，推动重点单位开展试点，不断深化人才发展体制机制综合改革；开展人才需求调研统计，向产业（人才）联盟放权赋能，赋予产业（人才）联盟区级项目推荐权和高层次人才服务证审核评定权。二季度：遴选第一批创新主体，指导创新主体制定人才认定标准，确定一批人才服务共同缔造合作单位，为人才提供宜居乐游服务和成长乐业支持；做好急需紧缺人才引进服务工作。三季度：不断优化工作流程，完善人才评价认定机制，对创新主体增量扩面，遴选第二批创新主体，不断丰富人才服务具体内容；开展“人才服务进联盟”活动，为企业人才评价做好服务。四季度:推动人才认定和服务流程化和标准化，对相关工作落实情况进行总结考核，对人才工作成效突出的创新主体进行奖励，探索工作成果的拓展应用。 | 梁益铭宋 哲 | 区市场监管局区委人才办 | 区人社局区科技局各开发区 |
| 四、加快打造现代产业体系 | 20 |  深入落实中国信创谷建设三年行动计划，加快联想智慧创新服务产业园、恩智浦半导体测试中心、中环领先半导体硅片等重点项目建设。 | **经开区（恩智浦半导体测试中心）：**一季度：二期项目厂房改造施工。二季度：二期项目进行设备调试并试生产。三季度：二期项目正式投产。保税区（联想智慧创新服务产业园）：一季度：东区完成桩基施工。二季度：东区主体结构施工。三季度：东区主体封顶。四季度：东区交付使用。高新区（中国信创谷、中环领先半导体硅片）：一季度：完成网络安全产业园桩基施工；中环领先半导体硅片项目主体建设。二季度：推动先进操作系统创新中心技术创新，完成至少一项委托技术服务任务；中环领先半导体硅片项目主体封顶，设备进场调试。三季度：编制天津高新区应用场景清单；中环领先半导体硅片项目试生产。四季度：编制“中国信创谷”发展指数；中环领先半导体硅片项目正式投产。 | 张桂华 | 经开区保税区高新区 |  |
| 四、加快打造现代产业体系 | 21 |  加快生物制造谷和京津冀特色细胞谷建设，推动中科复兴天津生物产业基地、凯莱英小核酸药物基地等项目投产。 | **经开区（细胞谷、凯莱英小核酸药物基地）：**一季度：聚集细胞产业发展，制定2022年细胞谷建设计划，凯莱英小核酸药物基地项目开工建设。二季度：依托天津国际生物医药联合研究院，开展联合研究院二期细胞谷配套载体调研等工作，凯莱英小核酸药物基地项目主体施工。三季度：围绕龙头企业做强、做深产业链，梳理企业上游供应商，开展招商引资，凯莱英小核酸药物基地项目完成内部施工。四季度：积极参加或组织细胞论坛等活动，促进细胞行业企业交流合作，凯莱英小核酸药物基地项目正式投产。保税区（生物制造谷、中科复兴天津生物产业基地）：一季度：生物制造谷产业规模达到17亿元；中科复兴天津生物产业基地完成基础施工。二季度：生物制造谷产业规模达到38亿元；中科复兴天津生物产业基地地下室完工，主体结构完成80%。三季度：生物制造谷产业规模达到60亿元；中科复兴天津生物产业基地主体结构完工，室内装修、外立面、绿地施工。四季度：生物制造谷产业规模达到85亿元；中科复兴天津生物产业基地完成室内装修、外立面、市政景观和机电调试。高新区（细胞谷）：一季度：细胞生态海河实验室1号楼进场施工，2号楼启动设计招标。二季度：细胞生态海河实验室1号楼装修施工，2号楼完成空间布局设计，细胞技术创新中心一期投入使用。三季度：细胞生态海河实验室1号楼装修施工，2号楼进场施工，召开首届学术咨询委员会会议。四季度：细胞生态海河实验室1号楼设备安装调试，2号楼装修施工，开展实验室人员招聘。 | 张桂华 | 经开区保税区高新区 |  |
|
| 四、加快打造现代产业体系 | 22 |  加快北方声谷建设，打造智能语音、智能软件“一体两翼”产业体系。 | 一季度：起草北方声谷新阶段合作协议，新增入驻企业5家。二季度：完善北方声谷双创生态体系，累计新增入驻企业10家。三季度：加强北方声谷楼市会建设，累计新增入驻企业15家。四季度：推动北方声谷与大企业合作项目落地，累计新增入驻企业20家，全年开展各类创新活动不少于4次。 | 张桂华 | 保税区 |  |
| 23 |  加快发展新能源汽车、高端汽车、动力电池等产业，推动中环太阳能叠瓦一期竣工投产。 | **区工信局（新能源汽车、高端汽车、动力电池）：**一季度：开展国家级汽车产业集群申报工作；一汽丰田新能源汽车项目厂房主体完工；深入动力电池企业开展调研不少于2次。二季度：一汽丰田新能源汽车项目安装调试生产设备；组织动力电池重点企业召开座谈会。三季度：一汽丰田新能源汽车项目确定引入车型；走访帮扶动力电池重点企业，加快项目落地。四季度：一汽丰田新能源汽车项目试生产，推动高端车型投产；走访帮扶动力电池重点企业，加快项目落地。高新区（中环太阳能叠瓦一期）：一季度：中环太阳能叠瓦一期项目完成生产线设备安装调试。二季度：中环太阳能叠瓦一期项目开展试生产。三季度：中环太阳能叠瓦一期项目优化生产线。四季度：中环太阳能叠瓦一期项目办公楼主体完工。 | 张桂华 | 区工信局高新区 | 中新生态城 |
| 24 |  推进空客A321项目建设，加快打造空客亚洲中心。 | 一季度：启动生产工装和运输工装采购。二季度：开展A321项目立项和厂房改造设计。三季度：开展A321项目厂房改造。四季度：A321项目投产运营。 | 张桂华 | 保税区 |  |
| 四、加快打造现代产业体系 | 25 |  延伸高端精细化工产业链，推动南港LNG、京津输油管道等重点项目投产运营。 | 一季度：协助绿色产业链重点企业完成2022年市级重点项目申报认定；渤化集团“两化”搬迁项目烧碱、PVC装置试运行，老厂区停产并开展评估；中石化南港大乙烯项目开工建设；北燃LNG一期工程接收站工程主管廊施工；常态化开展京津输油管道外部保护工作。二季度：渤化集团“两化”搬迁项目持续开展装置投料试车；中石化南港大乙烯项目设备安装；北燃LNG一期工程接收站工程主管廊施工；常态化开展京津输油管道外部保护工作。三季度：渤化集团“两化”搬迁项目完成老厂区装置资产评估；中石化南港大乙烯项目设备安装；北燃LNG一期工程码头完工，具备验收条件；常态化开展京津输油管道外部保护工作。四季度：渤化集团“两化”搬迁项目完成投料试车，老厂区开展资产处置、拆除；中石化南港大乙烯项目进行管道安装；北燃LNG一期工程储罐完工，具备投产条件；常态化开展京津输油管道外部保护工作。 | 戴 雷 | 区发改委 | 经开区 |
| 26 |  推动艾达自动变速器等项目落地。 | 一季度：拆除旧设备，装修新项目车间。二季度：完成设备采购。三季度：设备安装调试。四季度：项目正式投产。 | 张桂华 | 经开区 |  |
| 四、加快打造现代产业体系 | 27 |  深入实施质量强区战略，开展质量提升行动，推进质量治理现代化。 | 一季度：完成滨海新区质量工作领导小组成员名单调整；研究起草2022年质量监督管理工作要点、质量攻关活动方案和重点产品监督抽查目录。二季度：启动第七届滨海新区质量奖评审阶段工作；组织开展质量攻关主题培训；启动产品质量监督抽查工作。三季度：开展2022年度滨海新区“质量月”活动；开展重点产品质量监督抽查工作。四季度：组织滨海新区企业参加天津市质量攻关评比和品牌价值评价；完成2022年度产品质量监督抽检。 | 梁益铭 | 区市场监管局 |  |
| 28 |  规划建设“中国·天津数字谷”，推进中电光谷、腾讯云数据中心建设。 | **区委网信办（中国·天津数字谷）：**一季度：完成数字谷规划编制与专家论证，报区政府审定；北方大数据交易中心启动试运行准备工作。二季度：分解数字谷规划年度任务，建立协同推进长效机制，推动北方大数据交易中心试运行。三季度：加快引育数字经济企业，丰富产业生态。四季度：开展年度规划执行情况评估，制订2023年工作计划。高新区（中电光谷、腾讯云数据中心）：一季度：腾讯云数据中心设备调试；中电光谷项目A1、B1、C1栋地下室施工。二季度：腾讯云数据中心设备调试；中电光谷项目A1、A2、A3、B3栋主体结构封顶。三季度：腾讯云数据中心运营；中电光谷项目B1、B2、C1栋主体结构封顶。四季度：中电光谷项目完成主体结构封顶的楼宇装修施工。 | 张桂华 | 区委网信办高新区 | 区发改委各开发区 |
| 四、加快打造现代产业体系 | 29 |  积极发展平台经济，支持保税区、东疆打造网络货运生态圈。 | **区商促局：**一季度：制定发展平台经济年度工作计划，对工作任务梳理分解。二季度：开展平台企业、网络货运调研，推动企业类型、结构优化。三季度：组织跨境电商、直播电商活动，推动电商产业发展；利用抖音等直播平台，宣传新区品牌和特色产品，带动新区特色产品销售。四季度：全年平台经济营业收入总额达4000亿元。保税区：一季度：按照交通运输部和国家税务总局关于延长《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》相关要求，推动现有网络货运企业业务平稳过渡。二季度：推动聚盟、万合集团等行业龙头企业上半年获取我市网络货运许可。三季度：推动重点网络货运企业高质量发展，稳步开展业务。四季度：加速拓展产业链企业聚集，打造产业生态圈。东疆：一季度：促成3家数字货运平台下设的成品油销售企业纳统，调研并编写货运数智化转型报告。二季度：东疆数字货运产业园一期挂牌成立，举办货运物流行业年会。三季度：累计获得网络货运经营资质或完成分公司备案企业达到50家，不少于10家企业入驻东疆数字货运产业园实际办公。四季度：培育年营业额10亿以上数字货运企业达到5家，2022年数字货运产业链企业营业收入突破500亿元。 | 尹晓峰 | 区商促局保税区东 疆 | 区卫健委区交运局 |
| 四、加快打造现代产业体系 | 30 |  推动国家示范物流园区创新发展，加快京津物流园、考拉华北智慧物流中心等项目建设。 | 一季度：京津物流园项目竣工，开展验收工作；考拉华北智慧物流中心完成内部装修、路面施工等。二季度：京津物流园项目投产运营；考拉华北智慧物流中心项目开展验收工作。三季度：考拉华北智慧物流中心项目投入使用。 | 尹晓峰 | 东疆 |  |
| 31 |  加快构建“一廊一带一区多组团”旅游空间布局，高标准建设全域旅游示范区。 | 一季度：完成经开区创建市级全域旅游示范区验收工作。二季度：推出滨城研学旅游点位10个以上；加强海洋旅游景点线上宣推。三季度：推出老龄旅游线路；支持方特等景区开展夜场活动。四季度：策划启动第二届滨城冰雪旅游季活动。 | 张兴瑞 | 区文旅局 | 各开发区各街镇 |
| 32 |  开展产业链招商、平台招商、以商招商，加快引进一批重大项目。 | 一季度：组织召开产业链招商工作会议；围绕“1+3+4”产业体系明确招商任务，将招商指标分解至各开发区、街镇；适时组织项目签约活动。二季度：依托智能大会等平台，组织项目签约、招商推介等活动；召开招商引资联席会议，推动一批重点招商项目签约落地；组织季度招商引资点评会。三季度：组织重点招商项目洽谈，开展招商培训；适时组织项目签约、招商推介等活动；组织季度招商引资点评会。四季度：依托亚布力论坛、达沃斯论坛、进博会等平台，组织项目签约、招商推介等活动；组织季度和年度招商引资点评会。 | 尹晓峰 | 区商促局 | 区工信局各开发区各街镇 |
| 四、加快打造现代产业体系 | 33 |  推动总投资1240亿元的新智物联感知产业园、华电海晶光伏发电等209个新项目开工，总投资5179亿元的飞腾麒麟大厦、今日头条大厦等412个在建项目加快建设，推动立联信芯片封测、360天津创业平台、曙光二期等156个项目投产运营。 | 一季度：新开工项目30个。二季度：累计新开工项目70个、竣工项目40个。三季度：累计新开工项目130个、竣工项目80个。四季度：累计新开工项目209个、竣工项目156个。 | 戴 雷 | 区发改委 |  |
| 五、全面深化改革扩大开放 | 34 |  持续深化“放管服”改革。推广“智能审批”，拓展电子证照应用场景。优化升级“一企一证”综合改革，实行“一次告知、一表申报、一窗受理、一次办成”。实施“交地即交证”，压缩企业投资周期。 | **区政务服务办（“智能审批”“一企一证”）：**一季度：梳理形成拟推行智慧审批事项清单及涉企经营许可事项清单。二季度：逐事项梳理申请材料、办理流程，与技术公司共同开发智慧审批；将更多涉企经营许可事项上线帮办平台。三季度：实现数智化申报一企一证、智能审批等政务服务场景；实现“一次告知、一表申报、一窗受理、一次办成”。四季度：开发移动端办理渠道，实现“智能审批”“一企一证”多渠道办理。市规资局滨海分局（“交地即交证”）：一季度：探索调研信息共享工作，制定具体方案。二季度：梳理优化“交地即交证”工作流程。三季度：梳理“交地即交证”系统改造技术屏障，提出解决方案。四季度：完成出让土地“交地即交证”的系统改造，将土地交易部门信息与不动产登记部门进行共享，优化办件流程，交地与交证并行办理。 | 尹晓峰陈 波 | 区政务服务办市规资局滨海分局 | 区委网信办区市场监管局 |
| 五、全面深化改革扩大开放 | 35 |  加强事中事后监管，推动市场主体信用信息公示和涉企信息归集共享，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。 | **区发改委：**一季度：及时做好信用修复工作，保障主体信用权益。二季度：推动公共信用信息归集，及时报送市级信用平台。三季度：加强“双公示”信息依法依规开放共享。四季度：做好“双公示”信息的同步更新，保障信用信息异议及时处理。区市场监管局：一季度：“双随机、一公开”联席会议成员单位制定年度抽查计划并向社会公开。二季度：做好市场主体“多报合一”宣传推动工作，打牢信用监管基础。三季度：做好依法履职产生的市场主体登记、行政许可、行政处罚、业绩情况和其他信息的归集公示。四季度：各“双随机、一公开”联席会议成员完成相关信息的归集整理，为营商环境考评做好准备。 | 戴 雷梁益铭 | 区发改委区市场监管局 | “双随机、一公开”联席会议成员单位“多报合一”相关部门 |
| 36 |  加快国有企业改革。完成竞争类企业混改出让出清100户。深化“智慧国资”系统建设，强化实时监控和动态监督。 | 一季度：确定2022年国企混改、出让、出清任务清单；优化滨海“智慧国资”系统模块功能，指导督促各开发区完善“智慧国资”系统重点模块功能。二季度：开展混改培训和项目推介；对滨海“智慧国资”系统和各开发区平台建设应用情况整体评估。三季度：召开中期推动会，走访改革企业，破解改革梗阻问题；指导各开发区“智慧国资”模块实现全部功能。四季度：完成竞争类企业混改出让出清100户；滨海“智慧国资”系统与各开发区“智慧国资”系统实现关键数据互联互通。 | 戴 雷 | 区国资委 | 各开发区 |
| 五、全面深化改革扩大开放 | 37 |  持续推出一批可复制可推广的改革试点经验，探索开展无形资产租赁等创新业务。抓好跨境综合服务中心和海外工程投资服务中心建设，构建跨境投融资绿色通道。推动跨境商业保理、保税维修、保税展示业务扩面。 | 一季度：修改完善拟复制推广的改革经验。研究开展无形资产租赁的难点堵点，形成研究报告。推动跨境人民币国际保理业务扩大规模，做好保税维修、保税展示业务新政策、新模式的宣传推广。完善跨境投融资综合服务中心和海外工程投资服务中心的建设方案。二季度：将改革试点经验报送领导小组办公室。持续推进无形资产租赁试点落地，探索开展跨境商业保理更多的应用场景，推动保税维修相关政策落地，推广现有保税展示模式扩大规模。形成跨境投融资综合服务中心和海外工程投资服务中心的配套手册。三季度：印发天津自贸试验区复制推广的改革试点经验。力争推动全市首单知识产权融资租赁创新试点落地，深入研究企业在跨境商业保理方面的需求并设计解决方案，研究支持重点保税维修项目落地，探索工业品保税展示更多应用场景。推动跨境综合服务中心和海外工程投资服务中心建设。四季度：探索形成知识产权融资租赁模式，推动丰富跨境商业保理业务模式，推动保税维修再制造产业联盟扩容，进一步丰富保税展示模式。持续推动两个中心建设，完善企业服务体系。 | 尹晓峰 | 自贸办 | 经开区保税区东疆 |
| 五、全面深化改革扩大开放 | 38 |  加快粮油、油气等大宗商品交易中心建设，提升碳排放、知识产权等要素市场功能。积极发展离岸金融、离岸贸易等新型离岸业务。推动跨境商业保理、保税维修、保税展示业务扩面，探索开展保税研发。 | 一季度：完成粮交所股权优化调整方案；促进ESG企业评级标准应用，遴选落地主体；深入知识产权要素市场监管部门和市场主体开展调研；制定离岸转手买卖等新型离岸国际贸易相关业务推进方案；加大保税展示、保税维修、保税研发政策宣传力度。二季度：启动粮交所股权优化调整；推动企业试点应用ESG企业评价体系，推动案例落地；制定知识产权交易所股权重整方案；依托离岸国际贸易相关业务推进方案，与有关部门沟通协调；开展保税维修重点项目审核。三季度：争取粮交所交易品种拓展；探索国际碳资产交易平台等创新方向，形成业务方案及相关专报；启动知识产权交易所司法重整程序，形成并完善数字版权业务模式和交易制度；完成离岸贸易业务落地；探索医疗器械及药品开展保税展示。四季度：显著提升粮交所交易量；知识产权交易所选定试单项目；扩大离岸贸易业务规模；推动自贸各片区加强合作，支持综保区内保税研发平台项目建设。 | 尹晓峰 | 创新发展局 | 区金融局经开区保税区东 疆 |
| 五、全面深化改革扩大开放 | 39 |  推进国家电子商务综合试验区建设。大力发展“贸易+制造+结算”业态，集聚更多财务中心、结算中心、订单中心。 | 一季度：制定年度跨境电商发展指导意见，推动经开区、高新区市级跨境电商示范园区建设。二季度：完善跨境电商基础设施建设，推动各开发区跨境电商集聚区或产业园建设，促进产业配套链条集聚，推动跨境电商进出口规模和品类不断扩大。三季度：组织跨境电商企业深入中小制造企业开展撮合对接，举办跨境电商政企对接会、培训会等活动。四季度：探索推动“线下保税展示+线上扫码引流”等跨境电商O2O新零售模式。 | 尹晓峰 | 区商促局 | 经开区保税区高新区东 疆  |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 40 |  完成国土空间总体规划编制和“滨城”总体城市设计，加快推进海岸带保护与利用等专项规划及涉农街镇国土空间规划编制工作。 | 一季度：按照天津市国土空间总体规划新指标要求，优化新区国土空间总体规划；“滨城”总体城市设计开展编制单位招投标。二季度：完善新区国土空间总体规划报区委区政府主要领导；组织开展涉农街镇国土空间总体规划及专项规划编制；“滨城”总体城市设计确定编制单位，开展第二阶段编制。三季度：深化完善新区国土空间总体规划指标体系，与涉农街镇国土空间总体规划及专项规划做好传导衔接；“滨城”总体城市设计第二阶段形成初步成果。四季度：完成新区国土空间总体规划编制；组织各涉农街镇及相关专业委局完成街镇国土空间总体规划及专项规划阶段成果编制；“滨城”总体城市设计形成报审成果报区政府。 | 陈 波 | 市规资局滨海分局 |  |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 41 |  加快津歧路拓宽改造、工农大道改建等路网工程，启动西中环、车站北路跨海河桥建设。 | **区交运局（津歧路、工农大道、西中环跨海河桥）：**一季度：津歧公路拓宽改造一期工程交安设施施工;工农大道复工；西中环跨海河桥开展征拆调查等前期工作。二季度：津歧公路拓宽改造一期工程完工；工农大道路基路面施工、桥梁下部结构施工；西中环跨海河桥编制初步设计方案。三季度：津歧公路拓宽改造一期工程通车；津歧公路拓宽改造二期工程北段开展工程可行性研究报告编制；工农大道路面、桥梁铺装施工；西中环跨海河桥海河以北段开展征地拆迁工作。四季度：津歧公路拓宽改造二期北段开展征地拆迁及管线切改工作；工农大道主体完工；西中环跨海河桥取得海河以北段初步设计批复。区住建委（车站北路跨海河桥）：一季度：车站北路跨海河桥开展方案论证等前期工作。二季度：车站北路跨海河桥编制工程可行性研究报告。三季度：车站北路跨海河桥开展招标工作。四季度：车站北路跨海河桥开工建设。 | 陈 波 | 区交运局区住建委 |  |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 42 |  加快轨道交通B1、Z2、Z4线建设。 | 一季度：B1线广州道站主体结构施工，天津大道站、金临道站土方开挖；Z2线高新一路站、东六道站、高渤区间、渤春区间开工；Z4线车辆段围挡施工，北塘码头站施工，经开区东区绿化迁移、交通导行，停车场排水清淤。二季度：B1线广州道站主体结构施工，天津大道站、金临道站土方开挖；Z2线高新一路站、东六道站、高渤区间、渤春区间围护结构施工，春华路站、东经区间开工；Z4线车辆段填土桩基施工，第九大街站、泰达站围护结构施工。三季度：B1线广州道站附属结构施工，塘沽站围护结构施工，天津大道站内部结构施工，金临道站主体结构施工；Z2线高新一路站、东六道站主体结构施工，高渤区间桩基完工，渤春区间桩基施工；Z4线车辆段主体结构施工，第九大街站、泰达站主体结构施工。四季度：B1线滨海西站-第九大街站区间盾构施工，广州道站附属结构施工，塘沽站围护结构施工，天津大道站内部结构施工，金临道站主体结构施工；Z2线高新一路站、东六道站主体结构施工，高渤区间桩基完工，渤春区间桩基施工；Z4线车辆段主体结构施工，营城街站至科技大学站各站区间施工，跨永定新河桥墩柱施工，第九大街站、泰达站主体结构施工。 | 陈 波 | 区住建委 | 市规资局滨海分局区交运局区发改委区财政局区公安局区城管委区水务局新北街杭州道街新村街胡家园街经开区保税区高新区 |
| 43 |  推进海绵城市建设，32%建成区达到海绵城市标准。 | 一季度:制定2022年海绵城市建设工作安排及项目计划。二季度:完善海绵城市专项验收流程，逐步在全区推广塘沽湾海绵城市审查验收经验。三季度:对各项目建设情况开展检查，督促各部门加快项目建设进度。四季度:开展2022年海绵城市自评估工作，完成全年工作任务。 | 陈 波 | 区住建委 | 海绵城市小组各成员单位 |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 44 |  加快推进美丽“滨城”十大工程，实施泰达时尚广场、保税区海港片区等更新项目。 | **经开区（泰达时尚广场）：**一季度：开展泰达时尚广场更新片区现状和限制条件梳理工作。二季度：制定泰达时尚广场更新片区规划方案初稿。三季度：明确泰达时尚广场更新片区总体实施计划。四季度：启动先期项目前期策划工作。保税区（保税区海港片区）：一季度：签署项目开发协议合同，完成项目立项，完善配套制度，开展征拆谈判。二季度：确定启动区选址，开展启动区市场调研及前期产业预招商。三季度：实施启动区原产权人房屋搬迁补偿和建筑方案设计工作。四季度：开展地上建筑物拆除，取得启动区土地所有权并启动项目施工图设计。 | 陈 波 | 经开区保税区 | 市规资局滨海分局 |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 45 |  抓好棚户区改造。 | 一季度：胡家园街八堡中心桥棚改项目完成现场勘察，取得地勘报告；海晶老五场改造项目宿舍1-7#号楼改造及配套工程部分完工；古林街建工里项目完成土地平整、资料收集及土壤调查等；新河街五车地棚户区改造项目完成第一批土地出让。二季度：胡家园街八堡中心桥棚改项目取得工程规划许可证，完成施工图审查,取得开工证；海晶老五场改造项目宿舍1-7#号楼改造及配套工程完工；古林街建工里项目完成土地出让片区规划调整及开发方案制定。 三季度：胡家园街八堡中心桥棚改项目桩基施工；海晶老五场改造项目宿舍完成1-7#号楼改造及配套工程验收、备案和住户安置；古林街建工里项目完成土地出让核定、调查、测绘及招商工作。 四季度：胡家园街八堡中心桥棚改项目土方开挖、地库底板施工至50%；古林街建工里项目完成土地出让。 | 陈 波 | 区住建委（区棚改办） | 市规资局滨海分局区国资委新河街胡家园街古林街区土地发展中心区土地开发公司海晶集团有限公司新塘公司 |
| 46 |  推进电厂15公里范围内燃煤锅炉关停整合。 | 一季度：制定年度关停计划。二季度：深入项目现场，督促指导燃煤锅炉关停工作。三季度：召开工作推动会，研究推动锅炉关停工作。四季度：完成全年关停任务。 | 戴 雷 | 区发改委 |  |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 47 |  全面落实河长制、湖长制、湾长制，确保12条入海河流稳定消劣。 | **区水务局（河长制、湖长制）：**每季度：开展河湖长制月度考核和暗查暗访，督促存在履职不力的责任单位立行立改。区生态环境局（湾长制）：一季度：海湾生态环境监测能力建设稳步推进，完成湾长制综合监管系统建设。二季度：湾长制综合监管系统试运行，结合试运行情况优化调整。三季度：利用湾长制综合监管系统管理数据调度日常工作。四季度：湾长制综合监管系统稳定运行，智慧化水平显著提升；完成12条入海河流消劣任务。 | 韩学武 | 区水务局区生态环境局 |  |
| 48 |  推进“871”重大生态工程建设，加强北大港湿地生态保护修复，完成双城间绿色生态屏障建设300亩。 | 一季度：加强栖息地与野生动植物保护，开展生态补水，加强候鸟巡护与动态监测，保障候鸟正常迁徙;双城间绿色生态屏障开展进场施工前期准备工作。二季度：加强保护性宣传，实施安保协勤管理机制，加强野生动物保护、巡护与救护；双城间绿色生态屏障土方工程施工。三季度：加强湿地与野生动物保护，开展生态补水；双城间绿色生态屏障完成土方及排盐工程。四季度：开展秋冬季候鸟保护，加强候鸟食源管理，实施芦苇复壮工程，加强防火管理；双城间绿色生态屏障完成造林300亩。 | 韩学武 | 区农委 | 保税区高新区 |
| 49 |  强化蓝色海湾整治修复，实施北部区域海岸带生态修复工程。 | 一季度：申报立项、发布采购清单。二季度：申报可研、编制设计方案。三季度：申报初设、启动招标。四季度：进场施工。 | 陈 波 | 区海洋局 |  |
| 六、加快美丽“滨城”建设 | 50 |  全力推进“双碳”工作。加快能源结构调整，推进“盐光互补”、海上光伏等示范项目建设。加快生态城智慧能源小镇建设。着力推进“无废城市”建设。 | **区发改委（“双碳”、盐光互补、海上光伏）：**一季度：形成《滨海新区碳达峰实施方案》初稿。二季度：深入经开区、保税区对环保督察13台燃煤锅炉关停项目进行工作指导。三季度：“盐光互补”项目开工。四季度：中石化大乙烯海上光伏和渤化两化搬迁配套海上光伏项目完成海域审批和设计工作；新能源装机占比达到17%。中新生态城（智慧能源小镇、无废城市）：一季度：方特周边停车场光伏项目启动前期研究；远雄兰苑太阳能热水改造项目启动建设；北师大附中地源热泵提升改造项目进行方案设计；确定垃圾分类环保驿站建设小区，完成现场探勘及驿站点位选取；医院餐厨垃圾就地处理试点试运行；制定无废信息化平台建筑垃圾、餐厨垃圾用户推广应用计划。二季度：方特周边停车场光伏项目形成初步研究成果；远雄兰苑太阳能热水改造项目完工；北师大附中地源热泵提升改造项目开展施工图设计；打造社区+物业+执法检查的垃圾分类共同缔造模式。三季度：方特周边停车场光伏项目开工建设；北师大附中地源热泵提升改造项目进场施工；完成垃圾分类云平台数据对接并进行试运行；开展打造无废城市主题活动。四季度：方特周边停车场光伏项目、北师大附中地源热泵提升改造项目完工；建成30个垃圾分类精品驿站，梳理2022年无废城市工作成效。 | 戴 雷 | 区发改委中新生态城 |  |
| 七、深入落实乡村振兴战略 | 51 |  发展壮大现代农业产业集群。实施高标准农田改造3900亩。提升中地、神驰现代化奶牛养殖基地，推动新希望六和生猪养殖基地和澳新奶牛引种场建设，培育市级以上龙头企业27家。 | 一季度：高标准农田开展勘测、初步设计；中地现代化奶牛养殖基地、神驰现代化奶牛养殖基地、新希望六和生猪养殖基地、澳新奶牛引种场完成土地备案、环评审批；制定27家市级以上龙头企业培育方案。二季度：高标准农田方案评审；中地现代化奶牛养殖基地、神驰现代化奶牛养殖基地、新希望六和生猪养殖基地、澳新奶牛引种场完成主体和附属工程建设；对27家市级以上龙头企业开展调研。三季度：高标准农田开展工程招投标；中地现代化奶牛养殖基地、神驰现代化奶牛养殖基地、新希望六和生猪养殖基地、澳新奶牛引种场完成设备安装、调试；对27家市级以上龙头企业进行指导服务。四季度：高标准农田按市农委要求完成全年建设任务；中地现代化奶牛养殖基地、神驰现代化奶牛养殖基地、新希望六和生猪养殖基地、澳新奶牛引种场完成企业自主验收；完成27家市级以上龙头企业的年度企业发展工作总结。 | 韩学武 | 区农委 | 各涉农街镇 |
| 52 |  着力培育新型经营主体。加快推动土地流转，健全资产分红、股份合作等农民利益联结机制，市级示范家庭农场达到11家、家庭农场18家、农民生产经营合作社268家。 | 一季度：制定2022年度培育家庭农场工作方案，按照市农委要求开展培育工作。二季度：推动土地通过天津市农村产权交易市场流转，开展农户家庭农场和市级示范家庭农场申报培育工作。三季度：推动农民专业合作社建设，促进建立农民生产经营合作社。四季度：市级示范家庭农场达到11家，区级农户家庭农场达到18家，工商注册农民生产经营合作社达到268家。 | 韩学武 | 区农委 |  |
| 七、深入落实乡村振兴战略 | 53 |  加快农村城镇化，稳步实施还迁工作。 | 一季度：胡家园星辰苑启动施工前准备工作；新城示范镇完成分选房所需拆迁公司招标、邓善沽南北苑配套设施建设、绿化及小区内道路建设；太平示范镇二期完成污水处理厂施工许可证、道路施工许可证办理；小王庄示范镇农民安置房建设增建项目施工准备及打桩；中塘示范镇二期完成主体结构验收。二季度：胡家园星辰苑进行室内楼地面、地采暖管道施工，门窗、电梯等采购加工，室外厂区回填土，雨污水管网施工；新城示范镇完成邓善沽南北苑竣工验收及分选房工作；太平示范镇二期污水处理厂完成基坑支护施工，基坑施工；小王庄示范镇农民安置房建设增建项目进行基础施工；中塘示范镇二期完成外墙保温和内外墙抹灰。三季度：胡家园星辰苑水、电、气、热、通讯及智能化等管网施工；太平示范镇二期污水处理厂池壁及顶板施工，供热、供水管线施工；小王庄示范镇农民安置房建设增建项目主体施工；中塘示范镇二期完成室内装修，门窗工程和室内机电安装，室外工程开展招投标。四季度：胡家园星辰苑竣工验收；太平示范镇二期污水处理厂项目进行设备安装，完成路基、道路结构工程和广电排管；小王庄示范镇农民安置房建设增建项目主体封顶；中塘示范镇二期室外工程开工建设，开展竣工验收前期准备工作。 | 陈 波 | 区住建委（区城镇化办）胡家园街新城镇太平镇小王庄镇中塘镇 | 区发改委区财政局 |
| 54 |  深化“三美四乡”建设。 | 一季度：制定2022年“三美四乡”工作方案；深入8个示范村开展调研。二季度：制定8个示范村规划报市委农办备案；制定“三美四乡”工作指标体系。三季度：开展8个示范村创建工作；按照“三美四乡”工作指标体系推动落实。四季度：完成2022年“三美四乡”年度工作任务。 | 韩学武 | 区农委 |  |
| 七、深入落实乡村振兴战略 | 55 |  全力提升街镇发展能级。深化街镇抓发展抓项目体制机制和能力建设，盘活街镇存量建设用地，探索“点状供地”等灵活供地方式。 | **区委街镇工委（街镇抓项目体制机制和能力建设）：**一季度：调研街镇工业园区管理体制，形成调研报告或改革方案；明确各街镇发展定位及主导产业；制定《2022年街镇经济发展专业能力培训工作方案》，组织开展培训活动。二季度：开展街镇经济运行分析；组织开展培训活动，提升街镇干部抓发展抓项目的能力水平；推动落实“开发区（部门）+街镇”帮带包保机制。三季度：开展街镇经济运行分析；落实《滨海新区加快街镇经济发展工作方案》及5个配套政策，完善推动调度机制；推动落实“开发区（部门）+街镇”帮带包保机制。四季度：总结分析全年经济运行和街镇招商引资情况，提出对策建议，制定下一年度工作计划。市规资局滨海分局（“点状供地”灵活供地方式）：一季度：深入各街镇调研存量建设用地及农村集体经营性用地入市需求。二季度：深入各街镇调研存量建设用地及农村集体经营性用地入市需求。三季度：结合调研情况，对各街镇存量建设用地及农村集体经营性用地入市需求梳理汇总。四季度：探索制定新区农村集体经营性用地入市流转及“点状供地”等灵活供地方式试行办法。 | 张福旺陈 波韩学武 | 区委街镇工委市规资局滨海分局 | 区发改委区工信局区商促局区农委 |
| 七、深入落实乡村振兴战略 | 56 |  用足用好街镇高质量发展资金，引进社会资本参与街镇园区基础设施改造提升，实施凯旋街、金源路等整修工程，提升街镇园区载体功能。 | 一季度：深入对接社会资本，推动社会资本参与街镇工业园区配套基础设施；研究项目申报审核及资金使用流程。二季度：凯旋街办理工程前期手续。三季度：凯旋街开工建设；金源路办理工程前期手续。四季度：凯旋街完工；金源路完成立项。 | 陈 波张桂华 | 区住建委区工信局 | 区财政局大港街杨家泊镇 |
| 57 | 巩固拓展困难村帮扶成果，进一步加大东西部协作和对口支援工作力度。 | **区农委（困难村帮扶）：**一季度：跟踪服务现有产业帮扶项目建设运营情况，对两轮结对帮扶困难村产业项目开展实地检查指导，发现问题及时反馈整改。二季度：持续深化“平安村庄”建设，加强人民调解组织和平安志愿者队伍化解，矛盾纠纷无外溢上行问题。三季度：巩固提升“五好党支部”创建成果，开展村党组织书记区级培训，推进各街镇对村“两委”成员开展自主轮训。四季度：促进有意愿的困难村劳动力转移就业，全年完成农村转移劳动力就业4000人。区商促局（东西部协作和对口支援）：每季度：市合作交流办尚未印发《天津市东西部协作和支援合作工作2022年实施方案》，待市级工作方案下达后，将按照任务指标要求完成各项工作。 | 尹晓峰韩学武 | 区农委区商促局 | 区委组织部区委政法委区人社局 |
| 八、持续增进民生福祉 | 58 |  实施全民参保计划，落实阶段性降低社保费率政策。 | 每季度：按照市社险中心统一部署，研究新区全民参保计划工作开展方式；严格落实国家、市级阶段性降低社保费率相关政策。 | 梁益铭 | 区人社局 | 各开发区 |
| 八、持续增进民生福祉 | 59 |  加大社会救助力度，落实低保和低收入群体救助政策。 | 每季度：指导各街镇及时做好困难家庭纳入低保、低收入、特困供养的审批确认，按月足额发放各类保障金；按照临时救助政策对特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭给予救助；按照市民政局要求，及时对现行救助政策修改调整。 | 梁益铭 | 区民政局 |  |
| 60 |  加快保障性租赁住房建设。 | 一季度：编制新区2022年保障性租赁住房建设计划及新区保障性租赁住房发展目标;开展新区保障性租赁住房中央奖补资金申报、审核和拨付工作。二季度：智芯港保障性租赁住房项目（315套)开工；开展新区保障性租赁住房中央奖补资金申报、审核和拨付工作。三季度：新区TGf(07)03-04地块保障性租赁住房项目（280套间)开工，开展新区保障性租赁住房中央奖补资金申报、审核和拨付工作。四季度：滨海欣嘉园保障性租赁住房项目（800套)开工，开展新区保障性租赁住房中央奖补资金申报、审核和拨付工作。 | 陈 波 | 区住建委 | 市规资局滨海分局区政务服务办区发改委区消防支队区城管委各开发区 |
| 61 |  大力发展养老事业，加强街镇养老综合服务中心和日间照料中心建设。 | 一季度：制定《天津市滨海新区养老服务设施布局专项规划》《滨海新区关于促进养老服务质量高质量发展的实施意见》，确定2022年街镇综合为老服务中心和日间照料服务中心建设项目清单。二季度：深入各街镇督促指导项目建设工作。三季度：召开中期推动会，督促指导进度滞后的街镇加快工作进度。四季度：完成年终验收考核工作。 | 梁益铭 | 区民政局 |  |
| 八、持续增进民生福祉 | 62 |  建成汉沽东扩区幼儿园、大港东城二幼，启动港西学校建设。 | 一季度：汉沽东扩区幼儿园、大港东城第二幼儿园复工；港西学校与原施工单位进行清算，解除双方施工合同。二季度：汉沽东扩区幼儿园、大港东城第二幼儿园进行室内装修；港西学校重新调整设计方案、编制初步设计概算。三季度：汉沽东扩区幼儿园、大港东城第二幼儿园完成室内装修及室外配套施工；港西学校进行初步设计概算审批和招标控制价审核。四季度：汉沽东扩区幼儿园、大港东城第二幼儿园工程收尾、完成各项验收；港西学校工程招投标。 | 张兴瑞 | 区教体局 | 区财政局区住建委区政务服务办 |
| 63 |  全面抓好“双减”工作，进一步减轻学生负担。 | 一季度：组织各学校开展落实“双减”工作短视频交流展示活动；制定《滨海新区非学科类校外培训机构监管办法》；开展联合执法检查，加强寒假校外培训监管。二季度：组织开展1-2场深化课堂教学改革专题展示活动；确定新区培训机构黑灰白名单，定期向社会公示。三季度：深入各学校对课后服务、作业管理等工作开展教学视导；召开“双减”工作中期推动会；开展联合执法检查，加强暑假校外培训监管。四季度：组织开展1-2场深化课堂教学改革专题展示活动；建立“防止学科类培训机构反弹”和“查处隐形变异校外违规培训”机制。 | 张兴瑞 | 区教体局 |  |
| 八、持续增进民生福祉 | 64 |  建成市中心妇产医院滨海院区，加快空港医院二期建设，推动五中心医院市级医学中心建设。 | **中新生态城（市中心妇产医院滨海院区）：**一季度：完成精装修招标。二季度：精装修、智能化工程及室外工程施工。三季度：幕墙、裙楼装修完工。四季度：工程完工。 保税区（空港医院二期）：一季度：完成桩基施工。二季度：完成土方开挖。三季度：地下室完工。四季度：主体施工完成5层。区卫健委（五中心医院）：一季度：启动五中心医院新扩建及改造工程项目。二季度：加强与北大医学部合作共建，提升医院医疗技术水平和服务能力。三季度：细化医院管理制度，提升医院整体管理水平。四季度：推进基础医学研究与临床研究成果转化，为建设市级医学中心奠定基础。 | 张兴瑞 | 中新生态城保税区区卫健委 |  |
| 65 |  加强常态化疫情防控，有序推进疫苗接种工作。 | 一季度：按照国务院联防联控机制和市指挥部要求，全面落实冬季防控举措；狠抓60岁以上老年人疫苗接种工作，快速建立全民免疫屏障。二季度：严格执行海港防控、冷链物品管控、隔离点管理、院感防控等防控措施；开展全人群加强针接种工作。三季度：常态化执行各项防控措施；持续开展全人群疫苗接种工作。四季度：根据疫情形势变化，盯住进口冷链、集中隔离点、院感等关键环节不放，全闭环做好各项防控措施。 | 张兴瑞 | 区防控指挥部办公室 |  |
| 八、持续增进民生福祉 | 66 |  深入开展爱国卫生运动。 | 一季度：开展冬季爱国卫生运动。二季度：开展健康教育，召开健康天津行动推动会。三季度：开展夏秋季病媒生物防治和无烟环境暗访。四季度：完成区爱卫会成员单位年度考核，开展冬季病媒生物防治。 | 张兴瑞 | 区卫健委 | 各开发区各部门各街镇 |
| 67 |  加强文旅融合发展，推动国家文化和旅游消费试点城市建设。 | 一季度：制定国家文化和旅游消费试点城市建设工作任务清单。二季度：推动落实国家文化和旅游消费试点城市建设工作实施方案和任务清单三季度：推动落实国家文化和旅游消费试点城市建设工作实施方案和任务清单四季度：形成国家文化和旅游消费试点城市建设工作阶段性总结。 | 张兴瑞 | 区文旅局 |  |
| 68 |  加强国防动员和国防后备力量建设，巩固军政军民团结，争创双拥模范城“四连冠”。 | **区军事部：**一季度：召开2022年民兵整组工作推动会，开展民兵整组工作；召开2022年征兵工作会议，完成上半年兵员征集任务。二季度：开展民兵整组检查验收，组织民兵干部骨干集训；持续开展征兵宣传工作。三季度：开展民兵基础、专业、任务训练；做好民兵防汛备勤工作；完成2022年下半年兵员征集任务。四季度：开展街镇基层武装部绩效考评。区退役军人局：一季度：对双拥工作领导小组领导成员进行调整；做好春节期间慰问部队工作。二季度：制定全年双拥工作要点，部署双拥工作。三季度：做好八一期间慰问部队工作。四季度：组织双拥工作领导小组各成员单位进行全年工作总结。 | 戴 雷梁益铭 | 区军事部区退役军人局 | 双拥工作领导小组成员单位各街镇 |
| 九、提升社会治理能力和水平 | 69 |  完善智慧城市管理平台。 | 一季度：印发“数据吹哨，部门报到”实施方案。二季度：整合全区视频等数据资源，启动国家智能社会治理综合实验基地项目建设。三季度：开展重点项目试运行和联调联试，推广复制AI城市大脑应用。四季度：按照“数据吹哨，部门报到”实施方案，完成2022年度建设任务。 | 张桂华 | 区委网信办 | 各开发区区城管委区应急局 |
| 70 |  优化全域全科网格化管理，办好“12345”便民服务热线。 | 一季度：完成网格化服务管理平台与津治通平台对接、测试、联调及使用培训工作；建立健全疑难工单处置机制，强化对疑难工单的分析研判、分派处置。二季度：制定培训计划，组织各街镇网格中心对巡查网格员开展业务培训；加强与承办单位沟通联系，督促承办单位提高处置质效。三季度：规范巡查网格员管理，完善巡查网格员工作职责；强化智能化科技应用，为工单处置工作赋能。四季度：强化区级-街镇-社区（村）-基础网格四级架构，制定四级网格实施意见；发挥热线汇集民情民意的平台作用，加强数据统计分析，为有关单位提供综合类数据，为科学决策提供数据支撑。 | 韩学武 | 区网格中心 |  |
| 71 |  完善政府性债务管控机制，进一步加大债务化解力度。 | 每季度：按照市财政局统一部署，开展债券发行、债券资金使用、债务化解工作，定期向区委区政府报送政府性债务化解和偿债资金落实情况。 | 戴 雷 | 区财政局 |  |
| 九、提升社会治理能力和水平 | 72 |  深入开展安全生产专项整治，加强重点行业、重点领域风险防控，推动安全生产形势持续向好。 | 一季度：开展春节、冬奥、两会期间安全生产专项排查。二季度：开展危化、消防等重点领域安全生产专项治理。三季度：深入推进安全生产专项整治巩固提升年工作任务。四季度：开展党的二十大期间安全生产专项排查，对安全生产专项整治三年行动进行总结。 | 戴 雷 | 区安委办（区应急局） | 区安委会成员单位 |
| 73 |  扎实开展“双安双创”工作。 | **区市场监管局：**一季度：制定年度食品安全监督管理计划。二季度：开展各项食品安全专项整治行动。三季度：开展创建国家食品安全示范城市宣传活动。四季度：按照市食安办统一部署，完成年度评价验收工作。区农委：一季度：开展“元旦春节”期间农产品质量安全监管工作，抽检各类农产品60批次以上。二季度：制定全年农产品质量安全计划，部署各项工作。三季度：开展“中秋国庆”期间农产品质量安全监管工作，抽检各类农产品60批次以上。四季度：地产农产品综合抽检合格率达到98%以上，全年不发生重大农产品质量安全事件。 | 梁益铭韩学武 | 区市场监管局区农委 |  |
| 九、提升社会治理能力和水平 | 74 |  完善社会矛盾纠纷预防调处机制，依法依规解决群众合理诉求。 | 一季度：研究完善区级矛调中心工作机制，建立听证专家库；开展第二批重复信访积案治理化解工作，办结率达到50%；信访满意率不低于全市平均水平。二季度：开展业务培训，指导基层做好矛盾纠纷调处和信访事项化解；持续开展第二批重复信访积案治理化解工作，办结率达到80%；信访满意率不低于全市平均水平。三季度：开展进京越级访集中攻坚治理工作；持续开展第二批重复信访积案治理化解工作，办结率达到90%；信访满意率不低于全市平均水平。四季度：全力做好党的二十大信访维稳保障工作，坚决筑牢首都政治护城河；持续开展第二批重复信访积案治理化解工作，办结率达到100%；信访工作在全市名列前茅。 | 陈玉东 | 区信访办 |  |
| 75 |  加强社会治安综合治理。持续巩固政法队伍教育整顿成果，常态化开展扫黑除恶专项斗争，完善立体化、信息化社会治安防控体系，深入开展非法集资、地下钱庄等专项治理行动，严厉打击各类违法犯罪活动。 | 一季度：加强扫黑除恶专业队伍建设，全面建立健全打击扫黑除恶工作新机制；做好全国社会治安防控体系建设示范城市测评迎检准备工作；开展非法集资“进商超”集中宣传活动1次。二季度：改进警务机制、强化所队配合，严格落实刑事案件层级管辖；做好全国社会治安防控体系建设示范城市测评迎检；开展“6.15”防范和打击非法集资犯罪主题日宣传活动。三季度：紧盯涉黑涉恶违法犯罪新问题、新动向，铲断黑灰利益链条；开展“昆仑”“雷霆”“断卡”等专项行动；开展防范非法集资集中宣传活动1次。四季度：召开扫黑除恶常态化机制建设研讨会，健全完善扫黑除恶“六大常态化机制”；严厉打击非法集资、地下钱庄违法犯罪，开展非法集资“进社区”专题讲座活动1次。 | 陈玉东 | 区公安局 |  |
| 十、加强政府自身建设 | 76 |  认真办理人大代表建议和政协委员提案。 | 一季度：完成建议提案交办工作。二季度：完成各级建议提案答复工作。三季度：推动建议提案落实。四季度：完成A类建议提案落实工作。 | 戴 雷 | 区政府办 |  |
| 77 |  严格规范公正文明执法，全面落实行政执法“三项制度”。 | 一季度：对各单位贯彻落实行政执法“三项制度”情况开展案卷评查，评查102件。二季度：对各单位贯彻落实行政执法“三项制度”情况开展案卷评查，评查102件,累计评查204件。三季度：对各单位贯彻落实行政执法“三项制度”情况开展案卷评查，评查102件,累计评查306件。四季度：对各单位贯彻落实行政执法“三项制度”情况开展案卷评查，评查102件,累计评查408件。 | 陈玉东 | 区司法局 |  |
| 78 |  加大政务公开力度。 | 每季度：认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例中华人民共和国信息公开条例》，大力推进“决策、执行、管理、服务、结果”五公开，完善政务公开机制，深化重点领域政务公开，强化基层政务公开，不断提升政务公开质量和实效。 | 陈玉东 | 区政府办 |  |

附件2

2022年滨海新区20项民心工程任务分解表

| 项目 | 序号 | 关联事项 | 子 项 | 阶段性工作目标 | 责任领导 | 牵头责任单位 | 共同责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实现更加充分更高质量就业 | 1 | 区政府重点工作 |  新增就业8.8万人。 | 一季度：新增就业2万人。二季度：新增就业2.4万人，累计4.4万人。三季度：新增就业2.4万人，累计6.8万人。四季度：新增就业2万人，累计8.8万人。 | 梁益铭 | 区人社局 | 各开发区各街镇 |
| 2 |  |  开展劳动技能培训8万人次。 | 一季度：开展技能培训1.8万人次。二季度：开展技能培训2.5万人次，累计4.3万人次。三季度：开展技能培训2.5万人次，累计6.8万人次。四季度：开展技能培训1.2万人次，累计8万人次。 | 梁益铭 | 区人社局 | 各开发区各街镇 |
| 3 |  |  开展中专以上毕业生、退役军人、失业人员免费创业培训800人次。 | 一季度：开展创业培训50人。二季度：开展创业培训150人，累计200人。三季度：开展创业培训250人，累计450人。四季度：开展创业培训350人，累计800人。 | 梁益铭 | 区人社局 | 各开发区各街镇 |
| 二、提高社区养老服务水平 | 4 |  |  新建社区日间照料中心2家。 | **泰达街：**一季度：完成东海社区老年人日间照料服务中心适老化改造、设施配置和运营方遴选的竞争性磋商。二季度：对居民开放。**新河街：**一季度：制定漓江里社区老年人日间照料服务站建设方案，引导社会资本参与养老服务产业。二季度：启动建设。三季度：持续推动建设。四季度：建设完成，并引进第三方运营。 | 梁益铭 | 泰达街新河街 |  |
| 5 |  |  为60岁以上困难残疾老年人实施家庭适老化改造300户。 | 一季度：完成前期实地调研工作。二季度：完成改造项目实施方案。三季度：完成150户适老化改造工作。四季度：完成300户适老化改造工作，并进行验收。 | 梁益铭 | 区民政局 |  |
| 三、关心关爱妇女儿童 | 6 |  |  救助保障单亲困难妇女儿童1000名。 | 一季度：调整单亲困难母亲信息库和持有滨海新区居住证的单亲困难母亲信息库，对符合规定的进行入户慰问。二季度：对符合规定的单亲困难母亲发放体检补贴，投保女性安康保险。三季度：对符合规定的单亲困难母亲家庭进行医疗、子女教育救助。四季度：对符合规定的单亲困难母亲进行生活救助，对农村“低收入妇女”进行“两癌”救助。 | 张桂华 | 区妇联 |  |
| 7 |  |  提供妇女儿童保健服务20万人次。 | 一季度：提供妇女儿童保健服务3万人次。二季度：提供妇女儿童保健服务累计8万人次。三季度：提供妇女儿童保健服务累计15万人次。四季度：提供妇女儿童保健服务累计20万人次。 | 张兴瑞 | 区卫健委 |  |
| 四、加强残疾人帮扶 | 8 |  |  为4100名残疾人发放居家托养服务补贴。 | 每季度：根据补贴申请，经审核合格后，按季度发放居家托养服务补贴。 | 梁益铭 | 区残联 |  |
| 9 |  |  为全区低保、低收入残疾人购买意外伤害保险。 | 一季度：统计全区低保、低收入残疾人员数量，申请经费。二季度：对保险公司进行招标，确定保险公司，签订合同，完成投保工作。三、四季度：协助残疾人做好赔付工作，做好保险公司理赔监督工作。 | 梁益铭 | 区残联 |  |
| 五、提升低收入群体医疗保险待遇 | 10 |  |  为全区农村低保、低收入人群购买医疗补充保险。 | 一季度：完成困难群众需求调研；制定购买保险需求方案。二季度：完成招标工作，确定购买单位；制定保险对接临时救助方案；加大政策宣传；持续跟进保险政策落实。三季度：加大政策宣传；持续跟进保险政策落实。四季度：对参保人员开展满意度调查，进一步完善调整相关政策。 | 梁益铭 | 区民政局 |  |
| 六、改善群众住房条件 | 11 | 区政府重点工作 |  实施83个老旧小区改造工程。 | 一季度：完成项目可行性研究及施工图设计。二季度：开工建设，完成40%工程量。三季度：开工建设，累计完成80%工程量。四季度：完成83个老旧小区改造工程，并竣工验收。 | 陈 波 | 区住建委 | 区城管委区财政局区工信局区文旅局区水务局市规资局滨海分局各街道（不包括北塘街、胡家园街、泰达街） |
| 12 |  |  为符合条件的中低收入家庭发放租房补贴。 | 每季度：依申请按月发放住房租赁补贴。 | 陈 波 | 区住建委 | 各街镇区民政局 |
| 七、助推农民增收 | 13 |  |  打造“津农精品”2个。 | 一季度：做好前期调研工作。二季度：制定农产品品牌培育计划。三季度：做好农产品品牌遴选工作，组织申报天津市“津农精品”品牌2个。四季度：做好“津农精品”宣传推介工作。 | 韩学武 | 区农委 | 各涉农街镇 |
| 八、着力解决“入园难”“入学难”问题 | 14 | 区政府重点工作 |  建成泰达第五幼儿园。 | 一季度：实施内部装修工作。二季度：完成全部施工建设工作。三季度：完成园所交接，开展前期开办工作。四季度：具备开园条件。 | 张兴瑞 | 泰达街 | 经开区 |
| 八、着力解决“入园难”“入学难”问题 | 15 | 区政府重点工作 |  建成空港第四幼儿园。 | 一季度：完成基础施工。二季度：完成主体施工。三季度：完成建筑外檐施工。四季度：工程完工。 | 张兴瑞 | 保税区 |  |
| 16 | 区政府重点工作 |  建成海缘东路幼儿园。 | 一季度：主体钢结构封顶。二季度：完成二次结构施工。三季度：完成外檐施工。四季度：项目整体完工。 | 张兴瑞 | 高新区 |  |
| 17 | 区政府重点工作 |  建成客车桥厂地块配套幼儿园。 | 一季度：主体封顶。二季度：完成二次结构施工。三季度：完成外檐施工。四季度：项目整体完工。 | 张兴瑞 | 高新区 |  |
| 18 | 区政府重点工作 |  建成泰达第一小学二部。 | 一季度：完成室内精装修。二季度：完成室外操场，具备竣工验收条件。 | 张兴瑞 | 经开区 |  |
| 九、完善医疗卫生服务体系 | 19 |  |  实现医联体内检查检验结果互联互通。 | 一季度：完成编制滨海新区医联体信息系统的建设方案。二季度：启动建设滨海新区医联体信息系统。三季度：完成建设滨海新区医联体信息系统，运行测试试点医联体内医疗机构的检查检验结果互联互通功能。四季度：实现区属医联体内医疗机构检查检验结果互联互通。 | 张兴瑞 | 区卫健委 |  |
| 20 |  |  建成生态城智慧医疗一期项目。 | 一季度：完成全民健康基础平台搭建，建立生态城医疗卫生信息资源数据中心。二季度：完成区域医疗协同服务平台和区域卫生健康综合管理平台搭建，完善智慧医疗场景开发应用。三季度：完善区域卫生防控应急、智慧医疗支撑体系建设，智慧医疗一期项目对外试运行。四季度：实现区域内公立医疗机构卫生信息互联互通，向公众正式提供便捷化的智慧就医和健康管理服务。 | 张兴瑞 | 中新生态城 |  |
| 21 |  |  为3000名困难职工和农民工免费查体。 | 一季度：开展困难职工和农民工情况摸底调研、制定计划。二季度：为1000名农民工和困难职工查体。三季度：累计为2000名农民工和困难职工查体。四季度：累计为3000名农民工和困难职工查体。 | 戴 雷 | 区总工会 |  |
| 十、丰富群众文化生活 | 22 |  |  办好第八届滨海少儿评剧节。 | 一季度：研究起草少儿评剧节活动方案。二季度：出台活动方案，组织启动少儿评剧节。三季度：完成少儿评剧节活动项目80%。四季度：完成少儿评剧节活动项目100%。 | 张兴瑞 | 区文旅局 | 各开发区各街镇 |
| 23 | 区政府重点工作 |  办好第九届社区文化艺术节。 | 一季度：研究起草社区文化艺术节方案。二季度：出台活动方案，组织启动社区文化艺术节。三季度：完成社区文化艺术节活动项目80%。四季度：完成社区文化艺术节活动项目100%。 | 张兴瑞 | 区文旅局 | 各开发区各街镇 |
| 24 |  |  放映农村公益电影1400场次以上。 | 一季度：按照市委宣传部通知要求，对农村公益电影放映工作进行部署。二季度：选定优质片源，委托区融媒体中心启动放映工作。三季度：加大农村公益电影放映进度，力争完成全年放映任务的80%。四季度：放映农村公益电影1400场次以上。 | 徐 恒 | 区委宣传部 |  |
| 25 |  |  更新补充农家书屋出版物1.25万册。 | 一季度：按照市委宣传部通知要求，选定补充图书及相关出版物，形成补充目录。二季度：报市委宣传部审批书目后，实施公开招标，签订采购合同。三季度：采购补充出版物。四季度：验收出版物并配送至各农家书屋。 | 徐 恒 | 区委宣传部 |  |
| 十一、深入开展全民健身运动 | 26 |  |  开展各类全民健身赛事活动35项。 | 一季度：制定全民健身赛事活动计划，组织5项全民健身竞赛活动。二季度：组织15项全民健身竞赛活动，累计20项。三季度：组织10项全民健身竞赛活动，累计30项。四季度：组织5项全民健身竞赛活动，累计35项。 | 张兴瑞 | 区教体局 |  |
| 27 |  |  完善全民健身设施40处。 | 一季度：对各单位申报的全民健身设施建设点位进行考察。二季度：对各单位申报的全民健身设施建设点位进行考察，启动全民健身设施招标工作。三季度：完成全民健身设施招标工作，启动设施安装工作。四季度：完成40处全民健身设施安装工作，并于12月底对市民开放。 | 张兴瑞 | 区教体局 |  |
| 十二、加快实施城市更新 | 28 | 区政府重点工作 |  实施海河外滩一期环境提升工程。 | 一季度：完善海河外滩改造一期工程前期手续。二季度：开工建设海河外滩改造一期工程，平整场地，启动防洪墙建设。三季度：防洪墙和海河外滩改造一期工程完工。 | 陈 波 | 区住建委 | 新村街市规资局滨海分局区土地发展中心滨海建投 |
| 十二、加快实施城市更新 | 29 | 区政府重点工作 |  新建5G通信基站600个。 | 一季度：新建改造5G基站120个；二季度：新建改造5G基站180个，累计300个；三季度：新建改造5G基站180个，累计480个； 四季度：新建改造5G基站120个，累计600个。 | 张桂华 | 区工信局 | 各开发区 区政务服务办区城管委市规资局滨海分局 |
| 30 |  |  提升东疆亲海公园配套设施。 | 一季度：完成项目立项及前期手续办理。二季度：完成项目施工招标，正式进入施工阶段。三季度：项目完工。 | 张兴瑞 | 东疆 |  |
| 31 |  |  实施生态城公园夜景灯光改造。 | 一季度：全面排查公园灯光情况，编制公园灯光夜景提升方案，落实项目实施单位，做好前期准备工作。二季度：公园老旧照明光源更换为高亮节能光源，新增照明系统设施采购、埋线、安装、接电、测试工作完成60%。三季度：公园夜景灯光改造工作全部完成。 | 陈 波 | 中新生态城 |  |
| 十三、提升市政基础设施 | 32 |  |  完善官港三号路市政设施。 | 一季度：官港三号路开工建设，基础施工。二季度：开展官港三号路设施架设、安装。三季度：开展官港三号路设施的联调联试，完工。 | 陈 波 | 区住建委 | 区财政局 |
| 十三、提升市政基础设施 | 33 |  |  完善东疆港区人才公寓周边市政工程。 | 一季度：完成项目招标。二季度：制定施工进度计划，科学有序组织施工。三季度：进行建设实施，主体完工。四季度：项目完工。 | 陈 波 | 东疆 |  |
| 34 |  |  完善徐太路照明设施。 | 一季度：办理施工手续。二季度：完成施工。三季度：维护设施正常使用。四季度：维护设施正常使用。 | 陈 波 | 太平镇 |  |
| 十四、优化便民服务 | 35 |  |  新增、优化公交线路8条。 | 一季度：新增、优化公交线路1条。二季度：新增、优化公交线路2条，累计3条。三季度：新增、优化公交线路2条，累计5条。四季度：新增、优化公交线路3条，累计8条。 | 陈 波 | 区交运局 |  |
| 36 |  |  建成经开区第一大街菜市场。 | 一季度：菜市场主体工程完成50%以上。二季度：菜市场主体封顶。三季度：完成菜市场内部装修工程。四季度：完成菜市场招商工作。 | 尹晓峰 | 区商促局 | 经开区 |
| 十四、优化便民服务 | 37 | 区政府重点工作 |  建设示范便民生活圈10个以上。 | 一季度：按照《新区城市一刻钟便民生活圈试点区建设工作方案》，指导各开发区、街道结合辖区情况制定试点便民生活圈建设子方案并开展建设。二季度：持续推动各开发区、街道开展试点便民生活圈建设。三季度：对各开发区、街道试点便民生活圈建设情况进行工作评价。四季度：全面总结新区城市一刻钟便民生活圈试点区建设工作开展情况，做好天津市和国家商务部等部门考核评价迎检工作。 | 尹晓峰 | 区商促局 | 经开区保税区中新生态城各街道 |
| 十五、加强生态环境建设 | 38 | 区政府重点工作 |  实施“蓝色海湾”临海新城北堤建设工程。 | 一季度：临海新城北堤防潮工程建设完成30%。二季度：临海新城北堤防潮工程建设完成50%。三季度：临海新城北堤防潮工程建设完成70%。四季度：临海新城北堤防潮工程建设完工。 | 陈 波 | 中新生态城 | 区海洋局 |
| 39 |  |  实施北水南调干渠（新城镇北河滩泵站桥至津晋高速穿路箱涵段）治理工程。 | 一季度：完成河道清淤。二季度：完成沿河构筑物水下部分施工。三季度：完成沿河构筑物施工。四季度：完成项目建设。 | 韩学武 | 区水务局 |  |
| 40 |  |  建成日处理能力400吨的餐厨垃圾处理设施。 | 一季度：进行基础施工。二季度：进行主体施工。三季度：进行设备安装。四季度：工程收尾和设备调试。 | 陈 波 | 区城管委 | 杨家泊镇 |
| 十五、加强生态环境建设 | 41 |  |  建设垃圾分类生态驿站30座。 | 一季度：制定建设方案，完成现场探勘及驿站点位选取。二季度：向群众公示点位，分批次完成点位现场基础施工建设，并完成设备采购。三季度：完成点位设备安装及调试，同步完成垃圾分类云平台数据对接，开展试运行。四季度：总结试运行实际效果，切实改进提升，更好地方便居民参与垃圾分类。 | 陈 波 | 中新生态城 | 区城管委 |
| 十六、深化农村人居环境整治 | 42 | 区政府重点工作 |  持续推进农村全域清洁化工程。 | 每季度：持续组织村庄环境暗查暗访行动，督促问题整改。 | 韩学武 | 区农委 | 区城管委区水务局区生态环境局区卫健委各涉农街镇 |
| 十七、提升基层服务水平 | 43 |  |  提升改造社区党群服务中心2个。 | 一季度：实施社区党群服务中心提升改造主体项目。二季度：完成社区党群服务中心提升改造主体项目。三季度：实施社区党群服务中心各功能室配套设施建设。四季度：完成社区党群服务中心各功能室配套设施建设。 | 梁益铭 | 新城镇 |  |
| 十八、强化食品安全监管 | 44 |  |  开展学生营养餐食品安全风险监测500批次。 | 一季度：制定学生营养餐食品安全风险监测方案，申请任务经费。二季度：根据区财政安排，启动政府采购流程，开展上半年风险监测。三季度：根据学校教学安排，完成学生营养餐食品安全风险监测180批次。四季度：完成学生营养餐食品安全风险监测500批次。 | 梁益铭 | 区市场监管局 | 区财政局 |
| 45 |  |  食品生产企业按时巡查率达到100%。 | 一季度：完成C、D级企业第一次日常监督检查。二季度：完成B级企业第一次监督检查，完成C级企业第二次监督检查，完成D级企业第二、三次监督检查。三季度：完成B级企业第二次监督检查，完成C级企业第三次监督检查，完成D级企业第四次监督检查。四季度：完成A级企业监督检查，完成B级企业第三次监督检查，完成C级企业第四次监督检查，完成D级企业第五、六次监督检查。 | 梁益铭 | 区市场监管局 |  |
| 十九、加强平安滨海建设 | 46 |  |  实现智慧平安社区建设全覆盖。 | 一季度：组织属地街镇开展调研踏勘，将建设方案报市公安局审核。二季度：属地街镇完成招投标准备工作或相关建设施工前的保障工作。三季度：属地街镇全面进入具体建设实施阶段。四季度：完成项目建设。 | 陈玉东 | 区公安局 | 区委政法委保税区高新区东疆中新生态城各有关街镇 |
| 十九、加强平安滨海建设 | 47 |  |  实施7个高层社区消防安全设施改造。 | 一季度：完成高层消防隐患检测评估，报区住建委进行维修资金使用申请审核。二季度：完成隐患整改工程量核算工作；物业公司（居委会）与施工方签订施工合同，需要招标的办理招标手续。三季度：完成5个高层社区消防安全设施维修。四季度：累计完成7个高层社区消防安全设施维修，并组织验收。 | 戴 雷陈 波 | 大港街 | 区住建委区消防支队 |
| 48 |  |  排查老旧小区电梯1000台。 | 一季度：制定老旧小区电梯排查工作方案；排查老旧小区电梯100台。二季度：累计排查老旧小区电梯600台。三季度：累计排查老旧小区电梯1000台。四季度：总结分析排查结果，形成工作报告。 | 梁益铭 | 区市场监管局 |  |
| 二十、加强普法宣传教育 | 49 |  |  开展“八五”普法宣传教育6场次。 | 一季度：开展调研明确法治需求，制定工作计划。二季度：针对性开展法治宣传讲座，开展2次法治宣传教育活动。三季度：针对性开展法治宣传讲座，累计开展5次法治宣传教育活动。四季度：累计开展6次法治宣传教育活动，同时总结全面法治宣传教育情况。 | 陈玉东 | 区司法局 |  |
| 50 |  |  开展防范非法集资宣传6场次。 | 一季度：开展防范非法集资宣传1场。二季度：开展防范非法集资宣传2场，累计3场。三季度：开展防范非法集资宣传2场，累计5场。四季度：开展防范非法集资宣传1场，累计6场。 | 戴 雷 | 区金融局 |  |